无锡市减污降碳协同创新试点工作方案

（征求意见稿）

为深入贯彻党中央、国务院关于碳达峰碳中和重大战略决策部署，全面落实生态环境部、国家发展改革委等六部门《减污降碳协同增效实施方案》（环综合〔2022〕42号）和《江苏省减污降碳协同增效实施方案》（苏环发〔2023〕1号），根据生态环境部《关于印送减污降碳协同创新试点任务清单的函》（综合函〔2024〕18号）要求，结合我市实际，制定本工作方案。

# 总体要求

## 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记对江苏工作重要指示精神，认真落实全国生态环境保护大会精神，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持把实现减污降碳协同增效作为促进经济社会发展全面绿色转型的总抓手，统筹碳达峰碳中和与生态环境保护相关工作，更加注重源头治理、系统治理、综合治理，加快构建减污降碳一体谋划、一体部署、一体推进、一体考核的制度机制，全面提升生态环境治理体系和治理能力，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，为深入打好打赢污染防治攻坚战和奋力建设美丽中国先行区无锡样板做出积极贡献。

## 工作原则

坚持系统观念。按照“减排量、扩容（汇）量、控增量、调总量、提质量、促发展”的总体思路，以应用为导向，以减排为抓手，以创新为动力，以产业为支撑，以开源为根本，以协同为手段，推动减污降碳协同工作。

强化源头防控。紧盯环境污染物和碳排放主要源头，突出主要领域、重点行业和关键环节，强化资源能源节约和高效利用，加快形成有利于减污降碳的产业结构、生产方式和生活方式。

突出创新示范。坚持先行先试，实施传统行业绿色低碳转型、环太湖减污降碳探索、环保产业集聚发展等创新示范，打造特色典型做法，形成具有无锡特色的减污降碳协同现实路径。

注重机制创新。充分利用现有法律、法规、标准、政策体系和统计、监测、监管能力，完善管理制度、基础能力和市场机制，一体推进减污降碳，形成有效激励约束，有力支撑减污降碳目标任务实施落地。

## 主要目标

重点领域减污降碳协同增效发展模式基本形成，建成一系列减污降碳协同创新标杆项目，形成一批重点行业协同治理工艺和技术清单，典型创新经验做法得到有效推广，减污降碳协同度达到同类型城市领先水平。

到2024年，基本搭建完成减污降碳协同创新评价指标体系，明确减污降碳协同创新管理机制、模式路径和政策举措，减污降碳协同推进的工作格局基本形成。

到2025年，确立减污降碳协同创新评价指标体系，并开展减污降碳协同创新年度评价，单位地区生产总值能耗较2020年降低14%，碳排放强度下降与生态环境质量改善协同推进成效初显，减污降碳协同度持续提高。

到2026年，持续开展减污降碳协同创新年度评价，形成一套相对完善的减污降碳协同创新管理机制、模式路径和政策举措，碳排放强度下降与生态环境质量改善协同推进取得明显成效。

# 重点任务

## 探索传统产业减污降碳协同增效模式

严禁钢铁行业新增产能，实施全流程超低排放改造与节能降耗协同管理，到2024年，1家长流程钢铁企业退出钢铁产能；到2025年，1家长流程钢铁和2家短流程钢铁企业全面完成超低排放改造和评估监测。〔责任部门：市生态环境局、市发展改革委、市工业和信息化局，各市（县）、区人民政府，以下均需各市（县）、区人民政府落实，不再列出〕实施印染行业三年行动计划，以江阴市和惠山区为重点，实施“三品”行动、产业集聚、创新提升、智能制造、绿色发展五大工程，打造“10+15”的总体空间布局（10个印染集聚区，15家优质企业作为保留提升点），到2025年，全市印染企业废水排放总量和重点水污染物排放总量削减35%，印染行业碳排放量明显下降。〔责任部门：市生态环境局、市工业和信息化局〕推动水泥行业绿色低碳转型，2026年前完成水泥生产企业（不含矿山）和独立粉磨站（含生产特种水泥、协同处置固废的水泥企业）超低排放改造；以宜兴市为重点，推动水泥产能压减整合，并实施水泥行业原燃料替代，建设协同处置一般工业固体废物能力，到2025年，熟料产能由780万吨/年减至600万吨/年，新增一般工业固体废物处置能力20万吨/年。〔责任部门：市生态环境局、市工业和信息化局〕

## 大力发展可再生能源

组建无锡市能源集团有限公司，整合市属非上市能源企业，促进新能源大规模应用。（责任部门：市市政集团）有序推进江阴市、宜兴市、锡山区、惠山区屋顶分布式光伏开发试点工作，推动两个及以上地区建成全国整县（市、区）分布式光伏开发示范县（市、区），到2025年，累计光伏装机并网容量达到280万千瓦以上。〔责任部门：市发展改革委〕科学有序建设环境友好型分散式风电，将建设重心由北（江阴市）向西（宜兴市）推移。〔责任部门：市发展改革委〕

## 推广农业绿色生产方式

实施农药化肥减施增效行动，建设绿色防控示范区，推广病虫害绿色防控、有机肥替代，到2025年，化肥、农药施用量分别较2020年下降3%和2.5%。〔责任部门：市农业农村局〕强化秸秆焚烧管控，推广秸秆粉碎抛洒、机械还田，配套应用调氮促腐措施，提高土壤有机质含量。〔责任部门：市农业农村局〕整区域推进高标准农田建设，通过改善基础设施条件提升农田草地有机质，增强土壤固碳能力，2025 年前完成滆湖宜兴地区约1.2 万亩高标准农田建设。〔责任部门：市农业农村局〕将农田排灌系统生态化改造要求纳入高标准农田建设标准，利用现有沟、渠塘或河滨等，建设肥水收集池（塘）、生态调蓄塘、生态拦截沟渠及再利用设施等，提升对农田排水中污染物的拦截净化及循环利用水平，到2025年，基本实现高标准农田排灌系统生态化改造。〔责任部门：市农业农村局、市水利局〕实施养殖池塘生态化改造，建设生态化养殖设施，构建多营养层次综合养殖模式，在促进养殖尾水达标排放的同时，形成渔业碳汇。〔责任部门：市农业农村局、市生态环境局〕推广“种养结合”模式，发展稻渔综合种养模式，鼓励渔光一体养殖模式。〔责任部门：市农业农村局、市发展改革委〕

## 打造环太湖减污降碳协同示范模式

实施推动太湖无锡水域水质根本性好转“1+9”行动方案，重点采取生态安全缓冲区建设、湿地恢复与建设、生物多样性保持等针对性措施，提升太湖流域水系生态系统稳定性和净化能力，增强水生态系统的固碳能力，到2025年，高标准完成宜兴龙池山、滨湖长广溪2个生态岛试验区建设，每年梳理生态安全缓冲区项目不少于15 个，每年至少完成2 个生态安全缓冲区项目建设。〔责任部门：市生态环境局〕高水平建成环太湖城乡有机废弃物处理利用示范区，通过资源整合，构建协同收运、协同处理体系，建成市政污泥-藻泥-餐厨垃圾-其他有机废弃物-生活垃圾焚烧电厂协同耦合循环利用的示范园区，降低单个类别有机废弃物收运处理过程中的能耗，并将有机废弃物转化为有用的资源和产品。〔责任部门：市生态环境局、市市政园林局、市城管局、市农业农村局、市水利局，市国联集团〕打造环太湖“零碳”、“低碳”发展载体，高水平规划建设新吴区零碳科技产业园、无锡经开区中瑞低碳生态城，开展“零碳、低碳”技术研发应用、成果转化和产业集聚。〔责任部门：市发展改革委〕

## 建立交通领域减污降碳协同增效模式

巩固推进大宗货物“公转铁”“公转水”，推进大宗货物年运量150万吨以上的物流园区、工矿企业、粮食储备库等重点企业向铁路运输转移，推进钢铁、石化、特钢、风电、装备制造等临港货物“公转水”，2025年水路、铁路货物周转量分别较2020年增长13%和30%左右，营运货车和货船单位运输周转量二氧化碳排放量下降3%。〔责任部门：市交通运输局、市发展改革委〕实施“绿色车轮行动”，淘汰高排放机动车辆，推广使用新能源、清洁能源车辆和非道路移动机械。〔责任部门：市生态环境局、市交通运输局、市公安局、市市场监管局〕开展“绿色全电工地”试点，推进全电非道路移动机械和渣土车试点应用，严格落实各项抑尘措施，打造环保示范工地。〔责任部门：市住房和城乡建设局〕推动航运全生命周期绿色低碳转型，以低碳化为导向推广岸电、新能源船舶等交通清洁能源装备使用，以绿色化为导向持续深化船舶港口污染防治。〔责任部门：市交通运输局〕持续提升机场机位的岸电设施配置率和岸电使用量。〔责任部门：无锡苏南国际机场〕推进绿色货运配送示范城市建设，2025年前建成1-2个绿色货运配送示范区，新增或更新城市货运配送车辆新能源比例力争达到80%。〔责任部门：市交通运输局、市公安局、市邮政管理局〕

## 推进水污染治理协同增效

严格工业用水控制，推广工业节水技术，探索在电子信息等高耗水行业建设一批节水型企业。〔责任部门：市水利局、市工业和信息化局〕强化污水处理厂节能降耗，试点在芦村污水处理厂等建设分布式光伏电站，率先在市属污水处理厂采用高效水力输送、混合搅拌和鼓风曝气装置等高效低能耗设备，推广污水处理厂应用污泥沼气热电联产及水源热泵等热能利用技术，减少整个污水处理厂能耗。〔责任部门：市市政园林局，市市政集团〕强化污水厂尾水资源化利用，建设尾水湿地公园，到2025年，完成北尖公园净水厂工程，打造集“污水处理—生态湿地—临水公园”为一体的生态环保式污水厂。〔责任部门：市市政园林局〕

## 推动土壤污染绿色低碳修复

合理规划污染土地用途，鼓励农药、化工等行业中重度污染地块优先规划用于拓展生态空间，降低修复能耗。〔责任部门：市自然资源规划局、市生态环境局〕大力推进梁溪区国家土壤污染防治先行区建设，研发并推广绿色生态耦合修复模式和修复技术，引导建设用地土壤污染防治向绿色化、低碳化转型发展。〔责任部门：市生态环境局〕推动严格管控类受污染耕地植树造林增汇，实施宜兴废弃矿山生态修复复绿工程，探索在封场垃圾填埋场规划建设光伏发电，在江阴污染地块规划建设风力发电。〔责任部门：市生态环境局、市自然资源规划局、市发展改革委〕

## 加快发展节能环保产业

立足无锡市环保产业集群和产业生态优势，以江阴市、宜兴市、新吴区为核心，依托江阴临港经济开发区机械装备产业园、宜兴环保科技工业园、新吴区国家高新区等核心载体，以及江苏省环保技术创新中心、水污染控制与资源化工程技术研究所等创新平台，不断完善以高端环保装备、高端节能装备、资源循环利用技术及装备为核心的现代节能环保装备及产品体系，打造产品品类齐全、产地品牌优势显著的“一站式”节能环保设备及服务创新基地，建设国内领先的节能环保产业集群，到2025年，节能环保产业规模突破1700亿元。〔责任单位：市工业和信息化局、市科技局〕以宜兴环保科技产业园区为重点，推进水处理装备制造业低碳发展，研制高效节能水处理装备核心效能指标及检测技术体系，并建立针对水处理成套装备标准化制造信息全流程全生命周期的平台，进行装备标准化生产工业示范，打造减污降碳协同增效相关产业集聚区。〔责任单位：市科技局、市市场监管局〕

## 建设一批重点领域协同创新标杆项目

建设减污降碳协同创新标杆项目，完成兴澄钢铁等企业全流程超低排放改造，高标准建成周庄等10个印染集聚区，打造全国首家工业废水资源概念厂，建成并正式投运活性炭再生“绿岛”，建成一批高端膜材料技术应用于污染治理和工业流程再造的研究及示范项目。〔责任单位：市生态环境局、市科技局，市环保集团〕充分利用无锡市低碳信息平台等监测网络平台，做好碳污排放监测管理，开展碳排放在线监测计量技术研究。〔责任单位：市生态环境局，市环保集团〕依托市环保集团组建太湖研究院，围绕太湖治理、减污降碳协同增效等领域，推进基础研究和技术创新研发应用。〔责任单位：市生态环境局、市科技局，市环保集团〕

## 形成一批重点行业协同治理工艺和技术清单

推动制定减污降碳相关指导目录，制定并更新环保产业链图谱和招商指导目录，鼓励参考《印染行业绿色发展技术指南（2019版）》加快使用先进工艺设备，发布部分产业园区环境准入管理办法。〔责任部门：市生态环境局、市工业和信息化局〕研究出台减污降碳协同增效指南及地方标准，探索发布《有机废气燃烧法治理设备运行管理及检查规范》《涉VOCs排放企业活性炭吸附系统标准化指南》《加油站油气排放控制指南》等技术指南，出台《无锡市涉VOCs企业活性炭全生命周期闭环管理办法》，推动大气领域减污降碳协同增效；推动制定《再生硫酸铵》《再生异丙醇》《再生氟化氢铵》《再生NMP》《再生PM》等团体标准，推动固废领域减污降碳协同增效；构建土壤修复在核算方法、能耗强度、生态指标、城乡规划等方面的标准体系，探索建立无锡市土壤低碳修复地方技术标准，推动土壤领域减污降碳协同增效。〔责任部门：市生态环境局、市市场监管局，市环保集团〕

# 保障措施

## 加强组织保障

成立无锡市减污降碳协同创新试点工作领导小组，市政府分管领导任组长，各市（县）、区人民政府、无锡经开区管委会和市发展改革委、市生态环境局等部门相关负责人为成员（详见附件3）。〔责任部门：市减污降碳协同创新试点工作领导小组成员单位〕抓好工作落实，制定减污降碳协同创新试点实施方案，每年度制定年度工作计划，并建立定期调度、评估和考核制度，推动形成政府主导、部门联合、条块联动工作格局。〔责任部门：市生态环境局〕建立以减污降碳协同增效为导向的综合评价考核机制，从重点领域污染物和二氧化碳排放量、减排量、减排比例、企业减污降碳治理技术和协同度等角度构建减污降碳协同评价指标体系，并将协同度评价结果纳入到无锡市高质量发展考核实践。〔责任部门：市生态环境局、市委组织部〕深化“碳普惠制”建设，探索形成具有减污降碳深度融合特征的城市管理机制。〔责任部门：市生态环境局〕

## 加强协同引导

建立无锡市减污降碳协同创新试点项目库，统筹安排专项资金支持重点项目建设，创新运用绿色信贷、绿色债券、绿色担保、绿色基金等金融政策，推行“环基贷”项目贷款，推广EOD等开发模式，并融入减污降碳协同要求，引导金融机构和社会资本加大对减污降碳协同增效重点项目的支持力度。〔责任部门：市生态环境局、市地方金融管理局、市财政局、市发展改革委〕全面推进宜兴环科园国家绿色金融改革试验区核心区建设，加快创新绿色金融产品服务，拓宽减污降碳协同创新建设项目融资渠道。〔责任部门：市地方金融管理局〕

## 突出科技引领

建设无锡市“数字太湖”智慧感知平台，推进总磷、污水、蓝藻水华等热力图“多图合一”，动态掌握、分类治理太湖全流域主要污染物，打通太湖无锡流域协同监测信息链，不断提高减污降碳协同创新的信息化、智慧化水平。〔责任部门：市生态环境局〕依托无锡市节能环保产业联盟，建立节能环保产业减污降碳协同增效创新联合体，开展减污降碳协同增效技术产业链协同攻关，加快减污降碳协同创新科技装备和产品研发制造及转化应用。〔责任部门：市生态环境局、市科技局，市环保集团〕培育协同减排的产业创新平台，建设城镇污水低碳资源化、有机废弃物低碳资源化处置、工业废水资源化利用等领域技术验证中心，为环保产业发展提供技术支撑。〔责任部门：市科技局、市工业和信息化局〕

## 强化用地保障

超前谋划减污降碳协同推进工作，在国土空间规划中预留污水处理厂尾水湿地、“绿岛”项目等环境基础设施建设用地。〔责任单位：市自然资源规划局〕深入开展以“亩均效益论英雄”的工业企业资源利用绩效评价，通过在项目扶持、土地供给、排污、用电、用水等方面实施差别化政策，推动资源要素向优质企业和特色产业集群集聚。〔责任单位：市工业和信息化局〕

## 加强宣传力度

加大宣传力度，利用“六五”环境日、全国生态日、全国低碳日、全国节能宣传周等广泛开展活动，充分利用电视、广播、报纸、网络等多种渠道，大力开展减污降碳宣传工作，大力宣传减污降碳工作成效、典型经验和先进事迹，形成浓厚氛围。〔责任部门：市减污降碳协同创新试点工作领导小组成员单位〕积极向全社会宣传生态文明理念，完善公众监督和举报反馈机制，提高环境决策公众参与度。〔责任部门：市生态环境局〕

附件：1. 无锡市减污降碳协同创新试点任务清单

2. 无锡市减污降碳协同创新试点项目清单

3.无锡市减污降碳协同创新试点工作领导小组成员单位名单

# 附件1：无锡市减污降碳协同创新试点任务清单

| 序号 | 领域 | 重点任务 | 责任部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 探索传统产业减污降碳协同增效模式 | 完成1家长流程钢铁企业产能退出。 | 市发展改革委、市工业和信息化局 | 2024年 |
|  |  | 完成1家长流程钢铁和2家短流程钢铁企业超低排放改造和评估监测。 | 市生态环境局 | 2025年 |
|  |  | 完成10个印染集聚区建设，推动企业入园进区，企业总数减少35%。 | 市生态环境局、市工业和信息化局 | 2025年 |
|  |  | 完成水泥生产企业（不含矿山）和独立粉磨站（含生产特种水泥、协同处置固废的水泥企业）超低排放改造。 | 市生态环境局 | 2026年 |
|  | 大力发展可再生能源 | 组建无锡市能源集团有限公司。 | 市市政集团 | 2024年 |
|  |  | 推动两个及以上地区建成全国整县（市、区）分布式光伏开发示范县（市、区），到2025年，累计光伏装机并网容量达到280万千瓦以上。 | 市发展改革委 | 2025年 |
|  | 推广农业绿色生产方式 | 2025年化肥、农药施用量分别较2020年下降3%和2.5%。 | 市农业农村局 | 2025年 |
|  |  | 完成滆湖宜兴地区约1.2万亩高标准农田建设。 | 市农业农村局 | 2025年 |
|  |  | 基本实现高标准农田排灌系统生态化改造。 | 市农业农村局 | 2025年 |
|  |  | 推广“种养结合”模式，发展稻渔综合种养模式，鼓励渔光一体养殖模式。 | 市农业农村局 | 持续推进 |
|  | 打造环太湖减污降碳协同示范模式 | 建成2个生态岛试验区。 | 市生态环境局 | 2025年 |
|  |  | 每年梳理生态安全缓冲区项目不少于15 个，每年至少完成2 个生态安全缓冲区项目建设。 | 市生态环境局 | 持续推进 |
|  |  | 构建多源有机废弃物协同收运、协同处理体系。 | 市生态环境局、市市政园林局、市城管局、市农业农村局、市水利局 | 2025年 |
|  |  | 建成市政污泥-藻泥-餐厨垃圾-其他有机废弃物-生活垃圾焚烧电厂协同耦合循环利用的示范园区。 | 市国联集团 | 2025年 |
|  |  | 高水平规划建设新吴区零碳科技产业园、无锡经开区中瑞低碳生态城。 | 市发展改革委 | 2026年 |
|  | 建立交通领域减污降碳协同增效模式 | 巩固推进大宗货物“公转铁”“公转水”，2025年水路、铁路货物周转量分别较2020年增长13%和30%左右，营运货车和货船单位运输周转量二氧化碳排放量下降3%。 | 市交通运输局 | 2025年 |
|  |  | 淘汰高排放机动车数量完成省厅下达指标。推广使用新能源、清洁能源车船和非道路移动机械。 | 市生态环境局、市交通运输局、市公安局、市市场监管局 | 2025年 |
|  |  | 打造“绿色全电工地”29个。 | 市住房和城乡建设局 | 2024年 |
|  |  | 建成1—2个绿色货运配送示范区，新增或更新城市货运配送车辆新能源比例力争达到80%。 | 市交通运输局、市公安局、市邮政管理局 | 2025年 |
|  | 推进水污染治理协同增效 | 建设省级及以上节水型企业25个。 | 市水利局 | 2025年 |
|  |  | 率先在市属污水处理厂采用高效水力输送、混合搅拌和鼓风曝气装置等高效低能耗设备，推广污水处理厂应用污泥沼气热电联产及水源热泵等热能利用技术。 | 市市政园林局 | 持续推进 |
|  |  | 打造集“污水处理—生态湿地—临水公园”为一体的生态环保式污水厂。 | 市市政园林局 | 2025年 |
|  | 推动土壤污染绿色低碳修复 | 研发并推广绿色生态耦合修复模式和修复技术，引导建设用地土壤污染防治向绿色化、低碳化转型发展。 | 市生态环境局 | 持续推进 |
|  |  | 完成宜兴废弃矿山生态修复复绿工程。 | 市自然资源规划局 | 2025年 |
|  | 加快发展节能环保产业 | 依托江阴临港经济开发区机械装备产业园、宜兴环保科技工业园、新吴区国家高新区等核心载体，以及江苏省环保技术创新中心、水污染控制与资源化工程技术研究所等创新平台，建设国内领先的节能环保产业集群，节能环保产业规模突破1700亿元。 | 市工业和信息化局、市科技局 | 2025年 |
|  |  | 以宜兴环保科技产业园区为重点，推进水处理装备制造业低碳发展。 | 宜兴市人民政府 | 持续推进 |
|  | 建设一批重点领域协同创新标杆项目 | 高标准建成10个印染集聚区。 | 市生态环境局 | 2025年 |
|  |  | 打造全国首家工业废水资源概念厂。 | 宜兴市人民政府 | 2025年 |
|  |  | 建成并正式投运活性炭再生“绿岛”。 | 宜兴市人民政府，市环保集团 | 2024年 |
|  |  | 建成一批高端膜材料技术应用于污染治理和工业流程再造的研究及示范项目。 | 市生态环境局、市科技局，市环保集团 | 2026年 |
|  |  | 搭建无锡市碳污排放监测管理一体化平台。 | 市生态环境局，市环保集团 | 2025年 |
|  |  | 组建太湖研究院。 | 市生态环境局、市科技局，市环保集团 | 2024年 |
|  | 形成一批重点行业协同治理工艺和技术清单 | 制定并更新环保产业链图谱和招商指导目录。 | 市工业和信息化局 | 2026年 |
|  |  | 发布部分产业园区环境准入管理办法。 | 市生态环境局 | 2024年 |
|  |  | 探索发布《有机废气燃烧法治理设备运行管理及检查规范》《涉VOCs排放企业活性炭吸附系统标准化指南》《加油站油气排放控制指南》等技术指南。 | 市生态环境局 | 2024年 |
|  |  | 出台《无锡市涉VOCs企业活性炭全生命周期闭环管理办法》。 | 市生态环境局 | 2024年 |
|  |  | 推动制定《再生硫酸铵》《再生异丙醇》《再生氟化氢铵》《再生NMP》《再生PM》等团体标准。 | 市生态环境局 | 2025年 |
|  |  | 建立无锡市土壤低碳修复地方技术标准。 | 市生态环境局、市市场监管局，市环保集团 | 2026年 |
|  | 保障措施 | 构建减污降碳协同评价指标体系。 | 市生态环境局 | 2024年 |
|  |  | 建立以减污降碳协同增效为导向的综合评价考核机制，并纳入到无锡市高质量发展考核实践。 | 市生态环境局、市委组织部 | 2024年 |
|  |  | 深化“碳普惠制”建设，探索形成具有减污降碳深度融合特征的城市管理机制。 | 市生态环境局 | 2025年 |
|  |  | 探索出台推动减污降碳协同增效促进高质量发展的财政政策。 | 市财政局、市生态环境局 | 2025年 |
|  |  | 在EOD、环基贷等绿色金融政策中探索纳入减污降碳协同要求。 | 市生态环境局、市财政局、市地方金融管理局 | 2025年 |
|  |  | 推进宜兴环科园国家绿色金融改革试验区核心区建设。 | 市地方金融管理局 | 持续推进 |
|  |  | 建立节能环保产业减污降碳协同增效创新联合体。 | 市生态环境局、市科技局，市环保集团 | 2025年 |
|  |  | 开展以“亩均效益论英雄”的工业企业资源利用绩效评价。 | 市工业和信息化局 | 持续开展 |

注：重点任务需各市（县）区人民政府、经开区管委会落实。

# 附件2：无锡市减污降碳协同创新试点项目清单

| 序号 | 领域 | 工程名称 | 建设规模及内容 | 建设年限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 探索传统产业减污降碳协同增效模式 | 水泥行业产能整合、转型升级项目 | 加快杨巷镇绿色建材产业园的建设，将现有全市水泥熟料生产企业进行整合，熟料产能由780万吨/年压减至600万吨/年，同步建设水泥窑协同处置能力20万吨/年。 | 2022—2025 | 宜兴市人民政府 |
|  | 大力发展可再生能源 | 建设分布式光伏电站项目 | 建设锡澄水厂、澄西水源厂、南泉水源厂、锡东水厂、芦村污水处理厂等分布式光伏电站。 | 2022—2025 | 市市政集团 |
|  | 推广农业绿色生产方式 | 滨湖区马山街道群丰社区高标准农田生态化改造项目 | 生态化改造试点区域的农田面积约300亩。主要建设内容为生态沟渠。 | 2024 | 滨湖区人民政府 |
|  |  | 宜兴市高标准农田建设 | 开展约4.12万亩高标准农田建设以及提升改造工作。 | 2024—2025 | 宜兴市人民政府 |
|  |  | 高标准农田建设 | 建设高标准农田2000亩。 | 2023—2024 | 惠山区人民政府 |
|  |  | 宜兴市新型渔业生态化养殖示范工程 | 建设约2000亩水循环渔业养殖示范项目。 | 2023—2025 | 宜兴市人民政府 |
|  |  | 宜兴市水产养殖业综合治理工程 | 约1.2万亩池塘综合治理。 | 2024—2025 | 宜兴市人民政府 |
|  |  | 开发区西村荡农业生态湿地建设项目 | 在开发区西村荡建设农业生态湿地。 | 2024—2026 | 宜兴市人民政府 |
|  | 打造环太湖减污降碳协同示范模式 | 无锡市梅梁湖（七里堤水域）离岸防控工程 | 主要实施加压控藻深井及配套围隔建设，建设橡胶围隔约16千米、2立方米/秒加压控藻深井2座。 | 2023—2024 | 市水利局 |
|  |  | 蠡湖生态修复2024年工程 | 实施生态清淤，湖体地形重塑和生态修复。 | 2024—2025 | 市水利局 |
|  |  | 新一轮太湖生态清淤梅梁湖区湿地带试点工程 | 构筑湿地带总长度约1.75千米，宽度约100米。分两期工程实施，2024年计划完成一期工程。 | 2023—2025 | 市水利局 |
|  |  | 宜兴市滆湖生态修复二期工程 | 滆湖下游占地约7500亩生态修复工程，实施退圩还湖、生态修复及水系连通等。 | 2023—2025 | 宜兴市人民政府 |
|  |  | 宜兴市龙池山生态岛试验区 | “宜兴龙池山生态岛试验区”建设。 | 2023—2025 | 宜兴市人民政府 |
|  |  | 滨湖区长广溪生态岛试验区 | 对北横山浜、南泉横港、袁家湾浜实施岸坡整治、沉水植物种植、景观绿化等水环境综合整治工程；长广溪水生生物洄游通道建设；开展陆生维管植物保护，建设太湖植物园启动区；开展生物多样性调查、生物多样性观测站建设、哺乳动物迁徙通道建设等。 | 2023—2025 | 滨湖区人民政府 |
|  |  | 宜兴市滆湖殷村港口生态缓冲区建设 | 殷村港口约1500亩滆湖湖体生态缓冲区建设，荷花湾约1400亩固淤土生态湿地修复。 | 2024—2025 | 宜兴市人民政府 |
|  |  | 梁塘河湿地公园生态安全缓冲区新建工程项目 | 通过开展生态河道、生态岛和陆域缓冲带的修复，建设梁塘河生态安全缓冲区，创造新的城市生态环境和生机。水域修复包括水质改善、湿地恢复和植被修复，提供清新水源和丰富生物多样性。陆域修复包括植被恢复、绿化景观和增加生物多样性，提供防护屏障和美丽景观。此外，通过构建生态岛，为昆虫、鸟类、两栖爬行动物和小型哺乳动物等提供栖息地，增加生态系统稳定性和多样性。 | 2024—2025 | 梁溪区人民政府 |
|  |  | 惠山区惠净阳山污水处理厂二期尾水生态涵养工程 | 新建生态安全缓冲区1.1万平方米。 | 2024—2026 | 惠山区人民政府 |
|  |  | 宜兴市新孟河清水廊道生态修复工程 | 滆湖湖体水生态修复项目，漕桥河、殷村港支浜水生态修复项目。 | 2024—2025 | 宜兴市人民政府 |
|  |  | 宜兴莲花荡生态湿地项目 | 在莲花荡实施约300亩湿地修复。 | 2024—2025 | 宜兴市人民政府 |
|  | 建立交通领域减污降碳协同增效模式 | 市政新能源充电站项目 | 建设市政新能源充电站。 | 2022—2024 | 市市政集团 |
|  |  | 新建江阴LNG储配站 | 新建江阴LNG储配站，在江阴港石利港区建设两座10万方LNG储罐。 | 2022—2025 | 江阴市人民政府 |
|  | 推进水污染治理协同增效 | 无锡市北尖公园净水厂新建工程 | 北尖公园净水厂新建10万吨/日污水处理能力，项目土建工程按远期15万吨/日规模一次建成，设备按近期10万吨/日规模安装。2024年完成主体工程。 | 2022—2026 | 市市政集团 |
|  | 推动土壤污染绿色低碳修复 | 基于区块链技术的无锡市土壤环境管理平台 | 基于区块链技术建立整合全市土壤信息的综合管理系统，实现土壤数据的采集、存储、管理、分析、挖掘、展示等工作，全面了解土壤的流转信息和无锡市土壤污染现状建设，在环保监测的源头端实现数据采集即上链，确保监测全过程数据的真实可信，提高监测数据质量。建立跨区域、跨部门的高安全性数据共享交换机制，建立健全可信监管架构，推动形成环保数据多方同步共享机制。 | 2023—2024 | 市生态环境局 |
|  |  | 土壤污染调查及污染修复治理全过程监管平台项目 | 土壤平台依托梁溪科技城污染地块，结合大数据、GIS、等信息技术，对土壤污染的数据汇聚、智能分析、污染监测，在梁溪生态环境局和科技城展览馆（暂定）建设终端数据可视显示系统，实现科技城土壤污染防治“综合管理、全面管控、联动监管”。 | 2023—2025 | 梁溪区人民政府 |
|  | 建设一批重点领域协同创新标杆项目 | 江阴市华西污水处理厂改造工程 | 华西污水处理厂改造为华士镇绿色智造产业园（华士印染集聚区）印染废水专业污水处理厂，设计规模7500吨/日。 | 2024—2026 | 江阴市人民政府 |
|  |  | 江阴市周庄绿色生态智创园印染废水工业绿岛项目 | 山泉污水厂新建处理规模3.5万吨/日及配套设施建设，设计再生水回用率50%；实施兴泉污水厂改造工程。 | 2023—2025 | 江阴市人民政府 |
|  |  | 江阴市峭岐绿色印染智造产业园印染废水集中处理工程项目 | 新建徐霞客印染集聚区工业污水厂，设计规模为2万吨/日。 | 2023—2025 | 江阴市人民政府 |
|  |  | 溶剂回收中心 | 针对精细化工、医药、电子等复杂工况企业，新建一座溶剂回收中心，通过精馏脱附工艺实现溶剂再生利用，能够作为燃烧法、活性炭吸附以外的补充手段，形成组合工艺，有效提升VOCs治理效率，降低治理成本和安全风险。 | 2024—2025 | 市环保集团 |
|  |  | 固废资源化处置项目（0.5万t/a废活性炭再生中心） | 宜兴瀚绿环境科技有限公司建设一个0.5万t/a废活性炭再生中心，含1座废活性炭仓库（乙类）、1套废活性炭再生装置、1套再生废气处理系统、1套贮存废气处理系统（乙类仓库）、1套实验室废气处理系统、1套污水处理站废气处理系统、1处污水处理站、1套实验室检测分析设备及其他相关配套设施。建成后，可达到0.5万t/a废活性炭再生的规模。 | 2022—2024 | 宜兴市人民政府 |
|  | 保障措施 | 无锡市太湖治理数字化平台项目 | 开发太湖治理数字化平台，购置环境监测类设备。 | 2024—2025 | 市生态环境局 |

# 附件3：无锡市减污降碳协同创新试点工作领导小组成员单位名单

组  长：马  良  无锡市人民政府副市长

副组长：彭红宇  无锡市人民政府副秘书长、市生态环境局局长

成  员：潘彬宾  市发展改革委副主任

鲍  静  市科学技术局副局长

张  弦  市工业和信息化局副局长

蔡曙东  市财政局副局长

孙  电  市自然资源和规划局副局长

周  山  市生态环境局副局长

张  剑  市市政和园林局副局长

贡佳鸣  市城市管理局副局长

施  阳  市交通运输局副局长

兰秀凯  市水利局副局长

陆建军  市农业农村局副局长

钟  渊  市商务局副局长

谢  刚  市市场监督管理局总工程师

百  炼  市地方金融管理局副局长

张  亮  市邮政管理局副局长

段  欣  市供销合作总社副主任

蒋志坚  市国联集团党委委员

XXX    市市政集团（待补充）

黄晓峰  市环保集团董事长

金丹菁  江阴市政府副市长

周  峰  宜兴市政府常务副市长

吴  磊  梁溪区政府副区长

鲍雪峰  锡山区政府副区长

田红保  惠山区政府副区长

胡  巍  滨湖区政府副区长

李桂林  新吴区政府副区长

杨燕敏  无锡经开区管委会副主任

领导小组下设办公室，办公室设在市生态环境局，由生态环境局分管负责人任办公室主任。办公室承担领导小组的日常工作事务，分解落实年度工作任务，组织实施技术指导和考核评估，并定期向工作领导小组汇报建设工作进展及存在问题。