| ICS | 93.080.20 |
| --- | --- |
| CCS | P66 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

岩沥青复配改性添加剂路面施工技术规范

Technical specification for rock asphalt compound modified additive pavement construction

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1	1

3.2	1

4 缩略语	1

5 原材料	2

5.1 一般规定	2

5.2 RCA技术指标	2

6 配合比设计	2

6.1 一般规定	2

6.2 性能试验	4

6.3 岩沥青复配改性添加剂掺量及优化	5

6.4 生产配合比设计与验证	6

7 现场施工	6

7.1 一般规定	6

7.2 混合料拌制	6

7.3 混合料运输及摊铺	6

7.4 压实成型、接缝处理、开放交通	7

8 质量控制	7

8.1 施工前的材料与设备检查	7

8.2 铺筑试验段	8

8.3 施工过程中的质量管理与检查	8

8.4 交工验收阶段工程质量的管理与检查	10

附录A （规范性） RCA沥青现场施工工艺流程	12

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省交通厅提出并归口。

本文件起草单位：江苏路冠仟和科技有限公司、广西大学、江苏华设集团股份有限公司、江苏省现代路桥集团有限公司。

本文件主要起草人：张小荣、孟勇军、勾朝亮、朱启洋、孙浩、何松、冯雯、赖军。

岩沥青复配改性添加剂路面施工技术规范

范围

本文件规定了岩沥青复配改性添加剂路面施工的原材料、配合比设计、施工、质量控制。

本文件适用于使用岩沥青复配改性添加剂的沥青公路和城市道路施工，机场、厂矿、港区等专用道路可参照使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JT/T 860.5  沥青混合料改性添加剂 第5部分：天然沥青

JTG 3432  公路工程集料试验规程

JTG 3450  公路路基路面现场测试规程

JTG D50  公路沥青路面设计规范

JTG E20  公路工程沥青及沥青混合料试验规程

JTG F40  公路沥青路面施工技术规范

JTG F80/1  公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程

SY/T 5118  岩石中抽提物含量测定

T/CHTS 10046  高性能沥青路面施工技术指南

DB32/T 1087  高速公路沥青施工技术规范

DB32/T 1246  江苏省高速公路沥青路面施工技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 岩沥青复配改性添加剂  Rock asphalt compound modified additive

由天然布敦岩沥青、高分子材料、硅类稳定胶等通过复配制成的外加材料。

- 岩沥青复配改性添加剂掺量  Content of rock asphalt compound modified additive

岩沥青复配改性添加剂的质量占整个沥青混合料总质量的百分率。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

RCA：岩沥青复配改性添加剂。

RCA-AC：添加岩沥青复配改性添加剂的连续级配沥青混凝土（含粗型和细型）。

RCA-SMA：添加岩沥青复配改性添加剂的沥青玛蹄脂碎石混合料。

原材料

一般规定

沥青路面使用的道路石油沥青、粗集料、细集料、矿粉等原材料应符合规范要求。

RCA的技术指标应满足本规范的要求。

若本规范无特殊说明，所有技术指标应符合JTG F40的要求。

RCA技术指标

RCA的物理、化学性能指标应符合表1的技术要求。

RCA的物理、化学性能技术要求

| 指标 | 单位 | 技术要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沥青含量 | ％ | 25±3 | SY/T 5118 |
| 灰分 | ％ | ≤65 | JTG E20 T0614 |
| 密度 | g/cm3 | 1.35～1.55 | JTG E42 T0352 |
| 闪点 | ℃ | ≥260 | JTG E20 T0611 |
| 含水率 | ％ | ≤2 | JTG E20 T0612 |

RCA的几何规格应符合表2的技术要求（方孔筛）。

RCA的几何规格要求

| 筛孔尺寸（mm） | 通过各筛孔的质量百分率（％） |
| --- | --- |
| 2.36 | 85～100 |
| 1.18 | 70～100 |
| 0.6 | 50～85 |
| 0.3 | 15～45 |
| 0.15 | 0～25 |
| 0.075 | 0～20 |

配合比设计

一般规定

添加RCA的沥青混合料配合比设计包括目标配合比设计、生产配合比设计和生产配合比验证三个阶段。

RCA-AC混合料的级配应符合表3的规定。

RCA-AC混合料级配范围

| 筛孔 尺寸 （mm） | RCA-AC不同级配通过筛孔的质量百分比（％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RCA-AC-25 |  | RCA-AC-20 |  | RCA-AC-16 |  | RCA-AC-13 |  | RCA-AC-10 |  | RCA-AC-5 |  | RCA-AC-Sup-20a |  |
|  | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 |
| 31.5 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26.5 | 100 | 85 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 92 | 76 | 100 | 90 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | 100 | 90 |
| 16 | 85 | 65 | 92 | 78 | 100 | 90 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — |
| 13.2 | 78 | 56 | 80 | 62 | 92 | 74 | 100 | 92 | 100 | 100 | — | — | 90 | — |
| 9.5 | 65 | 46 | 72 | 50 | 78 | 62 | 85 | 68 | 100 | 90 | 100 | 100 | — | — |
| 4.75 | 52 | 25 | 56 | 26 | 64 | 34 | 69 | 40 | 75 | 45 | 100 | 90 | — | — |
| 2.36 | 44 | 16 | 44 | 16 | 48 | 20 | 52 | 26 | 60 | 30 | 78 | 55 | 49 | 23 |
| 1.18 | 34 | 12 | 33 | 12 | 39 | 15 | 42 | 18 | 44 | 20 | 56 | 34 | — | — |
| 0.6 | 24 | 8 | 24 | 8 | 26 | 10 | 28 | 12 | 32 | 14 | 40 | 20 | — | — |
| 0.3 | 17 | 5 | 17 | 5 | 18 | 6 | 20 | 8 | 23 | 10 | 28 | 12 | — | — |
| 0.15 | 13 | 4 | 13 | 4 | 14 | 5 | 15 | 6 | 16 | 7 | 18 | 8 | — | — |
| 0.075 | 7 | 3 | 7 | 3 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 | 6 | 12 | 7 | 8 | 2 |
| a RAC-AC-Sup-20沥青混合料宜采用旋转压实试件体积设计方法，设计的沥青混合料应进行马歇尔试验检验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

RCA-SMA混合料的级配应符合表4的规定。

RCA-SMA混合料级配范围

| 筛孔尺寸 （mm） | RCA-SMA不同级配通过筛孔的质量百分比（％） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RCA-SMA-20 |  | RCA-SMA-16 |  | RCA-SMA-13 |  | RCA-SMA-10 |  |
|  | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 |
| 26.5 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 100 | 90 | 100 | 100 | — | — | — | — |
| 16 | 92 | 72 | 100 | 90 | 100 | 100 | — | — |
| 13.2 | 84 | 64 | 90 | 68 | 100 | 92 | 100 | 100 |
| 9.5 | 56 | 40 | 68 | 44 | 75 | 54 | 100 | 90 |
| 4.75 | 30 | 20 | 32 | 20 | 34 | 22 | 60 | 28 |
| 2.36 | 22 | 14 | 24 | 16 | 26 | 17 | 32 | 20 |
| 1.18 | 20 | 13 | 22 | 14 | 24 | 16 | 26 | 14 |
| 0.6 | 16 | 10 | 18 | 12 | 22 | 12 | 22 | 13 |
| 0.3 | 14 | 10 | 15 | 10 | 18 | 11 | 18 | 12 |
| 0.15 | 13 | 9 | 14 | 9 | 16 | 10 | 16 | 10 |

表4　RCA-SMA混合料级配范围（续）

| 筛孔尺寸 （mm） | RCA-SMA不同级配通过筛孔的质量百分比（％） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RCA-SMA-20 |  | RCA-SMA-16 |  | RCA-SMA-13 |  | RCA-SMA-10 |  |
|  | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 |
| 0.075 | 12 | 7 | 12 | 8 | 13 | 8 | 13 | 9 |

岩沥青复配改性添加剂采用干法工艺拌和，拌和顺序要求如下：

- 将预热的目标级配集料加入到室内试验用的拌和机中干拌，干拌时间≥30 s；

- 按掺配比例将RCA加入拌和锅中拌和，宜将拌和锅搅拌叶自转速度调整为70 r/min～ 80 r/min，公转速度调整为40 r/min～50 r/min，拌和时间应≥90 s；

- 加入道路石油沥青拌和，拌和时间≥90 s；

- 加入矿粉再拌和，拌和时间≥90 s；

- 将拌制好的混合料按照压实温度制作试件。

拌和环节材料的温度应按照表5的要求控制。

RCA沥青混合料室内试验温度

| 试验温度 | 石油沥青标号 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 50号 | 70号 |
| 沥青加热温度（℃） | 170～180 | 165～175 |
| 矿料加热温度（℃） | 矿料加热温度应比相应标号的沥青加热温度高10～15 |  |
| RCA温度 | 常温 |  |
| 沥青混合料出料温度（℃） | 170～185 | 165～180 |
| 混合料废弃温度（℃） | ＞195 | ＞190 |
| 试件击实温度（℃） | 170～180 | 165～175 |

性能试验

对RCA-AC相关项目进行试验，试验项目、技术要求和试验方法应按照表6的规定进行。

RCA-AC试验项目技术要求

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 马歇尔试件尺寸 | mm | φ101.6×63.5 | JTG E20 T0702 |
| 马歇尔试件双面击实次数 | 次 | 75 | JTG E20 T0702 |
| 空隙率 | ％ | 3～6.5 | JTG E20 T0705 |
| VMAa | ％ | 内插法确定 | JTG E20 T0705 |
| VFA | ％ | 60～80 | JTG E20 T0705 |
| 马歇尔稳定度 | kN | ≥8.0 | JTG E20 T0709 |
| 流值 | mm | 1～4 | JTG E20 T0709 |
| 残留稳定度 | ％ | ≥90 | JTG E20 T0709 |
| 冻融劈裂强度比 | ％ | ≥90 | JTG E20 T0729 |
| 动稳定度，（60℃，0.7 MPa） | 次/mm | ≥6 000 | JTG E20 T0719 |

表6　RCA- AC试验项目技术要求（续）

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动稳定度b，（70℃，0.7 MPa）/（60℃，1.0 MPa） | 次/mm | ≥4 000 | JTG E20 T0719 |
| 动稳定度c，（70℃，1.0 MPa） | 次/mm | ≥2 000 | JTG E20 T0719 |
| 低温弯曲破坏应变（50号、70号沥青） | με | ≥2 500 | JTG E20 T0715 |
| 渗水系数 | mL/min | ≤120 | JTG E20 T0730 |
| a VMA按现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40的规定由内插法确定最小值。 b 对特重交通荷载等级道路，在（70℃，0.7 MPa）或（60℃，1.0 MPa）试验条件下进行动稳定度测试。 c 对极重交通荷载等级道路，在（70℃，1.0 MPa）试验条件下进行动稳定度测试。 |  |  |  |

对RCA-SMA相关项目进行试验，试验项目、技术要求和试验方法应按照表7的规定进行。

RCA-SMA试验项目技术要求

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 马歇尔试件尺寸 | mm | φ101.6×63.5 | JTG E20 T0702 |
| 马歇尔试件双面击实次数 | 次 | 75 | JTG E20 T0702 |
| 空隙率 | ％ | 3～4.5 | JTG E20 T0705 |
| VMA | ％ | ≥16.5 | JTG E20 T0705 |
| VFA | ％ | 70～85 | JTG E20 T0705 |
| 马歇尔稳定度a | kN | ≥6.0 | JTG E20 T0709 |
| 流值 | mm | 1～4 | JTG E20 T0709 |
| 残留稳定度 | ％ | ≥90 | JTG E20 T0709 |
| 冻融劈裂强度比 | ％ | ≥90 | JTG E20 T0729 |
| 动稳定度（60℃，0.7MPa） | 次/mm | ≥7 000 | JTG E20 T0719 |
| 动稳定度b（70℃，0.7MPa）/（60℃，1.0MPa） | 次/mm | ≥5 000 | JTG E20 T0719 |
| 动稳定度c（70℃，1.0MPa） | 次/mm | ≥2 500 | JTG E20 T0719 |
| 低温弯曲破坏应变（50号、70号沥青） | με | ≥2 500 | JTG E20 T0715 |
| 渗水系数 | mL/min | ≤80 | JTG E20 T0730 |
| 谢伦堡沥青析漏试验的结合料损失 | ％ | ≤0.1 | JTG E20 T0732 |
| 肯塔堡飞散试验的混合料损失 | ％ | ≤15 | JTG E20 T0733 |
| a 稳定度难以达到要求时，容许放宽到5.5kN，但动稳定度检验必须合格。 b 对特重交通荷载等级道路，在（70℃，0.7 MPa）或（60℃，1.0 MPa）试验条件下进行动稳定度测试。 c 对极重交通荷载等级道路，在（70℃，1.0 MPa）试验条件下进行动稳定度测试。 |  |  |  |

岩沥青复配改性添加剂掺量及优化

RCA掺量应根据路用性能要求、工程项目的气候和交通量条件等因素确定。

施工单位应结合本地区RCA工程经验确定RCA掺量值，在缺乏工程经验时，可参考表8给出的掺量掺入。

RCA推荐掺量参考范围

| 掺量选取范围（％） | 推荐掺量（％） |
| --- | --- |
| 0.8～2.0 | 0.8～1.2 |

根据初步选定的掺量，以0.3％为级差，向增加掺量值方向和减少掺量值方向各做1组试验，并对不同RCA掺量的改性沥青混合料进行性能测试。

添加RCA的沥青混合料，在确定的普通沥青混合料最佳油石比基础上，降低沥青含量（RCA-AC可降低 0.4％～0.8％，RCA-SMA可降低 0.8％～1.2％），进行沥青混合料的配合比设计，并根据混合料性能试验结果，最终确定RCA沥青混合料的最佳油石比。

对测试得到的马歇尔稳定度、低温性能、水稳定性、高温稳定性等结果应进行综合分析，并确定最佳的RCA掺量值。

生产配合比设计与验证

RCA-AC混合料、RCA-SMA混合料宜参照JTG F40给出的方法进行配合比设计，Superpave类沥青混合料可参照T/CHTS 10046进行配合比设计。

按设计配合比生产的混合料进行试拌、试铺时，应重点检验沥青混合料质量的稳定性，并应进行车辙、浸水马歇尔试验等性能检验。应根据检验结果，确定最佳的生产配合比。

根据油石比检验结果分析确定沥青用量的取值范围，并通过试验确定压实方案。

现场施工

一般规定

RCA应在通风、干燥的环境中储存，并采取防雨、防潮、防污染、消防安全及环境保护等措施。

RCA沥青混合料应采用“干法”工艺进行拌和。

岩沥青复配改性添加剂路面现场施工应遵循附录A规定的工艺流程进行。

混合料拌制

“干法”工艺直投RCA时采用密闭输送管直接与拌和锅相连，投放设备应具有自动称量计量装置，计量精度应准确、稳定，按生产配合比，在10s内将RCA密闭输送投放至拌和锅中与集料进行拌和。

混合料应在沥青拌和厂（场、站）应按照以下方法进行：

- 采用拌和机械“干法”工艺拌制，拌和时间：RCA-AC为 35s～40s；RCA-SMA为 50s～55s；

- 拌和时：先将预热后的集料投入拌和楼内，之后通过专用投放设备将RCA投入拌和楼内与集料干拌8s～10s；

- 最后将符合配合比用量的沥青和矿粉分别投入拌和楼内拌和。

混合料运输及摊铺

RCA沥青混合料的运输应符合JTG F40中的相关规定，运输中应采取保温、防雨、防污染措施。

宜采用履带式摊铺机，最大摊铺厚度不宜大于100 mm，开工前应提前0.5 h～l h预热熨平板至不低于100 ℃。

摊铺速度宜控制在2 m/min～3 m/min。当发现混合料摊铺过程中出现明显的离析、波浪、裂缝、拖痕时，应及时予以消除。

RCA沥青混合料施工温度不应低于表9的要求，下列情况之一时，不应进行路面摊铺施工：

- 高速公路路面施工的最低气温小于10℃；

- 其他等级公路路面施工的最低气温小于5℃；

- 雨天或路面潮湿；

- 寒冷季节遇大风降温；

- 受环境、设备或其他条件制约，不能在规定时间内压实。

RCA沥青混合料施工温度控制

| 项目 |  | 石油沥青标号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50号 | 70号 |
| 沥青加热温度（℃） |  | 170～180 | 165～175 |
| 矿料加热温度（℃） | 间隙式拌和 | 高出相应标号的沥青加热温度10～15 |  |
|  | 连续式拌和 | 高出相应标号的沥青加热温度5～10 |  |
| RCA温度 |  | 常温 |  |
| 沥青混合料出料温度（℃） |  | 170～185 | 165～180 |
| 混合料贮料仓贮存温度(℃) |  | 贮料过程中温降≤10 |  |
| 混合料废弃温度（℃） |  | ＞195 | ＞190 |
| 运输到现场温度（℃） |  | ≥175 | ≥170 |
| 混合料摊铺温度（℃） | 正常施工 | ≥170 | ≥165 |
|  | 低温施工 | ≥180 | ≥175 |
| 开始碾压的混合料内部温度（℃） | 正常施工 | ≥160 | ≥155 |
|  | 低温施工 | ≥170 | ≥165 |
| 碾压终了的表面温度（℃） | 轮胎压路机 | ≥115 | ≥110 |
|  | 振动压路机 | ≥105 | ≥100 |
| 开放交通的路表温度（℃） |  | ≤50 | ≤50 |

压实成型、接缝处理、开放交通

岩沥青复配改性添加剂沥青混合料的压实成型、接缝处理、开放交通应按照现行规范JTG F40的规定执行。

质量控制

施工前的材料与设备检查

施工前应进行下列准备：

- 拟供货单位应提交由法定检测机构提供的产品质量检验报告；

- 材料进场前，应进行试验检测，并应提供合格证及检验报告；

- 使用单位应将所有拟使用的材料提交由法定检测机构进行抽样检测；

- 进场前，应对RCA进行全项检验，检验结果应同时符合本规范表1和表2的规定。

施工前应对沥青拌和楼、摊铺机、压路机等各种施工机械和设备进行调试，对机械设备的配套情况、技术性能、传感器计量精度等进行检查、标定。

铺筑试验段

试验段的长度应根据试验目的确定，不少于300 m，选在正线上铺筑。

试验段铺筑分为试拌及试铺两个阶段，应包括下列试验内容：

- 检验各种施工机械的类型、数量及组合方式是否匹配；

- 通过试拌确定拌和机各计量装置及温度控制的准确性；

- 通过试铺确定混合料的摊铺、碾压工艺，确定松铺系数等；

- 验证生产配合比，提出生产用的标准配合比、最佳沥青用量以及RCA最佳掺量；

- 检测试验段的渗水系数，并总结提出优于规范标准的实际可控值；

- 压实度检测应在碾压成型后热态测定，以13个测点的平均值为1组数据，一个试验段采集不少于3组；

- 钻芯法应在第2天以后检测，芯样数不应少于6个。

施工过程中的质量管理与检查

RCA沥青面层施工，施工方应在得到开工令后开工，施工过程中的质量管理与检查应符合JTG F80/1的相关规定。

RCA沥青混合料的检测频度、质量要求及允许偏差应符合表10的规定。

RCA沥青混合料的检测频度和质量要求

| 项 目 |  | 检测频度及单点检验评价方法a | 质量要求或允许偏差b |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高速公路、一级公路 | 其他等级公路 |  |
| RCA投放精度 |  | 逐盘测量记录，每天取平均值评定 | ±5％ |  | 传感器自动检测 |
| 混合料外观 |  | 随时 | 观察集料粗细、均匀性、离析、油石比、色泽、冒烟、有无花白料、油团等各种现象 |  | 目测 |
| 拌和 温度 | 沥青、集料的加热温度 | 逐盘检测评定 | 符合本规范规定 |  | 传感器自动检测 |
|  | 混合料 出厂温度 | 逐车检测评定 | 符合本规范规定 |  | 传感器自动检测出厂时还需逐车按JTG 3450 T0981的要求进行人工检测 |
|  |  | 逐盘测量记录，每天取平均值评定 | 符合本规范规定 |  | 传感器自动检测 |
| AC、(SMA)c类矿料级配筛孔mm | 0.075 | 逐盘在线检测 | ±2％（±2％） | — | 计算机采集数据计算 |
|  | ≤2.36 |  | ±5％（±4％） | — |  |
|  | ≥4.75 |  | ±6％（±5％） | — |  |
|  | 0.075 | 逐盘检查，每天汇总l次取平均值评定 | ±1％（±1％） | — | JTG F40 附录G 总量检验 |
|  | ≤2.36 |  | ±2％（±2％） | — |  |
|  | ≥4.75 |  | ±2％（±2％） | — |  |
|  | 0.075 | 每台拌和机每天l次～2次，以2个试样的平均值评定 | ±2％（±2％） | ±2％（±2％） | JTG E20 T0725抽提筛分与标准级配比较的差 |
|  | ≤2.36 |  | ±4％（±3％） | ±5％（±5％） |  |
|  | ≥4.75 |  | ±5％（±4％） | ±6％（±6％） |  |

表10　RCA沥青混合料的检测频度和质量要求（续）

| 项 目 | 检测频度及单点检验评价方法a | 质量要求或允许偏差b |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高速公路、一级公路 | 其他等级公路 |  |
| 沥青用量 （油石比） | 逐盘检查，每天汇总l次取平均值评定 | ±0.1％ |  | JTG F40 附录G总量检验 |
|  | 每台拌和机每天检查l次～2次，每次取2个样做平行试验，以2个试样的平均值评定 | -0.1％～+0.2％ |  | 抽提,JTG E20 T0721、T0722 |
|  | 逐盘在线监测 | ±0.3％ |  | 计算机自动采集数据计算 |
| 马歇尔试验： 空隙率、稳定度、流值 | 每台拌和机每天l次～2次，以4个～6个试件的平均值评定 | 符合JTG F40规定 |  | JTG E20 T0702、T0709 JTG F40附录B、附录C |
| 浸水马歇尔试验 | 必要时(试件数同马歇尔试验) | 符合JTG F40规定 |  | JTG E20 T0702、T0709 |
| 车辙试验 | 必要时(以3个试件的平均值评定) | 符合JTG F40规定 |  | JTG E20 T0719 |
| a 单点检验是指试验结果以一组试验结果的报告值为一个测点的评价依据，一组试验(如马歇尔试验、车辙试验)有多个试样时，报告值的取用按现行行业标准《公路工程质量检验评定标准（第一册 土建工程）》JTG F80/1的规定执行。 b 城市道路中的快速路及主干路和机场、厂矿、港区等专用道路的质量要求或允许偏差可按高速公路或一级公路的要求执行，城市道路中的次干路及支路的质量要求或允许偏差可按其他等级公路的要求执行。 c 对高速公路和一级公路，矿料级配和油石比必须进行总量检验和抽提筛分的双重检验控制，互相校核，表中括号内的数字是对SMA的要求。油石比抽提试验应事先进行空白试验标定，提高测试数据的准确度。 |  |  |  |  |

RCA沥青路面铺筑过程中应随时对铺筑质量进行评定，质量检查的内容、频度、允许差应符合表11的规定。

RCA沥青混合料路面施工过程中工程质量控制标准

| 项 目 |  | 检测频度及单点检验评价方法a | 质量要求或允许偏差b |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高速公路、一级公路 | 其他等级公路 |  |
| RCA投放精度 |  | 逐盘检测，每天取平均值评定 | ±5％ |  | 传感器自动检测 |
| 混合料外观 |  | 随时 | 观察集料粗细、均匀性、离析、油石比、色泽、冒烟、有无花白料、油团等各种现象 |  | 目测 |
| 拌和 温度 | 沥青、集料的加热温度 | 逐盘检测评定 | 符合本规范规定 |  | 传感器自动检测 |
|  | 混合料出厂温度 | 逐车检测评定 | 符合本规范规定 |  | 传感器自动检测出厂时还需逐车按JTG 3450 T0981的要求进行人工检测 |
|  |  | 逐盘检测，每天取平均值评定 | 符合本规范规定 |  | 传感器自动检测 |
| AC、(SMA)c类矿料级配筛孔mm | 0.075 | 逐盘在线检测 | ±2％（±2％） | — | 计算机采集数据计算 |
|  | ≤2.36 |  | ±5％（±4％） | — |  |
|  | ≥4.75 |  | ±6％（±5％） | — |  |
|  | 0.075 | 逐盘检查，每天汇总l次取平均值评定 | ±1％（±1％） | — | 执行JTG F40 附录G的规定 |
|  | ≤2.36 |  | ±2％（±2％） | — |  |

表11　RCA沥青混合料路面施工过程中工程质量控制标准（续）

| 项 目 |  | 检测频度及单点检验评价方法a | 质量要求或允许偏差b |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高速公路、一级公路 | 其他等级公路 |  |
| AC、(SMA)c类矿料级配筛孔mm | ≥4.75 | 逐盘检查，每天汇总l次取平均值评定 | ±2％（±2％） | — |  |
|  | 0.075 | 每台拌和机每天l次～2次，以2个试样的平均值评定 | ±2％（±2％） | ±2％（±2％） | JTG E20 T0725抽提筛分与标准级配比较的差 |
|  | ≤2.36 |  | ±4％（±3％） | ±5％（±5％） |  |
|  | ≥4.75 |  | ±5％（±4％） | ±6％（±6％） |  |
| 沥青用量 （油石比） |  | 逐盘检查，每天汇总l次取平均值评定 | ±0.1％ |  | 执行JTG F40附录F和附录G的规定 |
|  |  | 每台拌和机每天检查l次～2次，每次取2个样做平行试验，以2个试样的平均值评定 | -0.1％～+0.2％ |  | 抽提,JTG E20 T0721、T0722 |
|  |  | 逐盘在线监测 | ±0.3％ |  | 计算机自动采集数据计算 |
| 马歇尔试验： 空隙率、稳定度、流值 |  | 每台拌和机每天l次～2次，以4个～6个试件的平均值评定 | 符合JTG F40规定 |  | JTG E20 T0702、T0709 JTG F40附录B、附录C |
| 浸水马歇尔试验 |  | 必要时(试件数同马歇尔试验) | 符合JTG F40规定 |  | JTG E20 T0702、T0709 |
| 车辙试验 |  | 必要时(以3个试件的平均值评定) | 符合JTG F40规定 |  | JTG E20 T0719 |
| a 单点检验是指试验结果以一组试验结果的报告值为一个测点的评价依据，一组试验(如马歇尔试验、车辙试验)有多个 试样时，报告值的取用按现行行业标准《公路工程质量检验评定标准（第一册 土建工程）》JTG F80/1的规定执行。 B 城市道路中的快速路及主干路和机场、厂矿、港区等专用道路的质量要求或允许偏差可按高速公路或一级公路的要求 执行，城市道路中的次干路及支路的质量要求或允许偏差可按其他等级公路的要求执行。 C 对高速公路和一级公路，矿料级配和油石比必须进行总量检验和抽提筛分的双重检验控制，互相校核，表中括号内的 数字是对SMA的要求。油石比抽提试验应事先进行空白试验标定，提高测试数据的准确度。 |  |  |  |  |  |

交工验收阶段工程质量的管理与检查

工程完工后，施工单位应将全线以1 km～3 km作为一个评定路段，每一侧车行道按表12的规定频度，随机选取检测点，对沥青面层进行全线自检。

RCA沥青混合料路面交工检查与验收质量标准

| 项 目 |  | 检查频度及单点检验评价方法 | 质量要求或允许偏差a |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高速公路、一级公路 | 其他等级公路 |  |
| 外观 |  | 随时 | 表面平整密实，不得有明显轮迹、裂缝、推挤、油包等缺陷，且无明显离析 |  | 目测 |
| 接缝 |  | 随时 | 紧密平整、顺直、无跳车 |  | 目测、三米直尺 |
|  |  | 逐条缝检验 | 3 mm | 5 mm | JTG 3450 T0931 |
| 施工 温度 | 摊铺温度 | 逐车检验 | 符合本规范规定 |  | JTG 3450 T0981 |
|  | 碾压温度 | 随时 | 符合本规范规定 |  | 插入式温度计实测 |

表12　RCA沥青混合料路面交工检查与验收质量标准（续）

| 项 目 |  | 检查频度及单点检验评价方法 | 质量要求或允许偏差a |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高速公路、一级公路 | 其他等级公路 |  |
| 厚度b | 每一层 | 随时，厚度≤50 mm 厚度50 mm以上 | 设计值的5％ 设计值的8％ | 设计值的8％ 设计值的10％ | 施工时插入法量测松铺厚度及压实厚度 |
|  | 每一层 | 1个台班区段的平均值 厚度50 mm以下 厚度50 mm以上 | -3 mm -5 mm | — | JTG F40 附录G总量检验 |
|  | 总厚度 | 每2 000 m2一点单点检验 | 设计值的-5％ | 设计值的-8％ | JTG 3450 T0912 |
|  | 上面层 | 每2 000 m2一点单点检验 | 设计值的-10％ | 设计值的-10％ |  |
| 压实度c |  | 每层1次/200m/车道 | 试验室标准密度的97％ 最大理论密度的93％ 试验段密度的99％ |  | JTG 3450 T0924 |
| 平整度(最大间隙)d | 上面层 | 随时，接缝处单杆检验 | 3 mm | 5 mm | JTG 3450 T0931 |
|  | 中下面层 | 随时，接缝处单杆检验 | 5 mm | 7 mm | JTG 3450 T0931 |
| 平整度(标准差) | 上面层 | 全线每车道连续测定，每100m计算标准差 | 1.2 mm | 2.5 mm | JTG 3450 T0932 |
|  | 中面层 | 全线每车道连续测定，每100m计算标准差 | 1.5 mm | 2.8 mm |  |
|  | 下面层 | 全线每车道连续测定，每100m计算标准差 | 1.8 mm | 3.0 mm |  |
|  | 基 层 | 3m直尺：每200m测5处，每处测5尺 | 2.4 mm | 3.5 mm |  |
| 宽度 | 有侧石 | 检测每个断面 | ±20 mm | ±20 mm | JTG 3450 T0911 |
| 纵断面高程 |  | 检测每个断面 | ±l0 mm | ±15 mm | JTG 3450 T0911 |
| 横坡度 |  | 检测每个断面 | ±0.3％ | ±0.5％ | JTG 3450 T0911 |
| 沥青层层面上的 渗水系数e |  | 每1 km不少于5点，每点3处取平均值 | ≤120 mL/min |  | JTG 3450 T0971 |
| a 城市道路中的快速路及主干路和机场、厂矿、港区等专用道路的质量要求或允许偏差可按高速公路或一级公路的要求 执行，城市道路中的次干路及支路的质量要求或允许偏差可按其他等级公路的要求执行。 b 厚度检测频度指高速公路、一级公路钻芯频度，其他等级公路可酌情减少。 c 压实度检测执行现行行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40附录E的规定。 d 3 m直尺主要用于接缝检测，对正常生产路段，采用连续式平整度仪测定。 e 渗水系数适用于密级配的沥青混合料路面，应在铺筑成型后未遭行车污染的情况下测定，表中渗水系数以平均值评定，计算的合格率不得小于90 ％。 |  |  |  |  |  |

施工单位应在规定时间内提交全线检测结果及施工总结报告，申请交工验收。

（规范性）
RCA沥青现场施工工艺流程

- RCA沥青现场施工工艺流程见图A.1。

RCA改性沥青施工工艺流程图