## Sheet1
附件4
2023年度水库移民后扶资金绩效评价问题清单
序号 | 市县 | 问题清单
一 | 南京市
1 | 江宁 | 1.填报质量不规范。项目填列不完成、数据不准确，自评分与实际得分差异较大。 2.数量指标不达标。美丽移民家园建设绩效目标2个，实际完成1个。 3.项目资金完成率不达标。实际完成641万元，占57.6%，未达到80%。 4.项目资金支付率不达标。实际支付529.9万元，占47.6%，未达到目标值100%。 5.上年度预算资金支付率不达标。上年度预算资金775.2万元，截至2023年12月底，实际支付695.8万元，占89.8%，未达到目标值100%。
2 | 高淳 | 1.填报质量不规范。移民项目填列不完成、数据不准确，自评分与实际得分差异较大。 2.数量指标不达标。美丽移民家园建设绩效目标2个，实际完成1个。 3.项目资金完成率不达标。实际完成151万元，占53.7%，未达到目标值80%。 4.项目资金支付率不达标。实际支付107.2万元，占38.2%，未达到目标值100%。
3 | 溧水 | 1.填报质量不规范。自评表中部分数据填写不正确。 2.数量指标不达标。产业扶持项目未实施。 3.项目资金完成率不达标。截止2023年12月底，项目资金完成率57.71%。 4.项目资金支付率不达标。截止2024年3月底，项目资金支付率60.80%。 5.上年度预算资金支付率不达标。截至2023年12月底，2022年度预算资金支付率为82.67%。
4 | 六合 | 1.填报质量不达标。自评材料中数量指标、生态效益指标填报不准确。 2.项目资金支付率不达标。截止2024年3月底，项目资金支付率83.25%。 3.上年度预算资金支付率不达标。截至2023年12月底,2022年度预算资金支付率为95.27%。
二 | 无锡市
5 | 宜兴 | 1.数量指标不达标。美丽移民家园建设绩效目标值10个，实际完成9个。 2.项目资金完成率不达标。截至当年12月底，项目资金完成率66.3%。 3.项目资金支付率不达标。截至2024年3月底，资金支付率为66.3%。 4.上年度预算资金支付率不达标。截至2023年12月底,2022年度预算资金支付率为85.2%。
三 | 徐州市
6 | 铜山 | 1.填报质量不达标。美丽移民家园建设目标值填报错误，自评中直补发放金额及发放人数填写不准确。 2.项目资金支付率不达标。截至2024年3月底，实际支付746.3万元，占52.9%，未达到目标值100%。 3.上年度预算资金支付率不达标。上年度预算资金1570.6万元，截至2023年12月底，实际支付983.1万元，支付率62.6%，未达到目标值100%。
7 | 新沂 | 1.填报质量不达标。自评表中直补发放人数、项目批复资金、开工情况、完工情况、验收情况等多处填写有误。 2.数量指标不达标。美丽移民家园建设绩效目标9个，实际完成8个。 3.项目资金支付率不达标。截至2024年3月底，实际支付1159.2万元，支付率64%，未达到目标值100%。
8 | 睢宁 | 1.数量指标不达标。美丽移民家园建设绩效目标值为5个，实际完成4个。 2.项目资金支付率不达标。截至2024年3月底，资金支付率为63.3%。 3.上年度预算资金支付率不达标。截至2023年12月底,2022年度预算资金支付率为87.4%。
三 | 常州市
9 | 金坛 | 1.填报质量不规范。绩效指标完成值与自评填报的完成值存在偏差，自评表存在应扣未扣的情况。 2.项目资金支付率不达标。截至2024年3月底，项目预算841.7万元，已支付金额762.4万元，支付率为90.6%，次年项目资金支付率未达到目标值100%。
10 | 溧阳 | 1.数量指标不达标。美丽移民家园项目计划16个，实际完成15个；产业扶持项目计划1个，实际未完成。 2.项目资金完成率不达标。截至2023年12月底，项目资金完成率为57.83%。 3.项目资金支付率不达标。截至2024年3月底，资金支付率为66.81%。
四 | 南通市
11 | 海安 | 1.填报质量不达标。存在自评和最终评分差异较大的情况。 2.数量指标不达标。美丽移民家园建设目标数量5个，实际完成3个。 3.项目资金支付率不达标。至2024年3月底，实际支付354.9万元，支付率为57.6%，资金支付率未达到目标值100%。 4.上年度预算资金支付率不达标。上年度预算资金为585.4万元，截至2023年12月底，实际资金支付额为409.8万元，资金支付率为70%，资金支付率未达到目标值100%。
12 | 通州 | 1.资金管理不规范。绩效管理中存在财务基础工作不规范。 2.填报质量不达标。提供的自评表存在部分开工日期等填报错误。 3.数量指标不达标。美丽移民家园建设绩效目标值3个，实际完成数2个。 4.项目资金完成率不达标。截至2023年底，实际完成360.2万元，占71.2%，资金完成率未达到目标值80%。 5.项目资金支付率不达标。截至2024年3月，实际完成344.8万元，占68.2%，资金支付率未达到目标值100%。
13 | 海门 | 1.填报质量不达标。绩效指标与自评填报的完成值存在部分偏差。 2.报送时效性不达标。绩效目标和自评材料报送不及时。 3.数量指标不达标。美丽移民家园建设目标值为3个，实际完成2个。 4.项目资金支付率不达标。截至2024年3月底，项目资金支付率为55.6%。 5.上年度预算资金支付率不达标。截至2023年12月底,2022年度预算资金支付率为96.2%。
14 | 如东 | 1.填报质量不达标。绩效指标完成值与自评填报的完成值存在偏差。 2.数量指标不达标。美丽移民家园建设目标值为2个，实际完成1个。 3.上年度预算资金支付率不达标。截至2023年12月底，2022年度预算资金支付率为98.8%。
15 | 如皋 | 1.填报质量不规范。绩效指标自评表自评和最终评分相差较大，自评表数据填报不准确。 2.上年度预算资金支付率不达标。上年度预算资金653.3万元，截至2023年12月底，实际支付412.3万元，支付率63.1%，未达到目标值100%。
16 | 启东 | 1.填报质量不规范。报送的自评材料自评分与实际得分差异较大，个别数据填报错误。 2.数量指标不达标。美丽移民家园建设绩效目标2个，实际完成1个。 3.上年度预算资金支付率不达标。截至2023年12月底，实际支付389.8万元，支付率85.4%，未达到目标值100%。
17 | 苏锡通园区 | 1.项目管理不规范。项目实施过程中未实行公开公示。 2.填报质量不达标。自评资料中部分内容填报不完整及填报不准确。 3.数量指标不达标。美丽移民家园建设绩效目标4个，实际完成1个。 4.项目资金完成率不达标。截至2023年12月底，实际完成73.4万元，完成率43.3%，未达到目标值80%。 5.项目资金支付率不达标。截至2024年3月底，资金支付率为31.7%，未达到目标值100%。 6.上年度预算资金支付率不达标。上年度预算资金166.7万元，截至2023年12月底，实际支付159.6万元，支付率95.8%，未达到目标值100%。
五 | 连云港市
18 | 海州 | 1.项目管理不规范。项目实施过程中移民参与和监督程度较低。 2.填报质量不达标。项目类型实际情况与申报不符，部分内容填写错误。 3.数量指标不达标。美丽移民家园项目绩效目标1个，实际未完成。 4.项目资金完成率不达标。至当年底，项目资金完成率未达80%。至2024年3月底，项目资金预算1050.4万元，已支付金额367万元，支付率34.9%，未达到目标值100%。
19 | 赣榆 | 1.数量指标不达标。美丽移民家园项绩效目标87个，实际完成72个。 2.项目资金支付率不达标。截至2023年12月底，资金支付率为66.5%。
20 | 东海 | 1.填报质量不达标。绩效指标自评资料中项目开工时间和完工时间填写有误。 2.项目资金支付率不达标。截至2024年3月底，资金支付率为28.5%。 3.上年度预算资金支付率不达标。截至2023年12月底,2022年度预算资金支付率为84%。
六 | 淮安市
21 | 盱眙 | 1.填报质量不达标。自评材料中存在填报不准确完整的情况。 2.数量指标未完成。2023年度产业扶持1个项目指标未实施。 3.项目资金完成率不达标。截至2024年3月底，资金支付率为63.8%。 4.项目资金支付率不达标。截至2024年3月底，资金支付率为25%。 5.上年度预算资金支付率不达标。截至2023年12月底,2022年度预算资金支付率为84.9%。
七 | 盐城市
22 | 东台 | 1.填报质量不达标。自评报告部分内容填写错误。 2.数量指标不达标。美丽移民家园建设绩效目标值10个，实际完成8个。 3.项目资金支付率不达标。截至2024年3月底，实际支付1647.8万元，支付率93.3%，未达到100%目标值。
23 | 射阳 | 1.项目管理不规范。项目实施未公开公示，档案管理不规范。 2.填报质量不规范。自评资料部分内容填报不完整，自评分与最终评分差异过大。 3.数量指标不达标。截至2024年3月底，美丽移民家园建设项目绩效目标值6个，实际完成5个；就业创业能力培训目标值200人次，实际完成0人次。 4.项目资金完成率不达标。截至当年底，实际完成360万元，完成率23.3%，未达到目标值80%。截至2024年3月底，实际支付125.7万元，支付率8.2%，未达到目标值100%。
24 | 大丰 | 1.填报质量不达标。绩效目标填报不准确。 2.项目资金完成率不达标。截至2023年12月底，项目资金完成率58.2%。 3.项目资金支付率不达标。截至2024年3月底，资金支付率为62.9%。
25 | 亭湖 | 1.项目管理不规范。项目实施未公开公示。 2.填报质量不达标。自评资料部分内容填报不完整。 3.项目资金支付率不达标。截至2024年3月底，实际支付206万元，支付率58.7%，未达到目标值100%。
八 | 扬州市
26 | 仪征 | 1.填报质量不达标。自评分数与实际得分差异较大。 2.数量指标未完成。产业扶持项目绩效目标值1个，实际未完成。 3.项目资金支付率不达标。截至2024年3月底，资金支付率为81%。 4.上年度预算资金支付率不达标。截至2023年12月底,2022年度预算资金支付率为98.7%。
九 | 镇江市
27 | 丹徒 | 1.填报质量不达标。绩效目标填报不准确。 2.项目资金完成率不达标。截至2023年12月底，项目资金完成率61.1%。 3.项目资金支付率不达标。截至2024年3月底，资金支付率为83.7%。 4.上年度预算资金支付率不达标。截至2023年12月底，2022年度预算资金支付率为87.9%。
28 | 句容 | 1.数量指标不达标。产业扶持项目绩效目标值2个，实际完成1个。 2.项目资金完成率不达标。截至2023年12月底，项目资金完成率50.1%。 3.项目资金支付率不达标。截至2024年3月底，资金支付率为44.7%。 4.上年度预算资金支付率不达标。截至2023年12月底，2022年度预算资金支付率为70.7%。