附件：

公路水运工程建设质量事故报告和

调查处理办法

（征求意见稿）

- 总  则

- 【目的依据】 为加强公路水运工程建设质量监督管理，规范公路水运工程建设质量事故报告和调查处理工作，依据《中华人民共和国公路法》《中华人民共和国港口法》《中华人民共和国航道法》《建设工程质量管理条例》等法律法规，制定本办法。

- 【适用范围】 新建、改扩建的公路水运工程建设项目质量事故报告和调查处理工作，适用本办法。

- 【质量事故定义】 公路水运工程建设质量事故是指公路水运工程建设项目开工至工程缺陷责任期结束，由于施工、勘察设计等原因导致工程不满足法律法规、强制性技术标准或设计要求，造成工程结构损毁、重要使用功能缺陷，或者一定直接经济损失的事故。

因工程质量原因造成人员重伤或死亡的事故，事故报告与调查处理应执行国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》及交通运输部相关规定。

- 【管理权限】 交通运输部负责指导全国公路水运工程建设质量事故报告和调查处理工作。交通运输部长江航务管理局依据职责负责长江干线航道工程质量事故报告和调查处理工作。

县级以上地方人民政府交通运输主管部门依据职责负责本行政区域内的公路水运工程建设质量事故报告和调查处理工作。

- 【基本原则】 事故报告和调查处理工作应坚持及时高效、实事求是、科学严谨原则。

任何单位和个人不得阻挠和干涉事故报告和调查处理工作。

- 【监督举报】 各级交通运输主管部门应向社会公布公路水运工程建设质量事故举报方式并接受举报。

任何单位和个人对公路水运工程建设的质量事故、质量问题都有权检举、控告、投诉，但不得捏造或者歪曲事实。

- 事故分级和报告

- 【分级标准】 根据质量事故造成的工程结构损毁、重要使用功能缺陷及经济损失情况，公路水运工程建设质量事故分为特别重大质量事故、重大质量事故、较大质量事故、一般质量事故。

（一）特别重大质量事故，是指造成直接经济损失1亿元以上的事故。

（二）重大质量事故，是指造成直接经济损失5000万元以上1亿元以下，或者特大桥主体结构垮塌、特长隧道结构坍塌、大型水运工程主体结构垮塌，以及造成上述工程重要使用功能缺陷的事故。

（三）较大质量事故，是指造成直接经济损失1000万元以上5000万元以下，或者高速公路项目中桥或大桥主体结构垮塌、中隧道或长隧道结构坍塌、公路路基整体滑移，或者中型水运工程主体结构垮塌，以及造成上述工程重要使用功能缺陷的事故。

（四）一般质量事故，是指造成直接经济损失100万元以上1000万元以下，或者高速公路项目小桥结构垮塌、短隧道结构垮塌以及除高速公路以外的公路项目桥梁（不含特大桥）主体结构垮塌、隧道（不含特长隧道）结构坍塌，或者小型水运工程主体结构垮塌，以及造成上述工程重要使用功能缺陷的事故。

路面及附属设施根据直接经济损失划分事故等级。造成直接经济损失100万元以下的其他情形认定为质量问题。

本条所称的直接经济损失，是指事故处理及拆除重建所需的材料、设备、人工等直接费用。

“以上”包括本数，“以下”不包括本数。

- 【报告主体】 公路水运工程建设交工验收前，发生质量事故的，施工单位应向建设单位报告，建设单位应向负有质量监管职责的交通运输主管部门书面报告。

通过交工验收至缺陷责任期结束期间，工程质量事故由负有质量监管职责的交通运输主管部门明确项目建设单位或管养单位进行报告。

事故报告责任单位应当在接报事故1小时内，向负有质量监管职责的交通运输主管部门报告。

事故报告应及时准确、真实完整，任何单位和个人不得迟报、漏报、谎报或瞒报质量事故。

- 【分级报告】 地方交通运输主管部门在接报事故后，应初步研判事故等级，逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过2小时。必要时，可以越级上报事故情况。对不能明确事故等级的，应先上报后再核实直接经济损失。事故报告出现新情况应及时补报。

重大及以上等级质量事故信息应逐级上报交通运输部，特别重大质量事故由交通运输部上报至国务院。

一般和较大事故逐级上报至省级交通运输主管部门，按照相关统计制度开展质量事故统计分析工作。

- 第十条【报告内容】 事故报告应至少包括以下内容：

（一）事故发生的项目总体情况；

（二）事故发生的具体工程及从业单位情况；

（三）事故发生的时间、地点及简要经过；

（四）事故发生的初步原因；

（五）应急处置情况及已采取的防控措施；

（六）初步估计的直接经济损失；

（七）其它应当报告的情况。

- 事故调查

- 第十一条【现场处置】 事故发生后，施工或管养等单位应及时采取有效措施防止事故扩大，并采取以下应对措施。

- 启动相关应急预案，有人员涉险的，应立即组织抢救，尽最大努力减少人员伤亡；

- 疏散现场无关人员，对涉及周边交通通行的，及时做好现场交通疏导工作并疏散现场人员；

- 排查事故发生次生灾害的可能性，对发生次生灾害的可能性较大的，应暂时封闭事故现场；

- 妥善保护事故现场和涉及工程质量安全管理的相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据；

- 因抢救人员、防止事故扩大及疏导交通等原因需要移动事故现场物件的，应做出标识，绘制现场简图，保留影像资料并做出书面记录，妥善保管现场重要痕迹、物证。

- 第十二条 【调查权限】 公路水运工程质量事故实行分级调查，按照工程质量事故等级确定事故调查单位。

特别重大质量事故调查按国务院有关规定办理。重大质量事故由交通运输部组织调查。较大质量事故由省级交通运输主管部门组织调查或委托调查。一般质量事故由负有质量监管职责的交通运输主管部门组织调查或委托调查。质量问题由项目建设单位组织调查，调查报告报送负有质量监管职责的交通运输主管部门登记。

上级交通运输主管部门认为有必要的，可对下级交通运输主管部门负责调查的事故进行提级调查。

自事故发生之日起30日内，因经济损失变化导致事故等级发生变化，依照本办法规定应属于上级交通运输主管部门负责调查的，上级交通运输主管部门应当牵头组织事故调查或委托调查。

- 第十三条 【调查启动】 本办法第十二条规定的事故调查单位接到事故报告或核查举报属实后，应成立事故调查组并指定调查组组长，进行质量事故调查。

- 调查组的组成应当遵循精简、效能的原则，可聘请有关专家参与调查。

- 第十四条 【调查职责】 事故调查组主要工作包括：

- （一）核实事故发生的经过及经济损失等情况；

- （二）查明事故发生的原因，

- （三）认定事故的性质和责任，提出对事故责任单位和责任人的处理建议；

- （四）总结事故教训，提出防范和整改措施；

- （五）形成事故调查报告。

- 第十五条 【调查权利和义务】 事故调查组有权向有关单位和个人了解事故有关情况，调阅相关文件、资料。有关单位和个人不得拒绝、隐瞒。

发生事故项目的相关单位负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应随时接受事故调查组的询问，并如实提供有关情况。

事故调查组成员应当遵守事故调查的纪律，不得向无关人员透露或者擅自发布事故信息。

第十六条 【原因调查】 事故调查组应勘查事故现场情况，调阅勘察设计文件、监理日志、施工记录、检验评定资料等工程建设相关文件资料，询问有关人员，查明事故原因；必要时可以通过检验检测、技术鉴定、技术论证等方式，查明结构损失及使用功能缺陷等情况。

- 第十七条【调查报告】 事故调查报告应包括下列内容：

（一）事故发生的工程项目概况；

（二）事故发生的工程及参建单位情况；

（三）事故发生经过和事故救援情况；

（四）事故造成的经济损失、结构受损、功能缺陷等情况；

（五）事故发生的原因和事故性质；

（六）事故责任单位、责任人认定及责任追究追溯建议；

（七）事故防范、整改措施和改进建议。

事故调查报告应当附现场调查记录、图纸、照片，事故责任者的自述材料，经济损失评估材料，发生事故时的工艺条件、操作情况和设计文件等附件资料，如开展检验检测、技术鉴定、技术论证相关工作，应附技术鉴定和试验报告。调查报告应附事故调查组成员签名。

- 第十八条【调查时限】 事故调查组应当自事故发生之日起或质量事故举报核查属实后60日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的交通运输主管部门批准，提交事故调查报告的期限可适当延长，但延长的期限最长不超过60日。

- 第十九条【不计入调查时限】 下列时间不计入事故调查期限，但应当在报送事故调查报告时向事故调查单位说明：

（一）瞒报、谎报、迟报事故的调查核实所需的时间；

（二）因事故救援无法进行现场勘查的时间；

（三）督办事故的审核时间；

（四）工程检验检测、技术鉴定、技术论证等所需的时间；

（五）出现新的事故证据，需要补充调查核实所需的时间。

- 第二十条【调查结束】 事故调查组提交的调查报告经事故调查单位同意后，事故调查工作结束。

一般或较大质量事故调查工作结束后，省级交通运输主管部门应将事故调查报告抄报交通运输部。

第二十一条【挂牌督办】 交通运输部可视情对一般等级或较大等级质量事故调查处理实行挂牌督办。

实施挂牌督办的，省级交通运输主管部门应当按有关规定落实督办事项。有关单位应当按要求完成问题整改后申请摘牌。

- 事故处理

- 第二十二条【工程处理】 质量事故调查结束后，项目建设单位组织施工单位应按照不低于原设计标准，对工程项目进行重建或修复。

重建或修复工程所需费用由事故责任单位承担。因质量事故造成的其他损失和工期延误等问题，按照合同约定办理。

如需进行设计变更的，由原设计单位或有资质的单位提出设计变更方案。需要进行重大设计变更的，应经原设计审批部门审定。

重建或修复工程完成后，项目建设单位报负有质量监管职责的交通运输主管部门组织验收，验收合格后方可继续施工或投入使用。

- 第二十三条【事故责任惩戒】 交通运输主管部门应依据有关法律法规规定和事故调查报告，对相关责任单位和人员，依法实施行政处罚。对处罚权限不属于本级交通运输主管部门的，应当及时将相关处理建议转送有权限的部门。涉嫌犯罪的，应移交相关单位依法追究刑事责任。

- 第二十四条【措施落实及监督】 涉事工程项目参建单位应当吸取事故教训，落实整改和防范措施，防止类似事故再次发生。

负有质量监管职责的交通运输主管部门应当对涉事工程项目落实防范和整改措施的情况进行监督检查。

第二十五条【违规处理】 有关人员在事故报告和调查处理中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 第二十六条【事故归档】 事故调查相关材料应由负责事故调查的交通运输主管部门归档保存。归档材料主要包括：

（一）事故报告情况；

（二）事故调查报告；

（三）相关视频、音频和图片、调查问询记录；

（四）有关应急处置决策的材料；

（五）工程处理方案；

（六）质量评定验收相关材料；

（七）其他有关材料。

鼓励省级交通运输主管部门建立公路水运工程建设质量事故案例库。

- 附则

- 第二十七条【参照条款】 公路水运工程建设竣工验收后因工程质量原因发生的事故，其报告和调查处理工作可参照本办法执行。

- 第二十八条【解释主体】 本办法由交通运输部负责解释。

- 第二十九条【办法施行】 本办法自×年×月×日起施行。《公路水运建设工程质量事故等级划分和报告制度》（交办安监〔2016〕146号）同时废止。