江苏省“农业农村投资深化年”实施方案

为加快推动农业农村重大项目建设，在全省农业农村领域形成“大抓项目、抓大项目”的浓厚氛围，扎实推进2025年全省“农业农村投资深化年”活动，制定本实施方案。

一、主要目标

（一）进一步提高招商质效。整合招商资源，强化扶持政策，突出以“链”招商，重点招引农产品精深加工、现代设施农业、高端科技装备和外资项目，设区市实现以上四类项目招引落地全覆盖。

（二）重点突破重大项目建设。健全分层分级、建库管理、常态调度机制。省级重点抓100个左右投资强度大、带动能力强的项目，实行“一项目一方案”服务，带动市县提升服务能力。

（三）持续扩大农业农村有效投资。进一步压实各地责任，确保全年开工建设项目1000个以上，年度投资1000亿元以上，一产固定资产投资增幅走在全国前列。

二、重点任务

（四）搭建省级农业招商平台，召开全省农业农村重大项目招引暨建设推进会，完善省、市、县三级投资联动机制，系统化提升招商能力。以“会”为媒建立省级招商平台，整合国内外优质投资资源，联合农业头部企业、金融机构、投资机构、科研院所等，根据市县需求定制化开展“市县行”，有针对性为市县提供招商支撑。原则上，各设区市当年至少开展1次集中招商推介活动。依托全省农业农村重大项目投资地图，实行常态化服务，建立健全投资主体库、招商项目库，动态管理，定期更新，推动投资主体与市县精准对接，通畅投资信息。（2025年5月份召开会议，全年组织开展“市县行”活动）

（五）编制“十五五”农业投资规划，挖掘各地农业农村投资潜能，明确重大项目建设主攻方向。推动各地聚焦产业特色和资源优势，立足未来发展，认真编制“十五五”农业投资规划，明确投资方向和重点。实现投资规划、项目谋划、支持政策同步推进，持续推出一批关系农业农村未来发展、对企业有吸引力的招商项目。（2025年4月份完成投资规划编制）

（六）深化财政支农资金“零基预算”改革，推进财政资金使用项目化，加大对重大项目支持力度。结合财政资金“零基预算”改革，以项目化统筹整合目标相近、内容类同的财政资金，对现代设施农业、海洋渔业发展、区域性农业综合服务中心建设等重大项目予以奖补。奖补标准根据不同项目的财政支持政策确定，一般不超过5000万元；实行投资联动，可以叠加贴息政策。对设施棚室、规模畜禽养殖场、池塘标准化改造等连片现代设施农业建设项目，可以村、镇为单位打捆打包予以奖补。（2025年3月份完成财政项目储备，全年推动项目实施）

（七）紧抓“两重”“两新”政策机遇，积极争取特别国债项目，拓展重大项目渠道。推动重大项目、财政项目、中央预算内项目、国债和专项债券项目库“多库合一”，组织发动各地紧扣高标准农田、现代设施农业、现代种业、玉米大豆单产提升等重点领域，争取超长期特别国债立项支持，对整县申报设施大棚更新的项目，在中央补助的基础上，省财政再给予适当补助。聚焦现代农业产业园区、农产品加工集中区、农产品冷链仓储中心、农村人居环境整治等重点方向，鼓励各地争取地方政府专项债项目和乡村振兴票据等支持。（2025年3月份完成高标准农田、现代设施农业等领域超长期国债项目申报，全年推动项目实施）

（八）全面推广农业设施确权颁证试点，逐步建立农业设施数据库，积极盘活重大项目建设资源。加强和自然资源部门、金融机构的工作协同，在全省共同推广农业设施确权登记颁证，进一步发挥动产融资统一登记公示系统作用，破解农业设施抵押融资难题。引导各地因地制宜制定农业设施确权登记颁证和抵质押贷款管理办法，通过确权颁证摸清底数，逐步建立农业设施产权数据库，充分利用省农村产权交易平台加快推动农业设施交易流动，盘活利用重大项目建设资源。（2025年4月份完成农业设施数据库建立工作调研，9月份之前完成农业设施确权登记小程序开发）

（九）改进设施农业等贷款贴息办法，实行“免申即享”“直达快享”，撬动更多社会资本投入。进一步优化财政贴息政策，简化审核流程，实行线上审核、银行直接贴息、省级兑付总结算，打通贴息政策堵点，支持金融机构创新推出农业设施贷款专属产品。加强与金融机构的对接合作，发布金融支持农业农村重大项目对接清单，定期举办金融对接活动，推动金融机构创新金融产品和服务模式，加大对农业农村重大项目的信贷支持力度。（2025年6月份之前优化完成现代设施农业财政贴息实施细则）

三、保障措施

（十）加强协调服务。对省级重点项目，开展专题帮办服务，跟踪问题事项解决进展，实行“清单管理、销号办结”。市县建立健全挂钩联系服务机制，对重大项目实行“一对一”全周期服务。加强和自然资源部门的沟通协调，对省级重点项目实行“一项目一方案”建库管理，实施“场景化”“送上门”定制服务；联合印发农业农村重大项目对接清单，优先保障重大项目用地需求。

（十一）强化考核督促。持续优化乡村振兴战略实绩考核“农业农村重大项目建设”指标计分方法，重点考核“建设进度”和“项目质效”两方面。其中，“建设进度”考核各地项目个数、完成投资额以及建成达产率。“项目质效”考核列省重大项目和省级农业农村重大项目重点项目等项目质效情况，以及各地一产固定资产投资增长情况，充分发挥考核鼓励先进、督促落后的导向作用。

（十二）强化财政激励。对推动农业农村重大项目建设服务保障有力的设区市给予适当奖补。奖补资金下达至各设区市，由各设区市统筹安排，重点用于激励符合现代农业发展专项支持方向的农业农村重大项目，以更好发挥财政支农资金的撬动作用。

附件：2025年省级农业农村重大项目重点项目清单

附件

2025年省级农业农村重大项目重点项目清单

| 序号 | 设区市 | 县（市、区） | 年度 | 类型 | 项目名称 | 所属领域 | 建设单位 | 建设规模或主要建设内容 | 建设 起止年限 | 计划 总投资 （万元） | 年度 计划投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京市 | 六合区 | 2025 | 新建 | 六合区辰阳智慧农业项目 | 产业融合 | 南京辰阳智慧农业有限公司 | 建设规模：项目总占地面积700亩左右。 主要建设内容：项目主要建设地位于南京市六合区马鞍街道，主要建设田园综合体并配套相关设施。 计划建设成效：项目完成后，可以推动周边农旅行业的发展，带动地区增收。 | 2025-01 ~2025-12 | 10000 | 10000 |
| 2 | 南京市 | 溧水区 | 2025 | 新建 | 溧水区农村物流集中配送中心项目 | 产业融合 | 溧水区产业集团 | 建设规模：建筑面积3.6万㎡； 主要建设内容：物流中心操作楼、电商楼、生活楼、装卸场地、停车场及内部道路等； 计划建设成效：引导邮政快递、电商等企业入驻，具备邮政快递、供销、电子商务、冷链物流、物流信息等多种功能，推动“交邮快供+”融合发展。 | 2025-01 ~2025-12 | 26000 | 26000 |
| 3 | 南京市 | 江宁区 | 2024 | 续建 | 江宁区南京卫岗高标准厂房建设项目 | 产业融合 | 南京卫岗智能科技有限公司 | 建设规模：占地53.4亩，总投资50000万元。 主要建设内容：新建高标准厂房及其相关附属设施，并购置安装相关设备； 计划建设成效：项目投产达产后预计年纳税额超2500万元，吸纳20家以上高新企业，提供约900-1200个工作岗位；项目建设期2年，至2025年末基本可实现企业全部入园。 | 2024-01 ~2025-12 | 50000 | 40000 |
| 4 | 南京市 | 江宁区 | 2024 | 续建 | 江宁区中农储·绿篮子（谷里）农产品集采集配中心项目 | 设施农业 | 中农储（南京江宁）绿篮子供应链管理有限公司 | 建设规模：项目规划用地面积65337m²，总建筑面积17万m²； 主要建设内容：主要建设谷里片区线下农产品集中加工、智能分拣、冷链物流、配套等； 计划建设成效：项目建成后，将生产粗预包装食品及农副产品等，极大提升农产品集约化加工的效率，为南京地区市民以及周边200公里范围之内的菜篮子供应食品安全管控及平抑农产品物价起到了积极的作用。 | 2024-01 ~2025-12 | 100000 | 50000 |
| 5 | 南京市 | 六合区 | 2024 | 新建 | 南京江北农副产品批发交易市场项目（二期） | 产业融合 | 江苏华侨沪江置业有限公司 | 建设规模：项目所占面积约为33800㎡。主要建设内容：主要新建7栋粮油副食农产品批发交易市场用房、2栋水产批发交易市场用房，同时配备停车楼、停车棚等基础设施。 计划建设成效：项目建成后，将新增社会就业200人左右，当年预计实现营业收入28200万元，年纳税总额2487万元。 | 2024-10 ~2025-12 | 11000 | 11000 |
| 6 | 南京市 | 溧水区 | 2023 | 续建 | 泸溪河食品中央工厂项目 | 产业融合 | 江苏泸溪河食品科技有限公司 | 建设规模：建筑面积7万㎡ 主要建设内容：新建焙烤产品生产线6条 计划建设成效：可实现年产焙烤产品4.2万吨的产能。 | 2023-02 ~2025-12 | 300000 | 31000 |
| 7 | 南京市 | 高淳区 | 2024 | 续建 | 食品半成品及休闲食品生产项目 | 产业融合 | 南京牛氏运昌食品有限公司 | 建设规模：该项目占地面积约48亩，总建筑面积约48000㎡。 主要建设内容：新增3条食品馅料、冷冻半成品（预制烘焙）、糕点生产加工线，购置浓缩锅、灌装机、成型机等设备设施约226台套。本项目产品为食品馅料、冷冻半成品（预制烘焙）、糕点。 计划建设成效：项目建成后，形成年产约20000吨生产能力,带动周边，230余人就业，预计年生产总值10亿元。 | 2024-07 ~2025-12 | 12000 | 7000 |
| 8 | 无锡市 | 惠山区 | 2025 | 新建 | 惠山区现代科技智能农机装备研发制造项目 | 科技创新 | 无锡千沐科技有限公司 | 建设规模：占地25亩，建筑面积3.5万㎡。 主要建设内容：项目计划总投资3.2亿元，其中固定资产投资1.5亿元，主要从事智能小型除草机、智能小型履带式微耕机、小型耕种机器人、滑移装载机多功能模块化农林属具等高端农机装备的研发、生产。 计划建设成效：项目达产后预计实现亩均销售收入1300万元，亩均税收50万元以上。 | 2024-06 ~2025-12 | 32000 | 8000 |
| 9 | 无锡市 | 滨湖区 | 2025 | 新建 | 中维机械现代科技智能装备研发制造产业项目 | 科技创新 | 无锡中维建筑机械制造有限公司 | 建设规模：项目总面积约1.5万㎡。 主要建设内容：主要研发生产智能小型除草机、智能小型履带式微耕机、小型耕种机器人等智能装备。 计划建设成效：达产后预计可实现年产现代科技智能农机装备26.5万台。 | 2025-01 ~2025-12 | 30000 | 30000 |
| 10 | 无锡市 | 锡山区 | 2024 | 续建 | 锡山区中水东泽设施化水产苗种繁育基地 | 设施农业 | 江苏中水东泽股份有限责任公司 | 建设规模：占地面积约5000平方、建设面积约12000平方。 主要建设内容：1.建设水产苗种设施化繁育中心;2.建设工厂化循环水养殖示范中心；3.建设淡水产品初加工示范中心；4.外塘及园区基础设施建设。 计划建设成效：提高特优水产品苗种繁育能力、提升设施化渔业发展水平，建立一二三产业融合示范基地。 | 2024-03 ~2025-12 | 32000 | 21780 |
| 11 | 无锡市 | 江阴市 | 2024 | 续建 | 江阴市年产1800万箱食用血制品项目 | 产业融合 | 江苏长谷农业发展有限公司 | 建设规模：租用土地1.3万㎡ 主要建设内容：新建厂房12万㎡，新增高端智能化血制品加工生产线6条以及配套的循环水泵、空压机等生产和辅助设施共计22台套，主要用于从事生产禽畜血制品等。 计划建设成效：项目建成达产后可年产1800万箱食用血制品，预计年销售可达2亿元。 | 2024-01 ~2025-12 | 15000 | 5000 |
| 12 | 无锡市 | 宜兴市 | 2024 | 续建 | 宜兴市新兴米业一二三产融合-稻米初加工项目 | 稳产保供 | 宜兴市新兴米业有限公司 | 建设规模：该项目拟新增用地面积34.9亩。 主要建设内容：建设车间、仓储等建筑总面积35000㎡，建设仓容6.5万吨的粮食低温仓储设施，购置去石机、全自动砻谷机、砂辑碾米机等先进自动化进口设备。 计划建设成效：建成后年产大米10万吨。 | 2024-01 ~2025-12 | 15000 | 7800 |
| 13 | 无锡市 | 宜兴市 | 2024 | 续建 | 宜兴鲂鲫种业和养殖示范基地项目 | 设施农业 | 宜兴市美丽乡村投资发展有限公司 | 建设规模：项目地块总用地29786平方，拟建总建筑面积29305.87㎡。 主要建设内容：拟建建筑9栋，分别为苗种繁育中心、良种选育中心、智慧渔业中心、国际交流中心、行政办公楼（二期）、科研楼以及配电房和门卫室。其中车间生产区的苗种繁育中心1.苗种繁育中心2.良种选育中心、智慧渔业中心均为戊类车间，建筑高度一致。位于科研办公区域的国际交流中心、科研楼、行政办公楼为多层公共建筑。 计划建设成效：将重点做好抗病毒鲫鱼苗种“兴渔1号”养殖及推广。养殖面积共计2500亩，四大家鱼标准化养殖区约2050亩；配套尾水净化区共计152亩，其中尾水沉淀池160亩、尾水曝气池52亩、湿地44亩。励志成为全国一流的水产种苗育繁推一体化基地，有效提升全市水产养殖良种覆盖率和优化养殖品种结构，振兴宜兴水产种苗产业，为全市渔业产业的健康、可持续发展注入强劲动能。 | 2024-01 ~2025-12 | 20000 | 10000 |
| 14 | 无锡市 | 宜兴市 | 2024 | 续建 | 宜兴市滆湖西岸数字低碳生态养殖项目 | 现代种养 | 江苏环荟绿色生态科技有限公司 | 建设规模：总用地面积525.3亩，设施用地371.11亩 主要建设内容：建设养殖大棚共12个，生产A区7个大棚共39634m，分别是1个苗种养殖大棚、6个鳜鱼养殖大棚;生产B区5个大棚共72372m'，分别养殖鲈鱼、鳜鱼、溪石斑鱼。建设水产养殖尾水生态处理池、工厂化养殖池及其相配套的服务设施及用房。 计划建设成效：推进现代渔业发展，发展水产健康养殖，拓展渔业发展空间。设施化养殖，助力“退塘还田”与“共富模式”落地，助力实现双碳目标。 | 2024-03~2025-12 | 27000 | 12000 |
| 15 | 徐州市 | 贾汪区 | 2025 | 新建 | PCF植物细胞发酵中国超级工厂扩建项目（贾汪朗欧医药植物细胞发酵中国超级工厂项目） | 科技创新 | 朗欧菲艾腾（江苏）生物医药有限公司 | 建设规模：项目占地80余亩。 主要建设内容：主要包括综合仓库、医美车间、保健品车间、质检楼、综合楼、纯化精制车间、发酵车间、动力车间等。 计划建设成效：该项目拥有全球最先进的植物细胞发酵技术，建成后将推动我国生物制药技术快速发展为国人健康提供有力保障。可实现年产中医药软胶囊剂、颗粒剂、口服液等2亿粒（袋、瓶）以上。 | 2025-01 ~2025-12 | 50000 | 50000 |
| 16 | 徐州市 | 铜山区 | 2025 | 新建 | 何桥镇美之涵农业综合体项目 | 产业融合 | 铜山区美之涵农业发展有限公司 | 建设规模：项目总用地约330亩，种植面积占地约300亩，新增建筑面积约16000㎡。 主要建设内容：其中新建厂房约10000㎡、仓储中心约6000㎡，项目建成后，用于甘薯、玉米种植、收购、仓储、加工、销售。 计划建设成效：预计年收入1000万，年种植300亩玉米、甘薯，仓储达到200吨，加工厂加工甘薯、玉米类初加工产品年产能200吨。温室大棚与光伏建设相结合。 | 2025-01 ~2025-12 | 13000 | 13000 |
| 17 | 徐州市 | 新沂市 | 2025 | 新建 | 江苏伊例家调味品有限公司年产复合调味料1000万件项目 | 产业融合 | 江苏伊例家调味品有限公司 | 建设规模：项目占地约40亩。 主要建设内容：新增建筑面积1.3万㎡，购置自动灌装生产线、吹塑机等设备，建设复合调味料生产线。 计划建设成效：年产复合调味料1000万件。 | 2025-01 ~2025-12 | 10000 | 10000 |
| 18 | 徐州市 | 邳州市 | 2025 | 新建 | 徐州市邳州市新河镇江苏绿沃川智慧农旅产业示范园建设（草莓基地）项目 | 设施农业 | 江苏绿沃川智慧农业有限公司 | 建设规模：项目占地400.47亩，建筑面积16.41万㎡。 主要建设内容：项目总占地400.47亩，其中建设用地36.19亩，租赁流转土地364.28亩，新建14栋连栋玻璃温室135126㎡。 计划建设成效：年产草莓180吨，年产鲜食玉米能力5000吨，带动就业150人。 | 2025-01 ~2025-12 | 14000 | 14000 |
| 19 | 徐州市 | 邳州市 | 2025 | 新建 | 徐州市邳州市邹庄镇优麦家食品有限公司炒货加工项目 | 产业融合 | 徐州优麦家食品有限公司 | 建设规模：项目占地28.51亩，建筑面积19700㎡。 主要建设内容：建设标准化钢结构厂房3座8940㎡、3层框架标准化厂房1座8580㎡，4层框架产品研发中心楼1座2720㎡，配套建设办公区、生活区、产品展厅、给排水、供电、消防等附属工程。购置瓜子、花生、松子、开心果自动化生产线4条，自动化分包生产线等设备38台套。 计划建设成效：可年产松子、开心果1.5万吨，瓜子、花生2万吨，苦荞片、海苔卷等食品8000吨，实现年产值7亿元。 | 2025-01 ~2025-12 | 15000 | 15000 |
| 20 | 徐州市 | 邳州市 | 2025 | 新建 | 徐州市邳州市议堂镇华洛食品面粉及面制品深加工项目 | 稳产保供 | 江苏华洛食品有限公司 | 建设规模：项目占地80.46亩，建筑面积57000㎡。 主要建设内容：建成7层面粉生产车间24300㎡，4层食品生产车间10200㎡，成品仓8500㎡，配套建设给排水、供电、消防等附属工程。购置安装高校振动筛、斗式提升机、脉冲除尘器、打麦机、磨粉机、包装机等设备334台（套），多条高端挂面、意面及成品面食生产线。 计划建设成效：可年产面粉30万吨、挂面1.8万吨，实现年产值10亿元。 | 2025-01 ~2025-12 | 58000 | 58000 |
| 21 | 徐州市 | 丰县 | 2025 | 新建 | 年产1500吨大豆及休闲食品 | 产业融合 | 徐州食得安产业园管理有限公司 | 建设规模：项目用地31.2亩； 主要建设内容：新建厂房2万㎡，新上大豆休闲制品生产线8条，购置全自动投料机、混合机、调质机、膨化设备、食品检验等设备80余台（套）； 计划建设成效：年产1500吨大豆及休闲食品。 | 2025-01 ~2025-12 | 30000 | 30000 |
| 22 | 徐州市 | 丰县 | 2025 | 新建 | 千味央厨中央厨房建设 | 产业融合 | 河南新乡千味央厨食品有限公司 | 建设规模：厂房3.2万㎡。 主要建设内容：新上自动油炸线、可倾燃气炒锅、汤锅、自动翻转漂汤锅、推车蒸房、真空包装机、全自动套膜封切机、输送机、金属检测仪等设备100余台（套）。 计划建设成效：年产5万吨油条、麻团、香肠等产品。 | 2025-01 ~2025-12 | 35000 | 35000 |
| 23 | 徐州市 | 睢宁县 | 2025 | 新建 | 睢宁县小麦水解蛋白、大豆肽和宠物营养膏生产项目 | 科技创新 | 江苏智荟生物科技有限公司 | 建设规模：项目占地约59亩，厂房及附属用房25000㎡。 主要建设内容：项目新建厂房及附属用房25000㎡，新上小麦水解蛋白生产线、大豆肽（大豆酶解蛋白）生产线。 计划建设成效：项目投产后，可年产小麦水解蛋白1.5万吨、大豆肽8万吨，宠物营养膏5000吨，年销售收入3亿元，可带动就业110余人。 | 2025-01 ~2025-12 | 20000 | 20000 |
| 24 | 徐州市 | 沛县 | 2025 | 新建 | 观蓝生物基新材料项目 | 产业融合 | 威兴蓝（江苏）新材料有限公司 | 1、项目规模：占地面积15亩。 2、主要建设内容：建设厂房约16万㎡，办公1.5万㎡，公辅配套2万㎡。新上年产5万吨观蓝生物基新材料生产线1条，利用玉米作为原材料进行发酵，生产生物基。 计划建设成效：项目达产后预计年产值约60亿元，年创税收约3亿元。 | 2025-02 ~2025-12 | 300000 | 300000 |
| 25 | 常州市 | 溧阳市 | 2025 | 新建 | 牛肝菌产研一体化生产基地项目 | 科技创新 | 溧阳市丰迎农业有限公司、溧阳中兴建设投资有限公司 | 建设规模：占地面积约180亩，其中项目一期用地100亩，二期用地80亩。 主要建设内容：建设集研发、生产、销售于一体的牛肝菌生产基地。 计划建设成效：预计可年产牛肝菌近6800吨，年销售收入约7.4亿元，利润约2亿元，年综合税收约5400万元，新增就业岗位600余人。 | 2025-04 ~2026-12 | 100000 | 60000 |
| 26 | 常州市 | 金坛区 | 2025 | 新建 | 金坛区农产品综合交易仓储物流中心 | 产业融合 | 常州洋泽农业科技有限公司 | 建设规模：新增农产品综合交易中心商服用地22亩和7.16亩，新增仓储用地35.11亩。 主要建设内容：一期建设新建农产品综合交易中心23247㎡，二期新建仓储物流中心26617㎡。 计划建设成效：打造成为金坛区农产品综合交易仓储物流中心。 | 2025-01~2026-12 | 20000 | 10000 |
| 27 | 常州市 | 武进区 | 2025 | 新建 | 常州市武进区江苏枫华农业集团总部研发中心建设项目 | 稳产保供 | 江苏枫华农业集团有限公司 | 建设规模：占地约22.4亩，建筑总面积约37300㎡。 主要建设内容：“三平台”：预制菜研发生产平台、合成生物与动物营养研发应用平台、新型青年农民创新创业平台。“六中心”：数字农业及物联网技术研发中心、种猪遗传育种研究中心、畜禽数字化智能装备研发中心、生猪疫病预控中心、环境控制与健康养殖研究中心、畜禽废弃物综合利用研究中心。 计划建设成效：项目的建成将大大提升公司的企业形象及研发能力，有效解决农业种业的“卡脖子”问题。 | 2025-04 ~2026-02 | 15000 | 15000 |
| 28 | 常州市 | 天宁区 | 2023 | 续建 | 常州九洲淡水渔业产业融合示范工程 | 产业融合 | 江苏九洲诺亚农业科技有限公司、江苏华电常州新能源有限公司 | 建设规模：占地2854亩。 主要建设内容：高标准池塘改造、尾废水处理、数字化渔业设施、循环集约循环水养殖系统、接待展示中心与农文旅、研发中心、加工中心、冷链物流中心、销售中心等。 计划建设成效：项目打造种业研发、智慧生产、数字控制、循环利用、特色文旅、渔光一体等深度融合的全链条发展示范项目，推动一二三产业的融合发展。 | 2023-01 ~2025-12 | 100000 | 55000 |
| 29 | 常州市 | 金坛区 | 2023 | 续建 | 中天黄金大农场建设项目 | 产业融合 | 常州中天黄金村农业科技有限公司 | 建设规模：项目总面积7000亩，新增建设用地50亩（其中培训展示中心用地31亩、生产服务中心用地19亩）。 主要建设内容：规划以稻米种植为主，农林牧副渔并举，发展现代农业、循环农业、智慧农业。建设7000㎡培训展示中心。10000亩高标准粮食种植基地，500亩无人农场、1000亩池塘标准化养殖示范基地。 计划建设成效：项目极大增加村集体收入和农民收入（就业岗位450个以上、土地租金高200元/亩），有效助力黄金村实现从全国脱贫攻坚先进典型向全国乡村振兴先进典型的华丽蜕变。 | 2023-01 ~2025-12 | 100000 | 40000 |
| 30 | 常州市 | 金坛区 | 2024 | 续建 | 国家现代农业产业园建设项目 | 产业融合 | 园区办、朱林镇、指前镇、儒林镇、西城街道、尧塘街道 | 建设规模：项目规划面积24.8万亩。 主要建设内容：以水稻为主导产业，河蟹为特色产业，涉及3镇2街道，按照“一中心、四场区、四基地”规划布局，包括规模种养基础设施、产业链供应链提升、科技协同创新平台、智慧农业基地建设、区域公用品牌培育、联农带农致富增收建设内容建设。 3：计划建设成效：通过项目建设进一步做大产业规模、做长加工链条、做强科技示范、做深农旅融合，让产业园成为带动乡村产业振兴的平台载体和农业现代化的主要引擎。 | 2024-01 ~2025-12 | 20000 | 10000 |
| 31 | 常州市 | 溧阳市 | 2024 | 续建 | 常州市溧阳市储备粮仓储建设项目 | 稳产保供 | 江苏常州苏南储备粮有限公司 | 建设规模：计划新建10幢24m×84m高大平房厂房。 主要建设内容：建设200t/d烘干房及运输系统、配电房、发电机房、消防给水泵站、服务楼、机械库等，选址西芮村后树村南侧、北河北侧，规划用地约108.2亩。 计划建设成效：保障省级储备粮，建成苏南地区最大的粮库之一。全力服务保障地方粮食安全；深化粮食产销合作，全力服务乡村振兴工作；全面聚焦高质量发展，为粮食产业转型升级和服务地方经济发展再建新功。 | 2024-01 ~2025-12 | 28000 | 8000 |
| 32 | 苏州市 | 吴江区 | 2025 | 新建 | 苏州市吴江区粮库项目二期 | 设施农业 | 苏州市吴江区农发集团 | 建设规模：占地57.28亩。 2.建设内容:（1）粮仓仓容8万吨;（2）600吨装机容量的低温烘干机；（3）粮食专用码头等其它配套设施。 3.计划建成成效：建成后，可辐射吴江区西部周边约6万亩种植面积产出粮食，覆盖现有的盛泽、震泽、七都等库区，满足全区西部区域的粮食收储需求。 | 2025-01 ~2025-12 | 25000 | 25000 |
| 33 | 苏州市 | 常熟市 | 2025 | 续建 | 苏州市常熟市新福地农产品交易集散中心新建项目 | 产业融合 | 苏州市新福地农产品市场发展有限公司 | 建设规模：总占地面积14万㎡，总建筑面积20万㎡。 主要建设内容：采用现代化立体式设计建筑，主要建设双首层核心交易区12幢、综合仓储大楼1幢、塔楼（服务公寓、综合办公）2幢、综合商业中心（交易仓储一体）2幢及配套的电商中心、信息数据中心等，规划形成包括核心交易、仓储、加工、分拣、配送、展示、数据服务、金融、电商等功能。 计划建设成效：项目建成后将形成苏州地区大型农批市场南北呼应格局，成为苏州最大的国有农产品保供集散中心，助力乡村振兴、服务长三角一体化高质量发展，托稳民生保供、带动经济就业，引领农产品流通新未来。 | 2023.08 ~2026.12 | 129000 | 36000 |
| 34 | 苏州市 | 吴中区 | 2024 | 续建 | 苏州三万昌茶叶有限公司东山总部项目 | 绿色农业 | 苏州三万昌茶叶集团股份有限公司 | 建设规模：占地面积约33亩 主要建设内容：三万昌总部建面4万平，包含3幢厂房，2幢办公楼，绿化等 计划建设成效：有助于进一步推动企业在碧螺春茶产业链向上下游延伸，打响洞庭山碧螺春品牌知名度，更好带动富民增收。 | 2024-09 ~2025-12 | 30000 | 25000 |
| 35 | 苏州市 | 相城区 | 2024 | 续建 | 苏州市相城区度假区（阳澄湖镇）大闸蟹交易中心项目 | 产业融合 | 江苏阳澄湖水产品交易有限公司 | 建设规模：计划总投资1.2亿元，总建设面积约1.2万㎡； 主要建设内容：项目位于阳澄湖镇消泾村阳沙路东、消范街北，包括一栋四层建筑作为交易中心、一栋二层建筑作为展厅，同时建设相应的配套设施。 3.计划建成成效：项目建成后将延续传统产业大闸蟹批发基础，结合非遗文化资源、集中产业优势，升级产业消费深度广度，进一步提升阳澄湖大闸蟹品牌知名度，提高农副产品附加值和溢价能力，全力打造全国性大闸蟹交易中心。 | 2024-07 ~2025-11 | 12000 | 6000 |
| 36 | 苏州市 | 张家港市 | 2024 | 续建 | 江苏省江海粮油集团有限公司年产36万吨植物油精炼项目 | 科技创新 | 江苏省江海粮油集团有限公司 | 建设规模：建设精炼车间一座，面积8358.27㎡；发油棚，面积208.03㎡。 主要建设内容：容量9000立方米钢油罐6座、7000立方米钢油罐2座以及总容量10200立方米辅助罐19座。配套建设化粪池、隔油池、雨水收集池等设施。 计划建设成效：建成后形成新建2条600T一级油精炼生产线、1条600T精炼油脱蜡生产线的生产规模。 | 2024-03 ~2025-02 | 19712.59 | 6212.59 |
| 37 | 苏州市 | 张家港市 | 2024 | 续建 | 苏州市张家港市中粮东海新建15万吨筒仓及其配套设施项目 | 稳产保供 | 中粮东海粮油工业（张家港）有限公司 | 建设规模：总用地面积14275m²，总建筑面积1990.87m²。 主要建设内容：新建10座钢筋混凝土简仓，单仓容量1.5万吨，总仓容15万吨。配套建设1座提升塔、1座变配电间、输送栈桥及转接塔架。 计划建设成效：每年能够处理的中转业务量将达到210万吨，预计中转业务每年将带来3497.24万元的净利润。 | 2024-04 ~2025-06 | 28216.47 | 13216.47 |
| 38 | 苏州市 | 常熟市 | 2025 | 新建 | 苏州市常熟市碧溪街道农机装备中试熟化平台建设工程项目 | 科技创新 | 苏州英特模科技股份有限公司 | 建设规模：整机转毂、EMC测试平台开发等。 主要建设内容：整机转毂测试平台开发，EMC测试平台开发，多功能传动系统测试平台开发，多能源动力系统测试平台开发，环境模拟测试平台开发，平台化实时测控系统开发。 计划建设成效：通过对多种能源多种动力构型多应用场景的测试关键技术攻关和测试装备研发，建成覆盖100马力以上的大马力轮式拖拉机整机及关键零部件测试验证平台，促进高端农机装备的国产化创新替代，建成国际领先水平的农机装备测试验证平台。 | 2025.01 ~2025.12 | 20000 | 20000 |
| 39 | 苏州市 | 昆山市 | 2024 | 续建 | 苏州昆山市鲜活果汁总部经济项目 | 智慧农业 | 苏州鲜活饮品股份有限公司 | 建设规模：4万㎡。 主要建设内容：果汁饮料车间，新建车间，办公室及辅助用房 计划建设成效：主要从事植物蛋白饮料及口感添加物生产，项目投产后预计年产5亿元。 | 2024-06 ~2025-12 | 29000 | 11000 |
| 40 | 苏州市 | 太仓市 | 2024 | 续建 | 苏州市太仓市浮桥镇普洛泰超级大豆蛋白土建项目（一期） | 科技创新 | 江苏普洛泰生物科技有限公司 | 建设规模：占地225亩，建筑面积10.1万㎡。 主要建设内容：一期新建生产厂房、成品仓库、污水处理车间、酒精配置车间、酒精储罐区、辅助用房、门卫室等，总建筑面积约2.9万㎡。 计划建设成效：预计达产后年产大豆分离蛋白10万吨、可溶性大豆纤维4.5万吨、食用大豆纤维5万吨、大豆肽0.3万吨。年可解决高品质大豆蛋白进口替代近20万吨。项目可实现年销售或者产值50亿元，纳税超过7亿元。 | 2024-07 ~2025-12 | 13000 | 8000 |
| 41 | 南通市 | 通州区 | 2025 | 新建 | 南通市通州区高端休闲零食项目 | 产业融合 | 南通鲜派食品有限公司 | 建设规模：拟用地30亩，建筑面积3.8万㎡。 主要建设内容：建设生产车间、原辅料仓库、成品仓库及办公楼等建筑物，购置相关生产设备，项目建成后形成年产1.2亿包手撕卤味鸭脖生产规模，产品销售于全国各地。 计划建设成效：项目达产后，预计年应税销售4亿元，纳税1600万元。 | 2025.05 ~2026.12 | 30000 | 10000 |
| 42 | 南通市 | 海门区 | 2024 | 续建 | 南通市海门区海门街道苏垦米业项目 | 稳产保供 | 江苏省农垦米业集团有限公司江心沙分公司 | 建设规模：占地60亩； 主要建设内容：总建筑面积48548㎡，包括新建2万吨浅圆仓、2.19万吨高大平房仓、600吨1日烘干线、300吨/日大米加工生产线、清理车间、办公楼及其他附属设施； 计划建设成效：项目建成后仓储能力达55000吨，年产大米75000吨，能进一步提升南通区域粮食深加工能力、全产业链服务能力，并辐射服务整个长三角地区。 | 2024-05 ~2025-08 | 24000 | 5000 |
| 43 | 南通市 | 海门区 | 2025 | 新建 | 南通市海门区正余镇京海禽业三合种鸡场新建项目 | 设施农业 | 江苏京海禽业集团有限公司 | 建设规模：占地50亩； 主要建设内容：新建6栋4层楼种鸡舍，采用全封闭饲养模式，配备舍外输送料线、舍内自动化喂料系统、自动集蛋装置等饲养设备，安装除尘、除臭、减噪隔离设备； 计划建设成效：预计饲养种鸡15万套。 | 2025-02 ~2025-12 | 12000 | 12000 |
| 44 | 南通市 | 启东市 | 2025 | 新建 | 南通市启东市渔港经济区吕四渔港冷库项目 | 设施农业 | 南通吕四港城市发展有限公司 | 建设规模：建筑面积133312㎡。 主要建设内容：建设集中安置新冷库和门卫建设、安装及装饰、附属配套用房、总图配套等工程。 计划建设成效：建成后计划年销售7亿元。 | 2025-01 ~2025-12 | 50000 | 50000 |
| 45 | 南通市 | 启东市 | 2025 | 新建 | 南通市启东市年产5000吨食品添加剂及2000吨药用辅料项目 | 科技创新 | 华藻（江苏）海洋生物科技有限公司 | 建设规模：新征用地面积50亩，计划建筑面积4万㎡。 主要建设内容：新建生产净化车间、综合楼、仓库等建筑，购买减速机、压榨机、粉碎机、烘干机、造粒机、酒精回收设备、混粉机、离心机、捏合机、上料机等相应设备，以海藻为原料，建成海洋生物产品及辅料生产基地，研发生产食用级海藻酸钠、岩藻多糖、海藻晶粉等海洋生物产品。 计划建设成效：年产5000吨食品添加剂及2000吨药用辅料。 | 2025-01 ~2025-12 | 30000 | 30000 |
| 46 | 南通市 | 如皋市 | 2025 | 新建 | 南通市如皋市年产五万吨变性淀粉项目 | 产业融合 | 高峰淀粉（江苏）有限公司 | 建设规模：新建厂房及配套用房约16446㎡。 主要建设内容：购置滚筒干燥机（1530）、产品输送装置（Q=3t/h）、高效振动筛（Q=3t/h）、淀粉乳供料泵（Q=20m3/h，H=15m）、九级旋流洗涤器（4万吨/年）等设备430台（套）。 计划建设成效：预计年产变性淀粉5万吨，新增应税销售4亿元。税收1350万元。 | 2025-02 ~2025-12 | 50000 | 50000 |
| 47 | 南通市 | 如皋市 | 2025 | 新建 | 南通市如皋市长寿菜籽油产研带储项目 | 产业融合 | 江苏源味农业科技有限公司 | 建设规模：占地40亩，计划建设厂房及配套用房31500余㎡， 主要建设内容：购置先进的油脂提炼设备、灌装生产线和质量控制检测设备；高性能的油菜籽压榨机、过滤机、精炼设备等；引进自动化灌装线；建设一个具备2万单/日发货能力的农产品电商储运中心；可容纳150人培训教室4个，电商运营中心一个（含农产品直播间8个）。 3.建设成效；年产高品质菜籽油可达6000吨，新增应税销售额预计不低于6000万元。 | 2025-01 ~2025-12 | 10000 | 10000 |
| 48 | 南通市 | 如东县 | 2025 | 新建 | 南通市如东县耕鲜地肉类加工项目 | 产业融合 | 江苏耕鲜地农牧科技有限公司 | 建设规模：总投资1.5亿元，占地面积10.2亩，规划总建筑面积13348.23㎡。 主要建设内容：项目拟购置真空包装机、自动化煮制机、冷冻储存库等设备共计158台（套），建设牛羊肉原切产品生产线、牛副产品生产线、酱卤肉制品生产线、速冻调制食品生产线及干制水产品生产线等5条。 计划建设成效：项目建成达产后，预计将形成年产牛羊肉产品5000吨、牛副产品6000吨、酱制产品5000吨、速冻调制食品4000吨及干制水产品1000吨的生产能力，亩均税收不低于20万元。 | 2025-01 ~2025-12 | 15000 | 15000 |
| 49 | 南通市 | 海安市 | 2025 | 新建 | 南通市海安市低温乳制品加工项目 | 产业融合 | 盖亚食品（江苏）有限公司 | 建没规模：用地37.04亩，投资25000万元。 主要建设内容：购置原奶接受储存系统、预巴氏系统等主要设备13套，新建生产车间、仓库、辅助用房、门房及相关配套设施，建筑面积约2万㎡。主要原料为生牛乳，主要工艺流程过滤-净乳-巴氏杀菌-灌装。 计划建设成效：建成达产后形成年产乳到品108405吨，年销售达3.3亿元。 | 2025-01 ~2025-12 | 25000 | 25000 |
| 50 | 南通市 | 海安市 | 2025 | 新建 | 南通市海安市盒马贺寿冷冻预制面食智能工厂项目 | 产业融合 | 南通宝阳物流有限公司 | 建设规模：用地42亩，建筑面积约3.5万㎡。 主要建设内容：主要建设1栋冷冻食品智能工厂及相关配套设施，购置智能化全链生产线5条，包括自动汤汁生产线、全自动三层面生产线、预制食品智能生产线等，设备投入近1亿元，其中进口设备4000万元。 计划建设成效：建成投产年产3000万份速冻面食制品，全面达产后开票超2亿元，亩产税收不低于60万元/亩。 | 2025-01 ~2025-12 | 30000 | 30000 |
| 51 | 南通市 | 海安市 | 2025 | 新建 | 南通市海安市高效设施农业科技产业园项目 | 设施农业 | 南通哈维斯农业发展有限公司 | 建设规模：总投资1.5亿元，用地1600亩。 主要建设内容：新建温控农业日光大棚53万㎡，玻璃温室5000多㎡以及配套基础设施和设备，项目两年内完成建设。 建设成效：建成后年产3.5万吨高品质有机蔬菜瓜果，年产值1.1亿人民币。 | 2025-02 ~2025-12 | 15000 | 15000 |
| 52 | 连云港市 | 东海县 | 2025 | 新建 | 东海县兴华荟年产2万吨有机鱼及深加工项目 | 产业融合 | 鱼悦晶都渔业发展有限公司 | 建设规模：项目总投资2.3亿元，规划养殖用地6000亩，总建筑面积4200㎡。 主要建设内容：租用项目区水库6000亩水面作为养殖基地，同时建设标准厂房0.42万㎡用于有机鱼的深加工。建设2条生态鱼深加工流水线。 计划建设成效：年产2万吨有机鱼及鱼类制品。带动就业100人。 | 2025-01 ~2025-12 | 23000 | 23000 |
| 53 | 连云港市 | 东海县 | 2025 | 新建 | 东海县牛山街道千庄冷链仓储配送中心项目 | 设施农业 | 东海县千庄商贸有限公司 | 建设规模：总投资25000万元，规划用地43亩，规划建筑面积2.9万㎡。 主要建设内容：建成集仓储、运输、配送和流通加工为一体的冷链仓储配送基地。项目平均每亩土地固定资产投资不低于280万元，综合容积率不低于1.0。 计划建设成效：提升食品的新鲜度和品质，可确保东海县居民日常生鲜食品的稳定供应。 | 2025-03 ~2026-03 | 25000 | 20000 |
| 54 | 连云港市 | 灌南县 | 2025 | 新建 | 灌南县温氏食品有限公司白羽肉鸡八场养殖项目 | 设施农业 | 灌南温氏食品有限公司 | 建设规模：项目总投资10000万元，占地237亩。 主要建设内容：主要建设肉鸡舍及配套的生活区、附属设施。 计划建设成效：形成年出栏665.28万只白羽肉鸡项目的生产能力，新增就业岗位100个。 | 2025-02 ~2025-12 | 10000 | 10000 |
| 55 | 连云港市 | 海州区 | 2024 | 续建 | 海州区维尔普顿宠物饲料生产项目 | 科技创新 | 维尔普顿（山东）宠物食品有限公司 | 建设规模：项目计划总投资20000万元，占地80亩。 主要建设内容：新建厂房约8500㎡，配置4条饲料生产线。 计划建设成效：可年产4万吨宠物食品。 | 2024-06 ~2025-12 | 20000 | 6000 |
| 56 | 连云港市 | 赣榆区 | 2024 | 续建 | 赣榆区设施渔业集中区 | 设施农业 | 江苏海之渔现代渔业发展有限公司 | 建设规模：项目计划总投资18000万元，占地面积约2000亩，建设面积为1233612㎡，2024年已投资5000万元。 主要建设内容：建设工厂化循环水养殖育苗车间102栋、配套道路、池塘、循环水工厂化养殖池、进排水渠道、水产养殖尾水生态处理池、水质检测、病害防治、渔需物资临时仓储及附属配套设施。 计划建设成效：年收益3.8亿元以上，带动就业1000人。 | 2024-03 ~2025-12 | 18000 | 13000 |
| 57 | 连云港市 | 赣榆区 | 2024 | 续建 | 赣榆区海头中心渔港设施提升改造 | 设施农业 | 江苏金海岸海洋经济开发有限公司 | 建设规模：项目总投资2.6亿元。2024年已投资1.4亿元。 主要建设内容：道路岸线绿化8万㎡，建设综合办公及仓储区（3300㎡渔港综合管理服务中心、1.35万㎡渔需物资仓库）等配套工程，1万㎡水产品交易大厅及配套工程。 计划建设成效：建成国家级中心渔港，年可服务渔船5000余艘，交易额突破100亿元。 | 2024-01 ~2025-12 | 26000 | 12000 |
| 58 | 连云港市 | 东海县 | 2024 | 续建 | 东海县年产60万吨“三素”及其延伸产品项目 | 绿色农业 | 连云港国素生态科技集团有限公司、江苏东海农业发展集团有限公司 | 建设规模：项目总投资10亿元，规划用地200亩，总建筑面积9.15万㎡。 主要建设内容：建设生产厂房、库房、办公楼、辅助设施用房等，预计建设生产线60条。到2025年底完成厂房、库房、办公楼等建设，安装部分设备。 计划建设成效：年产60万吨纤维素产品，税收8500万元，固定用工600人。 | 2024-03 ~2025-12 | 100000 | 45000 |
| 59 | 连云港市 | 灌南县 | 2024 | 续建 | 灌南县农牧业循环绿色发展热电联产一期项目 | 绿色农业 | 灌南正元绿色新能源有限公司 | 建设规模：项目投资38000元，占地110亩，建筑面积10万㎡。 主要建设内容：建设并装备容量为1×25t/h沼气锅炉、1×75t/h高温高压生物质锅炉、1×15MW抽凝式汽轮发电机组，配套建设10公里供热管网、30公里液体有机肥回田管网。2025年完成罐区建设，主厂房和综合楼主体建设，完成干料棚、沼气锅炉房净化区主体。 计划建设成效：项目全部建成后，年处理菌渣及农林废弃物48万吨，年产有机肥15万吨，每小时最大供热量80吨，年发电量1亿度，年产值可达7亿元、税收8000万元，新增就业岗位180个。 | 2024-07 ~2026-03 | 37998.75 | 25998.75 |
| 60 | 连云港市 | 灌云县 | 2024 | 续建 | 成泰乐家预制菜生产 | 产业融合 | 连云港成泰乐家食品有限公司 | 建设规模：总投资14000万元，占地100亩。 主要建设内容：新增建筑面积8万㎡，购置冷冻机、油炸机、全自动搅拌机、空气压缩机、蔬菜清洗机、滚揉机、计量包装机、滤渣机等100台。 计划建设成效：建成后年产预制菜6万吨。 | 2024-05 ~2025-12 | 14000 | 6000 |
| 61 | 淮安市 | 淮安区 | 2025 | 新建 | 金都食品车间B及裙房项目 | 产业融合 | 江苏金都食品有限公司 | 建设规模：占地面积15亩，总建筑面积12400㎡。 主要建设内容：购置仓储加工、冷藏保鲜、检验检测、展示展销、消防配电、货架托盘、运输车辆等。食品加工项目采用大米、面粉、食用油、白糖水等为原料，经过烘焙油炸等工艺进行生产，成品为糕点。 计划建设成效：项目竣工投产后，可达年生产1万吨糕点、初加工2万吨蔬菜、瓜果等农产品加工能力，预计可新增年开票销售10700万元，新增入库税收50万元。 | 2025-01 ~2025-12 | 11000 | 11000 |
| 62 | 淮安市 | 盱眙县 | 2025 | 新建 | 淮安市盱眙县龙虾超级工厂项目（一期） | 产业融合 | 盱眙县天源永康食品产业发展有限公司 | 建设规模：项目一期建设用地面积约87亩，投资约2亿元，2025年投资1.2亿元。 主要建设内容：一期主要建设1#和3#厂房（二层），总面积38352㎡，1#厂房地上两层为加工车间，总建筑面积26134㎡，3#厂房地上一层为消控室、配电房、通讯机房、高压开关站。二层及二层夹层为加工车间，总建筑面积12218㎡。配套实施供排水系统、电气系统、暖通系统、消防系统等公用工程及地下管网等。 计划建设成效：项目全面建成后预计年产值15亿元，税收3000万元。 | 2025-01 ~2026-11 | 20000 | 12000 |
| 63 | 淮安市 | 涟水县 | 2025 | 新建 | 江苏果全健康食品有限公司年产58万吨饮料项目 | 产业融合 | 江苏果全健康食品有限公司 | 建设规模：120余亩，总建筑面积45600㎡。 主要建设内容：拟建设生产及辅助用房，购置全自动吹瓶机组、全自动灌装机组、全自动全套检测机组自动萃取设备、自动调配机组、全自动CIP消毒机组、全自动二级水处理机组、全自动无菌水、无菌空气制备机组、UHT杀菌机组、全自动膜包机组、全自动套标、贴标机组、全自动码垛机组等设备。 计划建设成效：通过购置国际领先的无菌设备以及只能液位检测工艺，依托当地资源有事，带动上下游产业发展，形成完整的产业链条。 | 2025-01 ~2026-08 | 32000 | 22000 |
| 64 | 淮安市 | 洪泽区 | 2025 | 新建 | 年加工5000吨预制菜项目 | 产业融合 | 淮安华记食品有限公司 | 建设规模：项目占地22亩； 2.建筑内容：新建无尘生产厂房、传达室、车库、速冻库、速冻隧道等，购置龙虾脱壳机，分选机，污水处理系统、冷链急冻，加工流水线、成品打包机、预制菜配送车辆等机械设备145台套； 计划建设成效：项目建成投产后可年新增销售开票8000万元，利税260万元。 | 2025-01 ~2025-12 | 10200 | 10200 |
| 65 | 淮安市 | 洪泽区 | 2025 | 新建 | 年产5000吨饲料鱼油项目 | 科技创新 | 江苏唯思康食品科技有限公司 | 建设规模：项目占地17.2亩； 主要建设内容：购置新上鱼油精炼生产线、鱼油冻化机组、饲料鱼油成品小包装生产线、原料储罐、成品罐等； 3.计划建设成效:项目建成后年产5000吨饲料鱼油可新增年销售开票8000万元，入库税收350万元。 | 2025-01 ~2025-12 | 10100 | 10100 |
| 66 | 淮安市 | 淮阴区 | 2024 | 续建 | 淮安市淮阴区中央储备粮淮安直属库有限公司粮食仓储项目 | 稳产保供 | 中央储备粮淮安直属库有限公司 | 建设规模：项目占地面积127.09亩； 主要建设内容：新建建筑面积13709.33㎡，包括12座落地式浅圆仓，工作塔，一站式服务中心，辅助用房，1080t一体化消化给水泵站，办公楼、食堂和宿舍等约2500㎡配套附属设施； 计划建设成效：新增仓容12万吨，进一步完善本区域粮食储备基础设施，有力保障本区域粮食安全。预计年纳税200万元。 | 2024-04 ~2025-07 | 19383 | 13383 |
| 67 | 淮安市 | 清江浦区 | 2024 | 续建 | 淮安市清江浦区旺旺食品有限公司南厂区食品加工项目 | 产业融合 | 淮安旺旺食品有限公司 | 建设规模：位于清江浦区旺旺路，总投资20000万元，2025年投资10000万元，占地约203亩，总建筑面积约5万㎡。 主要建设内容：主要新建1号厂房、办公楼、1号仓库及配套附属用房；新增9条旺仔小馒头生产线。 计划建设成效：项目建后投产后，可形成年产9800吨旺仔小馒头的生产能力，实现年销售收入约3亿元，税收约0.3亿元。 | 2024-01 ~2025-12 | 20000 | 10000 |
| 68 | 淮安市 | 涟水县 | 2024 | 续建 | 威尔森变性淀粉及食品配料项目（一期） | 产业融合 | 无锡威尔森淀粉工业有限公司 | 建设规模：60余亩。 主要建设内容：新建生产及辅助用房，配套建设公辅工程，购置反应罐、洗涤器、压滤机、干燥机等生产设备，预糊化淀粉采用调浆、预糊化干燥、粉碎、筛分等生产酯化淀粉和醚化淀粉采用调浆、交联（酯化或醚化）筛分等生产工艺。 计划建设成效：项目建成后，预计年产5万吨变性淀粉及食品配料包括玉米淀粉、小麦面粉等食品专用淀粉等。 | 2024-06 ~2025-12 | 24000 | 16500 |
| 69 | 淮安市 | 金湖县 | 2024 | 续建 | 淮安市金湖县立华牧业有限公司生物育种中心项目 | 设施农业 | 淮安市立华牧业有限公司 | 建设规模：项目占地233.48亩。 主要建设内容：规划建筑面积5.7万㎡。购置智能自动化孵化设备、出雏设备、冲洗设备、饮水设备、喂料设备、养殖设备、环境控制设备、污水处理设备等，主要从事江南白鹅的育种及养殖。 计划建设成效：可年产江南白鹅畜禽种苗1000万羽，实现年销售3亿元，增加就业岗位50人。 | 2024-03 ~2025-05 | 20000 | 8000 |
| 70 | 淮安市 | 金湖县 | 2024 | 续建 | 淮安市金湖县瑞华良种繁育及绿色稻米加工项目 | 科技创新 | 江苏瑞华农业科技有限公司 | 建设规模：项目占地61.15亩。 主要建设内容：规划建筑面积16735.87㎡，购置种子烘干、加工、仓储、物流、检验检测、高速插秧机、条播机、收割机、稻米加工等设备，主要从事农作物新品种研发、制种生产、稻米加工。 计划建设成效：项目建成投产后，可年产良种2万吨及绿色稻米5万吨。 | 2024-08 ~2025-06 | 20000 | 17000 |
| 71 | 盐城市 | 亭湖区 | 2025 | 新建 | 盐东现代绿色食品产业园项目 | 产业融合 | 盐城帕嘉实业有限公司 | 建设规模：占地59.43亩，总建筑面积约7.8万㎡。 主要建设内容：新建10幢4层高标准厂房，主要分为食品加工区、食品生产设备及相关设备装备生产区、网红基地助农区等四大区。 计划建设成效：预计年销售可达2亿元左右。 | 2025-01 ~2026-12 | 20000 | 10000 |
| 72 | 盐城市 | 盐都区 | 2025 | 新建 | 心思源食品二期项目 | 产业融合 | 江苏心思源食品有限公司 | 建设规模：占地25.8亩，建筑面积3万㎡。 主要建设内容：新建厂房，新上中式早点生产加工流水线。 计划建设成效：年可开票销售5亿元，税收2000万元。 | 2025-01 ~2025-12 | 10000 | 10000 |
| 73 | 盐城市 | 大丰区 | 2025 | 新建 | 年产800台粮食烘干机项目 | 稳产保供 | 江苏迎正农业装备科技有限公司 | 建设规模：占地23亩，厂房1.7万㎡。 主要建设内容：新建厂房，新上专业生产低温循环谷物烘干机及全套配套设备，自主研发的15-30吨各级系列低温循环谷物烘干机，以加热的洁净空气作为干燥介质，采用循环式烘干设计，节能环保。其生产线配备激光切割、数控剪板、数控冲压、数控折板、全自动喷焊等现代加工设备。 计划建设成效：可年产800台粮食烘干机。 | 2025-01 ~2025-12 | 10000 | 10000 |
| 74 | 盐城市 | 东台市 | 2025 | 新建 | 景昕禾航空食品项目 | 产业融合 | 江苏景昕禾食品科技有限公司 | 建设规模：占地26亩，建筑面积2.08万㎡。 主要建设内容：新建厂房，购买分拣机、清洗机、全自动包装机、进口巴氏杀菌机、喷码机、装载机、叉车、航车、切菜机、蔬菜脱盐机、拌料机、输送带等设备204台套。 计划建设成效：年产1.2万吨商超、航空等小包装成品榨菜、腌制食品等，开票销售1亿元。 | 2025-01 ~2025-12 | 10000 | 10000 |
| 75 | 盐城市 | 响水县 | 2025 | 新建 | 中央厨房快餐配送项目 | 产业融合 | 响水县响之味农业发展有限公司 | 建设规模：占地75.6亩，总建筑面积约为4.6万㎡。 主要建设内容：新建3栋生产车间、1栋办公楼、地下停车场、南北传达室。新建污水处理站、备用水源库、参观廊道、供配电及燃气减压站等相关附属配套设施。 计划建设成效：形成日净菜加工配送20万份、单餐8万份热链盒餐产能。 | 2025-02 ~2025-11 | 30000 | 30000 |
| 76 | 盐城市 | 滨海县 | 2025 | 新建 | 海大食品速冻蔬菜技改项目 | 产业融合 | 江苏海大食品有限公司 | 建设规模：占地约33亩，新建改造冷库2.2万㎡。 主要建设内容：新建1.2万㎡双层冷库1栋，同时改造原1万㎡冷库，新上冷冻机组、清洗生产线、蒸煮生产线、切割生产线、速冻生产线，包装生产线等设备。 计划建设成效：年新增冷冻蔬菜加工产能1万吨，新增就业岗位50个以上，完善、强化农业园区果蔬加工产业链。 | 2025-03 ~2025-12 | 10000 | 10000 |
| 77 | 盐城市 | 阜宁县 | 2025 | 新建 | 富记源预制菜加工项目 | 产业融合 | 盐城富记源食品有限公司 | 建设规模：占地30亩，建筑面积10000㎡。 主要建设内容：购置生产厂房及办公用房，购置滚揉机、油炸锅、真空全自动包装机等设备。 计划建设成效：年可加工肉制品500吨、水产品120吨。 | 2025-01 ~2025-12 | 10000 | 10000 |
| 78 | 盐城市 | 射阳县 | 2025 | 新建 | 怡美海上加工船项目 | 设施农业 | 怡美食品有限公司 | 建设规模：船体加工场地面积约3500㎡。 主要建设内容：计划建造加工船-船长92米，型宽16.8米，型高15米，船舱4层，设计吃水线为6.2米，主机功率1800千瓦，船内设贰条国内最先进全自动烘干设备，包括自动清洗机、蒸煮机、烘干机，冷却机、色选，吹毛机，打包机等一条龙成套设备。 计划建设成效：建成年加工4000吨海产品海上移动加工船。 | 2025-03 ~2025-12 | 10000 | 10000 |
| 79 | 盐城市 | 建湖县 | 2025 | 新建 | 汉云乳制品精深加工项目 | 产业融合 | 汉云（江苏）生物科技有限公司 | 建设规模：占地约50亩。 主要建设内容：分三期投资，一期投资3.5亿元（其中外资730万美元），新征地50亩，新建厂房约2万㎡，投入约6000万元；设备投入约1.7亿元；另研发投入约8000万元。二期投资3亿元（其中外资3000万美元）。三期投资3.5亿元（其中外资5000万美元），新上超高温杀菌机、1L无菌灌装机、冰水及冷库系统、自动仓储系统、巴氏杀菌机、配料系统、爱克林包装机等相关设备。 计划建设成效：开票销售达20亿元。 | 2025-01 ~2028-12 | 100000 | 25000 |
| 80 | 盐城市 | 盐都区 | 2025 | 新建 | 同源功能性饮料项目 | 产业融合 | 盐城同源食品科技有限公司 | 建设规模：占地27亩，建筑面积2.2万㎡。 主要建设内容：新建厂房，新上植物基饮料（龙冈茌梨、盐都草莓等）、氨基酸饮料（健康减脂）、电解质饮料、纯净水等4条全自动生产线。 计划建设成效：年可生产25000吨饮料制品，实现销售3亿元，税收1500万元。 | 2025-04 ~2025-12 | 10000 | 10000 |
| 81 | 盐城市 | 阜宁县 | 2025 | 新建 | 中储粮粮食仓储项目 | 设施农业 | 中央储备粮盐城直属库有限公司 | 建设规模：占地116.15亩，总建筑面积15619.74㎡。 主要建设内容：主要建设一批浅圆仓、平房仓，配套建设工作塔（含配电室、空压机房、控制室）、汽车接收站、消防泵房和发电机房及消防水池、总变配电间、器材库（含制氮机房）、机械库、办公楼、扦样和检化验用房、监磅和结算用房、排涝泵房、箱式变电站、地磅等辅助生产、管理及生活设施等工程。 计划建设成效：年储存粮食10万吨。 | 2025-01~2026-06 | 24560 | 20000 |
| 82 | 扬州市 | 宝应县 | 2025 | 新建 | 年产4000吨水煮藕 | 产业融合 | 扬州荷枫源食品科技有限公司 | 建设规模：项目用地24亩。 主要建设内容：新建厂房及附属用房6000㎡和购置各类设备28台套。主要设备有：去杂机、真空包装机、金属探测仪、杀菌生产线、包装机等。 计划建设成效：项目建成后可形成年产水煮藕4000吨的生产能力，年可新增开票销售5000万元，年纳税300万元。 | 2025-01 ~2025-12 | 10000 | 10000 |
| 83 | 扬州市 | 宝应县 | 2025 | 新建 | 年产5万吨特制麦芽项目 | 科技创新 | 粤海永顺泰（宝应）麦芽有限公司 | 建设规模：项目用地约30亩。 主要建设内容：新建厂房17526.00㎡，采购麦芽生产设备150台套，采用圆形萨拉丁系统生产工艺以及热泵系统提供制冷及部分供热，工艺流程为原料-清选-浸麦-发芽-干燥-除根-打包-发货。 计划建设成效：项目正式投产后，预计2026年纳税900万元，2027年纳税达1000万元。 | 2025-01 ~2025-12 | 25900 | 25900 |
| 84 | 扬州市 | 宝应县 | 2025 | 新建 | 年产4万吨大米项目 | 产业融合 | 宝应县永文米业有限公司 | 建设规模：建筑面积1.8万㎡。 主要建设内容：建设大米加工车间1幢、购大米加工流水线2条，烘干库1幢、购烘干机10组，仓库2幢及其配套设施。 计划建设成效：通过新建大米深加工所需厂房及购进大米加工成套设备，投产后可年产大米4.2万吨。 | 2025-03 ~2025-12 | 10000 | 10000 |
| 85 | 扬州市 | 高邮市 | 2025 | 新建 | 智慧水产养殖项目 | 智慧农业 | 中北资本控股有限公司 | 建设规模：项目总用地约413亩。 主要建设内容：完成养殖基地的基础设施建设，包括水池、饲料仓库和监控系统。完成海水吊水鱼养殖车间，提前边投产边建设。 计划建设成效：实现智慧水产养殖的商业化运作，达到预定产能目标。 | 2025-03 ~2025-12 | 10000 | 10000 |
| 86 | 扬州市 | 邗江区 | 2025 | 新建 | 麦道实业粮食加工仓储物流项目 | 稳产保供 | 扬州麦道粮油实业发展有限公司 | 建设规模：项目用地60亩。 主要建设内容：新建筒仓仓容12.57万吨，其中浅圆仓11.57万吨，钢板仓1万吨，配套建设清理车间、提升塔、卸粮罩棚、控制室、生产辅助用房、研发中心、门卫及室外道路、管网等设施。 计划建设成效：提升北山地区粮食生产加工能力。 | 2025-01 ~2025-12 | 20000 | 20000 |
| 87 | 扬州市 | 邗江区 | 2025 | 新建 | 现代特种水产繁育产业化基地项目 | 科技创新 | 镇江江之源农业有限公司 | 建设规模：项目1500亩水塘。 主要建设内容：建设水产品展示中心、科技服务中心、良种繁育中心、新品种试验示范基地、中华鳖高产高效养殖区及沿湖特色小品种生态养殖示范区等6个功能区。 计划建设成效：用于开展工厂化养殖温室河豚、刀鱼、鲥鱼等特种水产，同时在钢结构棚顶安装太阳能光伏板发电。 | 2025-01 ~2025-12 | 20000 | 20000 |
| 88 | 扬州市 | 广陵区 | 2024 | 续建 | 年产烘焙类食品5000吨、预制菜2000万份 | 稳产保供 | 扬州悦丰食品有限公司 | 建设规模：项目占地39.9亩。 主要建设内容：新建40000㎡厂房，拟新购置全自动炒菜机器人、日本进口全自动米饭生产线、轨道式微波加热设备、无尘净化车间系统、全自动蔬菜清洗线、自动分饭机、金属检测仪、冷藏冷冻设备、冷链包装设备、全自动饭盒清洗线、烘焙设备、红外监控报警系统等主要设备。 3计划建设成效：建成后可形成年产烘焙类食品5000吨、预制菜2000万份，年开票销售2亿元、税收1500万元。 | 2024-03 ~2025-12 | 15000 | 5000 |
| 89 | 扬州市 | 广陵区 | 2024 | 续建 | 年产速冻食品11000吨、预制菜4000吨 | 稳产保供 | 扬州松屋科技有限公司 | 建设规模：项目占地46.7亩，总建筑面积40000㎡。 主要建设内容：拟新购置杀菌机、凝冻机、罐装 线，速冻螺旋线、搅拌机、包装系统、水饺设备、包子生产线等主要设备。 计划建设成效：建成后可形成年产速冻食品 11000吨、预制菜4000吨，年开票销售2.5亿元、税收1500万元。 | 2024-06 ~2025-06 | 15000 | 6000 |
| 90 | 镇江市 | 丹阳市 | 2025 | 新建 | 苏南储备粮仓储基地项目（丹阳）二期 | 稳产保供 | 江苏镇江苏南储备粮有限公司 | 建设规模：占地面积169亩，总投资3亿元。 主要建设内容：该项目建设地点在丹阳市珥陵镇护国村，丹金路东侧、丹金溧漕河西侧，北沟河南侧，新建10万吨粮食仓库，其中高大平房仓6万吨，浅圆仓4万吨，建设业务综合楼、器材库、场地、绿化等粮食仓储配套工程。 计划建设成效：切实改善我市粮食仓储设施条件，进一步提高科学储粮水平和粮库规范化管理水平。 | 2025-01 ~2025-12 | 30000 | 10000 |
| 91 | 镇江市 | 丹阳市 | 2025 | 新建 | 镇江市丹阳市年产8万吨现代中药饮片加工生产线新建项目（二期） | 产业融合 | 江苏建宏堂健康产业有限公司 | 建设规模：总投资1亿元，利用现有土地115亩，新建厂房约12万㎡。 主要建设内容：该项目位于丹阳市开发区，项目以中药材为原材料，为购置厂房并添置洗药机、切片机、炒药机、蒸煮锅、热风循环烘箱等中药设备，采用遵古炮炙等生产工艺，生产中药饮片产品。 计划建设成效：形成年产8万吨中药饮片的现代中药加工生产线。通过引入先进的生产技术和设备，实现了对中药饮片生产的精确控制和标准化管理。提高了产品的质量和稳定性，促进了中药产业的规模化发展。 | 2025-01 ~2025-12 | 10000 | 10000 |
| 92 | 镇江市 | 扬中市 | 2025 | 新建 | 新型替抗微生物益生菌、益生元、合生元生物制品项目 | 产业融合 | 江苏九润生物科技有限公司 | 建设规模：项目占地22.5亩，总投资15000万元。 主要建设内容：新建办公楼一栋、厂房两栋，建筑面积约23000㎡，购买碟式离心机、双效浓缩器、混合机、喷雾干燥器、造粒机（工艺只涉及物理挤压）等共计80余套。 计划建设成效：项目建设后，用于生产健康产业新型替抗微生物益生菌、益生元、合生元生物制品作饲料添加剂。 | 2025-01 ~2025-12 | 15000 | 15000 |
| 93 | 镇江市 | 丹徒区 | 2024 | 续建 | 镇江市丹徒区可可制品生产加工（二期） | 产业融合 | 大明可可制品（江苏）有限公司 | 建设规模：项目总体计划用地40亩，建设工业厂房约50000㎡。 主要建设内容：二期项目占地20亩，主要完成生产车间主体建设及内部设备购置安装。 计划建设成效：项目全部完工投产后，预计增加产值2亿元人民币，年产可可豆30000吨、可可粉12000吨、可可白脱12000吨、巧克力制品8000吨。 | 2024-01~2025-12 | 10000 | 5000 |
| 94 | 镇江市 | 扬中市 | 2024 | 续建 | 刀鲚、河豚、美洲鲥等水基工厂化设施渔业基地项目 | 设施农业 | 镇江江之源渔业科技有限公司 | 建设规模：项目总投资10000万元。 主要建设内容：项目计划新建工厂化养殖设施及其配套生产和辅助设施等。 计划建设成效：项目建成后，将创新刀鱼、鲥鱼等名贵名类的生态养殖模式，形成良好的社会与经济效益。 | 2024-01 ~2025-12 | 10000 | 5000 |
| 95 | 镇江市 | 句容市 | 2025 | 新建 | 深国际·句容 智慧供应链产业园 | 产业融合 | 句容深国际 综合物流港发展有限公司 | 建设规模：项目用地195.8亩。 主要建设内容:以“智慧化、绿色化、低碳化”为发展理念，打造高起点、高标准的电商直播云仓中心、冷链产业中心、白酒交易展示中心、配套服务中心。 计划建设成效：为企业提供管理、物流、供应链增值等服务，支撑、培育、引领现代产业、新业态展，助力句容乡村振兴。 | 2024-10 ~2025-12 | 20000 | 20000 |
| 96 | 镇江市 | 句容市 | 2025 | 新建 | 食品研发生产中心 | 产业融合 | 江苏陈桥食品科技有限公司 | 建设规模：项目占地面积约30亩，建筑面积达2.57万㎡。 主要建设内容:打造一个集研发、加工、营销于一体的现代化食品项目，专注于畜禽肉制品加工领域。 计划建设成效：通过该项目的建设，形成具备畜禽肉制品现代化研发、加工和营销能力的产业实体，推动当地畜禽肉制品加工产业的发展，助力现代化食品产业的升级。 | 2025-01 ~2025-12 | 10000 | 10000 |
| 97 | 泰州市 | 海陵区 | 2024 | 续建 | 泰州市海陵区易实百瑞宠物饲料加工项目 | 产业融合 | 易实百瑞（江苏）生物科技有限公司 | 建设规模：计划投资人民币12000万元。 主要建设内容：购买建设用地约24亩，平整项目地，新建厂房等。 计划建设成效：项目建成后采用自动化的生产设备和现代化的管理方式，将工厂建设成全程可追溯的透明化工厂，吸引更多高水平人才加入，创造更大化的社会价值。 | 2024-07 ~2025-12 | 12000 | 7000 |
| 98 | 泰州市 | 海陵区 | 2024 | 续建 | 泰州市海陵区特种水产养殖兽药GMP生产项目 | 科技创新 | 江苏好润国蟹种业科技有限公司 | 建设规模：总投资1亿元，用地8.775亩。 主要建设内容：新建特种水产养殖兽药GMP生产车间、产品研发中心、辅助设施用房等四层厂房3栋。 计划建设成效：可为养殖户解决水产养殖过程中的水质处理、病害防治难题，提高养殖品种成活率，减少死淘率，降低养殖成本，不需要市场培育可立刻形成生产力，产生经济效益。项目建成达产后，预计3年税收总额不低于430万元，年亩均税收不低于16万元。 | 2024-06 ~2025-12 | 10000 | 5000 |
| 99 | 泰州市 | 姜堰区 | 2024 | 续建 | 泰州市姜堰区高端无菌冷灌装饮品生产线 | 产业融合 | 上首生物科技有限公司 | 建设规模：生产厂房5000㎡。 主要建设内容：对现有生产厂房进行提档升级，新上一条高端无菌冷灌装饮料生产线，购置茶萃取生产线、全自动管式杀菌机组、PET瓶干法吹灌旋无菌生产线等设备。 计划建设成效：建成后预计年产饮料3万吨，可实现年开票销售5000万元，入库税收400万元。新增就业岗位45个，带动当地种植户400人。 | 2024-03 ~2025-12 | 10000 | 5000 |
| 100 | 泰州市 | 靖江市 | 2024 | 续建 | 泰州市靖江市预制菜研发生产项目 | 产业融合 | 江苏美好超市有限公司 | 建设规模：新建厂房 主要建设内容：新建预制食品研发中心21000㎡、预制菜生产车间16800㎡、冷链物流仓库8000㎡辅助用房600㎡，购置设备205台/套。 计划建设成效：预计年产高端成品便当540万份、精品半成品预制菜2500吨。 | 2024-06 ~2025-12 | 18000 | 8000 |
| 101 | 泰州市 | 靖江市 | 2023 | 续建 | 泰州市靖江市中粮贸易粮油加工及仓储物流项目 | 产业融合 | 江苏苏垦粮油有限公司、中粮贸易（靖江）有限公司、江苏华靖资产经营有限公司 | 建设规模：用地215亩，陆域新增建筑面积2.2万㎡，总建筑面积5万㎡。 主要建设内容：新建40万吨粮食筒仓组，并对原有配套设施进行升级改造，新增皮带输送机、装船机、卸船机等码头现代化接卸设施共350套，新增容量10.4万立方米的油罐区用于配套化学精炼线生产，2023年购置厂房。 计划建设成效：码头工程设计粮油吞吐量1190万吨/年；年中转粮油共500万吨；年销售收入新增31180万元，利润新增12000万元/年，企业所得税新增4000万元/年。 | 2023-08 ~2025-12 | 277400 | 66400 |
| 102 | 泰州市 | 泰兴市 | 2025 | 新建 | 泰州市泰兴市现代农业园区年产12000吨蛋粉蛋液项目 | 科技创新 | 江苏中农鹏源生物科技有限公司 | 建设规模：3亩，新建建筑面积约20108㎡。 主要建设内容：新建办公用房、仓储用房、3座生产车间及配套设施工程，其中：1#厂房是蛋液蛋粉肽类等项目生产车间；2#厂房是材料储备冷链车间；3#厂房是研发大楼。购置德国进口打蛋机生产线、自动上蛋机、蛋白液超滤浓缩系统、卧式干燥塔等设备。 计划建设成效：项目达产达效后，可形成年产12000吨蛋粉蛋液、16吨壳膜多肽、16吨溶菌酶、100吨白蛋白肽。 | 2025-01 ~2025-12 | 16400 | 16400 |
| 103 | 泰州市 | 泰兴市 | 2024 | 续建 | 泰州市泰兴市黄桥镇食品添加剂用明胶及酪蛋白酸钠生产项目 | 科技创新 | 泰兴市东圣生物科技有限公司 | 建设规模：60亩 主要建设内容：拟建设1栋厂房及附属设施，建筑面积达32968.8㎡；计划购置清洗罐、板框、超滤浓缩设备、干燥机、离心机等设备70余台套。 计划建设成效：每年可熬煮近5万吨动物皮骨用于提炼明胶，实现年产20000吨食品添加剂用明胶和8000吨酪蛋白酸钠产品，产品可在天然胶体、乳品饮料、面点烘焙、肉类制品、仿生素食、茶饮制品等领域广泛运用，有助于改善传统植物基食品的口感与味道，新增年产值5.5亿元。新增就业岗位100个，人员工资年收入可达9万元以上。 | 2024-03 ~2025-12 | 51800 | 31800 |
| 104 | 泰州市 | 兴化市 | 2024 | 续建 | 泰州市兴化市格林生物1500吨甜菊糖苷生产加工项目 | 产业融合 | 兴化格林生物制品有限公司 | 建设规模：规划建设20160㎡厂房。 主要建设内容：建设2#车间3600.00㎡、3#车间3600.00㎡、4#车间3600.00㎡、5#车间3600.00㎡、7#车间1440.00㎡、8#车间1440.00㎡、10#车间1440.00㎡、11#车间1440.00㎡，进行生产线技术改造，购置大型层析柱、板框螺旋输送系统、离心式喷雾干燥、全自动板、框压滤机、粉碎机等仪器设备 计划建设成效：投产后预计年销售可达3亿元。 | 2024-01 ~2025-12 | 20000 | 14000 |
| 105 | 泰州市 | 兴化市 | 2024 | 续建 | 泰州市兴化市食用一、二、三级米糠油项目 | 稳产保供 | 兴化市如松植物油有限公司 | 建设规模：26000平方 主要建设内容：新建一栋办公楼及一栋厂房和室外附属工程，购置振动筛和比重去石机、蒸炒锅、螺旋榨油机、沉降罐、过滤机、灌装机等预处理、压榨、精炼多个环节生产线设备。 3.计划建成成效：米糠油项目的实施，将米糠转化为高附加值的食用油产品，大幅提升农产品整体价值，增加农业产业链收益，促进农业增效，带动劳动力50余人。新项目建成投产后预计年新增产值1.65亿元，全年开票销售可达3.25亿元，年产米糠油、米糠粕8万吨。 | 2024-01 ~2025-12 | 15000 | 8000 |
| 106 | 泰州市 | 医药高新区（高港区） | 2025 | 续建 | 泰州市医药高新区（高港区）年产3000万箱椰汁饮料项目 | 产业融合 | 江苏苏萨食品有限公司 | 建设规模：新建1.75万㎡的椰汁生产基地。 主要建设内容：新建生产厂房，引进水处理系统、制冷剂、杀菌塔、全自动灌装机等成套设备建设椰汁生产线，配备主要生产设备67台套，用于加工椰子并生产椰汁饮料。配套质检、安环、办公等辅助设施设备。 计划建设成效：可年产3000万箱椰汁饮料。 | 2024-02 ~2025-12 | 30000 | 9485 |
| 107 | 宿迁市 | 沭阳县 | 2025 | 新建 | 沭阳县大雁羽绒生产加工项目 | 产业融合 | 江苏大雁羽绒制品有限公司 | 建设规模：项目占地约60亩。 主要建设内容：计划新建厂房、办公楼、研发中心等，总建筑面积约4万㎡，购置分毛机、水洗机、拼堆机等生产设备。 计划建设成效：项目建成后预计年产高端羽绒原料约10600吨。 | 2025.01-2025.12 | 12000 | 12000 |
| 108 | 宿迁市 | 泗阳县 | 2025 | 新建 | 泗阳县辣冠食品项目 | 产业融合 | 江苏辣冠食品科技有限公司 | 建设规模：位于泗阳现代农业产业园，占地约37.434亩。 主要建设内容：新建厂房2.8万㎡，购置全自动酱料以及食用油生产线，包括灌装机、油料分装设备、自动输送机、杀菌釜、天然气锅炉、污水处理设备、油罐车、变压器等设备。 计划建设成效：项目建成后预计年产3万吨食用油，6500吨青椒酱，2200万只塑料包装容器，年分装18万吨食用油。 | 2025-01 ~2025-09 | 22000 | 22000 |
| 109 | 宿迁市 | 泗阳县 | 2025 | 新建 | 泗阳县苏瑞食品项目 | 产业融合 | 江苏苏瑞食品科技有限公司 | 建设规模：位于泗阳县农业产业园，占地约14324㎡。 主要建设内容：购置增切菜机、搅拌机、自动包装机等设备设施，购置雪菜、海带、调味料、包装袋等原材料。购置休闲食品、预制菜生产线2条。主要从事食用菌、蔬菜深加工生产。 计划建设成效：项目建成后预计年产1500吨休闲食品。 | 2025-01 ~2025-12 | 15000 | 15000 |
| 110 | 宿迁市 | 泗洪县 | 2025 | 新建 | 伯康食品加工项目 | 产业融合 | 江苏伯康食品科技有限公司 | 主要建设内容：项目占地面积79亩。 主要建设内容：新建厂房及附属用房8.5万㎡，安装全自动五层烘干线、全自动鸡蛋蒸煮线、全自动油炸流水线等16套，购置双层水浴式杀菌锅、B型全自动真空自动化设备、立式夹层锅、入料提升机、提升式清洗机、真空包装机等设备； 计划建设成效：年加工酱卤肉3万吨、预制菜2万吨、蔬菜制品1万吨、蛋制品2万吨。 | 2025-01 ~2025-11 | 55000 | 55000 |
| 111 | 宿迁市 | 泗洪县 | 2025 | 新建 | 餐百万预制食品加工项目 | 产业融合 | 江苏餐百万食品有限公司 | 建设规模：占地面积40亩。 主要建设内容：新建厂房、电商网络平台中心及附属用房2.6万㎡；购置预制菜加工产线2条、生产设备100余台。 计划建设成效：项目建成后可实现年产各类食品1万吨。 | 2025-01 ~2025-12 | 20000 | 20000 |
| 112 | 宿迁市 | 宿豫区 | 2025 | 新建 | 宿豫区妙可宠物食品加工项目 | 产业融合 | 中妙控股集团 | 建设规模：项目位于宿豫张家港园区，购置标准化厂房3万平米。 主要建设内容：购置标准化厂房3万平米，宠物食品加工设备30台套，打造冻干、烘干和蒸煮类的宠物零食工厂。 计划建设成效：项目建成后预计年产3000吨宠物食品。 | 2025-01 ~2025-12 | 30000 | 30000 |
| 113 | 宿迁市 | 宿城区 | 2024 | 续建 | 宿城区埠子镇夏庄村种子综合服务中心 | 设施农业 | 宿迁中江种业有限公司 | 建设规模：占地48.63亩。 主要建设内容：建设生产加工管理中心、种子加工车间、种子烘干车间、种子低温储藏库、智能立体库、种子金属暂存仓与种子加工生产线，完成各环节配套。 计划建设成效：投产后年销售额达8000万元。 | 2024-06 ~2025-04 | 18000 | 5000 |
| 114 | 宿迁市 | 沭阳县 | 2024 | 续建 | 全剂型酶基食品生产、销售项目 | 科技创新 | 臻萃（江苏）酶科技发展有限公司 | 建设规模：位于沭阳县经济开发区温州路南侧、金华路西侧，占地约96亩。 主要建设内容：计划建设综合楼、生产车间厂房及配电房等配套用房共计约72000㎡，安装胶质糖果等生产线3条，配套建设环保、污水处理等基础设施，主要从事全剂型酶基食品生产与销售。 计划建设成效：预计年产年产压片糖果50t、凝胶糖果170t、固体饮料350t、口服液930t。 | 2024-01 ~2025-12 | 75000 | 55000 |
| 115 | 宿迁市 | 宿豫区 | 2025 | 新建 | 年产5万吨动物蛋白项目 | 科技创新 | 武汉中楠生物科技有限公司 | 建设规模：项目位于来龙镇产业园，购置1.2万平米生产厂房。 主要建设内容：购置1.2万平米生产厂房、仓储用房、原料车间、冷库、办公用房、餐厅宿舍、研发中心、配套设施用房、设备工程、电气工程、给排水工程、消防工程等。 计划建设成效：实现年产30600吨鸡肉粉、年产19440吨鸡油的规模。 | 2025.01 ~2025.05 | 15000 | 15000 |
| 116 | 宿迁市 | 宿城区 | 2025 | 新建 | 宿迁（国际）南蔡数字农业产业园 | 智慧农业 | 宿迁富华农业发展有限公司 | 建设规模：项目占地1200亩，总建筑面积约40万㎡ 主要建设内容：主要建设智能化玻璃温室、新型玻璃巨型温室、混合式玻璃日光温室、装配式日光温室、连栋温室、拱棚等；配备仓库、培训中心、催芽嫁接愈合室等配套用房。 计划建设成效：将进一步做强南蔡乡省级菜篮子基地优势，逐步健全南蔡乡现代化农业产业体系，全面助力乡村振兴。 | 2025.01 ~2025-10 | 19000 | 19000 |

江苏省农业农村厅办公室                   2025年3月25日印发