宿政办发〔2026〕25号

市政府办公室关于印发《2026年宿迁市城市

更新项目建设计划》的通知

各县、区人民政府，市各开发区、新区、园区管委会，市各有关部门和单位：

《2026年宿迁市城市更新项目建设计划》已经市政府六届六十四次常务会议审议通过，现印发给你们，请认真组织实施。

                            宿迁市人民政府办公室

                            2026年6月12日

（此件公开发布）

2026年宿迁市城市更新项目建设计划

★为列入宿迁市2026年中心城市建设重点工程计划项目                                                                                                   单位：万元

	序号
	项目

名称
	建设内容及规模
	进度安排
	责任

单位
	配合

单位
	备注

	总计
	
	
	

	一、既有建筑及设施改造利用类
	
	

	1
	2026住宅老旧电梯更新项目
	全市实施老旧电梯更新237部，其中泗阳县24部、泗洪县30部、宿城区114部、宿迁经开区69部。
	2026年计划推进237部电梯更新项目开工。
	泗阳县、泗洪县、宿城区，宿迁经开区
	市住房城乡建设局、市市场监管局
	

	2
	沭阳县盘活改造建设人才公寓项目
	沭阳县盘活改造闲置的公租房和保租房，分别为高新区科技综合体人才公寓348套、沭阳开发区综合服务中心772套（间）、任巷公寓80 套（间），共计筹集人才公寓1200套。
	2026年完成1200套。
	沭阳县
	市住房城乡建设局
	

	3
	泗阳县盘活改造建设人才公寓项目
	泗阳县盘活改造人才公寓1321套，民康东园人才公寓128套、聚成木业人才之家263套、国望高科人才之家450套、晨风服饰人才之家380套、东方城市花园人才公寓100套。
	2026年完成1321套。
	泗阳县
	市住房城乡建设局
	

	4
	泗洪县盘活改造人才公寓项目
	泗洪县筹集利用存量房屋1130套，用于改造人才公寓，解决各类人才的阶段性住房困难，吸引、留住和用好人才，优化人才发展环境。其中：城北高级中学人才公寓50套、洪泽湖路实验学校人才公寓44套、高庄花园人才公寓192套、经开区人才公寓844套。
	2026年完成1130套。
	泗洪县
	市住房城乡建设局
	

	5
	★宿豫区改造建设人才公寓项目
	宿豫区改造建设人才公寓1543套，豫建集团盛世人家（相豫·未来峯）1543套。
	2026年完成1543套。
	宿豫区
	市住房城乡建设局
	

	6
	★京东天地
	位于京东智慧城6号楼，共计4层，建筑面积约3.3万平方米，主要面向全市20-35周岁群体，开设社交、餐饮、娱乐、户外运动等多功能区。
	2026年1月开工，9月完工。
	宿豫区
	
	

	7
	★京东数字经济中心职场项目
	位于数字经济中心D2、D3栋，建筑面积约3万平方米，建设内容为装饰装修工程。
	2025年11月开工，

2026年6月完工。
	宿豫区
	
	

	8
	★宿豫电商青年之家
	项目建筑面积约8.4万平方米，按功能共分为A、B、C三个区域，对其内部公共区域进行装修，B栋建设柠檬全民运动中心（含游泳、篮球、羽毛球等多个室内场馆及健身、私教）等。
	2025年12月开工，

2026年7月完工。
	宿豫区
	
	

	9
	宿城区智汇人才公寓整体更新改造
	项目位于宿城经济开发区，对原有8栋老旧公寓及2栋附属楼实施整体更新改造，总建筑面积约13.5万平方米，建成后提供485套精装房源及1.1万平方米智汇共享空间站与配套设施，有效补齐短板、优化城市功能、提升人居品质。
	2026年二季度人才公寓、共享空间、技能培训中心及足球场全面投入使用。
	宿城区
	市住房城乡建设局
	

	10
	★宿迁市第五人民医院（运河宿迁港中心医院）改善更新
	依托现有运河宿迁港中心医院主体建筑，以改善更新、功能提升为导向，按三级专科医院标准实施改造升级，改造面积约2.4万平方米。项目规划建设门诊、急诊、医技、住院、康复治疗及室外康复活动场地，配套完善附属设施，首批开放床位 150 张，全面提升区域医疗服务能力和健康保障水平。
	2026年一季度完成施工图纸深化设计，施工进场；二季度信息化、智能化施工，完成装修改造，设备采购调试；三季度设备调试验收，工程扫尾，试运营。
	宿城区
	市卫生健康委
	

	11
	★湖滨新区办学条件提升工程
	实施晓店学校篮球场及户外运动场改造，该校现有基本运动场地，包括塑胶跑道、人造草皮，仅能满足最基本的跑步需求，缺乏投掷区、跳高区等专业田赛区域。改造后将打造300米环型透气型塑胶跑道、更换人工草皮，增设标准化篮球场及智慧体育器材。实施海门学校图书馆装修及设备采购，该校现无图书阅览室，本项目将改造一间多功能图书阅览室，并采购图书、沙发、桌椅等配套设备。
	2026年7月进场施工，2026年10月完工。
	市湖滨新区
	
	

	12
	宿迁汽车客运站更新改造
	将宿迁汽车客运站打造为宿迁城市旅游集散及智慧出行中心，增设城市航站楼功能，开展整体亮化、庭院开放、优化动线、新建钢结构等工作。
	拟于2026年进行方案设计、改造，部分投入运营。
	市交通集团
	
	

	二、住有宜居品质改善类
	
	

	13
	沭阳县住宅小区供水保障工程
	对部分经常发生管网爆裂的住宅小区、独栋楼供水主管网进行更新改造，对楼内的老旧立管、老旧水表、老旧闸阀进行更新改造，进一步保障居民用水安全。
	2026年完成工程建设。
	沭阳县
	
	

	14
	泗洪县老旧小区改造项目
	对新城家园等小区破旧设施进行改造，主要改造内容为雨污分流、路面修复及黑色化、路灯、监控、消防、外立面、楼道内墙、文化娱乐健身设施、物业管理用房等配套。
	2026年计划完成1个以上改造。
	泗洪县
	
	

	15
	泗洪县完整社区建设项目
	按照完整居住社区建设要求，对分金亭、林业、明德等社区配套功能欠缺、服务保障短板提升完善。建设便捷停车场配套充电服务站，对地下雨污水管网疏通易堵点，建成托幼一体园，改造15所幼儿园班级用于托班建设，对老年群体服务等设施优化。完善社区配套设施和公共服务设施，满足社区居民多样化生活需求。
	2026年启动项目实施，办理建设手续，开展施工，年底完成项目建设。
	泗洪县
	
	

	16
	宿城区通和桂园完整社区建设
	对宿城区通和桂园小区实施改造提升，高标准打造一刻钟便民生活圈。坚持因地制宜，优化完善适老适幼、文化体育等社区公共服务设施，不断补齐服务短板、提升宜居品质。
	2025年启动项目实施，办理建设手续，开展施工，2026年6月底完成项目建设。
	宿城区
	市住房城乡建设局、市商务局、市卫生健康委、市体育局、市民政局
	

	17
	宿城区运河路片区完整社区建设
	聚焦完整社区建设目标，对运河路片区实施整体提升，统筹推进东城水岸、康泰小区等9个老旧小区基础设施改造。因地制宜完善适老适幼、文体休闲等公共服务设施，着力补齐民生短板、提升宜居品质、优化社区功能，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。
	2026年启动项目实施，办理建设手续，开展施工，2027年6月底完成项目建设。
	宿城区
	市商务局、市体育局、市民政局
	

	18
	宿城区老旧小区改造项目（2000年

前建成）
	以老旧小区改造为抓手，对

2000 年前建成的幸福小区、府前和谐小区、粮管所宿舍及周边等3个小区实施综合提升。重点改造雨污水管网、机动车停车位、非机动车停车棚及充电设施，开展绿化提升、外墙出新、通信管线规整等工程；同步完善小区与城市主干路衔接道路、配套雨污管网、供电设施及口袋公园等周边配套，全面改善小区居住环境和公共服务品质。
	一季度完成项目建议书、可研，积极申报项目争取资金和初步设计；二季度完成项目设计及施工图深化；三季度完成项目施工招标，施工进场；四季度完工。
	宿城区
	
	

	19
	经开区老旧小区改造项目
	2026年计划实施聚龙花园等老旧小区改造，主要实施屋面漏水、路面损坏、车位短缺、监控路灯损坏、雨污水混流、老年儿童健身休闲设施缺失等方面改造。
	2026年办理前期手续并进场施工。
	宿迁经开区
	
	

	三、老旧街区、片区类
	
	

	20
	宿城区果园片区低效产业用地活力

提升
	以盘活低效用地、完善功能配套、提升产业能级、推动城市更新为目标，对果园片区内老旧厂房、低效用地实施改造升级，重点打造高标准物流、仓储等功能业态，有效提高土地集约利用水平，补齐南部片区基础设施短板，推动片区产业业态迭代更新，全面激活低效用地发展活力，助力区域高质量发展与城市功能品质整体提升。
	2026年一季度对区域内低效厂房、土地进行清点、评估，同步进行收储洽谈；二季度与企业洽谈收储，制定产业升级方案，区域内基础设施配套设计；三季度开展地块土地性质用途变更工作，物流仓储用地招拍挂相关工作；四季度启动地块高标准物流仓储等项目建设及完善基础配套设施。
	宿城区
	市自然资源和规划局
	

	21
	★宿城区府前街区保护更新传承地方记忆

（古北·1996）
	涵盖44排468户，总建筑面积约12.5万平方米。项目立足街区保护更新，传承历史肌理、延续烟火底蕴，依托片区自发形成的网红街区基础，聚焦民生短板补齐与功能品质提升，重点实施主入口牌坊形象出新、沿街商铺及新园菜场外立面改造、架空杆线入地、雨污水管网清淤提升、主道路改造、口袋公园与停车场优化、新园菜场提档升级等工程。通过空间焕新、设施完善、业态激活、风貌重塑，全力打造宜居宜游、烟火繁华、特色鲜明的活力街区，不断提升城市颜值与居民幸福感。
	2025年完成设计及前期手续办理，进场施工；2026年完成施工任务。
	宿城区
	
	

	22
	宿城区楚韵天街功能完善与商业业态提升改造项目
	聚焦商业品质提升与空间重塑，对水韵城实施全方位系统性更新改造。通过外围景观提档升级、内部动线优化重构，同步推进电梯更新、室内精装及设施设备智能化升级；实施商场顶部封闭改造、外立面整体焕新，高标准建设裸眼3D大屏，打造城市视觉新地标；对南侧广场进行更新提升，在楚韵丽都与商场之间空白区域新增市民公共活动空间；同步开展停车场提质增效、屋顶空间盘活利用，全面补齐功能短板、提升商业能级、塑造特色风貌，实现从传统商场向现代化、沉浸式、高品质城市商业综合体的蝶变升级。
	2026年一季度：外围景观提升改造，商场外立面升级改造（新建裸眼3D大屏等）；二季度：南侧广场改造新增公共市民活动空间（楚韵丽都与楚韵天街商场之间空地）；三季度：停车场改造，商场顶部封闭式改造；四季度：商场顶部封闭式改造完工；商场动线改造（含电梯、室内装修、设施设备升级等）。2027年进一步推进招商运营，完成商场业态调整，投入使用。
	宿城区
	市商务局、市住房城乡建设局
	

	23
	印象黄河配套商业提升项目
	对印象黄河（迎宾大道-通湖大道）进行修缮，实施塔体亮化、湿地科普馆、水上运动体验项目、书吧、双亭咖啡、水杉林休闲平台、吊桥、自动售卖及便民服务点打造等工程，把印象黄河打造成为彰显宿迁生态之美、人文之韵、城市之兴的标志性滨水空间。
	一季度施工图设计、施工招标，完成双塔修缮及塔体亮化工程；二季度完成湿地科普馆装修改造、书吧装修改造、双亭咖啡装修改造、水杉林休闲平台施工、吊桥施工；三季度座椅增设、自动售卖、便民服务点布置。
	宿城区
	
	

	24
	宿豫区

华东大市场改造

项目
	计划对原华东大市场进行改造利用，建筑面积15万平方米，对原市场进行提升改造，打造集花鸟宠物奇石一体化的花鸟宠物市场。
	一季度：资产评估、谈判等前期准备；二季度：启动收购、改造设计、施工招标等准备工作；三季度：进场施工，完成工程量的10%；四季度完成工程量的50%。
	宿豫区
	市市场监管局、市农业农村局
	

	25
	宿豫区商贸城综合整治提升项目
	对商贸城开展消防、安全功能提升、基础设施改造等。1.场所消防安全功能提升（“三合一”场所整改），涉及420户，建设内容为砌筑实体墙和更换防火门，消防快速处置队建设。2.燃气安全（餐饮场所“瓶改电”），整改餐饮经营单位100户，新增箱式变压器13台、配套控制箱建设、铺设线路、更换灶具等。3.绿化、硬化改造和非机动车集中充电车棚建设、危房加固等基础设施提升工程。4.排水管道清淤疏通，约疏通管道5000米。5.亮化设施和监控设施安装，预计安装路灯300盏、监控设施200套。
	一季度：方案设计、预算编制、项目招标；二季度：开展施工；三季度：全面完工。


	宿豫区
	
	

	26
	128车间酒旅融合项目
	项目占地面积约116.3亩。计划对其盘活利用，分阶段、分步骤，系统打造集“酒韵文旅+体育活动+OPC社区”融合的时尚消费和夜间消费集聚区。
	年内完成规划设计方案和相关手续报批，进场施工。
	市洋河新区
	洋河股份
	

	四、完善城市功能类
	
	

	27
	沭阳县技防设施提升和智能交通维保项目
	对过保到期的社会面公共区域重点视频监控及配套设施、警用数字集群设备进行维护，扩容视频围栏系统，对399个交通信号灯和电子警察、交通诱导屏进行维保，安装76处货车违法抓拍设备、1套交通信号灯自检系统，施划一批道路交通标志线和停车泊位。
	2026年完成工程建设。
	沭阳县
	
	

	28
	泗洪县银杏园拾光晓园改造项目
	占地7亩。盘活2000平方米的“金角银边”闲置空间，以“新能源+民生服务”为创新内核，打造集绿色发电、便民服务、科技展示于一体的复合型城市节点，与北侧口袋公园银杏园融合为银杏树林、时光漫道、休憩咖啡厅的休闲步行场所。
	2026年完成改造项目建设。
	泗洪县
	
	

	29
	★嵌入式运动场地建设工程
	因地制宜在城市公园绿地开展嵌入式运动场地建设19处，其中沭阳县4处、泗阳县5处、泗洪县1处、宿豫区3处、宿迁经开区3处、市住房城乡建设局2处、市交通运输局1处。
	2026年5月开工，

12月完工。
	市住房城乡建设局、市体育局、市交通运输局，沭阳县、泗阳县、泗洪县、宿豫区，宿迁经开区
	
	

	30
	泗洪县城市绿地更新提升项目
	对政务中心东侧、古徐大道现有绿地完善功能。古徐大道增加人行道，政务中心东侧打造特色专类园。改善区域基础设施。
	2026年5月开工，

12月完工。
	泗洪县
	
	

	31
	泗阳县“微更新·惠民生”城市公共空间品质提升工程
	将西大院公园西南侧区域改造为设施完善、环境舒适的家长接送等待区；充分利用闸桥公园东侧现有林荫资源，通过景观营造，打造宜人的林下活动空间；在森林公园二期南端、众兴路北侧区域，结合地形与植被，建设多功能林下空间；对光阴故事公园南侧原滑梯区域进行整体改建，升级为功能更丰富的小型儿童游乐场地。
	一季度：完成方案及施工图设计，核算工程量、完成工程招投标手续，确定施工单位进场施工；二季度：正常施工；三季度：竣工验收、正常养护。
	泗阳县
	
	

	32
	宿迁市区公共停车场
	年内市区新增2000个公共泊位。
	一季度完成项目编排；二季度完成新增500个停车泊位投入使用；三季度累计完成新增1500个停车泊位投入使用；四季度累计完成2000个停车泊位投入使用，并完成新建停车泊位验收。
	市城管局
	
	

	33
	市区幸福路附属学校临时性停车场和幸福路原二招临时性停车场
	硬化面积4332平方米，临时性停车场，车位106个，其中充电桩及车位20个，增设运动辅助设施；播撒草籽面积16700平方米。
	一季度：图纸及施工方案确认；二季度：播撒草籽、地面硬化；三季度：车位划线、安装运动辅助设施、道闸设备；四季度：安装充电桩设备、设备调试，12月份试运行，2026年底交付。
	市交通集团
	市城管局
	

	34
	★湖滨新区足球训练基地
	将原东至迎宾大道，西至双星酒店，南至金桂路，北至月晓路的闲置荒地，改造建设足球场5片，其中天然草皮球场3片、人造草皮球场2片，并配备管理用房等设施。
	2026年2月开工，6月完工。
	市湖滨新区
	
	

	五、城市基础设施建设改造类
	
	

	35
	沭阳县小区周边配套道路工程
	为保障十字丽居、金汤丽居等小区居民安全便捷出行，结合片区城市更新工作整体部署，同步实施新田路、中心路改造、晓通路工程，弥补区域基础设施配套空白，完善小区周边道路配套，同步建设交通信号、亮化等配套设施，提升区域通行能力与居住品质。新田路（规划乐业路-规划苏州南路），道路宽24米，全长540米；晓通路（通济路-规划思怀路），全长约402米，道路宽40米；中心路（规划乐业路-规划苏州南路），道路宽24米，全长440米。
	2026年-2027年陆续建成通车。
	沭阳县
	
	

	36
	沭阳县城区兰亭路等市政道路工程
	为保障明厚源悦府等小区居民及机器时代公司厂区的安全便捷通行，结合片区城市更新统筹推进要求，通过实施兰亭路、南山路等道路建设工程，补齐区域基础设施短板，弥补配套功能空白，进一步完善区域路网体系，提升城市综合服务能力。其中，兰亭路工程（清韵路-智慧路），全长278米，道路宽24米；乐业路工程（温州路至机器时代厂房南围墙），全长420米，道路宽24米；南山路工程（松江路至王华路），全长1360米，道路红线宽24米。
	2026年完成工程建设。
	沭阳县
	
	

	37
	沭阳县燃气管道建设
	建设贤官镇气源管道至华冲镇约6千米，建设钱集镇陈圩村气源管道至东营村约6千米，建设扎下镇气源管道至新河镇约4千米，建设耿圩镇气源管道至悦来镇约5千米。
	2026年完成工程建设。
	沭阳县
	
	

	38
	沭阳县马厂镇至梦溪街道天然气高压管道工程
	为积极响应县政府城镇燃气十五五发展规划，充分保障沭阳县160万居民城市燃气供应，加强与国家管网青宁线气源合作，与已建宿迁至沭阳高压燃气管道实现互联互通，形成双气源，提高日均输气量，为全县众多工业企业和民用天然气提供更稳定供给，计划新建1座无人值守门站，15千米高压A城镇燃气管道，设计管径DN500，设计压力3.9MPa。
	2026年完成工程建设。
	沭阳县
	
	

	39
	沭阳县城市生命线安全工程
	构建沭阳县城市生命线安全管理平台。在县区84.47平方千米范围内，完成各场景监测感知设备数据的对接设计，负责项目建设内容涉及的各类软硬件设备安装联动调试。
	一季度：开展道路、桥梁、排水硬件招标；二季度：开展设备安装并开展燃气设备招标；三季度：开展燃气设备安装及供水、特色场景设备招标；四季度：开展各场景设备安装。
	沭阳县
	
	

	40
	泗阳县市政道路更新改造工程
	淮海路、文城路、上海路非机动车道、体育馆内部路、建凌路等病害严重的市政道路实施更新改造，主要建设内容为路基路面改造、管网改造及附属设施维修更换等。
	一季度：完成设计方案；二季度：招标，确定施工单位；三季度：开始施工；四季度：工程完工。
	泗阳县
	
	

	41
	泗阳县城市生命线安全工程三期
	在一期二期工程的基础上，完成建成区范围内传感器的布设，2026年新建物联感知设备718套。持续开展监测运营及预警分析以及事件处置业务。
	一季度：开展招投标；二、三季度：正常施工；四季度：工程完工，投入使用。
	泗阳县
	
	

	42
	泗阳县城区排水管网及设施更新改造工程
	1.市政排口截流：相文路等市政管道新建智能截流井约12座，配套管道约1千米；2.雨水管道连通：上海路-总包河等道路连通断头管约0.4千米；3.居住小区截流：泗阳装饰城等截流改造，新建智能截流井4座，1座300立方米调蓄池，改造管道约1千米；4.排水管网错混接和缺陷修复改造：城区管网缺陷点修复约196处，整段修复约2.15千米，错混接点改造约148处；5.富春河排涝泵站改造：富春河排涝泵站由3.5m³/s扩建至8m³/s；6.水量调配及河道活水泵站建设：城北片区水量调配及河道补水工程泵站土建设备规模1.5万m³/d；上海路合流泵站工程设智能截流井2座，土建和设备规模为3.5万m³/d和1.5万m³/d，配套管网6千米。
	2026年一季度准备项目前期手续、现场测绘；二季度施工图设计；三季度进场施工；2027年四季度竣工。
	泗阳县
	
	

	43
	泗阳县城区供水管网及设施更新改造工程
	1.老旧管网更新改造：泗塘河路、北京路、上海路、文城路市政老旧供水管网更新改造及连通，改造DN400-DN800供水管网约19.8千米。

2.小区老旧供水设施改造：西康佳苑、新港湾花园等小区改造DN50-DN200PE供水管约37.5千米，配套改造二次供水设施约11套。

3.供水管网漏损管控：对城区市政供水管网和小区内部管网实施探漏工程，对老旧小区二次供水设备进行评估，增设流量、压力监控设备约27套。
	2026年一季度准备项目前期手续、现场测绘；二季度施工图设计；三季度进场施工；2027年四季度竣工。
	泗阳县
	
	

	44
	泗洪县城市生命线安全工程
	在已建城市生命线安全工程软件平台基础上，实现数据无缝流通与高效协同管理。新建排水场景硬件设备396套，桥梁场景硬件设备133套，接入燃气、供水利旧设备255套。
	一季度：完成排水硬件设备招标；二季度：完成排水硬件安装及桥梁硬件招标；三季度：完成桥梁硬件安装；四季度：完成年度所有利旧设备接入。
	泗洪县
	
	

	45
	泗洪县城镇污水处理提质增效达标区建设
	实施水岸城邦区域雨污水管网分流改造，面积约1.05平方千米，更新修复范围内污水管网，整治沿街“小散乱”排水户污水管网，提升污水收集率，改善城区水环境治理能力。
	2026年完成工程建设。
	泗洪县
	
	

	46
	团结河水质提升工程
	对团结河淤泥进行清淤，对边坡及排口破损进行修复，减少河道内源污染和抑制藻类，改善河道水质。
	2026年完成3.25公里淤泥清除、边坡修复。
	泗洪县
	
	

	47
	城区消火栓改造工程
	城区21条道路消火栓基础设施不完善，消火栓覆盖不全面。计划建设消火栓约200个，提升城市抗灾灭火处置能力。
	2026年建设消火栓约200个。
	泗洪县
	
	

	48
	泗洪县燃气管道建设与更新
	建设中压管道环网2.9千米。花漾名门、锦绣华庭钢塑转换更换共计0.8千米。更换汴东新苑、楚天小区等14个小区调压箱82台，改造燃气管道0.24千米，服务保障管道环网内居民用气需求。
	2026年完成工程建设。
	泗洪县
	
	

	49
	泗洪县重岗加气（LNG）站建设项目
	位于重岗街道（235国道西侧、重峰线南侧）加油站建设一座LNG加气站，占地3350平方米（约5.03亩），年供应规模为3000吨，建成后提升站点油、气一体保障能力，服务范围内车辆用气需求。
	2026年3月履行审批手续，7月开始施工，12月完成工程建设。
	泗洪县
	
	

	50
	宿迁市

LNG应急气源储备站（王官集天然气门站）工程
	项目新建天然气门站1座，总建筑面积209.54平方米，设计规模10×104Nm3/h，管径406.4mm，设计压力4.0MPa，管道压力等级GB1。
	2026年完成工程建设。
	宿城区
	
	

	51
	宿豫区高新区排水管网工程
	实施太行山路东延、金港路污水管网2.6千米，雨水5.2千米。
	2025年前期手续办理，2026年底建成。
	宿豫区
	
	

	52
	宿豫区城北水厂配套管线（宿豫大道、燕山路管线）建设工程
	沿宿豫大道（宿迁大道至项王东路）、燕山路（西楚大道至酒都路）建设DN300~DN600的供水管线，总长约6.3千米。
	2025年完成前期工作，2026年完工投入使用。
	宿豫区
	
	

	53
	宿豫区宿迁大道快速化改造-供水管网迁改工程
	沿宿迁大道（西起金沙江路，东止张家港大道），新建供水主管及直饮水管，管径为

DN200~DN800，供水主管总长约5.276千米，直饮水管约

3.34千米。
	2025年完成前期工作，开工建设，2026年完工投用。
	宿豫区
	市交通运输局
	

	54
	宿豫区

2026年供水管网建设工程
	沿迎熙路、S325、晓仰线等道路铺设DN200~DN1000供水管网约30.6千米。
	2026年完成前期工作，2027年完工投用。
	宿豫区
	
	

	55
	宿豫区智慧低碳安全韧性城市建设工程
	建设宿豫区城市智慧安全数据智能体，对供水管道泄漏、雨污缺陷、城市内涝等实施智慧监测，开发无人机巡查体系、地震预警系统等，创建区域级能碳管理平台，开发化工园区、高新区一体化能碳排放管理平台，实现一网统管提升。
	二季度开展前期准备工作；三季度完成招标并实施；四季度完工。
	宿豫区
	
	

	56
	市区老旧小区天然气立管更新改造工程
	对金外滩、九龙花园等老旧小区天然气立管开展专项检修、更新，约7千米。
	2026年完成工程建设。
	宿豫区，宿迁经开区
	昆仑燃气公司
	

	57
	宿城区老旧小区海绵城市综合更新
	以老旧小区综合更新改造为抓手，对通和桂园、金色水岸等5个小区实施海绵化提升。通过增设下凹式绿地、雨水花园等生态海绵设施，系统增强小区雨洪调蓄与排水能力，有效消除内涝积水隐患，同步改善居住环境品质，实现功能完善、生态宜居、安全韧性的更新目标。
	2026年完成工程建设。
	宿城区
	
	

	58
	宿城区海绵设施更新完善及源头减排工程
	扎实推进黄海路北延、项里高中（果园高级中学）等7个项目建设，全面落实海绵城市建设理念，通过系统化构建雨水调蓄、渗滤、滞蓄等海绵设施，进一步补齐区域源头减排短板，提升城市雨洪管控与生态宜居水平，以项目实效推动城市功能品质持续更新升级。
	2025年启动建设，完成40%，2026年完成70%，2027年完成。
	宿城区
	
	

	59
	经开区海绵城市源头减排工程
	推进科技创新产业园、三棵树邻里中心等4个源头减排海绵城市项目建设，通过建设雨水花园、下凹式绿地和雨水收集池等海绵设施，有效控制雨水径流、削减面源污染，显著提升城市防涝减灾能力与水环境净化水平，切实落实 “渗、滞、蓄、净、用、排” 海绵城市建设理念。
	2025年启动建设，完成40%，2026年完成80%，2027年完成。
	宿迁经开区
	
	

	60
	★运河宿迁港产业园工业污水收集处理能力更新提升工程
	新建污水管线约4.5千米，统筹提升规划地块片区污水收集能力，同步收纳生活居住组团污水，输送至七里大道西侧现状污水井，最终接入洋北污水处理厂集中处置。新增调节池提升泵、卧式离心泵等设备25台，配套建设臭氧发生室及控制系统；新建臭氧催化氧化池、臭氧制备车间、液氮储罐等处理设施，实现污水处理能力由1.5万t/d提升至3万t/d，处理出水稳定达到地表A类排放标准。
	2026年7月开工，

12月完成总工程量50%，2027年完工。
	宿城区
	
	

	61
	宿城区果园老旧片区雨污水管网更新改造工程
	统筹实施市政道路与老旧小区管网系统化更新。改建道路约6.3千米，改造雨污水管网20.1千米、供水管网3.1千米；完成6个小区雨污水管网改造8千米，同步规范管材标准，有效解决管网老化、雨污混流等问题。
	2026年开工，2027年底前完工。
	宿城区
	市水务集团
	

	62
	★经开区雨污水管网提升改造项目
	改造修复雨水管网10千米，雨水管网清淤107千米；污水管网清淤34千米，改造修复污水管网7千米。
	2025年四季度进场施工，2026年完工交付。
	宿迁经开区
	
	

	63
	湖滨新区博学路建设项目
	起于黑松路，止于迎宾大道，全长926米，按照城市次干路（兼顾二级公路）标准设计，配套建设道路、桥涵、给水、雨水、污水、照明、绿化、交安等工程。
	2025年12月进场施工，2026年6月完工。
	市湖滨新区
	
	

	64
	宿迁学院周边排水系统改造工程
	对环湖大道、三峰路、白桦路等污水管网进行检测，根据检测结果实施管网改造，保障宿迁学院正常投运。
	2026年3月完成排查，6月份完成改造。
	市湖滨新区
	
	

	65
	★洋河污水处理厂三期扩容
	项目东至振洋路，北至中大街，在原污水处理厂基础上进行三期扩建和提标改造，项目完成后，将新增2万吨/日处理能力，排水标准将达到江苏省C级。
	2026年一季度完成污水处理厂项目主体建设及设备安装；四季度完成相关管网配套30%工程量。
	市洋河新区
	
	

	66
	洋河新区城镇污水处理提质增效达

标区
	对达标区内各单位庭院进行排查检测，对原有的排水污染户进行改造提升，对沿线小散乱进行截污纳管。
	2026年完成工程建设。
	市洋河新区
	
	

	67
	★市府新区道路雨污水管道更新工程
	翻挖新建d600-d2000雨水管网约27.93千米、d400-d800污水管道约24.63千米。包含发展大道（二线大堤-项王路）、项王路（世纪大道-项王路黄河桥）、太湖路（青年路-迎宾大道）、八一路（黄河北路-迎宾大道）、豪域西巷（洪泽湖路-骆马湖路）、洞庭湖路（世纪大道-新园小区东门）、城北路（宿迁大道-运河湾路）翻挖新建雨污水管道。
	2026年12月底前全面完工。
	市住房城乡建设局、市城投集团、市水务集团
	宿城区，宿迁经开区，市发展改革委、市财政局、市自然资源和规划局、市交通运输局
	

	68
	十五五中心城区排水系统能力提升工程（一期）—洋河片区
	新建道路污水管网10.8千米，治理污水直排口24处，新建沿河截污管5.2千米，改造雨污错混接点390处，修复管道缺陷454处，搭建一体化智慧监测系统。
	2026年9月开工建设，2028年12月竣工验收。
	市水务集团
	市洋河新区
	

	六、城市生态系统修复类
	
	

	69
	泗阳县运河风光带木栈道更换和节点绿化提升工程
	对现状老化、破损的木栈道进行系统性改造升级，采用高耐久性、防腐防滑的新型环保材料，全面提升栈道的安全性、舒适性与使用寿命；统筹推进沿线重要节点景观品质提升，重点优化绿化空间布局，打造特色景观小品，完善慢行系统与亲水功能。
	一季度完成方案及施工图设计，核算工程量、完成工程招投标手续，确定施工单位进场施工；二季度正常施工；三季度竣工验收、正常养护。
	泗阳县
	
	

	70
	泗阳县桃源大桥沿线绿化提升工程
	总面积约10300平方米，设计以 “功能融合、生态美观、实用便民”为核心理念，聚焦桃源大桥南北两侧与众兴西路、绿洲路、杨柳路等道路交叉路口景观绿化形象提升、桥墩美化、植物层次优化、人行道改造及桥下空间利用和停车场排水改造等。
	一季度完成方案及施工图设计，核算工程量、完成工程招投标手续，确定施工单位进场施工；二季度正常施工；三季度竣工验收、正常养护。
	泗阳县
	
	

	七、历史文化名城保护类
	
	

	71
	大成殿保护更新与活化利用提升项目
	大成殿位于钟吾初中东北角，面积约8000平方米，计划对其主体建筑进行修缮改造，增设夜间亮化设施，同步实施绿化提升及景观节点等配套工程，将大成殿打造为城市文化核心引擎，充分激活其优质文化遗产价值。
	2026年一季度完成策划方案编制，并报市政府审核；二季度完成规划方案深化设计，进行施工图设计；三季度完成施工图设计，进行招投标工作；四季度确定施工单位，进行房屋修缮改造、内装施工、场景打造等。
	宿城区
	
	

	72
	宿迁二招会堂修缮保护利用
	拟对二招会堂老建筑（建筑面积1870平方米）进行修缮改造，拆除内外增设的附属结构和设施，消除建筑安全隐患，修补破损结构，内外整体装修，恢复建筑历史风貌。
	2026年启动建设程序审批、项目设计等，2027年6月底完成项目改造。
	宿城区
	
	

	73
	宿迁机床厂历史文化街区修缮保护利用
	计划对机床厂现存建筑及附属设施（建筑面积1万多平方米）进行修缮加固、改造提升，结合机床厂及周边空间打造成集商业、休闲、运动等功能于一体的活力街区。
	2026年启动建设程序办理、方案设计审批，2027年6月底完成项目改造。
	宿城区
	
	

	74
	洋河米市街历史文化街区修缮保护及宜居品质提升
	对洋河米市街历史街区进行提升改造，主要实施内容包括对老城区雨污管网、道路、弱电管线等基础设施进行提升改造；对镇区内米市街、栅栏巷、新集街等保存相对完好、遗存遗迹丰富的街巷体系进行修缮保护，选取洋河印刷厂、吴家大院等历史建筑进行酒文化场景植入，打造新的酒旅融合体验点。
	年内完成提升方案，分步进场实施部分工程。
	市洋河新区
	
	


（本文有删减）


