## 2022重点项目表(建议稿)(70)附
江苏省2022年重点文旅产业项目建设与投资计划
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模及主要内容 | 投资主体 | 投资主体性质 | 建设起止年限 | 计划 总投资 | 从开工至2021年底完成投资 | 2022年计划投资 | 2021年底项目建设进度或前期工作进展情况 | 2022年建设进度考核目标 | 项目所在县区
一、实施项目
（一）竣工项目
1 | 宜兴市紫砂园区综合体 | 新建 | 项目规划用地面积88.77亩，总建筑面积6.2万平方米，建设会展中心、文创办公、紫砂青年体验馆、美术馆、创客工坊等，配套建设消防、给排水、道路、绿化设施 | 宜兴市陶都资产经营管理有限公司 | 国企 | 2021-2022 | 64359.5 | 35564 | 28795.5 | 项目建设进度完成87% | 9月底竣工 | 宜兴市
2 | 第十三届中国（徐州）国际园林博览会主展园 | 新建 | 园区占地356.54万平方米，建筑面积约12万平方米，主要建设综合馆、国际馆、吕梁阁、游客服务中心、儿童友好中心、宕口酒店、美食广场、创意园、运营中心、企业馆、运河文化风情街、清趣园、望山依泓园、徐派园林园、儿童花园、岩秀园、共享蔬菜园、牡丹园、小剧场及39个省市展园等 | 徐州新盛园博园建设发展有限公司 | 国企 | 2020-2022 | 420000 | 320000 | 100000 | 完成全部主体建设 | 开园及展后运营 | 铜山区
3 | 徐州龟山云创文旅小镇科普馆 | 新建 | 项目占地8.8万平米，总建筑面积12.1万平米，主要建设海洋极地世界科普馆及海洋主题酒店，多功能厅、表演馆、极地馆、热带雨林等四大功能展示区，配套海洋风格服务设施 | 徐州八仙过海旅游有限公司 | 民企 | 2020-2022 | 100000 | 70000 | 30000 | 海洋科普馆、地下车库主体工程完工，配套服务楼主体工程完成60% | 海洋科普馆、配套服务楼、地下车库均完成竣工验收，项目整体开业运营 | 鼓楼区
4 | 徐州方特乐园 | 新建 | 项目占地26.75万平方米，总建筑面积6.71万平方米，建设欢乐小镇、古韵神州、探险森林、飞行基地四个游乐园。含9个室内主题游乐项目、商业配套、公共服务配套等，室外设置过山车、激流勇进、跳伞塔等各类游乐设施18个 | 徐州汉盛建设开发集团有限公司/华强方特文化科技集团股份有限公司 | 国企 | 2020-2022 | 143500 | 86100 | 52000 | 土建主体结构施工，部分单体装饰、设备安装 | 工程建设进入收尾阶段，单体进入设备调试试车阶段 | 铜山区
5 | 丰县凤城民族文化风情园 | 新建 | 占地面积14.8万平方米，总建筑面积50.7万平方米，建设民族文化体验馆、羊食文化特色街区、羊史文化博物馆、红石榴文娱广场、高端连锁酒店服务配套区，以时尚元素+民俗文化为创新运营模式，打造具有本土特色的网红文旅产业 | 徐州汇丰房地产开发有限公司 | 民企 | 2014-2022 | 115900 | 100000 | 15900 | 民族文化体验馆、羊食文化特色街区、羊史文化博物馆、红石榴文娱广场、高端连锁酒店服务配套区五部分主体建筑竣工 | 完成内外装修和布景施工，整体投产运营 | 丰县
6 | 苏州蓝系列文化产业园 | 改建/新建 | 蓝系列文化产业园依托文化主题创业社区，立足于苏州市姑苏区各核心商圈沿线，总建筑面积约20万平方米。包含蓝文化创意产业园、蓝•YOUNG创业工坊、蓝朋友创业工坊等17个子项目 | 江苏蓝园文化产业有限公司 | 民企 | 2020-2022 | 30000 | 19000 | 11000 | 签约项目完成主体建设，外立面装修基本完成 | 所有项目完工开业 | 姑苏区
7 | 苏州橙天360剧场 | 新建 | 项目总建筑面积3.5万平方米，包含地下一层、地上三层辅助用房及两栋地上三层单体演艺厅。实现360度舞台旋转技术，是目前世界最先进的剧场，观众席旋转台配合展现真实和虚拟高度融合的戏剧场景，将电影、电视、舞台剧、音乐剧、话剧融合在一起，为观众带来颠覆性的剧场体检 | 苏州吴中滨湖新城发展有限公司/苏州橙天叁六零剧场有限公司 | 国企/民企 | 2020-2022 | 77800 | 59800 | 18000 | 完成剧场建设 | 正式投入使用，开发后续剧目 | 吴中区
8 | 如东县栟茶古镇 | 新建 | 项目占地80万平方米，建筑面积4万平方米，包含西街文创街区景观配套、文化艺术会展中心、中市街、酒文化博物馆及景观配套等 | 如东县栟兴建设发展有限公司 | 国企 | 2020-2022 | 120000 | 75000 | 45000 | 中市街竣工交付运营，岔栟河两岸和温泉区域主体封顶，进入装修配套阶段 | 竣工交付，投入运营 | 如东县
9 | 第十二届江苏省园艺博览会博览园 | 新建 | 博览园规划总面积235公顷，核心区98.7公顷,建设集园艺展示、休闲观光、生态旅游、田园康养为一体的大型综合公园 | 连云港园博建设投资有限公司 | 国企 | 2021-2022 | 205000 | 80000 | 125000 | 建筑主体全面封顶，道路全面硬化并贯通，可栽种区域的乔木种植任务全面完成，园区水系全面成环，桥梁全面达标 | 全面竣工，并于2022年9月26日举办第十二届江苏省园艺博览会 | 海州区
10 | 淮安华强方特复兴之路文化创意基地 | 新建 | 项目占地约1650亩，建设复兴之路文化创意示范园、熊出没主题乐园、综合服务中心（方特家园）等 | 淮安水投集团和华强方特集团 | 国企/ 民企 | 2019-2022 | 500000 | 480000 | 20000 | 复兴之路工程竣工。熊出没主题乐园完成土建工程量40% | 复兴之路建成开园，熊出没主题乐园完成土建工程 | 洪泽区
11 | 扬州邗江北湖湿地公园配套建设工程 | 新建 | 项目规划面积1130万平方米，核心区470万平方米，核心区划分为湿地保育区、恢复重建区及合理利用区，重点打造“三十二西湖”“柳湖”“荒湖”三大核心板块，内设北湖文苑、珠湖草堂、竹林茶隐等百处人文及湿地景点 | 扬州市邗江区北湖湿地公园管委会/扬州市邗江城市建设发展有限公司 | 政府/国企 | 2018-2022 | 98000 | 88000 | 10000 | 园区外围水系、道路、桥梁、地形重塑、园建绿化、基础设施配套、建筑物及综合管网等工程基本完工，推进公园东大门及餐饮中心建设，内部景观提升及文旅经营项目进入招投标程序 | 建成对外开放 | 邗江区
12 | 靖江市“一城两街”商业核心区 | 新建 | 项目建筑面积19万㎡，由滨江休闲水街、印象城、晨阳里商业街组成，集夜间文旅游消费于一体，打造一站式购物休闲旅游新体验 | 靖江市滨江新城投资开发有限公司/靖江万投置业有限公司 | 国企/民企 | 2019-2022 | 143200 | 131200 | 12000 | 滨江休闲水街竣工运营；晨阳里商业街竣工运营 | 印象城竣工开业 | 靖江市
13 | 宿迁皂河龙运城 | 新建 | 项目占地约1100亩，打造沉浸体验、演艺路秀、文博互动、餐饮商业、观光旅游、酒店度假为一体的综合共生特色旅游度假产品 | 宿迁皂河文旅发展有限公司 | 国企 | 2020-2022 | 199800 | 80000 | 119800 | 主体封顶完成 | 项目建设完成 | 湖滨新区
14 | 宿迁新盛街文化街区保护 | 新建 | 项目占地约120亩，南至洪泽湖路、西至幸福路、北至马陵路、东至马陵河路，通过对街区内历史建筑的维修及复原保护，新建相关功能配套设施，打造具有地方特色的历史文化街区 | 宿迁新盛街文化旅游发展有限公司 | 民企/国企 | 2021-2022 | 97649 | 50000 | 47649 | 完成一期地下车库主体施工,开展仿古建筑基础施工 | 完成全部工程施工并交付运营 | 宿城区
15 | 宿迁酒街 | 新建 | 项目占地3.5万平方米，建筑面积3.1万平方米，东至迎宾大道、南至清水河北岸、西至黄海路、北至微山湖路，建设特色餐饮及精品休闲酒店，引水入街，以水沟通风情酒吧街、湖畔舞台、艺术广场及休闲酒店，打造特色水城 | 润民集团 | 国企 | 2021-2022 | 36000 | 6000 | 30000 | 完成临设配套设施及部分基础工程，完成土地及相关手续的办理 | 完成全部工程 | 宿城区
（二）在建项目
16 | 南京科举博物馆二期 | 新建/扩建 | 项目占地约2.5万平方米，总建筑面积12.6万平方米。新建科举博物馆中轴线，科举文化旅游配套设施 | 南京夫子庙文化旅游集团有限公司 | 国企 | 2019-2023 | 160000 | 96800 | 32000 | 完成三轴土体加固及地下连续墙、遗址区域的保护及迁移、明远楼区域的馆碑临时迁移工作，积极推进文物报审工作，并做好规划报建工作准备 | 地下结构施工 | 秦淮区
17 | 南京熙南里历史文化休闲街区四期 | 新建/改扩建 | 项目占地约14.62万平米，规划建筑面积约22万平米。四期建设将以传统历史文化为纽带，以街区风貌建筑为载体，以非物质文化遗产和戏曲为特色，引进名家大师工作室，建设集旅游、文化、商业等多种功能有机结合的综合体验区 | 南京城建历史文化街区开发有限责任公司 | 国企 | 2013-2025 | 850000 | 575570 | 40000 | 南京日报社项目开展2、3号楼施工，完成室外管网工程，开展景观绿化施工。文物修缮项目完成3处文物修缮工作。原拆办项目完成临设搭建等 | 开展拿地前期意见征询及土地挂牌上市；办理土地证、建设工程规划许可证、施工图审查等前期手续；完成拆办地块建设 | 秦淮区
18 | 江阴市国乐岛 | 新建 | 项目总建筑面积约13万平方米，新建音乐厅、美术馆、科技馆各一座,新建地下车库及配套设施等；改扩建建筑主要用做文创基地、青少年宫、展示中心、多功能厅、配套设施等 | 江阴市住房和城乡建设局 | 政府 | 2021-2024 | 250000 | 30000 | 30000 | 完成桩基工程 | 主体工程完成80% | 江阴市
19 | 新沂市大运河国家文化公园窑湾核心展示园 | 新建 | 项目规划面积2482亩，建设历史建筑群修缮及复建工程、旅游服务设施、水上旅游、大运河文化集中再现工程 | 新沂骆马湖旅游发展有限公司 | 国企 | 2019-2024 | 300000 | 171000 | 50000 | 苏镇扬会馆复建、窑湾民俗文化商业街、窑湾印象广场、西城门及城墙、大运河导视系统建设完成；完成历史街区古建修复8万平方米；古镇河道疏浚、桥梁及码头建设基本完成；水上内外河游线开通运营 | 景区基础设施及展馆提档升级；调整丰富景区商业业态；建设灯光秀、水上舞台、水上亮化，丰富夜演项目；建设运河文化特色主题客栈及研学游课程；增加游客体验、互动项目 | 新沂市
20 | 常州高端品牌酒店集群培育 | 新建 | 加强精品酒店集群建设，加快推进瑞吉、悦榕庄温德姆至尊酒店等国际高端度假酒店，西太湖万丽、南山和园开元度假村、美池凯莱温泉度假、明月湖等精品度假酒店建设 | 蓝城青州南山花园建设服务有限公司/溧阳市住房和城乡建设投资集团有限公司/江苏南山龙祥现代农业有限公司/常州紫云湖旅游开发有限公司等 | 民企 | 2021-2025 | 848000 | 272100 | 289700 | 瑞吉、中再生英迪格、悦榕庄等酒店前期手续办理；萨维尔皇家酒店、铂骊酒店、明月湖度假酒店等推进主体建设；温德姆至尊、南山和园开元度假村、西太湖万丽、美池凯莱等酒店主体建成已进入内装 | 悦榕庄等酒店开工建设；明月湖酒店主体出正负零；瑞吉、中再生英迪格、萨维尔皇家等酒店主体框架建设全部完成；南山和园开元度假村、悦榕庄等酒店西太湖万丽酒店、温德姆至尊酒店、南山和园开元度假村、美池凯莱等酒店建成投运 | 溧阳市 金坛区 武进区 新北区 天宁区 钟楼区
21 | 常州大运河文化旅游长廊工程 | 新建 | 项目涉及钟楼区、天宁区、经开区，恢复大运河历史风貌，做靓“运河十景”品牌，建设“三江口”千亩湿地、凤凰驿站、百年工业旅游带、杜鹃花小镇、运河天地·龙城夜巷夜间文旅消费集聚区等，推出大运河水上游线路，打造文化长廊、旅游长廊、生态长廊 | 常州创源建设发展有限公司、常州钟楼经济开发区投资建设有限公司、常州泽洲城镇建设发展有限公司 | 国企/ 民企 | 2021-2025 | 497000 | 109700 | 108072 | 运河“三江口”千亩湿地、大运河凤凰驿文化长廊、大运河水上游、龙城夜巷夜间文旅消费集聚区进行方案设计、施工图设计等；延陵路两侧景观、商业街及灯光亮化开始施工；大运河南岸、北岸滨景观河绿地、桥梁修复工程过半；杜鹃花小镇、常州工业遗存馆等工程建设进入收尾 | 运河“三江口”千亩湿地初步完成设计方案；大运河凤凰驿文化长廊项目竣工；大运河水上游完成各项手续并进场施工，龙城夜巷夜间文旅消费集聚区主体部分竣工；大运河南岸、北岸滨景观河绿地、桥梁修复工程、杜鹃花小镇、常州工业遗存馆等建成 | 天宁区 钟楼区 经开区
22 | 溧阳市天目湖再生医学健康管理中心 | 新建 | 项目占地650亩，建设用地300亩，建设集再生医学中心、康养中心、精品度假酒店、康养度假村等于一体的现代康养综合体 | 常州中再生健康产业发展有限公司 | 民企 | 2021-2024 | 311000 | 52000 | 130000 | 再生医学中心封顶；康养中心部分封顶；酒店建设方案成型；度假村A2区域开工建设 | 再生医学中心竣工；康养中心整体竣工；度假村A2区域竣工 | 溧阳市
23 | 溧阳市悠然南山特色田园乡村旅游 | 扩建 | 项目占地6500亩，建筑面积15.5万平方米，打造集游客中心、中国美院展示馆等于一体的特色田园乡村 | 溧阳市蓝城青州南山花园建设服务有限公司 | 民企 | 2019-2024 | 230000 | 175000 | 30000 | 小镇中心竣工收尾；游客中心酒吧及民宿、法餐厅开业；和茶馆、美院展厅装修完成；果园农庄室内精装修及室外景观施工，其余各标段主体或外立面施工中 | 部分果园农庄竣工验收；四块集体建设用地设计报批推进；小镇中心对外开放 | 溧阳市
24 | 常州季子文化传承基地乡村MALL | 改扩建 | 项目占地2.8万平方米，总建筑面积3.7万平方米，建设创意村落街区、乡村创业基地、乡村文创园、度假酒店、田园文旅等，同步实施环境绿化、道路及水、电、气等综合配套设施 | 常州九洲农文旅发展有限公司 | 民企 | 2020-2023 | 50000 | 12000 | 11000 | 乡村MALL中区、南区、北区主体结构封顶 | 乡村MALL建筑外立面完成70%；主力店及自营业态内部装饰方案完成；周围基础设施配套施工 | 天宁区
25 | 常熟红豆山庄康养游综合体 | 新建 | 项目占地960亩，含道路、绿化、景观、桥梁、钱柳纪念馆、白茆山歌馆等，更新改造65间民宿，采购特色船屋22间，新建特色水街，游船码头等 | 苏州古里红豆山庄文旅发展有限公司 | 民企 | 2020-2023 | 100000 | 18000 | 30000 | 绿化景观完成施工，水街完成施工，小蛮腰项目施工完成 | 二期星级酒店开始建设 | 常熟市
26 | 阿里大文娱苏州中心·周庄数字梦工厂 | 新建 | 项目占地210亩，总建筑面积6万平方米，充分利用阿里文娱的专业平台与阿里巴巴商业生态互动，形成“内容开发—人才聚集—商业与IP合作—平台流量加持—文旅商业变现”的城市内容发动机。打造运营顶级影棚文创空间和实景影视文娱产业园，引育影视制作、服化道管理、影视培训、文创电商供应链等形成产业生态 | 昆山市周庄香村正兴投资发展有限公司/昆山市众一资产管理有限公司 | 集体 | 2020-2023 | 140000 | 75000 | 65000 | 摄影设备等组装项目完成桩基工程、基础工程、主体结构、钢结构工程、二次结构建设。1086数字梦工厂项目一期取得施工许可证 | 摄影设备等组装项目完成装饰工程。1086数字梦工厂项目一期完成主体工程 | 昆山市
27 | 太湖苏州湾度假乐园 | 扩建 | 项目占地900余亩，主打“水、水岸、亲水”体验，规划建设度假酒店群、户外水乐园、室内水乐园、大型温泉馆、水上风情街、度假公寓等五大主题板块 | 亨通文旅发展有限公司 | 民企 | 2017-2025 | 1000000 | 230000 | 30000 | 一期室外水乐园开园营业；二期室内温泉开工建设；三期文创及展示中心开工；四期酒店项目完成方案设计、报批 | 室外水乐园开园营业；鲸奇馆(大馆)开业；展示中心项目开业；酒店项目开工。主题乐园、商业及度假公寓完成方案报批，部分开工建设 | 吴江区
28 | 苏州七都江村综合提升 | 改扩建 | 项目占地245万平方米，建设以文化为核心，系统运营为支撑，围绕“1心、1廊、3村、4园”空间结构，导入新产业、新业态、新模式，打造“江村”乡村振兴品牌 | 苏州江村文旅发展有限公司 | 国企 | 2019-2025 | 100000 | 20000 | 15000 | 完成土地资源收储近70亩，民房近20处；完成江村纪念馆、江村市集、香青菜园、太湖蟹园、江村礼堂、教授工作室、江村club等主要节点建设；构筑学术联盟，筹办系列江村论坛、江村书架计划活动 | 持续推进资源收储工作；启动江村客厅项目建设；启动休闲农园、高标稻园的建设工作；推进江村村心社区更新工作；推进项目招商运营工作 | 吴江区
29 | 苏州元和塘文化产业园区 | 新建 | 项目规划面积23.3平方公里，重点发展以数字文化产业为核心，创意设计、文化旅游等为辅的现代文化产业体系。围绕文化产业细分领域，打造十个园中园 | 苏州元和塘产业园发展有限公司/江苏蠡口国际家具城有限公司 | 国企 | 2019-2023 | 180000 | 67421 | 53000 | 元和塘数字内容服务产业园项目完成。苏州蠡口智慧家居社区基础桩基施工完成，基坑围护桩完成 | 元和塘数字内容服务产业园项目验收。苏州蠡口智慧家居社区上部裙房结构施工完成，主楼结构施工 | 相城区
30 | 苏州狮山文化广场 | 新建 | 项目占地1213亩，总建筑面积30余万平方米，规划建设苏州博物馆西馆、苏州科技馆、苏州市工业展览馆、苏州艺术剧院、狮山公园等，致力于完善苏州市文旅公共服务设施，构建夜间文化和旅游消费集聚区，打造苏州城市新名片 | 苏州狮山广场发展有限公司/苏州高新区城市建设管理服务中心 | 国企/政府 | 2018-2023 | 620000 | 343000 | 100000 | 苏州博物馆西馆建成开放。苏州科技馆、工业展览馆建筑主体封顶，展陈进行初步设计。艺术剧院主体结构封顶，舞台机械设备进场施工。地下公共空间：南区能源中心、环路、停车场交付使用；北区桩基、围护及土方工程施工完毕，基础结构施工。狮子山山体区域施工、山西侧公园施工 | 苏州科技馆、工展馆完成外幕墙施工，进行内装施工，完成展陈深化设计及进场施工准备。艺术剧院完成主体结构施工，进行幕墙及内装施工。地下空间完成北区主体结构施工。完成狮子山改造提升、狮子山西侧公园施工 | 高新区
31 | 苏州浒墅关运河文旅产业综合开发 | 新建 | 项目建筑面积约60万平方米,完成上塘老街、浒墅钞关衙署（明远楼）、龙华晚钟等重现，构建涵盖文化活动、旅游活动、文创产品、旅游产品、文化体验、非遗体验等在内的综合文旅业态。运河东岸建设大码头二期，包括仰宸楼、文正书院、龙华行宫、世纪幻影等 | 江苏伟光汇通旅游产业发展有限公司/苏州市龙华文旅产业发展有限公司 | 民企 | 2021-2025 | 500000 | 100000 | 100000 | 开工建设浒墅关运河古镇文旅项目，完成蚕里街区改造提升并开街；启动古镇项目东岸核心区域大码头二期老电影院等点位建设 | 古镇核心区一期开工建设，钞关衙署封顶，古戏台结构完成，阅帆楼三层施工完成 | 高新区
32 | 昆山戏曲百戏博物馆 | 新建 | 项目建筑面积1.7万平方米，包括两层地下室，地上两层钢结构。项目将为昆曲在整个戏曲发展史中的引领作用给予形象性展示 | 昆山城投古镇保护发展有限公司 | 国企 | 2020- 2023 | 45000 | 10300 | 15000 | 砌体工程完成，屋面工程完成；幕墙完成20% | 项目(除展陈外）基本完成，完成竣工验收 | 昆山市
33 | 南通兿东方 | 新建 | 项目占地4.75万平方米，总建筑面积22万平方米，建设文旅艺术品展示展销、艺术品股权投资及孵化、文化艺术品互联网平台、创意与文创教育、高星级酒店等五大板块 | 南通中辉纺织有限公司 | 民企 | 2021-2024 | 100000 | 20000 | 30000 | 土地竞拍，施工图报审，工程奠基 | 主体建设 | 崇川区
34 | 南通张謇故里小镇 | 新建 | 项目规划面积450万平方米，建设包含謇里·时光、謇里·田园、謇里·探索、謇里·共生等以謇文化为主题的四大功能板块，集合餐饮、休闲、文化、民宿、零售、农业、工业、科研等业态体验 | 中南控股集团有限公司 | 民企 | 2020-2025 | 700000 | 25000 | 25000 | 完成小镇示范田园区建设，小镇一期项目开放营业 | 核心区一期开放，二期完成主体建设，三期完成基础建设 | 海门区
35 | 连云港抗日山文旅产业园 | 改扩建 | 项目涉及抗日山景区、抗日山教育培训中心、青少年研学基地、苏北植物园、连云港市国防文化园、连云港市地质公园、红领巾环湖公园。配套完成交通道路提升和园林绿化工程、培训研学场景及设施、市政管网铺设，完成广场改造提升、停车场建设、景观绿化整治提升、滨水景观提升等工程 | 连云港市赣榆城市建设发展有限公司 | 国企 | 2021-2023 | 40000 | 23000 | 11000 | 完成抗日山文旅产业园附属道路、绿化、休憩设施建设 | 完成抗日山景区、抗日山教育培训中心、青少年研学基地、苏北植物园、连云港市国防文化园、连云港市地质公园、红领巾环湖公园建设，完成交通道路提升和园林绿化工程、培训研学场景及设施、市政管网铺设 | 赣榆区
36 | 连云港海洲区旅游景区提档升级工程 | 新建 | 项目主要对桃花涧、孔望山景区整体环境进行提档升级，通过完善基础设施、道路系统、升级景观环境等内容，补齐景区公共服务短板，增加消费业态。刘志洲山体育竞技中心占地约1360亩，建设内容主要包括公园主体工程、山地自行车赛道工程、山体边坡治理生态修复覆绿工程等 | 江苏海州文旅集团有限公司 | 国企 | 2019-2024 | 98000 | 29000 | 34000 | 桃花涧景区完成循环水泵安装，消防道路生态保护专用通道修缮。孔望山景区东大门室内装修完成、确定民宿改造方案，新大门至景区道路完成、观光农田、入口鱼塘提升完成。刘志洲山体育竞技中心主入口区域景观、绿化、监控设备、水电安装完成 | 桃花涧景区水系改造，塌陷区整治，景点提升改造，公共厕所新建改建等。孔望山景区古城组民宿改造，游缆线路改造等。刘志洲山体育竞技中心完成施工任务，整体开园 | 海州区
37 | 淮安水工科技馆（板闸遗址公园） | 新建 | 板闸遗址公园项目占地约7.28万平方米，建筑面积约1.51万平方米。主要包括板闸遗址本体保护与遗址展示工程，三元宫、钞关等文保建筑修缮与环境整治工程，运河船闸博物馆、板闸遗址展示馆土建工程、馆内展陈设计及遗址公园配套服务等附属工程。水工科技馆用地面积约11.3万平方米，建筑面积约9万平方米，主要包括水工科技馆主体建筑及后期展陈布设，道路广场、景观小品、绿化及配套电力、管网等附属工程设施 | 淮安市人民政府/淮安市文化旅游集团股份有限公司 | 政府/ 国企 | 2020-2023 | 287420 | 100000 | 35000 | 板闸遗址公园完成展示馆地下室主体、河道支护搅拌桩、附属用房基础、亮化施工图等，三元宫主体封顶。水工科技馆完成立项等前期手续，完成地质勘探、试桩、临时用电用水、主体建筑初步设计等，推进考古二次发掘、桩基招标等工作 | 板闸遗址公园项目建成并运营。水工科技馆主体出正负零 | 生态文旅区
38 | 淮安御码头运河文化美食中心 | 改扩建 | 项目占地约80亩，围绕“一条街、一个院子、一个工坊”总体思路，按照“显文、聚人、兴业、微更新”原则，着力将御码头片区建设成为展示运河“百里画廊”的重要示范点，充分彰显运河文化和美食文化交汇融合的最佳“片区” | 淮安市清江浦城投控股集团有限公司 | 国企 | 2020-2025 | 102000 | 30000 | 30000 | 项目一期工程结束；完成仁慈医院旧址、基隆东巷福音堂文物修缮工作；完成高等级旅游厕所建设；街区部分商铺营业 | 项目建设及招商完成50% | 清江浦区
39 | 建湖县沙庄古村 | 新建 | 项目占地350亩，结合文华大奖淮剧《小镇》剧目，原景再现小镇十八个节点，主要建设村口片区、临湖片区、东昇巷、沙庄戏苑等，植入“吃住行游购娱”业态，对原九龙口沙庄村进行整体提升 | 建湖县旅游发展有限公司 | 国企 | 2020-2023 | 90000 | 35000 | 35000 | 一期土建完成，业态植入完成80%；二期房屋收储完成，办理前期手续 | 土建完成，业态植入完成75% | 建湖县
40 | 东台市西溪天仙缘小镇 | 改建 | 项目位于东台市西溪景区，总面积约5平方公里，围绕古镇提升、董永七仙女文化园提升、新建民宿等，丰富景区业态和夜游产品 | 东台市西溪旅游文化景区投资发展有限公司 | 国企 | 2020-2023 | 200000 | 150000 | 30000 | 董永七仙女文化园建成董家垛、汉潮街，推出仙凡沉浸式演艺、天仙缘实景演出、寻仙缘夜游演艺等；古镇提升完成犁木街一期、草市街、逅海酒吧街、仙凡客栈等项目；600亩花海建成，乡村振兴民宿进行方案调整 | 董永七仙女文化园夜色灯光氛围提升、景观提升；古镇提升启动建设三里路特色商业街、续建犁木街；植物园提升启动东入口、湖滨花园酒店改造；推进乡村振兴项目，打造农旅融合、水趣园田度假板块 | 东台市
41 | 盐城丹顶鹤生态文化体验园 | 扩建 | 项目规划面积1.6平方公里，建设以丹顶鹤为主题的“三园一市一仙境”，即丹顶鹤湿地生态园、亲子体验园、牡丹文化园、文创集市和以丹顶鹤抽象造型打造的水域中央地标塔，打造集产业、科普、旅游、人文于一体的绿色生态文化小镇 | 盐城丹顶鹤小镇投资发展有限公司 | 民企 | 2020-2024 | 161600 | 30000 | 40000 | 开元芳草地乡村酒店、开元亲子中心、228景观天桥、鹤鸣九皋灯光水舞秀投入运营 | 牡丹园回购和各功能区提升工程 | 亭湖区
42 | 高邮市滨湖移步易景生态长廊 | 新建 | 项目占地793.8公顷，主要建设状元沟生态长廊和神居山温泉，其中生态长廊板块包含城市拓展区、儿童活动区、农事手工区、状元方舟区、幽山康养区、天空体验区、生态湿地维育片区等7大片区；神居山温泉板块包含综合服务接待中心、温泉行馆汤屋、汤院区、温泉别院颐养公社区、温泉商业区、温泉康养学院区、自然教育研学区、温泉智慧农业体验区“一心六区” | 中铁建重投（江苏）生态环境建设有限公司 | 国企 | 2020-2023 | 193598 | 35000 | 100000 | 具备全面展开施工的条件 | 温泉酒店试运营，长廊板块按计划推进建设 | 高邮市
43 | 仪征市天韵琴筝艺术文旅产业基地 | 改扩建 | 项目建筑面积约1万平方米，包括琴筝类乐器研发、生产制造、传承推广、学术研究、文旅活动等；分为一期琴筝艺术制作中心，二期琴筝艺术推广中心，三期琴筝艺术文旅中心 | 扬州天韵琴筝有限公司 | 民企 | 2020-2023 | 50000 | 10000 | 20000 | 一期主体建设完成，生产线内生产设备安装调试完成，琴筝艺术制作中心交付使用 | 二期琴筝艺术推广中心交付使用，完善琴筝文旅产业基地配套建筑 | 仪征市
44 | 扬州空港新城影视文旅产业基地片区开发 | 新建 | 项目占地2344.7亩，分为A、B两个资产包。资产包A为公共服务及市政基础设施，包括道路、水系、剧场、礼堂、文体馆、电影博物馆等。资产包B为文化产业功能性基础设施，建设41座影棚等及配套设施、产业配套、绿化工程、室外综合配套等文化产业功能性基础设施 | 扬州中交光线投资开发有限公司 | 央企 | 2019-2023 | 718351 | 150000 | 240000 | A包一期水系工程10KV供电工程、增浪活水工程（湖心岛）、桥梁等部分完工。A包一期道路工程完成人行道铺装。B包一期影棚工程土建工程、钢结构、墙板、机电等工程稳步推进 | A包一期水系工程完成新马家河河道开挖、特拉锚垫、景观绿化；完成10KV供电工程。水系活水增浪工程完工。A包一期道路工程支三十六路和支二路完工。B包一期影棚工程部分影棚完工、完成K区酒店、A区综合楼、园区配套道路、综合管线。A包二期工程供电、道路等稳步推进 | 江都区
45 | 扬州邵伯运河遗产保护及文旅开发项目一期 | 新建 | 项目占地约480亩，围绕邵伯古镇景区升级打造和运营管理核心任务，对大运河邵伯古镇段运河遗产及历史街区进行整治、修复及展示利用 | 江都区文化旅游产业园 | 国企 | 2021-2023 | 110000 | 50000 | 30000 | 项目开工 | 谢太傅祠及周边环境整治开工，后街路面整修工程开工，邵伯古镇、古堤及明清运河三期工程完成竣工验收 | 江都区
46 | 扬州京杭大运河（广陵段）文化带建设暨明清古城保护 | 改建 | 运河广陵段项目包含京杭大运河广陵段沿线两岸进行环境提升和景观改造；新建京杭大运河大桥；翻新改造京杭大运河沿线老旧厂房；运河风情文化馆建设；建设运动休闲设施及服务设施等配套等。古城保护项目主要打造小秦淮河—教场—南通路--徐凝门街—广陵路--国庆路—小秦淮河的扬州明清古城深度体验闭环旅游线路 | 扬州广陵文化旅游开发集团有限公司 | 国企 | 2020-2025 | 465646 | 71200 | 50000 | 运河广陵段项目一期沿河绿化扫尾，二期对运河沿线的老旧厂房全面梳理，供电仓库节点施工，磷肥厂节点搬迁。古城保护项目完成仁丰里历史街区二期提升工程、小秦淮河综合整治先导段，贾氏盐商住宅、仁丰里历史街区整治三期工程等10多节点正在施工 | 运河广陵段项目完成2-3个老厂房改造，完成湾头运河风情文化馆建设。古城保护项目完成贾氏庭院修缮、四岸公所修缮、广陵小学改造，开工建设何园北广场、苏北电影院改造，继续实施小秦淮河改造、广陵路改造等节点 | 广陵区
47 | 扬州北护城河文化旅游集聚区改造 | 改建 | 一期工程对北护城河及二道河进行清淤和驳岸修复，完善河道两侧污水管网、改造现状污水排口；新建冶春红桥，翻建及维修改造桥梁5座；新建、改造码头及亲水平台各6座。二期工程对沿线建筑外墙和内部结构进行改造，完善配套功能，打造特色精品酒店、网红酒吧餐吧等 | 扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司/扬州全域旅游有限公司 | 国企 | 2021-2023 | 110000 | 7450.5 | 90236.45 | 一期工程：河道整治、驳岸修复完成50%；桥梁下部结构及桥墩、亲水平台完成80%；市政管网及配套绿化完成40%。二期工程：完成资产划转前调整规划性质工作，进一步细化和完善建设实施方案等 | 一期工程全部完工；二期工程改造全部完工 | 蜀冈-瘦西湖风景名胜区
48 | 扬州印象馆 | 新建 | 项目占地约26亩，建设面积4万平方米，东至烟花三月路、南至站前广场、北至盐运路，为高铁站前区的先行启动项目，打造集扬州传统文化、非遗文化、运河文化、东亚文化为一体的城市形象展示区 | 扬州易盛德产业发展有限公司 | 国企 | 2021-2023 | 48000 | 12000 | 30000 | 进行桩基施工，完成维护桩施工及部分工程桩施工 | 完成主体封顶 | 生态科技新城
49 | 宝应县射阳湖镇大运河荷荡温泉 | 新建 | 项目规划用地10.3万平方米，建筑面积21.2万平方米，主要建设旅游大道生态廊3.4公里，综合服务区、温泉度假区、田园体验区、花海游赏区、芦荡野趣区等 | 江苏荷之源旅游开发有限公司 | 国企 | 2021-2023 | 148799 | 0 | 50000 | 完成综合服务中心（荷藕研发基地）、美食街、换乘中心等 | 新建温泉度假区包括温泉度假酒店、温泉文化街、温泉庄园、温泉游泳池等 | 宝应县
50 | 镇江心湖旅游度假项目 | 新建 | 项目包含心湖不夜街餐饮、文创集市项目，金陵文旅主题住宿项目，心湖四次元文旅项目，心湖研学、体育、婚恋、商贸和康养等度假综合体项目等 | 江苏圌山旅游文化发展有限公司 | 国企 | 2021-2024 | 42500 | 3000 | 34000 | 完成项目可行性研究报告并报审 | 完成项目用地预审，一期工程规划设计及土建基础施工 | 新区
51 | 镇江电竞文创产业基地项目 | 新建 | 项目依托电竞赛事主场馆建设，导入泛娱乐总部经济、电竞培训中心及展览中心、多元化综合主题乐园等，打造标杆性电竞文创产业基地 | 镇江奋荣本初科技发展有限公司/镇江五洲实业发展有限公司 | 民企 | 2021-2026 | 100000 | 1500 | 25000 | 完成开工前期准备，桩基工程施工 | 主体工程封顶，幕墙工程完成70%。完成内部改造装修，部分投入使用 | 高新区
52 | 泰兴市黄桥琴韵小镇 | 新建 | 项目总建筑面积26.7万平方米，建设琴韵音乐厅、琴韵艺术中心、乐器产业发展服务中心、琴韵文化产业中心、琴韵文化产业中心、市政配套设施及景观工程等 | 泰兴市黄桥镇人民政府/中城建第十三工程局有限公司 | 政府/国企 | 2020-2023 | 236840.33 | 75142.33 | 89494.41 | 工程勘察与设计、土建工程开工实施、琴韵音乐厅装修、完善市政配套设施及景观工程 | 建成琴韵音乐厅、乐器产业发展服务中心、琴韵文化产业中心 | 泰兴市
53 | 宿迁朱海·牛角淹生态旅游及水环境修复 | 新建 | 项目占地3000亩，建设高品质乡村生活旅游体验区，北部核心片区包括接待中心、会议室、中西餐厅、咖啡吧、书吧、影音中心等。南部核心片区包括商业欢聚区、研学生活区、欢乐农庄区、乡居民宿区等。南北外围片区以打造田野风光为核心，为游客提供可进入的田野、原生态等观光休闲农业为主题的自然空间 | 润民集团 | 国企 | 2020-2023 | 34000 | 8000 | 22000 | 完成牛角淹东部主入口及北部片区，完成前期立项招标环评等手续，办理用地预审等 | 完成总工程量的90% | 宿城区
54 | 宿迁渔文化商贸风情街二期 | 新建 | 项目位于渔文化商贸风情街一期东侧，总建筑面积约8.1万平方，依托骆马湖特有资源，打造产业、文化、旅游三位一体和生产、生活、生态“三生融合”休闲渔业风情街 | 宿迁市伟厦置业有限公司 | 民企 | 2020-2023 | 49700 | 11720 | 25980 | 一标段12栋建筑主体施工；二标段前期手续办理完成，项目主体施工阶段施工图设计报审完成，启动招标工作 | 完成一标段12栋主体建筑的土建及配套工程，启动二标段19栋建设 | 湖滨新区
（三）新开工项目
55 | 南京幕燕风貌区城市客厅滨江游 | 新建 | 项目围绕滨江游业务，分别新建、新购一艘游轮为旅客提供水上观光业务，将原有工业遗存十四号码头改造为全新的客运码头并新建航站楼，利用游轮做岸上综合体，串联南京滨江游线，提供水上旅游及相关配套服务，未来发展成集游客集散、水上观光、滨江旅游为一体的长江游轮母港 | 南京幕燕建设发展有限公司 | 国企 | 2021-2025 | 45000 | 0 | 10000 | 取得南京市交通运输局新增运力许可，推进新增船舶设计工作 | 十四号码头加固出新与亮化开工建设；8月完成新增船舶购置 | 鼓楼区
56 | 无锡小南湾乡创综合体 | 新建 | 项目占地约1380亩（含建设用地约113亩），主要建设两园两村：生态农业种植园；吴影像公园；南湾村；小田里乡野乐活度假村 | 江苏程禾乡创建设发展有限公司 | 民企 | 2022-2024 | 100000 | 15800 | 16900 | 签订国有土地出让合同，办理相关土地手续；完成项目内农用地租赁及交付手续；深化规划设计方案 | 规划设计方案报批；办理相关许可手续；进场施工 | 滨湖区
57 | 常州老城厢文旅综合提升工程 | 改建 | 项目跨钟楼、天宁两区，对老城厢7.4公里范围进行综合提升，完成纺织博览园、青果巷历史文化街区二期工程，实施南大街复兴、大庙弄片区历史风貌改造以及盛宣怀故居保护修缮及周边环境整治，开展塔寺园一体化、南港片区改造、购物中心片区改造、三堡街文旅消费集聚区、前后北岸历史文化街区等整治提升工程 | 常州桑麻文化博览园有限公司/晋陵投资集团有限公司/大运河公司/常州大庙弄建设发展有限公司 | 民企/ 国企 | 2021-2025 | 650000 | 271800 | 89700 | 南港片区改造、购物中心片区改造、前后北岸历史文化街区整治提升等进行方案设计；青果巷历史文化街区二期、三堡街文旅消费集聚区等进入收尾工作；纺织博览园大商业裙楼主体结构封顶主体；塔楼结构封顶；良茂、金店、华鹰三栋大楼外立面改造完成 | 盛宣怀故居、南大街复兴、前后北岸历史文化街区整治提升等完成工程各项前期手续；青果巷历史文化街区二期、三堡街文旅消费集聚区、纺织博览园等项目竣工 | 天宁区钟楼区
58 | 常州东方侏罗纪旅游度假区 | 新建 | 项目位于恐龙园东侧，占地面积371亩，建筑面积28.9万平方米，分两期实施，一期包括“恐龙星球”主题乐园，“恐龙人魔幻城堡酒店”。二期包括“恐龙亚特兰蒂斯”室内水世界、温泉酒店二期以及商业空间等 | 恐龙园文化旅游集团股份有限公司 | 国企 | 2022-2025 | 610000 | 0 | 50000 | 一期完成概念设计方案，方案设计完成30% | 取得恐龙星球项目施工许可证，开始施工 | 天宁区
59 | 常州“杏花春雨”特色生态旅游体验园 | 新建 | 项目占地3516亩，以“职教生态文旅产业融合”为主题，全面布局“一环两区多核”特色农旅格局，即以殷杏泰田园交通环为动脉，串联村民生活区和文商旅产业发展两大片区，建设集田园康养、亲子主题乐园、农业休闲观光、科普研学、特色文创、农艺体验等多种产业内核为一体的特色生态旅游体验园 | 殷村职教小镇投资有限公司/江苏苏南创客城投資管理有限公司/北京中公未来集团有限公司/恒信东方文化股份有限公司/常州新运城市发展集团有限公司 | 民企/ 国企 | 2021-2025 | 304000 | 30000 | 80000 | 完成殷杏泰产教融合示范区总规、殷村•中公大国工匠园土地摘牌工作；完成项目立项、工程建设方案设计等前期工作；与中车星光农业、常嵊农业、邹区镇政府、村集体平台签订项目合作协议 | 完成新孟河滨水湿地景观带水中栈道部分、游客中心及特色风情驿站、香草研学营地、农业科普园、科技农业示范园、趣味稻田等项目建设 | 钟楼区
60 | 常州常青·里巷文化旅游街区 | 新建 | 项目占地约118.5亩，建筑面积约15.5万平米，打造“全年龄”+“全时段”，集“夜色·休闲社交场”、“饕餮·欢愉能量馆”和“悠然·生活栖息地”的文化商业街 | 常州荣达国际贸易有限公司 | 国企 | 2022-2023 | 196340 | 58000 | 69170 | 年底项目开工 | 外立面装饰基本完成，启动外场施工 | 经开区
61 | 南通森迪冰雪世界&森迪非洲原野酒店 | 新建 | 项目占地10万平方米，建筑面积约9.6万平方米，位于通刘路以西、亭平路以南、南通森林野生动物园东侧，建设国内首家非洲原野野奢动物主题酒店和华东地区第一家北欧极地室内乐园 | 森迪文旅（江苏）有限公司 | 民企 | 2022-2025 | 100000 | 0 | 50000 | 办理拿地前期手续，完成方案设计 | 森迪冰雪世界完成主体建设并竣工开业 | 崇川区
62 | 南通唐闸工业遗存文旅融合区 | 新建 | 项目占地23万平方米，建筑面积31.1万平方米。以张謇企业家学院为核心，通过修缮保护唐闸工业遗存，将唐闸片区文旅元素有效串联与融合，推动工业遗存保护利用与张謇企业家精神传承协同互促 | 南通唐闸古镇保护开发有限公司 | 国企 | 2022-2024 | 128300 | 5000 | 30000 | 进入深化策划阶段 | 二季度内完成首个区域前期准备，具备开工条件 | 崇川区
63 | 如东县如意湾古典文化园 | 新建 | 项目建筑面积7万平方米，集中华传统建筑、园林艺术、民俗文化展示等为一体，主要建设公共景观园林绿化、配套工程、中心湖景、民俗展示区、古民居院落群等 | 如东县欣荣城镇开发建设有限公司 | 国企 | 2022-2024 | 160000 | 0 | 70000 | 完成方案设计与开工准备工作 | 主体结构施工 | 如东县
64 | 连云港海上云台山-连岛跨海交通索道 | 新建 | 索道上站设在海上云台山吊桥东侧，占地面积1500平方米；下站设在连岛大沙湾东侧，占地面积5000平方米。线路水平长度4560米（其中海上长度约1400米），高差460米，海上净空60-80米，吊厢容量10-20人，运行速度8m/s，单程运行时间为12min，运输能力3000-4000p/h | 江苏海州湾文化旅游发展集团有限公司 | 国企 | 2022-2024 | 130000 | 1000 | 40000 | 完成开工前各项手续 | 开工建设 | 连云区
65 | 东台市黄海森林公园旅游综合开发 | 新建 | 项目新增用地约130亩，新建艺术森林、游客集散中心（会务中心）、停车场等基础配套设施，对核心区项目进行整体优化提升，引入旅游小火车、实施温泉康养区、儿童无动力设施游乐区等项目 | 东台黄海森林投资发展有限公司 | 国企 | 2022-2024 | 100000 | 0 | 40000 | 对接自然资源规划部门，对项目涉及土地进行前期摸查统计，并做好征用前期准备工作 | 游客集散（会务）中心主体工程开工建设，停车场等配套设施基本完成；黄海林工精神教育基地主体竣工；儿童无动力设施游乐区基本完成 | 东台市
66 | 射阳县环海湿地旅游区 | 新建 | 项目位于射阳县城东侧，包含日月岛康养旅游度假区、渔港小镇和金海森林公园，以湿地保护为主题，突出湿地情致与生态理念，在环海廊道沿线规划建设便民旅游观光驿站、湿地自然教育基地、赶海观景平台等旅游业态 | 射阳县旅游投资发展有限公司 | 国企 | 2022-2024 | 100000 | 0 | 20000 | 完成湿地观光大桥观景平台方案和施工图纸设计；湿地观光大桥下乔一乔驿站方案设计中 | 完成环海湿地廊道道路提升；完成环海湿地旅游区入口形象门户、旅游驿站、停车场建设，同步建成湿地观光大桥观景平台 | 射阳县
67 | 靖江市济川门历史文化区 | 新建 | 项目位于人民路东侧、迎宾路北侧，规划建设靖江宝卷博物馆，打造靖江人民抗英斗争陈列馆，恢复建设民国时期靖江图书馆显华楼，归集散落碑刻，恢复新泰丰超市、星火商店等老店 | 靖江市城投基础设施发展有限公司 | 国企 | 2022-2023 | 105400 | 1000 | 65000 | 完成老中医院、国润百货拆除；完成方案及初步设计 | 完成EPC招标，实施单位进场，全面开工 | 靖江市
二、储备项目
68 | 无锡保利·洋溪文化城 | 新建 | 项目南至洋溪河、东至钱威路、北至盛岸西路、西至新邺大道，建筑面积200万平方米，以文化产业为突破口，打造立体化、全产业链的文化产业集聚区，立足无锡，服务长三角 | 深圳保利文化发展有限公司 | 央企 | 2021-2027 | 3000000 |  |  | 筹备组建运营公司，基础建设首期建设 | 人字形带建设建筑封项 | 惠山区
69 | 荣盛·盱眙星空小镇 | 新建 | 项目占地约7700亩，涵盖游客服务中心、高端度假酒店、健康疗养中心、星空美食商街、观星露营基地、农业休闲公园、原乡康养社区、印象星空广场、林间漫行步道等 | 荣盛康旅投资有限公司 | 民企 | 2022-2026 | 550000 |  |  | 完成前期规划 | 高端度假酒店、观星露营基地、游客服务中心工程主体施工 | 盱眙县
70 | 兴化市文化艺术中心 | 新建 | 项目规划建筑面积约14.05万平方米，其中地上10.25万平方米，地下3.8万平方米，建设内容包括博物馆、图书馆、文化馆、美术馆、档案馆、大剧院、里下河文学研究发展中心等 | 兴化市文化旅游发展有限公司 | 国企 | 2022-2025 | 160000 |  |  | 总体规划布局及方案设计 | 土地征收、施工图设计 | 兴化市