附件1

科技型中小企业银企

融资对接专项行动方案

为深入贯彻落实党中央、国务院关于完善金融支持创新体系的决策部署和省委省政府创新驱动、科技强省战略要求，制定本专项行动方案。

一、基本原则

（一）坚持市场导向。各银行机构结合自身实际，遵循市场化、商业化、可持续原则，因地制宜开展差异化金融服务。

（二）坚持靶向精准。相关政策举措要立足客户需求，靶向精准，可操作、能落地。

（三）坚持风险可控。要平衡好促发展与防风险之间的关系，扎实做好风险防范工作。

（四）坚持合规安全。认真落实金融惠企政策和监管禁止性规定要求，走访时严格遵守疫情防控相关政策。

二、工作目标

通过为期9个月的专项对接活动，搭建银企沟通桥梁，引导更多金融资源向科技创新领域倾斜，实现科技型中小企业贷款余额、有贷款户数较上年明显增长，首贷、中长期贷款、信用贷款投放和知识产权质押融资显著增加，为高水平科技创新提供有力金融支撑。

三、对接范围

江苏省范围内按照《科技型中小企业评价办法》（国科发政〔2017〕115号）标准入库国家科技型中小企业评价系统的企业。

四、进度安排

（一）组织启动

2022年4月上旬，省科技厅提供全省科技型中小企业名单（包含地址、法定代表人、联系方式等要素）。江苏银保监局根据名单分别按行业、地区、有无贷款余额等进行梳理分类，按企业经营地址、银行机构网点、人员数量和服务能力等情况将企业分配至各银保监分局和在宁银行机构。4月中下旬，各银保监分局将辖内涉及的企业名单根据各银行机构网点、人员数量和服务能力，科学、合理地分配至各银行机构，并与各市科技局共同推进对接行动落地。4月底前，各银行机构对照企业名单逐户明确对接部门或支行、具体对接人员。

（二）实地走访

自5月份起，各银行机构根据分配的企业名单，由支行负责人、客户经理组成对接团队，携带产品宣传资料与企业法定代表人或实际控制人现场沟通，详细了解企业的生产经营和融资需求情况，并通过江苏省银行业协会公众号的 “科技型中小企业融资对接平台”填写对接情况并上传走访对接照片等记录。各银行机构原则上8月底前实现对接企业走访全覆盖，确保应访尽访。

（三）对接融资

各银行机构要根据实地走访情况，认真梳理不同企业融资需求。

1.对没有贷款且存在有效融资需求、符合本行授信条件的企业，及时响应融资需求。根据科技型中小企业发展阶段特点、金融需求和风险特征，合理确定贷款品种、利率定价、利息还付、贷款期限。按照《指导意见》要求，对科技企业执行差异化“三查”标准，在风险可控前提下，根据企业真实有效融资需求匹配金融产品和服务，探索“股权+债权”“创投+保险+贷款”等投贷联动和“专利+商标”知识产权质押融资等业务，利用“苏科贷”“人才贷”“小微贷”等产品，为处于不同发展阶段的企业提供定制化综合金融服务。

2.对没有贷款但暂时不符合本行授信条件的企业，一方面要深入分析原因，向企业积极宣传金融支持科技型企业相关惠企政策、相关产品服务；另一方面要积极帮助企业查找合适的信贷产品，及时有效回应企业金融服务诉求。

3.对已有贷款的科技型企业，结合企业经营发展所处阶段、存量贷款情况，分析增量融资需求，制定针对性个性化服务方案，为企业提供低成本、高效率、方便快捷的金融服务。各银行机构要加强与保险公司、私募股权基金、券商、投行等金融机构合作，为科创企业提供涵盖财务顾问、资本运作、战投引入、财务规范以及上市后资本市场融资等综合金融服务。

（四）跟踪服务

9月上旬，银保监部门将未对接成功的企业重新分配，轮换银行机构对接。鼓励各银行机构建立重点科技型中小企业金融需求收集和跟踪落实机制，成立科技型中小企业专业服务团队，为科技型企业配备专业知识丰富、业务素质过硬的金融顾问，及时帮助科技型中小企业解决金融服务过程中存在的矛盾和问题，有效提升服务质效。鼓励各银行机构加强对分配给本行对接名单外企业的分析研究，主动对接符合本行授信政策的潜在科技型企业客户。

（五）分析总结

各银保监分局、在宁各银行机构于2023年1月15日前将本单位融资对接工作总结报告以正式公文方式报送江苏银保监局。报告内容包括组织实施情况、取得的工作成效和相关政策建议等。

五、工作要求

（一）专设监测平台

江苏省银行业协会在微信公众号开设“科技型中小企业融资对接平台”，对融资对接情况开展统计监测。江苏银保监局将按季度统计通报分地区分机构对接融资户数、授信、贷款等工作成效。各银保监分局结合实际做好辖内银行机构融资对接情况监测。

（二）多方协调联动

各设区市科技局要积极支持配合辖区银行机构开展活动，深入科创园（孵化器和众创空间等）、高新区等科技创新集聚地，通过组织路演互动及沙龙交流、共同举办银企对接会、配合银行客户经理上门等方式，切实解决客户触达难的问题，辅助银行机构提升对接工作成效。江苏银保监局统一制作银行业服务科技型中小企业政策产品汇编二维码，各银保监分局可结合实际加入属地法人和一级分行的特色政策产品。各银行机构在走访时应详细告知企业对接活动的背景，积极宣传相关科技金融政策，介绍政策产品汇编二维码使用方法，让企业进入金融超市自主选择合适的金融产品。各银行机构对于通过二维码自主进行咨询的科技型中小企业，要确保专人对接，及时回应。

（三）强化监督落实

各银行机构要根据要求扎实做好融资对接工作，严禁利用第三方机构人员开展走访活动，在推动过程中遇到困难或问题，应及时向江苏银保监局报告。各银保监分局、各市科技局要对银行走访情况开展随机核查，通过联系部分企业，核实银行是否主动联系、是否上门对接等，跟踪监测对接服务效果，及时纠正发现的问题。江苏银保监局将把本次活动的成效纳入对各银行机构普惠金融及服务实体经济监管评价和考核范围。

（四）探索服务路径

各银行机构要通过对接行动深入分析科技型中小企业金融服务的难点症结，了解小微企业融资需求特点和偏好，找准自身在机制、产品、技术和流程等方面存在的不足和差距。按照《指导意见》要求，完善科技金融组织体系，创新科技金融产品服务，推动外部生态建设，探索形成与科技企业特点相适应的专业化服务体系；通过对重点产业、重点客户的技术路线、行业周期、风险特征开展针对性研究，把握产业发展方向，聚焦产业集群和战略性新兴产业，积极争取融资担保和风险补偿，探索金融服务科技创新的新路径和新模式；将普惠金融不良贷款容忍度考核与科技金融服务有效结合，完善授信尽职免责细则，切实解决科技型中小企业金融服务中看不懂、不敢贷、不愿贷等问题，有效提升科技型中小企业金融服务质效。