附件：

深化提升渔业安全生产专项整治三年行动

实施方案

为贯彻落实中央和省委省政府、市委市政府关于安全生产工作部署，根据省厅《深化提升渔业安全生产专项整治三年行动工作要点》(苏农办渔〔2022〕3号)及全市海洋渔业安全生产视频警示会要求，持续深入开展渔业安全生产专项整治三年行动,推动各项重点任务落细落实，制定本实施方案。

一、总体要求

深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，坚持人民至上、生命至上理念，统筹发展和安全，按照“两个不放松”和“务必整出成效”要求，持续深化提升安全生产专项整治三年行动，聚焦海洋渔业安全重点领域、重点部位和关键环节，以防范化解重大安全风险为主线，实施精准治理、科学治理、综合治理，坚决防范遏制重特大事故，继续保持事故起数、死亡人数“双下降”，扎实完成三年行动目标任务，全面提升海洋渔业本质安全水平，以实绩实效迎接党的二十大胜利召开。

- 重点任务

（一）持续深化“三类船舶”整治

1.立即开展借名登记渔船清理“回头看”。各地要按照省农业农村厅《关于建立船籍港与靠泊港共管机制的通知》《关于开展渔港水域异地籍渔船专项执法检查行动的通知》和市农业农村局《关于进一步强化沿海借名登记渔船、涉渔“三无”船舶清理整治的紧急通知》要求，全面开展对“两类渔船”的摸排、清理，即：一是船籍港为外地而长期在我市沿海渔港停靠、生产的渔船；二是船籍港为我市而长期在外地停靠、生产的渔船。对于第一类渔船，加强靠泊港管理，做到非本船籍港渔船执法检查全覆盖、无遗漏，不符合安全生产管理要求的一律停港整改并遣返船籍港；对于第二类渔船，根据省、市“三船”整治工作要求，保持合规渔船过户渠道畅通，协商解决渔船过户问题。今年8月1日前，省内跨市的“两类渔船”清理整治要全面清零；跨省停泊、涉嫌借名登记渔船，难以完成清理的，按要求签订四方协议，落实管理责任，伏休前要全覆盖检查一遍。

2.常态化整治涉淦“三无”船舶。各地要根据市政府《加强联动常态化整治沿海“三无”船舶工作方案》要求，建立联合协作机制，按照“属地负责、部门联动、条块协同、溯源管理”的工作原则，贯彻“四个查清、四个到位”的要求，在海上、港口、海滩等全区域予以坚决打击，切实斩断涉渔“三无”船舶制造、停靠、加油、销售的利益链条，全面消除沿海涉渔“三无”船舶安全隐患，实现“陆上无非法制造、港口无非法停泊、海上无非法捕捞”的管理目标。

3.持续巩固涉渔乡镇船舶清理整治成果。加强执法，不允许外籍涉渔乡镇船舶在我市海域生产和停泊，一经发现立即采取扣港措施，并第一时间通知属地。

4.切实加大海洋渔业本质安全投入。各地财政要安排专项资金用于帆张网等高风险作业渔船减船转产，通过“机械化换人、自动化减人、智能化无人”逐步减少下海人员数量，同时配强安全生产设施设备，提升出海人员安全保障水平。

（二）着力加强渔港建设和综合管理

5.进一步加大渔港建设投入力度。贯彻落实《江苏省“十四五”沿海渔港建设规划》，聚焦渔港基础设施建设，坚持“一港一策”，全面摸清本辖区渔港用海用地、“三权”属性、立项审批、资金需求等方面的具体问题和困难，争取渔业发展政策资金支持，储备一批具备开工条件的渔港建设项目，成熟一个建设一个。启东市、如东县要加快实施智慧渔港建设试点，推进渔港物理隔离与电子围栏相结合的智能化管理，实现渔港水域船舶航行、停泊、作业安全监管的全程智慧化监管。通州湾示范区要加快推进避风锚地项目论证与建设，同时要按照“港长制”要求，落实东凌港临时渔港渔政执法站点用房，强化驻港执法。

6.进一步深化渔港“港长制”管理。发挥“港长”牵头抓总作用，凝聚涉海部门合力，提升监管质效，落实好属地管理责任；各渔港“港长”要落实好船籍港属地管理和靠泊港检查管理“两个责任”，全市9个渔港（7个确认渔港和2个临时渔港）在伏休前要全部落实封闭式管理，严格落实渔船出海生产“十个必须”检查，不适航的一律不得放行；发现“三无”渔船或者是变相“三无”渔船立即扣港，并按规定处置。

7.进一步加强渔港规范化管理。对照省农业农村厅《关于进一步强化“六个落实”提升沿海渔港规范化管理水平的通知》要求，加快推进驻港标准化执法站点建设，提高“依港管船、依港管人、依港管资源、依港管安全”的能力和水平。

（三） 不断提升“网格化”管理水平

8.充分发挥渔船服务组织网格化管理优势。进一步规范网格长、副网格长、船管员职责，强化“定人联船、日报告、动态编组作业、24小时值班”等安全生产管理制度落实，进一步提高规范化、信息化水平。组织开展渔船进出港报告率、渔船通导设备开机率、渔船动态编组入网率“三率”核查，指导渔船及时、正确完成进出港报告，发现证书不齐全、船员配备不齐全、安全隐患不整改的渔船，要及时查处。

9.推动属地乡镇管理责任落实。乡镇政府要切实落实属地责任，加大渔船管理服务组织保障和投入，加强船管员业务培训，开展履职考核评价，规范奖补资金使用，促进管理服务组织能动型、专职化发展，解决好监督管理“最后一公里”的问题。

（四）切实加强安全生产执法

10.强化渔船源头管控和常态监管。坚持“视隐患为事故”，认真落实《江苏省海洋渔船安全生产风险分级分类管控办法（试行）的通知》，采取船东全覆盖自查、渔船管理服务组织全覆盖排查、执法机构全覆盖执法检查的方式，全方位推动渔船隐患排查整治到点到位。建立张网类、笼壶类、养殖类及10人以上重点渔船清单，实施清单化管理，对一般监管对象要确保1年至少检查1次，对帆张网、笼壶类、特种养殖船以及10人以上重点监管对象做到1年至少检查2次，对违法违规渔船、被通报渔船等特别重点监管对象要增加检查次数。

11.强化渔船“三超”行为专项执法检查。严厉惩治渔船冒险航行行为，严肃查处渔船超载、超航区、超抗风等级航行以及航行、锚泊期间不按规定瞭望值班等行为。坚决纠治船员不按规定穿戴救生衣具行为。

12.强化渔船不适航、船员不适任专项执法检查。各地必须将执法重心转移到安全生产执法上来，对照海洋渔船10种不适航情形，严格落实“四类必查”“六类必扣”的要求，对违反安全管理规定的渔船有一艘查处一艘，绝不姑息迁就。

13.强化渔船进出港专项执法检查。着力整治进出港报告船员数量填报不齐全、船员信息填报不准确、报告时间与船舶实际动态不符等突出问题，采取港内登临抽查、港外经常性检查等方式，认真比对船上人员信息和报告时间，对职务船员未按最低配员标准配备或船员信息“人证不符”，报告进出港时间与实际进出港时间不一致的，责令整改并严肃查处。

14.扎实开展船（网）证、人证不符专项执法检查。重点整治“网证不符”渔船特别是安全性能不能满足帆张网生产需要的流刺网、桁拖网渔船冒险从事帆张网生产作业问题；职务船员持证等级不够、人数不足，普通船员不持证作业等违规行为，同时要加大教育培训力度，开展渔业从业人员安全教育培训全覆盖，做到未经培训不得上岗。

15.扎实开展商渔船共治行动。推进“商渔共治2022”联合执法，严禁渔船从事风电运维作业，参与海上非法运输和走私活动，加大对商渔船交汇密集区、事故多发水域的巡查力度，督促商船采用安全航速谨慎航行；督促渔船船主落实主体责任和船长海上生产第一责任人责任，遵守海上避碰规则，加强重点航区、渔区动态监管。

16.强化落实渔船违规记分管理办法。各地要按照“从紧从快从严”的原则，强化运用记分办法，提升海洋渔业安全生产管理质效。即查即记，发现违规行为，一律予以记分处理，一个记分周期内，第一次记满12分的，应立即停航整改15日；第二次记满12分的，应立即停航整改30日；第三次及以后记满12分的，应立即停航整改60日。

（五）铁腕管控2022年伏季休渔秩序

17.谋划落实好2022年伏季休渔工作。继续按照“锁住渔港、锁住渔船”的要求，落实最严海洋伏休管控措施。综合考虑渔汛、潮水、作业方式、气象等因素，摸清每一艘渔船休渔返港时间，提前动员部署，倒排时序，确保5月1日12时前所有应休渔船全部进港，所有伏休渔船做到“船进港、证集中、网入库、人上岸”。采取电子围栏和物理隔离等方式，切实加强伏休期间渔港封闭管理，严格落实省厅关于海洋伏休渔船船位管理要求，编制伏休停泊规划，加强停泊调度，规范移泊管理。严格落实南通市新冠肺炎疫情联防联控指挥部办公室2022年第62号指令，切实强化渔船船员疫情防控工作，严格落实相关隔离管控和居家健康管理措施，确保不发生任何涉疫问题。

（六）不断提升应急管理能力

18.实施海区防风处置提级管理。海区大风黄色预警信号发布后，要立即召回我市在A类渔区作业渔船和船长24米以下的在海渔船，原则上渔船全部回港、人员全部上岸；对不能在大风到达前进港避风的渔船，要严格落实海上避风安全管理措施，及时驶离受大风影响海域或就近选择安全锚地避风。气象、海洋部门发布橙色、红色预警信号时，要确保辖区渔船100%回港、人员100%上岸，同时要加强在港渔船“四防”管理，预警信号解除前，严禁渔船出海作业、移泊等。强化市、县、乡镇、渔船服务组织四级干预，密切跟踪气象预警预报，精准掌握在海渔船、人员等情况信息，及时进行提醒警示，对不服从预警调度指令的渔船要依法处罚，确保安全。

19.完成实时化监控全覆盖。所有渔船在伏休期间全面完成新型北斗和插卡式AIS安装，按照农业农村部和省厅要求，宣传“95166”报警电话，建设“一号一网一中心”。及时更新、动态完善南通市海洋渔船信息化管理系统。

20.推进现代化救援体系建设。加强渔政船艇日常保养，确保随时投入参加救援，鼓励和组织渔民开展自救互救，各地要明确海洋渔业人命救助奖补办法。要加大专业救援船投入，在重点水域、重要渔区实施护渔行动，确保“有险必救，有救必回”，不断提升应急救援能力。

三、保障措施

（一）强化责任落实。各地要深刻认识抓好渔业安全生产专项整治的重意义，切实增强做好渔业安全生产工作的责任感、使命感，全链条全方位推动各项重点工作落实。要坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责的原则，按照“谁的区域谁负责”、“谁的领域谁负责”、“谁来经营谁负责”的要求，严格落实“三管三必须”要求，落实部门监管责任、属地管理责任和船东船长主体责任，确保不留盲点、不留死角，全覆盖、无遗漏。对工作不落实、措施不到位的单位和个人要严肃追责。

（二）强化制度建设。各地要标本兼治、系统治理，加快建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系。要坚持正向激励和反面惩戒相结合，推动实施渔业安全生产信用管理，对安全生产守信的船东船长，在安全技能培训考核、渔业互助保险等方面给予政策倾斜。对发生安全生产责任事故、拒不服从管理人员指挥以及违法违规生产的船东船长，要实施失信行为联合惩戒。

（三）强化宣传引导。各地要采取多种形式，对深化提升渔业安全生产专项整治三年行动进行广泛宣传。要创新宣传形式、丰富宣传方式，充分利用电视、广播、报刊、网站以及新媒体平台宣传报道，通过组织观看宣传片、以案说法等方式加强警示教育，大力倡导船东、船长开展海上应急处置单船演练活动，提高从业人员安全意识和安全技能。