泰乡振〔2023〕3号

关于开展2023年度市级财政资金扶持

乡村振兴重点帮促村经济发展项目

申报工作的通知

各市（区）乡村振兴局：

为进一步巩固拓展脱贫致富奔小康成果,接续推进乡村振兴，根据年度工作计划，经研究，决定组织开展2023年度市级财政资金扶持乡村振兴重点帮促村经济发展项目申报工作。现就有关事宜通知如下。

- 扶持范围

全市661个乡村振兴重点帮促村及37个省定重点帮促村，重点支持脱贫不稳定村、村级集体经济经营性收入在30万元以下的村和市级部门（单位）挂钩帮促的村，扶持项目原则上须从县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库中推荐。

- 名额分配

根据市级财政扶持资金安排，全市计划扶持30个左右乡村振兴重点帮促村申报发展集体经济项目，原则上每个村补助标准不高于60万元，对项目投入大，预期效益好的村，补助标准可适当增加。综合各市（区）经济发展水平、乡村振兴重点帮促村数量等条件，按照因素分配法，各地具体申报村名额为靖江市3个、泰兴市7个、兴化市9个、海陵区2个、姜堰区6个，医药高新区（高港区）3个。各市（区）可以根据名额数量，按照1：1.2的比例组织申报，市将根据推荐结果择优进行扶持。

- 有关要求

各地自行组织对乡镇(村)申报项目进行把关，根据各地项目申报情况，市乡村振兴局将组织相关职能部门对拟提交评审项目进行现场考察和预评估，通过预评估的项目将提交专家评审，专家评审结果在泰州市农业农村局网站进行公示。

各市（区）乡村振兴局是监督和管理项目实施的主体，要高度重视帮扶项目申报工作，靠前指导、尽早发动，帮助辖区重点帮促村组织项目申报，并牵头组织相关职能部门对项目实施进行全程跟踪监督，包括但不局限于项目的申报、评审、立项、建设、验收、审计等环节。对项目实施过程中出现的问题，各市（区）乡村振兴局和乡镇要及时处理，处理过程和结果及时上报市乡村振兴局。对发现的虚报、冒领、挪用、骗取、套取、贪污资金等违规违纪行为，一经发现将移交纪检监察机关查处，对构成犯罪的，移交司法机关处理。

请各市（区）乡村振兴局认真组织开展项目申报工作，并按照申报指南相关要求负责审核汇总相关材料，申报材料按市（区）装订成册后于2月23日前报市乡村振兴局扶贫开发处（市农业农村局2楼207室）。联系人：唐嘉丽；联系电话：86886163。

附件：1.泰州市级财政资金扶持乡村振兴重点帮促村经济发展项目申报指南

2.乡村振兴重点帮促村集体经济发展项目申报表

3.泰州市市级财政扶持项目计划书

泰州市乡村振兴局

2023年2月6日

附件1

泰州市级财政资金扶持重点帮促村

集体经济发展项目申报指南

一、项目申报对象

全市661个乡村振兴重点帮促村及37个省定重点帮促村。原则上，“十四五”期间，每村享受项目扶持周期不少于2年或5年内不能享受超过2个项目扶持。

二、项目申报条件

1.项目要符合当地乡村振兴产业发展方向；

2.项目要围绕乡村产业发展和集体经济增收，立足区域产业布局，具备受益对象明确、效益量化、风险可控、资产保值增值等条件；

3.项目资金有配套、产权明晰、前期手续完成情况较好、能够当年建成当年见效、预计年投资收益率在5%以上，且增收持续稳定，建立利益联结机制。

4.重点向脱贫不稳定村、村级集体经济经营性收入在30万元以下的村和市级部门（单位）挂钩帮促村倾斜；

5.优先向未享受过补助的村倾斜；

6.优先支持能够统筹带动低收入人口增收的项目。

三、项目扶持标准

1.补助资金按照因素法分配，每个项目补助标准不超过项目总投入的80%，总投入不超过60万元的项目原则上不列入扶持范围；

2.允许重点帮促村与非重点帮促村实施项目联建，其中非重点帮促村不在此专项资金补助范围内，项目补助按重点帮促村实际投入计算。

四、项目申报程序

项目申报采用逐级申报的方式：

1.项目库内符合条件的项目申报主体向所在地乡村振兴部门提交项目申报有关材料。

2.各市（区）乡村振兴局对申报材料进行初步审核，审核后上报给市乡村振兴局。

3.市乡村振兴局根据各市（区）上报项目情况，组织现场评估和专家评审。评审结束后，市乡村振兴局择优选择项目进行扶持并会同市财政局下达项目扶持资金。

五、申报材料

1.乡村振兴重点帮促村集体经济发展项目申报表；

2.泰州市市级财政扶持项目计划书；

3.相关佐证资料。

申报材料统一使用 A4 纸打印和复印，按照顺序装订成册，一式六份（含电子版）。

六、项目管理

1.项目必须按规定程序履行相关手续后方可实施。除因不可抗力或其他特殊原因外，资金下拨60日以内未启动的项目，市级将收回补助资金。

2.项目实施单位必须按照审批方案进行实施，不得擅自变更项目地点、建设内容、投资规模和建设标准等。项目完成后，项目实施单位应主动开展自验，自验合格后，提交报告向各地乡村振兴局申请验收。各地乡村振兴局收到项目实施单位验收申请15日内，须牵头组织项目验收。项目验收合格后按照合同约定将项目资金拨付到位，并将项目实施和资金使用情况报市级备案。各市（区）可根据实际情况，每个项目预拨不高于30%的资金作为启动资金。资金管理实行县级报帐制，具体报帐方式按扶贫资金项目管理办法执行。

3.项目验收后须按照帮扶项目资产登记管理相关规定明确产权到村，落实管护主体及责任，建立健全各项运行管护制度，确保项目正常经营，长期发挥效益。

附件2

乡村振兴重点帮促村集体经济发展项目申报表

| 一、申报村基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在市(区) |  |  |  |  |  |  | 所在镇、村 |  |  |  | 书记姓名 |  | 联系电话 |  |  |
| 第一书记姓名 |  |  | 所在单位 |  |  |  | 2022年底低收入人口户数 |  |  |  | 其中有劳动能力户数 |  |  |  |  |
| 2022年度村集体经营性收入（万元） |  |  |  |  |  |  | 主要来源明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、拟建项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  | 负责人 |  | 联系方式 |  |  | 拟合作单位 |  | 负责人 |  |  |
| 发展类型 |  | 资源利用 |  |  |  | 提供服务 |  | 物业管理 |  |  | 混合经营 |  | 其他 |  |  |
| 经营组织管理 |  | 股份制 |  |  |  | 租赁经营 |  | 承包经营 |  |  | 其他方式 |  |  |  |  |
| 项目总投资（万元） |  |  |  |  | 其中：村投入资金 |  |  | 帮扶单位投入资金 |  |  | 县级衔接资金 |  | 申报资金 |  |  |
| 简述项目前期 手续报备审批情况 |  |  |  |  |  |  |  | 预计开 工时间 |  |  | 预计完 成时间 |  |  |  |  |
| 预期年收益（万元） |  |  |  |  | 收益主要来源预估 |  |  | 挂钩帮扶单位意见 (公章) |  |  |  | 市(区)乡村振兴部门评审意见（公章） |  |  |  |

附件3

泰州市市级财政扶持项目计划书

项目名称：              （全称）

申报单位：

建设期限：

项目负责人：

联系电话：

年    月    日

一、项目基本信息

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  | 联系电话 |  | 传 真 |  |
| 实施地点 |  |  |  |  |  |
| 项目实施期限 |  |  |  |  |  |
| 项目 单位 基本 情况 | 【填写说明】 简要说明项目单位基本情况，包括： 1、人员状况、财务状况； 2、基础设施和配套设备等硬件条件； 3、组织管理能力等情况。 |  |  |  |  |

二、项目建设方案

| 项目绩效 目标 | 【填写说明】 1、项目建设目标和建设期限。 2、带动乡村振兴目标等； |
| --- | --- |
| 项目建设具体方案 | 【填写说明】 1、项目详细建设内容； 2、项目建设具体方案及进度安排。 3、项目建设用地落实情况和环评情况 4、建设项目风险及风险防控。 |

| 资金筹措与使用方案 | 资金来源 | 金 额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一、申请市级资金 |  |  |
|  | 二、县级配套资金 |  |  |
|  | 三、自筹资金 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |
|  | 项目资金概算 |  |  |

| 预期效益 | 【填写说明】 1、经济效益； 2、社会效益； 3、生态效益。 4、项目预期收益分红、受益对象等 5、建设项目可行性研究结论与建议 |
| --- | --- |

三、项目审核情况

| 项目单位 意见 | 本单位对以上内容的真实性和准确性负责。 单位负责人签名： 单位公章： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 市（区）乡村振兴局初审意见 | 负责人签名： 单位公章： 年 月 日 |
| 备 注 |  |

泰州市乡村振兴局                             2023年2月6日印发