## 项目清单表
宿迁市现代服务业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）重点项目清单
单位：万元
序号 | 项目名称 | 开竣时间 | 建设内容 | 计划总投资 | 2023年计划投资 | 2023年建设任务 | 2024年计划投资 | 2024年建设任务 | 2025年计划投资 | 2025年建设任务 | 责任单位
合计107个 |  |  |  | 5973000 | 1945300 |  | 1478300 |  | 1225100
一、现代物流（23个） |  |  |  | 1161600 | 332000 |  | 313600 |  | 283200
1 | 苏北智慧物流中心 | 2022.01-2023.12 | 总建筑面积30万平方米，建设8栋快递分拨厂房、6栋物流仓储厂房、1栋设备维修和配套用房 | 130000 | 130000 | 建设8栋快递分拨厂房、6栋物流仓储厂房、1栋设备维修和配套用房，快递分拨厂房、物流仓储厂房装修，投入使用 |  |  |  |  | 沭阳县
2 | 沭阳华瑞文化创意物流园 | 2023.01-2023.12 | 建筑面积5万平方米，建设2栋9层商业楼、2栋9层零担物流用房、3栋单层物流仓库 | 30000 | 30000 | 建设2栋9层商业楼、2栋9层零担物流用房、3栋单层物流仓库，建成投入使用 |  |  |  |  | 沭阳县
3 | 沭阳百盟快递物流园二期 | 2023.01-2024.12 | 室外道路管网配套完成、组织项目单体验收 | 25000 | 15000 | 配套完成 | 10000 | 完成总体验收，交付使用 |  |  | 沭阳县
4 | 临港物流园 | 2021.03-2025.10 | 综合服务中心装修，物流区及相关配套设施建设 | 50000 | 3000 | 综合服务中心装修，物流区及相关配套设施建设 | 2000 | 综合服务中心装修，完善公共仓储设施，物流企业招引 | 3000 | 综合服务中心装修，完善公共仓储设施 | 泗阳县
5 | 穿城镇245省道物流园 | 2021.01-2025.12 | 主要建设办公用房、仓储厂房、道路及配套基础设施 | 10000 | 1500 | 办公用房装修，仓储厂房建设 | 1500 | 仓储厂房建设 | 2000 | 办公用房装修，仓储厂房建设 | 泗阳县
6 | 三庄镇电商物流园 | 2021.06-2024.06 | 建设电商中心，物流中心，标准化厂房等，购置自动化传输设备等 | 9000 | 3000 | 物流转运中心建设，电商仓储建设，设备投入运营，标准化厂房建设 | 2000 | 物流转运中心建设，电商仓储建设，标准化厂房建设 |  |  | 泗阳县
7 | 宿迁港泗阳港区成子河新建庄码头 | 2022.01-2023.09 | 成子河码头港池及配套施工 | 18000 | 5400 | 港池施工，配套设施建设 |  |  |  |  | 泗阳县
8 | 茂盛物流 | 2022.01-2023.12 | 综合楼建筑面积5000平方米，购置PTA等专业运输等车辆80辆。 | 15000 | 5800 | 综合办公楼建设，车辆购置 |  |  |  |  | 泗阳县
9 | 宿迁农产品电商物流园（三期） | 2023.01-2025.12 | 建筑面积7.7万平方米，建设冷库、豆制品加工中心、批发中心等设施 | 20000 | 5000 | 完成2万平方米建设 | 7800 | 完成4栋商铺、3栋仓储，总建筑面积约4.5万平方米 | 7200 | 完成三期所有剩余工程，总建筑面积约1万平方米 | 泗洪县
10 | 粮食物流产业园 | 2023.01-2025.12 | 建筑面积8.7万平方米，建设大平房仓11栋，仓容量11.5万吨 | 60000 |  | 选址和做好前期手续 | 26000 | 新建5万吨仓库及附属 | 34000 | 完成6.5万吨仓库及附属 | 泗洪县
11 | 泗洪港区双沟码头及配套工程 | 2023.01-2025.12 | 建设8个1000吨级装卸泊位，港口岸线长度600米，设计年吞吐量390万吨 | 48000 | 3000 | 开展前期手续办理、征地拆迁 | 20000 | 开展码头施工、道路堆场施工等工程 | 25000 | 开展码头主体、道路、堆场等施工，投入运营 | 泗洪县
12 | 宿迁港泗洪港区城东作业区码头 | 2023.01-2023.12 | 对码头装卸设备扩能改造，满足千吨级船舶停靠、装卸，完善仓储配套设施 | 6300 | 6300 | 完成新建仓库、完善堆场、改造道路、环保配套施工等工程，投入使用 |  |  |  |  | 泗洪县
13 | 中国农批宿迁现代农产品物流园 | 2023.06-2025.06 | 一期建筑面积约14万平米，主要建设农副产品交易、仓储、冷链物流、检验检测、商业配套等 | 150000 | 50000 | 一期建筑面积约为14万平米，包含钢结构交易大棚，以及多栋混凝土框架结构交易区等 | 50000 | 完成批发商铺建设及机电安装，开展二期规划工作和前期手续办理工作 | 50000 | 完成二期建设任务 | 宿豫区
14 | 粮食产业园 | 2022.06-2023.12 | 新建18栋高大平房仓、10栋浅圆仓、日加工300T大米生产线及办公楼等附属设施 | 50000 | 30000 | 完成二期10万吨仓库及附属设施建设 |  |  |  |  | 宿豫区
15 | 陆集货运集散中心 | 2023.10-2024.12 | 仓储、停车场、办公楼等建设 | 32000 | 10000 | 完成场地平整和基础施工 | 22000 | 完成办公楼、仓储、停车场等施工 |  |  | 宿豫区
16 | 来龙港 | 2023.10-2027.12 | 布置2个挖入式港池，岸线长1000米 | 100000 |  | 启动前期规划及手续办理 |  | 完成前期手续办理，启动征地拆迁清障，具备开工条件 | 10000 | 完成基础施工 | 宿豫区
17 | 宿迁港中心港区陆运河作业区陆集中心港一期工程 | 2024.12-2026.12 | 一期建设21个装卸泊位，装卸泊位总长度1815m，陆域配套件杂货堆场等 | 200000 |  | 完成项目规划设计方案，土地报批等相关手续办理 | 60000 | 完成前期手续办理，开工建设 | 90000 | 完成50%工程量 | 宿豫区
18 | 张圩干渠码头工程 | 2023.01-2025.12 | 新建6个2000吨级泊位，设计吞吐量为435万吨/年,实施张圩干渠张圩闸及航道扩建 | 25000 | 5000 | 前期手续办理 | 15000 | 主体工程完工 | 5000 | 设备安装运营 | 宿城区
19 | 苏宿粮食仓储园 | 2023.06-2025.10 | 主要建设10万吨粮仓（4万吨平房仓和6万吨浅圆仓），配套建设150吨/批次烘干房及附属设施 | 32000 | 15000 | 完成项目浅圆仓封顶进度的80%，平房仓全部封顶，其他辅房完成主体结构 | 10000 | 项目土建基本完工，设备安装完成90%，设备调试完成60% | 7000 | 工程完成 | 宿城区
20 | 兰博物流园 | 2023.06-2025.12 | 计划建设1栋立体库单层22米，5栋双层库 | 125000 | 5000 | 推进土地挂牌、摘牌及土地手续办理 | 70000 | 完成一期工程建设并完成内装 | 50000 | 完成二期工程，整体运行 | 宿城区
21 | 陈集镇现代粮食高标准仓储建设项目 | 2023.09-2024.12 | 总建筑面积2.6万平方米，主要建设9.23万吨高标准仓库、粮食产后服务中心及冷链物流中心 | 18000 | 5200 | 完成工程建设的30%，其他辅房完成主体结构 | 12800 | 工程全部完成，交付使用 |  |  | 宿城区
22 | 王官集镇现代粮食高标准仓储建设项目（二期） | 2023.09-2024.12 | 总建筑面积1.1万平方米，主要建设3.41万吨高标准仓库、粮食服务中心及冷链物流中心 | 5000 | 1600 | 完成工程建设的30% | 3400 | 工程全部完成，交付使用 |  |  | 宿城区
23 | 埠子镇现代粮食高标准仓储建设项目（二期） | 2023.06-2024.12 | 总建筑面积0.5万平方米，主要建设2.59万吨高标准仓库 | 3300 | 2200 | 完成工程建设的80% | 1100 | 工程全部完成，交付使用 |  |  | 宿城区
二、现代金融（1个） |  |  |  | 15000 | 4000 |  | 6000 |  | 5000
1 | 南京银行宿迁分行项目 | 2023.12-2025.02 | 南京银行宿迁分行营业及办公用房建设 | 15000 | 4000 | 土地手续办理，进行规划方案设计及招标 | 6000 | 施工图设计审图，桩基施工，地下工程施工，主体施工 | 5000 | 主体二次结构施工，场外附属施工 | 宿城区
三、科技服务（10个） |  |  |  | 676100 | 161600 |  | 270500 |  | 121000
1 | 泗阳开发区科技综合体 | 2019.06-2023.12 | 建设科技综合体大楼建筑面积约3.8万平米 | 108000 | 2000 | 孵化中心配套装修，招引企业入驻 |  |  |  |  | 泗阳县
2 | 中林集团泗阳智能家居产业加速器 | 2019.08-2024.12 | 一期建成标准厂房和综合商务楼17.25万平方米 | 40000 | 9000 | 规划建设4栋约3万平方米厂房 | 15000 | 建设4栋约3万平方米厂房，增加招引培育科技孵化企业数量 |  |  | 泗阳县
3 | 泗阳生态纺织研究院 | 2022.10-2024.12 | 主要打造检测中心、信息化智能制造中心、功能后整理研发中心、功能纤维面料研发中心 | 7500 | 4000 | 建成高校技术转移中心 | 2500 | 建设纺织品染整实验室、功能整理中试车间、智能制造中试车间和智能制造示范车间 |  |  | 泗阳县
4 | 虎翅云工厂·泗洪县智数工业服务中心 | 2023.01-2023.12 | 包括网创园A-H栋厂房、A栋厂房室内装饰改造、室外景观改造等 | 1200 | 1200 | 包括网创园A-H栋厂房、A栋厂房室内装饰改造、室外景观改造等 |  |  |  |  | 泗洪县
5 | 江苏宙际杰智能科技有限公司智能家居清洁用品工程研究中心 | 2023.01-2023.12 | 建设智能化家居、新型高分子材料开发等研发平台 | 2400 | 2400 | 完成室内装修，采购复合型材等材料和检测设备， |  |  |  |  | 宿豫区
6 | 宿迁嘉禾塑料金属制品有限公司聚氨酯高吸水泡沫材料工程研究中心 | 2023.01-2023.12 | 建设聚氨酯高吸水泡沫材料工程研发平台，开发树脂合成-产品成型一体化自动生产设备 | 2000 | 2000 | 完成研发中心装修，采购试验仪器及检测设备，开展合成树脂产品研发 |  |  |  |  | 宿豫区
7 | 高新智谷科技园 | 2023.03-2025.12 | 建筑面积25万平方米 | 150000 | 20000 | 基础主体施工，地下工程施工 | 80000 | 主体结构施工 | 50000 | 办公楼、研发大楼装修及安装设备 | 宿豫区
8 | 科技创新产业园 | 2023.04-2026.12 | 建设研发办公中心、人才公寓、科创大厦、园区便民综合服务中心 | 300000 | 60000 | 基础分部施工，部分主体建筑达到10层，基础设施室外配套施工 | 170000 | 主体建筑全部封顶，装修装饰和基础设施室外配套 | 70000 | 装修装饰和基础设施室外配套 | 市经开区
9 | 科技孵化产业园 | 2023.02-2023.12 | 建筑面积21万平方米，企业孵化器27栋，企业加速器8栋，人才公寓3栋，智慧中心1栋，研发中心2栋 | 60000 | 60000 | 完成所有单体施工及配套工程，验收交付 |  |  |  |  | 市经开区
10 | 苏大天宫项目 | 2023.10-2025.02 | 建筑面积1.35万平方米，建设科技孵化器 | 5000 | 1000 | 主体工程出地面 | 3000 | 主体工程建成 | 1000 | 投入使用 | 苏宿园区
四、商务服务（7个） |  |  |  | 501200 | 129400 |  | 172800 |  | 199000
1 | 洲亿国际汽车城 | 2023.02-2025.12 | 项目总建筑面积7.8万平方米，建设配套办公生活区等 | 53000 | 20000 | 2023年完成土地摘牌和项目营销中心建设 | 23000 | 主体完工及装饰装修工程 | 10000 | 整体项目竣工，投入使用。 | 泗洪县
2 | 车门乡供销农服中心 | 2023.01-2024.12 | 建设仓储用房1200平方米，建设粮食仓储烘干厂房，采购粮食烘干机等相关设备和农机 | 2000 | 1000 | 完成项目建设仓储用房1200平方米，辅助用房170平方米 | 1000 | 晒场及附属建筑2200平方米，建设粮食仓储烘干厂房、农民技能培训中心，采购粮食烘干机等相关设备和农机 |  |  | 泗洪县
3 | 电商大厦 | 2023.06-2025.05 | 建筑面积8.8万平方米，建设商务办公楼及附属配套等设施 | 72000 | 20000 | 地下车库施工及地面基础施工 | 30000 | 商务办公楼主体施工 | 22000 | 完成室内外装修及配套设施施工 | 宿豫区
4 | 张家港园区科技综合体 | 2022.10-2025.12 | 建筑面积15万平方米，建设总部经济办公楼、科技研发检测认证用房、标准化厂房、人才公寓等 | 120000 | 20000 | 完成标准化厂房封顶，完成总部经济办公楼、科技研发和检测认证楼等主体2-3层建设 | 50000 | 完成总部经济办公楼、科技研发和检测认证楼封顶，进行装饰装修 | 50000 | 完成配套设施建设，安装检测检验设备，研发检测和标厂中试车间投入运营 | 宿豫区
5 | 宿迁市知识产权服务业集聚区 | 20230.03-2023.08 | 集聚各类高水平服务机构50户以上，实现科技创新、知识产权一站式服务 | 500 | 500 | 完成开园，招商入住 |  |  |  |  | 宿城区
6 | 宿迁经济开发区总部经济集聚区 | 2023.03-2026.12 | 建设路网及市政配套设施、绿地广场景观、商务中心扩建、科技创业服务中心等 | 251400 | 66400 | 建设花桥路、总部经济景观提升改造、白领公寓改造、商务中心扩建、科技创业服务中心等 | 68000 | 建设人民大厦、四馆一中心、白领公寓二期等 | 117000 | 建设通信大厦、金融大厦、发展大厦、梨园变及线路迁改工程等 | 市经开区
7 | 酒产业发展平台 | 2023.09-2024.01 | 建成集展览展示、品鉴售卖、技能培训等为一体的酒产业发展多功能综合平台 | 2300 | 1500 | 完成展厅、会议厅、政治生活馆、培训中心等主体装修工程 | 800 | 完善扫尾，投入运营 |  |  | 市洋河新区
五、现代商贸（13个） |  |  |  | 618400 | 209800 |  | 222100 |  | 175500
1 | 沭阳华夏云谷中央厨房 | 2023.01-2023.12 | 建筑面积1.68万平方米，包括综合楼、中央厨房等，设置高端中央厨房 | 51000 | 51000 | 建成投运 |  |  |  |  | 沭阳县
2 | 城区农贸市场建设工程 | 2023.01-2023.12 | 拟在沭城、南湖建设农贸市场3个 | 14000 | 14000 | 完成施工，投入使用 |  |  |  |  | 沭阳县
3 | 五里城市之家 | 2023.01-2024.04 | 规划建设面积约0.86万平方米，含菜场、党群服务中心、商业、卫生室、停车场等功能 | 8500 | 6500 | 完成建筑主体建设 | 2000 | 完成建筑主体建设，完成装修及配套设施建设 |  |  | 泗阳县
4 | 界湖邻里中心 | 2023.01-2024.06 | 建筑面积2万平方米，建设大型购物中心、餐饮、酒店、休闲娱乐等配套设施 | 8200 | 4200 | 完成主体施工 | 4000 | 主体建设完成，完成装修及配套设施建设 |  |  | 泗阳县
5 | 农产品电商仓储保鲜协同仓 | 2023.01- 2023.12 | 改造建设0.36万平方标准化厂房，建设1.8万立方农产品电商仓储保鲜协同仓 | 3000 | 3000 | 厂房装修，设备采购；安装调试，运行 |  |  |  |  | 泗阳县
6 | 水产品交易市场 | 2023.01-2025.12 | 建设水产品交易市场及其附属配套的冷库，总建筑面积6.7万平方米 | 15000 |  | 前期手续办理 | 5000 | 建设交易市场及部分建筑 | 10000 | 全面完工 | 泗洪县
7 | 华东汽车科技城 | 2023.06-2025.12 | 总建筑面积86万平方米，建设汽车综合服务区、汽车销售展览区、汽车文旅商业区、汽车后市场区四大功能分区 | 460000 | 100000 | 完成场地拆迁、平整，完成一期基础施工 | 200000 | 完成一期主体结构封顶，二期基础施工 | 160000 | 完成综合服务区、汽车销售展区、商业区等装修，完成配套设施施工，具备试运营条件 | 宿豫区
8 | 金鹰滨水街区 | 2020.12-2025.12 | 一期对金鹰负一层街区进行改造，二期对沿河区域进行提品改造 | 13000 | 400 | 对金鹰负一层业态进行调整 | 500 | 沿河区域提品改造进行规划 | 1100 | 完成对金鹰沿河区域的提升改造 | 宿城区
9 | 楚街街区 | 2023.01-2025.12 | 对楚街街区进行提品升级改造 | 3000 | 2000 | 完成街区改造规划方案，相关单位进场施工改造 | 600 | 完成街区改造 | 400 | 投入运营 | 宿城区
10 | 新盛街特色街区 | 2023.01-2025.06 | 主体建筑及地下车库建设，修葺及保护街区内文保建筑 | 20000 | 14000 | 实现新盛街主体街区全面开街 | 5000 | 新盛街壹号院竣工 | 1000 | 接待旅游人次100万，举办15场以上文化活动 | 宿城区
11 | 霸王举鼎地下商业空间居然mall | 2023.01-2025.12 | 对原霸王举鼎地下人防工程进行提升改造 | 11000 | 8000 | 完成地下商业空间改造规划，进场施工 | 2000 | 地下商业空间改造完毕并，试运营 | 1000 | 地下商业空间正式投入运营 | 宿城区
12 | 凤凰海广场 | 2023.01-2025.06 | 整体重新布局、装修 | 10000 | 5000 | 内部进行布局及重新装修 | 3000 | 完成1-5楼招商并进行整体开业 | 2000 | 举办项目促销、推广活动，吸引品牌入驻 | 宿城区
13 | 兰欧酒店 | 2023.04-2023.12 | 打造四星级精品酒店 | 1700 | 1700 | 完成签约、装修、开业 |  |  |  |  | 宿城区
六、文化旅游（24个） |  |  |  | 2174100 | 903500 |  | 393400 |  | 202000
1 | 沭阳华东花木大世界 | 2022.01-2024.12 | 建筑面积13万平方米，建设精品盆景园、交易中心、会展中心等功能区 | 300000 | 150000 | 建设精品盆景园、交易中心、会展中心等功能区 | 50000 | 项目竣工 |  |  | 沭阳县
2 | 中闽花海田园综合体 | 2022.01-2025.12 | 建设集农业、旅游、田园社区等为一体的专业田园综合体 | 100000 | 20000 | 田园社区一期9.8万平方米建设 | 30000 | 田园社区一期验收，田园社区二期拟取得地块，农旅一期功能完善 | 37000 | 田园社区二期建设、农旅二期建设 | 沭阳县
3 | 钱集镇万庄振兴产业园 | 2023.01-2023.12 | 旅游＋农业发展模式，建暖棚2.1万平方米，内设农业科普、亲子休闲等娱乐项目 | 3000 | 3000 | 主体完工，配套设施 |  |  |  |  | 沭阳县
4 | 沭阳县文化创意产业园 | 2022.01-2023.12 | 推进二期建设 | 20000 | 16500 | 工程完工 |  |  |  |  | 沭阳县
5 | 泗阳新境界花卉产业园 | 2021.01-2025.12 | 建设花卉市场交易综合体、花卉风情商业街、月季文化产业园、月季文化馆、春风十里民宿 | 150000 | 50000 | 组培研发中心主体建设，完成建筑面积的50%、完成花卉市场综合体附属办公楼建设 | 40000 | 组培研发中心主体建设基本完成、完成智能联栋温室建设90% | 30000 | 完成智能联栋温室建设完成，风情商业街主体建设 | 泗阳县
6 | 成子湖旅游度假区 | 2021.01-2024.12 | 泛溪问水提升改造、成子乐园、民宿、度假酒店、新妆岛基础工程等 | 126000 | 32000 | 基础施工，主体施工，部分投入运行 | 11500 | 主体施工完成，配套设施建设，投入运行 |  |  | 泗阳县
7 | 泗阳县莓好时光生态农场项目 | 2022.02-2024.12 | 主要建设集合蓝莓科技园，果蔬采摘园，亲子农家休闲生态园 | 12500 | 6000 | 亲子农家休闲生态园建设，游乐设施安装 | 3200 | 亲子农家休闲生态园建设完成，游乐设施安装、农场水利配套设施建设 |  |  | 泗阳县
8 | 县影剧院升级改造工程 | 2022.01-2024.06 | 对县影剧院提升改造 | 5000 | 4000 | 对县影剧院进行提升改造装修施工 | 1000 | 对县影剧院进行提升改造装修施工 |  |  | 泗阳县
9 | 王集镇熊爸爸亲子农场 | 2023.01-2024.12 | 建设稻田博物馆，农耕博物馆、亲子民宿等自然体验项目 | 9000 | 4000 | 完成花园餐厅、水上乐园、无动力乐园、民宿、露营基地等项目建设 | 5000 | 建设儿童森林素质拓展区等项目 |  |  | 泗阳县
10 | 泗洪双沟酒业产业融合发展示范工程 | 2023.01-2024.12 | 建设8栋五层陶坛库，总建筑面积约22万平方米，游客中心改扩建、醴泉广场改建等 | 123000 | 100000 | 完成游客中心改扩建、醴泉广场改建、5栋陶坛库主体完工 | 23000 | 8栋陶坛库竣工 |  |  | 泗洪县
11 | 泗洪生态渔业产业融合发展示范工程 | 2022.01-2024.12 | 总建筑面积为3.7万平方米，建设室内垂钓馆建筑、专业竞技池等各类比赛竞技池 | 150000 | 50000 | 新建1.8万平米设施及其附属 | 30000 | 新建1.1平方米及其附属设施 | 20000 | 新建0.8万平方设施及附属 | 泗洪县
12 | 石集柳山田园旅游 | 2023.01-2024.12 | 建设星空集装箱民宿、休闲餐厅等，面积约4248平方米,建设稻田艺术馆，面积约10385平方米 | 100000 | 5000 | 完成卡丁车等游览设施增设，鲜米坊、绿豆饼坊等12坊集市打造 | 5000 | 对船塘周边进行亮化提升，打造村史馆、乡情馆、志愿者之家等景区 |  |  | 泗洪县
13 | 临淮渔家风情小镇 | 2021.01-2023.12 | 完成“临淮渔村”项目主体，完成绿化景观建设、主要道路及停车位建设 | 8400 | 1500 | 完成“临淮渔村”项目主体，完成绿化景观建设、主要道路建设 |  |  |  |  | 泗洪县
14 | 袁家村·宿迁印象 | 2020.01-2023.12 | 总建筑面积13.5万平方米，建设商业街、民宿集群、酒店及景点公建等 | 150000 | 45000 | 建设二期旱街、牌坊街、民宿区主体工程，设立非遗传统一条街 |  |  |  |  | 宿豫区
15 | 六塘河民宿体验基地 | 2023.03-2023.12 | 建设集农业观光、民宿体验、生态旅游、户外休闲为一体的民俗民宿体验基地 | 6000 | 6000 | 基础施工，房屋主体建设、园林绿化，完成主题公园和民宿体验基地建设 |  |  |  |  | 宿豫区
16 | 水八仙生态示范园 | 2023.03-2024.06 | 新建12.7万平方米农业园，主要包含融合赋能区、水八仙介绍展示区、蝴蝶展厅、直播间等 | 6200 | 4500 | 完成室内展馆、景观区、观光区主体建设 | 1700 | 完成景观区种植，道路铺设等工作 |  |  | 宿豫区
17 | 电商园区商业综合体 | 2022.07-2024.06 | 建筑面积8.41万平方米，建设图书吧、美术展览中心、艺术培训中心、美食广场等设施 | 78000 | 30000 | 地下防水工程施工，钢架结构主体封顶 | 28000 | 主体结构装修及配套设施安装，投入运营 |  |  | 宿豫区
18 | 清水湾·金樽坊 | 2023.02-2024.12 | 主要建设酒文化主题公园及配套展馆和服务用房、商业街区及特色餐饮及精品休闲酒店等 | 100000 | 80000 | 商业街区施工完成，60%商户运营 | 20000 | 酒店施工完成并投入运营及商业街区剩余40%商户运营 |  |  | 宿城区
19 | 牛角村欢乐田园度假区二期 | 2023.12-2024.12 | 主要建设牛角淹二期的商业街、民宿、儿童游乐园等 | 25000 | 3000 | 完成乐园项目前期手续办理，进场施工 | 22000 | 完成乐园项目建设并对外运营 |  |  | 宿城区
20 | 红果庄园 | 2023.01-2023.12 | 建设山楂园、山楂馆、盆景园、农产品加工车间、桃园等项目 | 5000 | 5000 | 山楂馆面积约1500平方完工 |  | 实施红果庄园休闲农业和乡村旅游精品工程 |  | 开发山楂糕、山楂果汁、山楂零食等山楂产品 | 宿城区
21 | 洋河股份9号院酒文化展示区 | 2022.02-2023.12 | 新建洋河股份九号院及配套附属设施 | 50000 | 25000 | 完成美人泉景观河建设、九号院及配套附属设施，完成展陈设计、陈列，对外运营 |  |  |  |  | 市洋河新区
22 | 三葛酒村 | 2023.10-2024.07 | 三葛酒村红砖区内装修， 大地景观工程，酒庄建设 | 15000 | 2000 | 完成大地景观建设，红砖区内装修工程完成20%，酒庄进场施工 | 13000 | 红砖区内装修完工，酒庄完工 |  |  | 市洋河新区
23 | 湖滨新区湖畔渔歌项目 | 2023.12-2026.12 | 总建筑面积4.2万平方米，一期建筑面积0.68万平方米，二期建筑面积3.55万平方米 | 32000 | 1000 | 一期项目开始基础施工 | 10000 | 一期项目主体及配套施工，二期开工建设 | 15000 | 二期主体封顶 | 湖滨新区
24 | 湖滨新区骆马湖渔业风情村项目 | 2022.06-2026.12 | 建筑面积20万平方米，建设骆马渔港、浪漫渔村、时尚渔歌和康养水镇等 | 600000 | 260000 | 主体工程建设 | 100000 | 首期地块全面建成，鱼市地块启动建设 | 100000 | 一期正式交付，鱼市地块正式投入使用，二期地块全面开工建设 | 湖滨新区
七、健康养老（12个） |  |  |  | 226600 | 89700 |  | 59500 |  | 29400
1 | 城市养老中心 | 2023.01-2023.12 | 将县福利中心2、3、4号楼打造成公办养老及未成年人保护服务中心 | 500 | 500 | 完成工程建设 |  |  |  |  | 沭阳县
2 | 建设智慧养老服务平台 | 2023.01-2025.12 | 为全县经济困难老年人和高龄老年人提供居家养老上门服务 | 2900 | 1000 | 为全县经济困难老年人和高龄老年人提供居家养老上门服务 | 1000 | 为全县经济困难老年人和高龄老年人提供居家养老上门服务 | 900 | 为全县经济困难老年人和高龄老年人提供居家养老上门服务 | 沭阳县
3 | 泗阳县中心敬老院 | 2021.01-2023.06 | 设立床位500张，总建筑面积1.65万平方米 | 18200 | 10200 | 配套设施建设，具备长期照料和康复护理功能 |  |  |  |  | 泗阳县
4 | 界集养老服务业中心 | 2023.01-2025.12 | 建设养老服务用房约5.5万平方米，一期建设2.5万平方米 | 20000 | 2000 | 项目建议书完成审批，土地完成挂牌，完成可研批复 | 8000 | 建设2.5万平方米养老用房 | 10000 | 建设3万平方米养老用房 | 泗洪县
5 | 宿迁市西南岗区域养老服务中心 | 2023.01-2024.12 | 新建4栋养老综合楼及附属，总面积20400平方米 | 11000 | 8000 | 工程主体完工 | 3000 | 完成项目建设及附属 |  |  | 泗洪县
6 | 宿迁市中医院扩建项目 | 2021.06-2023.06 | 总建筑面积7.1万平方米，其中新建门诊楼2.5万平方米，购置医疗设备 | 55000 | 15000 | 完成门诊楼、综合楼、急诊楼装饰施工及设备安装，投入运营 |  |  |  |  | 宿豫区
7 | 宿豫区康复托养中心建设 | 2023.06-2024.09 | 建筑面积3.2万平方米，康复中心0.8万平方米，托养机构1.4万平方米 | 20000 | 8000 | 完成基础施工 | 12000 | 完成主体施工和装饰，采购医疗设备 |  |  | 宿豫区
8 | 京东社区互联网医院 | 2023.03-2023.12 | 建设一级综合医院，推动“互联网+医疗健康”建设 | 6000 | 6000 | 主体工程装修、购置设备 |  |  |  |  | 宿豫区
9 | 港区人民医院 | 2022.10-2025.06 | 总建筑面积约3万平方米，按照二级综合医院标准设计建设，150余张床位 | 32000 | 16000 | 主体施工完成70% | 13000 | 主体施工完成，装修完成 | 3000 | 投入运营 | 宿城区
10 | 宿城区东南片区养老服务中心改造提升项目 | 2023.10-2025.01 | 总建筑面积1400 平方米，购置配套家具及电器设施，配套建设公用工程 | 3000 | 2000 | 完成招投标，施工单位进场施工 | 500 | 完成建设，投入使用 | 500 | 建成养老服务中心，购置配套设施 | 宿城区
11 | 朱海康养旅游度假区（一期） | 2023.05-2025.12 | 总建筑面积约2万平方米，一期主要实施半岛文旅项目、南入口景区以及周边旅游景观道 | 50000 | 15000 | 完成游客中心、渔村、水上运动中心、精品酒店施工 | 20000 | 游客中心、精品酒店运营，温泉康养度假区等完成前期手续 | 15000 | 温泉康养度假区、会议中心、四季农业鲜食等项目建设 | 宿城区
12 | 宿迁爱尔眼科医院 | 2023.01-2023.12 | 按照二级眼专科医院标准规划建设，规划诊疗面积7800平方米，设计床位64张 | 8000 | 6000 | 引进高端医疗设备 | 2000 | 投入运营 |  |  | 宿城区
八、数字经济（15个） |  |  |  | 598600 | 114100 |  | 40300 |  | 209900
1 | 5G基站建设 | 2022.01-2025.12 | 新增建设2500多个5G基站 | 10000 | 1600 | 完成城乡5G基站建设300个 | 1000 | 完成城乡5G基站建设约250个 | 1000 | 完成城乡5G基站建设约280个 | 沭阳县
2 | 智慧停车管理系统建设 | 2022.01-2023.12 | 开发路内停车资源，实行划区域、划时段停车收费 | 2000 | 1300 | 城区停车数据整合接入智慧停车系统，完成项目建设并投入运营 |  |  |  |  | 沭阳县
3 | 沭阳绿大地电商孵化中心 | 2023.01-2023.12 | 建筑面积3万平方米，建设连栋大棚 | 15000 | 15000 | 完成连栋大棚3万平方米建设 |  |  |  |  | 沭阳县
4 | 沭阳金帝园林绿化工程有限公司电商服务中心 | 2023.01-2023.12 | 温室大棚2000平方米，电商服务中心4200平方米 | 1000 | 1000 | 完成建设 |  |  |  |  | 沭阳县
5 | 教育信息化、智慧校园建设 | 2023.03-2024.12 | 建设泗阳教育城域网 | 7800 | 5800 | 规划方案制定、招标，泗阳教育城域网建设 | 2000 | 泗阳教育城域网建成投运 |  |  | 泗阳县
6 | 县政务云平台提升改造 | 2023.01-2025.08 | 对县政务云平台服务器、存储、网络、安全、油机、UPS电池、模块化机柜等硬件进行3年延保 | 9700 | 4700 | 对县政务云平台服务器等硬件进行3年延保 | 2000 | 对县政务云平台服务器等硬件进行3年延保 | 3000 | 对县政务云平台服务器等硬件进行3年延保 | 泗阳县
7 | 移动公司通信建设工程 | 2023.01-2025.12 | 完成225座5G基站建设，完成75座4G补盲建设，新建汇集节点机房2处 | 16700 | 6600 | 完成125座5G基站建设，完成26座4G补盲建设，新建汇集节点机房2处 | 6800 | 完成50座5G基站建设，完成28座4G补盲建设，布放中继光缆530皮长㎞ | 3300 | 完成50座5G基站建设，完成21座4G补盲建设，布放中继光缆510皮长㎞ | 泗洪县
8 | 移动公司生产调度用房 | 2022.11-2023.12 | 新建生产调度用房及停车楼，建筑面积约0.9万平米。 | 6500 | 5300 | 调度用房及停车楼完工 |  |  |  |  | 泗洪县
9 | 电信公司5G通信网络建设工程 | 2023.01-2025.12 | 乡镇广覆盖扩展，在商务楼宇、企业、党政军等楼宇内部建设室分系统 | 3600 | 1300 | 新建134处基站 | 1200 | 新建120基站基站 | 1100 | 新建110处基站 | 泗洪县
10 | 联通公司通信建设工程 | 2023.01-2025.12 | 无线网计划新建900M 4G基站78个，室分新建10座以上，新建汇聚局站2座 | 9000 | 5200 | 无线网计划新建900M 4G基站78个，室分新建10座以上，新建汇聚局站1座 | 2300 | 建设传送网及迁改线路300皮长公里，新建驻地网宽带小区30个以上，新建局站机房1座 | 1500 | 建设传送网及迁改线路350皮长公里 | 泗洪县
11 | 惠普（宿迁）软件公共测试服务中心 | 2023.03-2023.12 | 建筑面积6000平方米，建设基于人工智能的新一代云测平台 | 10000 | 10000 | 完成室内装修，购置设备和软件，项目完成调试，投入使用 |  |  |  |  | 宿豫区
12 | 智慧园区平台提升工程 | 2023.03-2023.10 | 对平台安全、应急、环保、能源、封闭化等进行全面升级，建立信息化平台 | 2000 | 2000 | 对现有平台进行硬件升级，购置服务器、路由器等网络设备 |  |  |  |  | 宿豫区
13 | 乡镇智慧广电建设 | 2023.03-2023.12 | 建设城乡一体的广播电视基础设施，完成5个试点乡镇（街道） | 1300 | 1300 | 完成乡镇、街道网络宽带基础设施建设，建立广电服务平台 |  |  |  |  | 宿豫区
14 | 数字经济中心 | 2023.10-2025.12 | 建筑面积61.4万平方米，建设商务楼及配套设施 | 500000 | 50000 | 场地平整，基础施工 | 25000 | 完成基础施工，主体结构完成60% | 200000 | 完成主体施工装修和配套设施施工建设 | 宿豫区
15 | 数字云舱 | 2022.06-2023.10 | 总建筑面积4800平方米 | 4000 | 3000 | 投入运行，企业进驻办公 |  |  |  |  | 宿城区
九、人力资源（2个） |  |  |  | 1400 | 1200 |  | 100 |  | 100
1 | 全民创业一条街 | 2023.01-2025.12 | 对现有的全民创业一条街进行服务功能提升，新建设创业一条街8个 | 400 | 200 | 提升创业一条街基础设施，新建设创业一条街4个 | 100 | 新建设创业一条街2个 | 100 | 新建设创业一条街2个 | 泗洪县
2 | 康堡电商直播基地 | 2023.07-2023.12 | 总面积11700平方米，打造直播间70个，同时容纳300余名达人，集中吸引孵化优秀创业企业 | 1000 | 1000 | 孵化电子商务创业项目20个，带动直接就业150人左右，创造就业岗位及关联岗位200个左右 |  |  |  |  | 宿城区