徐州市职业技能竞赛化学实验室技术技术方案

# 一、赛项说明

化学实验室技术项目是利用现代化学和物理化学技术对

各类天然或合成材料进行定性及定量检测，是大部分工厂产品质量的基础，是控制原材料、工艺过程中间体及产物特性与通用标准一致的必要环节。化学实验室分析人员应能完成实验室分析、化学测试、测量确定、实验室管理、安全预防等工作。

该赛项包括三个模块，具体如下：

| 考核模块 | 内 容 |
| --- | --- |
| 模块A | 样品中镍含量的测定（化学分析法） |
| 模块B | 样品中总铁含量的测定（分光光度法） |
| 模块C | 理论考核 |

（一）竞赛拟定地点

徐州工业职业技术学院（徐州市鼓楼区襄王路1号）

（二）竞赛拟定时间

竞赛时间：2023年10月14-15日，10月13日下午报到，10月14日、15日比赛。

（三）配套活动安排

| 序号 | 工作项目 | 工作内容及要求 | 完成时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下发通知 | 将通知下发到参赛单位 | 9月10日 | 张雷 |
| 2 | 接受报名 | 审核报名资质，确定名单 | 9月28日 | 宗胜男 |
| 3 | 比赛工位 准备 | 调试理论机考计算机 | 10月8日 | 孙桃 |
|  |  | 样品中镍含量的测定项目工位布置、仪器准备、题目测试和确定 |  |  |
| 4 | 竞赛手册 | 确定裁判人员、参赛人员、比赛流程，印制手册 | 10月12日 | 陈群玉 |
| 5 | 理论试卷组卷 | 确定考试卷，并生成考试 | 10月18日 | 裁判组 |
| 6 | 赛场验收 | 对所有竞赛设备设施进行检查，设置指示牌，标识牌。确保正常使用，封闭考场 | 10月11日 | 裁判长 |
| 7 | 组织比赛 | 组织考生和裁判员报到、发放手册和挂牌。组织当天考试人员按顺序进行考试 | 10月14-15日 | 裁判长 |
| 8 | 成绩统计 | 每天统计当天成绩、全部比赛结束后按总成绩进行排序 | 10月14-15日 | 裁判长 |
| 9 | 比赛结束 | 整理场地，回收仪器 | 10月16日 | 孙桃 |
| 10 | 上报材料 | 按大赛要求，上报市人社局 | 10月16日 | 陈群玉 |

# 二 、技术方案

(一)承办单位的场地及设施设备

根据化学实验室技术技能大赛的技能要求设置竞赛场地，满足模块 A、B、C 考核要求。

1.竞赛场地及环境设施

（1）比赛场地：容纳 50 人同时比赛，每个赛位按要求准备相应设备，各项准备工作应符合竞赛要求，比赛过程采取全程实时监控。

（2）辅助场所：竞赛须设置检录隔离区、独立阅卷室等辅助场所，并全程实时监控。

（3）医疗保障：赛场设医疗服务站，比赛时安排救护人员现场服务。

（4）安全防护：赛位配有安全警示标语、安全操作规程、安全提示、护目镜、口罩等安全保护用品；赛场设有实训室安全管理规定、应急处理规定、化学药品使用规定，洗眼器、消防沙、消防毯、医护用品等消防和个人防护用品；校园内实训楼设有紧急疏散指示、安排专职疏散人员。

2.赛场内仪器设备

根据化学实验室技术核心技能的要求以及命题的需要，模块A、B、C比赛设备为实验室常规使用玻璃器皿与工具、常规检测仪器与设备等内容。

（1）此次竞赛的仪器设备除规定自带的以外其它均由赛场提供。

（2）每个模块的仪器设备分已知设备和未知设备。已知设备的主要配置清单、分析测试仪器的规格要求详见“竞赛样题物品清单”。

（3）赛位主要设备

竞赛设备最低台套数和规格要求（台套数按学生组 50 人、教师组 50 人参赛进行测算）

• 分析天平（FA224L），精度0.1mg，27台（含2台备用）

- 紫外可见分光光度计（UV-1800PC-DS2）,27台（含2台备用）

• 电脑（288ProG6），52套（含2台备用）

(三)竞赛方式

本赛项面向的职业及工种为化学检验员。

该赛项为个人竞赛项目，要求选手独立完成3个模块的竞赛。模块A——样品中镍含量的测定（化学分析法）与模块B——样品中铁含量的测定（分光光度法）为实操，在实验室进行；模块C——理论考核为笔试，机考。按照3个模块成绩权重计算个人竞赛总成绩。

(四)技术文件

1.技术描述

本项目技术说明是对本竞赛项目内容的框架性描述，正式比赛内容及要求以竞赛当日公布的赛题为准。

本次竞赛内容、技术要求均参照世界技能大赛化学实验室技术项目相关内容，阅读本技术文件时可配合世界技能大赛的相关文件说明。

2.选手应具备的能力

| 1 | 工作组织和管理 |
| --- | --- |
|  | 个人需要了解和理解： • 行业的内部和外部规章制度等整体情况. • 内部企业环境，包括个人岗位身份、职业道德实践和行为规范。. • 健康和安全法规、规定和最佳实践方法. • 基于实验室活动的科学原理. • 工作规划、时间计划、组织和完成的相关原则. • 应用化学的理论基础知识，包括如何在实验室工作中应用物理、有机和无机化学. • 化学和化学相关物质的安全处置废弃或循环回收的原理和方法 |
|  | 个人应能够： • 始终保证个人健康和安全，包括穿戴个人防护服和设备。. • 按照相关规定、规范、质量、安全和环境标准进行工作. • 应用安全数据表和措施和步骤，用于：. • 操作、维护和修理实验室设施、装置和设备. • 操作、维护和处置回收实验室中的化学品. • 遵守风险管理系统规定，主动地：. • 维护良好的实验室卫生整洁. • 按照预算和预算流程，订购和维持一定的材料库存. • 确保电子设备完备可用。. • 检查结构和材料的状态和可用性. • 独立工作，负责在当前的工作角色的范围内启动和完成任务. • 预估完成某项工作所需的时间、成本、资源和所需材料. • 开发特定的工作目标和计划，设定目标和指标，优化、组织并完成工作. • 寻找滞后问题的解决方法和替代方法。. • 根据需求调整活动，并及时告知其他相关人员。 |
| 2 | 沟际交往能力 |
|  | 个人需要了解和理解： • 通讯的原则. • 人际交互的原则. • 某人工作对他人的影响，尤其是与多样化和平等相关的方面. • 与工作角色和行业相关的专业词汇. • 用于数据呈现的分析方法的意图和目的. • 报告结果的限制. • 使用信息技术、管理信息系统和化学环境下中的数据库 |
|  | 个人应能够： • 建立和维持人际关系. • 与他人协同工作和互动，包括团队内部. • 为化学工作人员或其他专业人员提供技术支持. • 在正式场合和非正式场合的沟通技能，包括发言、写作、肢体语言和主动倾听. • 使用专业术语，包括来自于其他语言中的专业术语。. • 从所有相关资源获取信息，根据需要引用资源. • 阅读和应用技术文档中的内容，相关与. • 分析. • 公式. • 分步指令. • 规范要求. • 图表. • 主动倾听，适当的提问，以完全理解. • 使用实验室信息和实验室管理系统，包括数字的和纸面的. • 按照逻辑和相关规定，获取信息和行动. • 为了数据呈现，应用分析技术. • 使用各种文字和图形向他人传递信息. • 向观众或者受众以适当的科学信息进行沟通. • 准备并进行正式或非正式演讲陈述. •以恰当的方式，寻求、接受和提供反馈和建设性意见 |
| 3 | 技巧、步骤和方法 |
|  | 个人需要了解和理解 • 有关化学结构和化学键的无机化学基础. • 重要物质和合成物的化学知识. • 有机化学的原理和实践方法. • 化学反应机理和功能团转化. • 物理化学的概念和实践方法，包括热力学、反应力学、传导性、电化学池、电解. • 实验室技术和科学实验原理. • 项目管理原理，以及如何应用于实验室工作. • 分析方法、仪表装置的开发和有效性要求，包括掌握适当的采样方法. • 实验支持的最新趋势，包括使用工具包 |
|  | 个人应能够： • 使用适当的科学技术技巧、步骤和方法，进行实验室任务的相关准备. • 使用指定的仪器和实验室设备，包括必要的校准. • 评估材料或使用产品的品质. • 设计或制作实验装置，开发新产品或新工艺. • 使用特定的方法学，包括标准操作步骤，完成实验室任务. • 完成特定的采样任务，包括准备、样本的处理，以及从液体和固体混合物中的 分离过程. • 实施清洗和浓缩工艺，例如：. • 蒸馏. • 萃取. • 色谱法. • 电位分析法. • 电导分析法. • 使用滴定法、体积法、重量法. • 使用仪器和电分析法，例如：. • 光度测定法. • 设定并进行试验、萃取、测试和分析，使用以下技术:. • 光谱法. • 物理或化学分离技术. • 显微镜检查. • 确定有机或无机化合物的构成. • 对有机、无机、高分子化合应用合成技术 • 制造和处理准备化学溶液，遵照标准化公式，或创建经验公式. • 考虑到对分析程序、方法和设备仪器的有效性需求，包括使用适当的采样方法.. |
| 4 | 数据处理和保留记录 |
|  | 个人需要了解和理解 • 保留记录、可追溯性和机密性的相关规定. • 记录保证其安全的步骤程序，所有使用的表格. • 有关记录和显示数据的软件功能. • 确保信息的准确处理. • 误差和错误的影响. - 参考和引用所需方法 |
|  | 个人应该能够 • 对实验室是工作进行记录和保留文档，包括使用给定的排版风格、计算机信息技术和统计方法. • 处理和收集来自自动化数字机器的数字化信息. • 制作可信的、精确的数据. • 呈现实验室工作结果，有效地处理问题，书写和口头汇报简洁。. • 书写技术报告，适当地使用图形和图表. • 检查自身工作，包括汇编整理、分类、计算、制作表格和完成程度。. • 有效地认识错误、不准确和不足之处. • 整理信息或数据，用于校验或审计. - 文档存档 |
| 5 | 分析、解读和评估 |
|  | 个人需要了解和理解 • 质量管理的原则. • 生产过程中质量管理的应用. • 在科学数据分析中运用数学和分析方法. • 误差的本质、可能性、来源，误差的类型. • 质量控制的原理和方法. • 持续改进的原理和应用. •工作角色对心理方面的影响 |
|  | 个人应该能够 • 保持良好的动觉和运动技能. • 应用个人方法，保持持续的关注和精力集中. • 遵照相关步骤，符合工作场所的质量标准. • 分析、解读和评估数据，识别需要深入调查的结果. • 评估信息，确定是否符合标准. • 在工作角色职责范围内独立开展工作. • 识别使用的分析方法得出结果的含义，并判断其重要性. • 使用适当的计算、统计和数学方法，或公式，对问题进行求解. •通过分析基本原理、推论或结果，确定结果 |
| 6 | 应用科学方法解决问题 |
|  | 个人需要了解和理解 • 运用科学原理和方法解决问题的原理和应用方法. • 批判性思维的原理和复杂问题的解决 •自身角色的范围和局限，以及其对解决问题的理解和专业知识. |
|  | 个人应该能够 •准备任何种类的化学反应物或解决方案 •根据具体的测定方案，使用适当的玻璃器皿、设备和仪器进行分析测量 •在开始化验方案之前，清洁和校准设备和仪器 •取样，包括保存和预处理 •遵循化学和生物分析协议和质量 •清洁和储存使用的设备和仪器 •使用适当的分析方法、方案和统计分析来估计未知样品的浓度 •提供有关水或废水质量的信息，以确定水或废化学实验室步骤中的任何类型的问题 •获取关于水或废水质量的信息，以便在处理步骤中识别和执行预防或纠正措施 •提供有关供水或污水质量的信息，以履行法律法规的各个方面，保持人民的安全和健康 •积极寻求个人发展、积极进行学习和自我提升 |
| 7 | 应用化学的趋势 |
|  | 个人需要了解和理解 • 跨学科的科学规律. • 在科学发展中应用化学的角色. • 数字化的不断增长的影响. • 可持续发展日益增加的重要性. • 新的可能发生的事所衍生的新的职业道德问题 |
|  | 个人应该能够 • 安装、试运行和测试自动化实验室系统. • 安装和配置程序. • 开发简单的程序. • 自动化实验室系统. • 对自动化实验室系统的优化、调整和变更. • 维护和保养自动化实验室系统. • 有系统规定的搜索、确定故障位置，消除自动化实验室系统的错误、缺陷和故障. • 对于变更进行适当调整，并对管理流程进行相应调整 |
| 8 | 健康和安全措施的应用 |
|  | 个人需要知道和理解 • 基本的卫生原则和实践 • 化学、电力、热力和机械操作风险评估 • 健康和工作相关的规定 • 相关危险和安全符号/标志的含义 • 保健条例、个人防护装备 |
|  | 个人应该能够 • 承认风险 • 创建/制定安全说明 • 申请并遵守与工作有关的安全和事故缓解规定 • 识别工作场所环境中的健康和安全危害以及危险情况，并为缓解制定措施步骤。 |

3.竞赛项目

竞赛模块分为3个模块，具体见下表，赛题在每个部分都提出了明确的可交付成果，以便在比赛每个阶段的任务独立完成。

| 考核模块 | 内 容 | 时间分配/min | 权 重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块A | 样品中镍含量的测定（化学分析法） | 180 | 40% |
| 模块B | 样品中总铁含量的测定（分光光度法） | 180 | 30% |
| 模块C | 理论考核 | 60 | 30% |
| 比赛总用时 |  | 420 | 100% |

## 4.命题方式

赛题基于世界技能大赛化学实验室技术项目的技术要求组织开发，正式赛卷的格式与公布的样题格式会做适当的调整，经技术专家的一致同意后，可更改样题内容的30%。

## 5.命题方案

根据世界技能大赛技术变化方向确定了以上模块的比赛内容。模块的命题得到专家组的认可，达到世赛的要求。

6.样题

| 模块名称 | 模块描述 |
| --- | --- |
| 模块A： 样品中镍含量的测定 | 样品中镍含量的测定 1.溶液准备 按要求配制指定的实验试剂溶液。 2.实验 （1）用锌标准溶液标定乙二胺四乙酸二钠溶液 减量法称取所需质量的基准试剂氧化锌，并用少量蒸馏水润湿，加入一定体积的盐酸溶液，搅拌，直到氧化锌完全溶解，然后定量转移至容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。 移取一定体积的锌标准溶液于锥形瓶中，加入一定体积的去离子水，用氨水溶液将溶液pH值调至适当后，加入适量的氨-氯化铵缓冲溶液及铬黑T指示剂，用待标定的乙二胺四乙酸二钠溶液滴定至溶液由紫色变为纯蓝色。 平行测定 3 次，同时做空白试验。 使用以下公式计算乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液的浓度c(EDTA) ，单位mol/L。取 3 次测定结果的算术平均值作为最终结果，结果保留 4 位有效数字。 c EDTA=m×(V1V)×1000(V2−V3)×M 式中： m ——氧化锌质量， g; V ——氧化锌定容后的体积， mL； V1 ——移取的氧化锌溶液体积， mL； V2 ——氧化锌消耗的乙二胺四乙酸二钠溶液体积， mL； V3——空白试验消耗的乙二胺四乙酸二钠溶液体积， mL； M ——氧化锌的摩尔质量， g/mo1， [M(ZnO)=81.408]。 （2）含金属组分的溶液样品分析 镍溶液样品分析：准确移取一定体积的镍溶液样品，加入适量蒸馏水，再加入一定体积氨-氯化铵缓冲溶液及紫脲酸铵指示剂，然后用乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液滴定至溶液呈蓝紫色。 平行测定 3 次。 3. 结果处理、分析 （1）金属组分的含量计算 按下式计算出溶液样品中金属组分的含量，计为浓度ρ，数值以 g/L 或 g/kg 表示。取 3 次测定结果的算术平均值作为最终结果，结果保留 4 位有效数字。 ρ=c×V×MS×1000×1000 式中：c——乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液浓度，mol/L； V——乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液浓度体积，mL； S——移取的样品体积， mL； M——金属元素的原子质量， g/mol， [M(Ni)=58.69]。 （2）误差分析 对结果的精密度进行分析，以相对极差A（%）表示，计算公式如下： 式中：X1—平行测定的最大值； X2—平行测定的最小值； 4．完成报告 |
| 模块B： 样品中铁含量的测定 | 样品中铁含量的测定 1.工作曲线的绘制 （1）配制一定浓度铁标准溶液：用分刻度吸量管移取不同体积的的铁标准溶液于6个50mL容量瓶中，配制成分光光度法测定未知铁试样溶液中铁含量的标准系列溶液。加入蒸馏水至约40mL，加入1.00mL的2.0mol/L氯化铵溶液、1.00mL的磺基水杨酸溶液，用至少1.00mL7.0 mol/L的氨水溶液将该溶液的pH值调节至>9.0。定容、摇匀，放置不少于5min。 （2）测定最大吸收波长：以相同方式制备不含铁（III）离子的溶液为空白溶液，任取一份已显色的铁（III）离子标准系列溶液转移到比色皿中，测量在410-440nm处，以空白溶液为参比的吸光度。选择给出最大吸光度值的波长。 （3）在最大吸收波长处，以空白溶液为参比，测定各铁（III）离子标准系列溶液的吸光度。以浓度为横坐标，以相应的吸光度为纵坐标绘制标准曲线。 2.样品的测定 移取适量样品至烧杯中，加入1mL1:4盐酸溶液（体积比）并混合摇匀。加热烧杯直至体积减少至实验所需。将溶液冷却至室温，并将烧杯的全部溶液转移到50mL容量瓶中，加入1.00 mL的2.0 mol/L氯化铵溶液、1.00 mL的磺基水杨酸溶液，用至少1.00 mL 7.0 mol/L的氢氧化铵溶液将该溶液的pH值调节至>9.0。定容、摇匀，放置不少于5min。平行测定两次。 3.完成报告 |
| 模块C 理论考试 | 见理论题库 |

7.评分规则

评分方案是技能大赛的重要工作，每个项目得分要遵守技能要求标准，要按照标准细则的权重给每个评分模块进行评判分数。各裁判在裁判长的带领下，分工协作，严格按照评分标准评分。

本赛项单元评分由过程性评分和结果评分组成。过程性评分方式：由裁判员根据选手现场实际操作规范程度、操作质量、文明操作情况和现场分析结果，依据评分细则对每个单元单独评分后得出。每名选手由两名裁判员组成裁判组进行评判，原则上是一位裁判员负责一位选手的评分，当单项出现1分或以上的扣分时，须同组裁判共同见证，或者需要给出确切理由。每个考核模块中，分为多个评分单项（得分点），裁判组对每一个评分单项的客观评分部分只能给出一个分值，即两种结果，最高分或者零分，除非另有要求。结果评分方式：试卷密封后，每份试卷由裁判小组阅卷，最后经裁判长确认后得出最终分数。

最后按照统一格式，工作人员协助汇总结果，由裁判长及裁判员核分确认。

8.竞赛相关设施设备

（1）硬件设备要求

根据世界技能大赛和全国选拔赛对化学实验室技术核心技能的要求以及命题的需要，比赛设备应包括实验室常规使用玻璃器皿与工具、常规检测仪器与设备等内容。

此次选拔赛的竞赛设备除规定自带的以外其它均由赛场提供。

竞赛所需物品清单如下：

### 表1 样品中镍含量的测定物品清单

| 序号 | 仪器名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分析天平 | 120g，精度0.1mg | 1台 |  |
| 2 | 滴定管 | 50mL | 1支 | 自带 |
| 3 | 单标线移液管 | 不同规格 | 不限制 | 自带 |
| 4 | 分刻度移液管 | 不同规格 | 不限制 | 自带 |
| 5 | 容量瓶 | 不同规格 | 不限制 | 自带 |
| 6 | 锥形瓶 | 250mL | 7个 | 自带 |
| 7 | 量筒 | 不同规格 | 若干 | 自带 |
| 8 | 烧杯 | 不同规格 | 若干 | 自带 |
| 9 | 玻璃棒 | 15cm | 3根 |  |
| 10 | 塑料滴管 | 2mL | 1支 |  |
| 11 | 洗瓶 | 500mL | 2只 |  |
| 12 | 洗耳球 | 60mL | 1只 |  |
| 13 | 塑料量杯 | 1000mL | 1个 |  |
| 14 | 移液管架 |  | 1个 |  |
| 15 | 滴定管架（带蝴蝶夹） |  | 1套 |  |
| 16 | 试剂瓶 | 不同规格 | 若干 |  |
| 17 | 称量纸 | 10cm*10cm | 1张 |  |
| 18 | 药匙 |  |  | 共用 |
| 19 | 电子天平 | 0.01g |  | 共用 |
| 20 | 其他 | 吸水纸 | 若干 |  |

### 表2 样品中铁含量的测定物品清单

| 序号 | 仪器名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外可见分光光度计 | UV-1800PC-DS2 | 1台 |  |
| 2 | 电热板 | 1000W | 1台 |  |
| 3 | 容量瓶 | 不同规格 | 不限制 | 自带 |
| 4 | 单标移液管 | 不同规格 | 不限制 | 自带 |
| 5 | 分刻度移液管 | 不同规格 | 不限制 | 自带 |
| 6 | 量杯 | 5mL | 1只 | 自带 |
| 7 | 比色皿 | 1cm | 1套 | 自带 |
| 8 | 烧杯 | 100mL | 9只 | 自带 |
|  | 玻璃棒 | 15cm | 3根 | 自带 |
| 9 | 表面皿 | 5cm | 3个 | 自带 |
| 10 | 试剂瓶 | 125mL | 1个 |  |
| 11 | 塑料量杯 | 1000mL | 1个 |  |
| 12 | 塑料滴管 | 5mL | 1支 |  |
| 13 | 洗瓶 | 500mL | 2只 |  |
| 14 | 洗耳球 |  | 2只 |  |
| 15 | 玻璃漏斗 | 75 mm | 1个 |  |
| 16 | 移液管架 |  | 1个 |  |
| 17 | pH试纸 | 1-14 | 1本 |  |
| 18 | 其他 | 擦镜纸、吸水纸、滤纸 | 若干 |  |
| 19 | 通风设备 |  |  | 共用 |

★实验中所需的计量仪器由选手自带（滴定管、移液管、吸量管、容量瓶、有机合成主要设备）。其它仪器、设备选手也可自带，也可用赛场提供的仪器，但仪器清单外的仪器不允许带入竞赛场地。

根据竞赛需要，每个比赛工位应配置如下设施，见下表：

表3 比赛工位所需设施

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比赛设备 | 实验室常规使用玻璃器皿与工具、反应与蒸馏装置、常规检测仪器与设备 | 1套 |  |
| 2 | 工位台 |  | 1张 |  |
| 3 | 凳子 |  | 1把 |  |
| 4 | 废液杯等 |  | 4只 |  |
| 5 | 垃圾桶 |  | 1个 |  |
| 6 | 计算器 |  | 1台 |  |
| 7 | 剪刀 |  | 1把 |  |
| 8 | 实验服 |  | 1件 |  |
| 9 | 标签纸 |  | 1张 |  |
| 10 | 常规防护用品 | 含口罩、护目镜、头套、手套 | 1套 | 选手可自备 |

9.赛场布局要求

赛场布局参考下图

10.健康和安全

（1）选手安全防护要求

整个操作过程必须穿戴防护服

配制有刺激性的溶液必须配戴护目镜

配制有腐蚀性的溶液必须配戴防护手套

工作时必须保持安全、干净的工作环境

专家在审视、检查或参与参赛者项目时应有适当的个人安全防护装备；

参赛者须按《专业规范》、及行业标准要求着装。

参赛选手应严格遵守仪器设备安全操作规程。

参赛选手离开赛场时，应让用电设备断电。

参赛选手应保证设备、工具和余下材料的完整和安全。

（2）赛事安全要求

禁止选手及所有参加赛事的人员携带任何与本赛无关的有毒有害物品进入竞赛现场。

赛场配备相应医疗人员和急救人员，并备有相应急救设施。

11.绿色环保

赛场严格遵守我国环境保护法，所有废弃物应有效分类并处理，尽可能地回收利用。