附件

2024年全市重大产业项目投资计划表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目 性质 | 建设地点 | 开竣工时间 | 2024年建设内容 | 2024年 计划投资 | 资金来源 | 2024年投资建设进度 |  |  |  | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |  |
| 合计381个 |  |  |  |  |  | 22250000 |  |  |  |  |  |  |
| - 先进制造业项目 （329个） |  |  |  |  |  | 19475000 |  |  |  |  |  |  |
| （一）机电装备（109个） |  |  |  |  |  | 5780000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 沭阳兴锋科技 | 续建 | 沭阳经开区 | 2023.3-2024.12 | 建筑面积26万平方米，购置激光落料机、激光切割机、焊接机等设备，年产物流智能推车400万台 | 70000 | 自筹 | 投资15000万元，厂房装饰装修 | 投资25000万元，厂房完工，附属设施施工，设备购置 | 投资15000万元，设备安装调试，表面处理、注塑试生产，消防、绿化完工 | 投资15000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 2 | 沭阳帕科智能环保设备 | 续建 | 沭阳经开区 | 2023.3-2024.12 | 建筑面积12万平方米，购置激光落料机、焊接机、龙门加工中心等设备，年产环保再生回收专用装备1000台套 | 70000 | 自筹 | 投资15000万元，办公楼、厂房基础施工 | 投资15000万元，办公楼主体完工、厂房主体施工 | 投资15000万元，厂房内部装修，办公楼内部装修 | 投资25000万元，厂房、办公楼竣工，设备安装调试 | 沭阳县 |
| 3 | 沭阳华沭巧能 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2026.12 | 建筑面积50万平方米，购置芯片封装机、贴片线、机器人控制系统生产线等设备，年产工业机器人5万台 | 300000 | 自筹 | 投资90000万元，厂房改造装修，设备购置 | 投资70000万元，厂房改造装修，设备购置安装 | 投资70000万元，设备安装调试 | 投资70000万元，试生产 | 沭阳县 |
| 4 | 沭阳浪潮数字科技 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2026.12 | 建筑面积80万平方米，购置PCB镀铜生产线、四门氮气烤箱、真空热压机等设备，主要生产AI服务器、高端存储、散热模组、储能模组和电源芯片等 | 300000 | 自筹 | 投资35000万元，7、8、9、10车间TP模组前置层组装 | 投资35000万元，7、8、9、10车间TP模组前置层组装 | 投资160000万元，服务器生产线投产，光猫机顶盒产线投产，超算中心架设 | 投资70000万元，车载模组、贴片模组、服务器壳体等车间投产 | 沭阳县 |
| 5 | 沭阳新界高端智能装备 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.5-2026.5 | 建筑面积31万平方米，购置数控车床、电机绕线机、注塑机等设备，年产智能屏蔽泵等系列产品300万台套 | 150000 | 自筹 | 投资5000万元，基础施工 | 投资25000万元，厂房基础施工 | 投资50000万元，厂房基础、主体施工 | 投资70000万元，厂房主体施工，设备购置 | 沭阳县 |
| 6 | 沭阳富银新材料科技 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积15万平方米，购置注塑机、焊接机、冲压机等设备，主要生产手机结构件、储能配件和新能源汽车配件 | 100000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房装饰装修 | 投资40000万元，厂房完工，设备购置 | 投资30000万元，设备安装调试 | 投资20000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 7 | 沭阳以静制动科技 | 新开工 | 沭阳县马厂镇 | 2024.3-2025.12 | 建筑面积14万平方米，购置加工中心、数控车床等设备，年产刹车系统350万套 | 80000 | 自筹 | 投资5000万元，土方工程施工 | 投资25000万元，厂房基础，主体施工 | 投资25000万元，厂房主体施工 | 投资25000万元，厂房主体施工 | 沭阳县 |
| 8 | 沭阳三良科技二期 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积10万平方米，购置数控车床、轮胎钢丝圈挤出机、螺杆挤压机等设备，年产高性能特种轮胎110万套 | 150000 | 自筹 | 投资20000万元，厂房基础施工 | 投资45000万元，厂房主体施工，设备购置 | 投资45000万元，厂房主体完工，设备购置 | 投资40000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 9 | 沭阳瑞泰光学镜头组件 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积6万平方米，购置走心机、抛光机、高精度分析仪等设备，年产光学镜头组件1900万只 | 50000 | 自筹 | 投资15000万元，厂房购置，装饰装修 | 投资15000万元，厂房装修，设备购置 | 投资15000万元，附属工程施工，部分设备安装调试 | 投资5000万元，部分设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 10 | 沭阳瑞博科技 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.4-2024.12 | 建筑面积5万平方米，购置三轴、四轴CNC机加工中心，主要生产手机金属结构件 | 60000 | 自筹 | 投资10000万元，设备购置 | 投资20000万元，三轴CNC数控机床购置、安装 | 投资20000万元，四轴CNC数控机床购置、安装 | 投资10000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 11 | 沭阳罗军机械 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积3.8万平方米，购置激光切割机、数控剪板机、折弯机等设备，年产抛丸机30台套 | 50000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房购置 | 投资15000万元，厂房改造、施工 | 投资25000万元，厂房装修，设备购置 | 投资7000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 12 | 沭阳力思龙铝业 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积3万平方米，购置数控剪板机、数控车床、冲孔机等设备，年产铝构件20万吨 | 40000 | 自筹 | 投资6000万元，厂房基础施工 | 投资20000万元，厂房立柱、墙体及钢结构施工 | 投资10000万元，厂房屋面及地坪浇筑，消防、水电工程施工 | 投资4000万元，内部装修，部分设备进厂安装调试 | 沭阳县 |
| 13 | 沭阳云储新能源科技 | 新开工 | 沭阳县胡集镇 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积3.6万平方米，购置成型机、预发泡机、冷却塔等设备，年产汽车橡胶管路产品7000吨 | 40000 | 自筹 | 投资3000万元，土地平整 | 投资5000万元，厂房基础、主体施工，办公楼一层施工 | 投资15000万元，厂房屋面及地坪浇筑，办公楼2、3层施工，部分设备进场安装 | 投资17000万元，厂房、办公楼及附属工程竣工，设备试生产 | 沭阳县 |
| 14 | 沭阳通港重工港口吊具 | 新开工 | 沭阳县胡集镇 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积3.5万平方米，购置折弯机、 锯床、激光切割机等设备，年产2万吨港口吊具及相关零部件产品 | 40000 | 自筹 | 投资3000万元，土地平整 | 投资5000万元，厂房基础施工 | 投资15000万元，厂房主体施工，设备购置 | 投资17000万元，厂房、办公楼及附属工程竣工，设备安装调试 | 沭阳县 |
| 15 | 沭阳燕赵电机二期 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积2万平方米，购置冲压机、胶泵、注塑机等设备，主要生产电机 | 30000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房基础施工 | 投资7000万元，厂房主体施工 | 投资10000万元，厂房主体完工，设备购置 | 投资8000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 16 | 沭阳海拉子杰新材料 | 新开工 | 沭阳县悦来镇 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积2万平方米，购置双螺杆挤出机、立式高混机、切断机等设备，主要生产汽车零部件 | 20000 | 自筹 | 投资6000万元，厂房建设、地面厂区硬化 | 投资8000万元，办公楼、研发楼装修，设备购置 | 投资4000万元，设备安装调试 | 投资2000万元，试生产 | 沭阳县 |
| 17 | 沭阳互泰环保科技 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积3万平方米，购置龙门数控机床、锻压机、冲压机、破碎机等设备，年产各类汽车零部件3000吨 | 20000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房基础建设 | 投资10000万元，厂房主体建设，厂区附属工程建设 | 投资5000万元，厂房完工，设备订购 | 投资2000万元，设备安装调试 | 沭阳县 |
| 18 | 沭阳远大智能装备 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.5-2025.6 | 建筑面积2万平方米，购置加工中心、控制系统等设备，年产高端数控机床、龙门等600台套 | 10000 | 自筹 | 投资2000万元，厂房购买 | 投资2000万元，厂房装修 | 投资3000万元，设备购置、安装 | 投资3000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 19 | 沭阳法尔斯金属材料 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积2万平方米，购置切割机、冲压机、点压焊机等设备，主要生产各种金属材料制品 | 15000 | 自筹 | 投资1000万元，厂房基础施工 | 投资3000万元，厂房立柱、墙体及钢结构施工，办公楼改造施工 | 投资6000万元，附属工程施工，部分设备进场安装 | 投资5000万元，厂房、附属工程竣工，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 20 | 沭阳泰克超硬磨料 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积1.5万平方米，购置数控磨床、钻孔机、数控切割机等设备，年产金刚石制品及配件1万套 | 10000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房改建、室内外装修 | 投资2000万元，厂房改建，附属工程施工 | 投资2000万元，采购设备，水电消防安装 | 投资1000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 21 | 沭阳奥鑫精密科技 | 新开工 | 沭阳县钱集镇 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积1万平方米，购置大型磨床、普通冲床、液压机等设备，年产电动机定转子300万套、光传感器1000套 | 10000 | 自筹 | 投资1000万元，厂房基础施工 | 投资1200万元，1、2厂房主体施工 | 投资6000万元，厂房完工，设备购置 | 投资1800万元，厂房装修及配套设施施工，设备安装调试 | 沭阳县 |
| 22 | 沭阳邦丽医疗科技 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积1.5万平方米，购置激光切割机、数控雕刻机等设备，主要生产医疗病床、导医台等医疗设备 | 10000 | 自筹 | 投资2500万元，厂房改造 | 投资2000万元，设备进场安装调试 | 投资5000万元，设备安装调试，附属工程施工 | 投资500万元，试生产 | 沭阳县 |
| 23 | 沭阳友翼食品设备 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积1万平方米，购置激光切割机、焊接机等设备，主要生产食品生产设备、厨房设备 | 10000 | 自筹 | 投资500万元，购买厂房装修 | 投资3000万元，新建地块厂房基础、主体施工 | 投资4000万元，新建厂房主体施工、设备购置 | 投资2500万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 24 | 沭阳特固紧固件 | 新开工 | 沭阳县庙头镇 | 2024.2-2024.11 | 建筑面积1万平方米，购置螺栓机、冷镦机、螺丝成型机等设备，年产紧固件10亿只 | 10000 | 自筹 | 投资3500万元，厂房主体施工 | 投资4000万元，办公楼、厂房封顶 | 投资2000万元，设备安装调试，附属工程施工 | 投资500万元，试生产 | 沭阳县 |
| 25 | 沭阳天翔钢圈制造 | 新开工 | 沭阳县十字街道 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积1万平方米，购置激光数控切割机、液压机、机械压力机等设备，主要生产多用途机械车轮 | 10000 | 自筹 | 投资2000万元，厂房装修施工 | 投资2000万元，厂房装修、设备购置 | 投资3000万元，设备安装调试 | 投资3000万元，试生产 | 沭阳县 |
| 26 | 泗阳斯特利通信 | 续建 | 泗阳开发区 | 2023.9-2024.12 | 建筑面积9万平方米，购置成型机、注胶机等设备，主要生产铠装光缆、特种光电缆及相关连接器组件 | 80000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房主体施工 | 投资60000万元，厂房主体完工，购置设备 | 投资5000万元，厂房装修，配套设施施工 | 投资5000万元，设备进场安装调试 | 泗阳县 |
| 27 | 泗阳铭创光电 | 续建 | 泗阳高新区 | 2023.9-2025.4 | 建筑面积9万平方米，购置全自动绕线机、磁芯组装机等设备，主要生产多功能复合片、防眩照明电器等 | 60000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房主体施工 | 投资45000万元，厂房主体完工，购置设备 | 投资3000万元，厂房装修，配套设施施工 | 投资2000万元，部分设备进场安装调试 | 泗阳县 |
| 28 | 泗阳联康测控二期 | 续建 | 泗阳开发区 | 2023.4-2024.12 | 建筑面积6万平方米，购置贴片机、印刷机、回流焊等设备，主要生产电子测试自动化控制系统 | 50000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房装修 | 投资40000万元，购置设备 | 投资3000万元，部分设备进场 | 投资2000万元，设备安装调试，试生产 | 泗阳县 |
| 29 | 泗阳漫威电梯 | 续建 | 泗阳开发区 | 2023.10-2025.2 | 建筑面积7.6万平方米，购置智能化喷塑烘干流水线、机器人门板流水线、多功能加工中心等设备，主要生产电梯等设备 | 60000 | 自筹 | 投资8000万元，厂房主体施工 | 投资45000万元，厂房主体完工，购置设备 | 投资5000万元，厂房装修，配套设施施工 | 投资2000万元，部分设备进场 | 泗阳县 |
| 30 | 泗阳苏创电力 | 续建 | 泗阳高新区 | 2023.9-2024.12 | 建筑面积6.8万平方米，购置折弯机、剪板机等设备，主要生产高低压成套开关柜 | 60000 | 自筹 | 投资8000万元，厂房主体施工 | 投资45000万元，厂房主体完工，购置设备 | 投资4000万元，厂房装修，配套设施施工 | 投资3000万元，设备进场安装调试，试生产 | 泗阳县 |
| 31 | 泗阳康纳精密科技 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2024.6-2026.12 | 建筑面积18万平方米，购置激光机、冲压机、折弯成型机等设备，年产新能源汽车零部件10万套、医疗康养设备5万套、非标自动化设备600套 | 50000 | 自筹 |  | 投资5000万元，厂房基础施工 | 投资8000万元，厂房主体施工 | 投资37000万元，厂房主体施工，购置设备 | 泗阳县 |
| 32 | 泗阳汇千家机械 | 新开工 | 吴泗工业园 | 2024.9-2025.12 | 建筑面积11万平方米，购置数控车床等设备，主要生产喷气织机、喷水织机、纺纱机等产品 | 30000 | 自筹 |  |  | 投资5000万元，厂房基础施工 | 投资25000万元，厂房主体施工，购置部分设备 | 泗阳县 |
| 33 | 泗阳冠能电气 | 新开工 | 泗阳高新区 | 2024.6-2025.9 | 建筑面积9万平方米，购置数控摆式剪板机、激光切割机等设备，主要生产配电开关控制器等电力设备 | 30000 | 自筹 |  | 投资3000万元，厂房基础施工 | 投资5000万元，厂房主体施工 | 投资22000万元，厂房主体完工，购置部分设备 | 泗阳县 |
| 34 | 泗阳智杰机电装备 | 新开工 | 泗阳高新区 | 2024.4-2025.10 | 建筑面积12万平方米，购置贴片机、焊接机等设备，主要生产变频器等 | 50000 | 自筹 |  | 投资8000万元，厂房基础施工 | 投资15000万元，厂房主体施工 | 投资27000万元，厂房主体施工，购置部分设备 | 泗阳县 |
| 35 | 泗阳中科智慧水务系统 | 新开工 | 吴泗工业园 | 2024.4-2025.12 | 建筑面积8万平方米，购置焊接机、水表自动校准台等设备，年产系列化智能水表、电磁流量计、水质监测器等设备10万台 | 40000 | 自筹 |  | 投资8000万元，厂房基础施工 | 投资10000万元，厂房主体施工 | 投资22000万元，厂房主体施工，购置部分设备 | 泗阳县 |
| 36 | 泗阳蓝博环保装备 | 新开工 | 吴泗工业园 | 2024.6-2025.12 | 建设面积7万平方米，购置高压静电除尘、固体废弃物检测、催化燃烧等设备，主要生产气体处理机械设备 | 40000 | 自筹 |  | 投资3000万元，厂房基础施工 | 投资15000万元，厂房主体施工 | 投资22000万元，厂房主体施工，购置部分设备 | 泗阳县 |
| 37 | 泗阳材梓智能装备 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积6万平方米，购置折弯机、切边机等设备，主要生产物流装备与汽车零部件等 | 60000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房基础施工 | 投资8000万元，厂房主体施工 | 投资42000万元，厂房主体施工、装修施工，购置设备 | 投资5000万元，配套设施施工，设备进场安装调试 | 泗阳县 |
| 38 | 泗阳四十禧科技 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2024.4-2025.3 | 建筑面积3.2万平方米，购置焊接机、折弯机、切割机等设备，主要生产农产品收割机 | 15000 | 自筹 |  | 投资3000万元，厂房基础施工 | 投资3000万元，厂房主体施工 | 投资9000万元，厂房主体施工，购置设备 | 泗阳县 |
| 39 | 泗阳兴运电力 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积3万平方米，购置折弯机、切割机等设备，主要生产输配电用金属结构件 | 30000 | 自筹 | 投资2000万元，厂房基础施工 | 投资3000万元，厂房主体施工 | 投资20000万元，厂房主体完工、装修施工，购置设备 | 投资5000万元，配套设施施工，设备进场安装调试 | 泗阳县 |
| 40 | 泗阳凯麒斯智能装备 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积2.6万平方米，购置台式攻丝机、台式钻床、数控车床等设备，主要生产机械零部件 | 20000 | 自筹 | 投资1000万元，厂房基础施工 | 投资2000万元，厂房主体施工 | 投资16000万元，厂房主体完工、装修施工，购置设备 | 投资1000万元，设备进场安装调试，试生产 | 泗阳县 |
| 41 | 泗阳格棱美二期 | 新开工 | 泗阳高新区 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积2万平方米，购置激光切割机、加工中心等设备，主要生产机械设备、五金建材等 | 20000 | 自筹 | 投资1000万元，厂房基础施工 | 投资2000万元，厂房主体施工 | 投资16000万元，厂房主体完工、装修施工，购置设备 | 投资1000万元，设备进场安装调试，试生产 | 泗阳县 |
| 42 | 泗洪瀚特船舶 | 续建 | 泗洪开发区 | 2022.9-2025.12 | 建筑面积48万平方米，购置镗缸机、数控深孔钻等设备，年产舰船配套柴油机气缸套10万套 | 200000 | 自筹 | 投资20000万元，厂房施工；投资30000万元，设备订购 | 投资20000万元，厂房施工；投资40000万元，设备订购 | 投资20000万元，厂房完工；投资40000万元，设备进场 | 投资30000万元，设备安装调试 | 泗洪县 |
| 43 | 泗洪云讯眼视医疗器械 | 续建 | 泗洪开发区 | 2023.10-2025.12 | 建筑面积28万平方米，购置数控机床、磨边机、喷涂机等设备，年产智能眼视光设备300万套、AI眼镜200万套、眼科医疗器械耗材3000万套 | 250000 | 自筹 | 投资36000万元，厂房改造完成 | 投资30000万元，厂房装修完成；投资100000万元，设备订购 | 投资54000万元，设备安装 | 投资30000万元，设备安装调试完成，部分投产 | 泗洪县 |
| 44 | 泗洪飞奔科技 | 续建 | 泗洪开发区 | 2023.2-2024.12 | 建筑面积14万平方米，购置大型加工中心、数控机床、焊接机等设备，年产沙滩车、景区代步车、观光车3万台 | 80000 | 自筹 | 投资8000万元，厂房施工；投资10000万元，设备订购 | 投资10000万元，厂房完工；投资20000万元，设备进场安装 | 投资21000万元，设备安装 | 投资11000万元，设备安装调试完成，投产 | 泗洪县 |
| 45 | 泗洪永坚精机 | 续建 | 泗洪开发区 | 2022.9-2024.12 | 建筑面积21.2万平方米，购置数控车床、加工中心、磨床等设备，年产缸头150万件、水冷板100万件、进气管1000万件 | 50000 | 自筹 | 投资4000万元，厂房施工；投资10000万元，设备订购 | 投资6000万元，厂房完工；投资10000万元，设备进场安装 | 投资12000万元，设备安装 | 投资8000万元，设备安装调试，投产 | 泗洪县 |
| 46 | 泗洪罗茨机械 | 续建 | 泗洪开发区 | 2022.5-2024.6 | 建筑面积6.9万平方米，购置电动摩擦压力机、冲床、空气压缩机等设备，年产汽车变速箱齿轮齿轴2.5万吨、汽车底盘连接件2.5万吨 | 10000 | 自筹 | 投资1000万元，厂房完工；投资5000万元，设备安装 | 投资4000万元，设备安装调试，投产 |  |  | 泗洪县 |
| 47 | 泗洪弘远机械 | 续建 | 常泗园区 | 2023.1-2024.12 | 建筑面积4.6万平方米，购置数控扎丝机、三坐标检测设备、空压机等设备，年产半导体零部件14.5万件、柴油机零部件3万件 | 10000 | 自筹 | 投资1500万元，厂房施工；投资1000万元，设备订购 | 投资1300万元，厂房施工；投资1200万元，设备订购 | 投资1200万元，厂房施工；投资1300万元，设备订购 | 投资1000万元，厂房完工；投资1500万元，设备安装调试，投产 | 泗洪县 |
| 48 | 泗洪瀚宏精密制造 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积42万平方米，购置CNC加工中心、镗缸机、数控深孔钻等设备，年产船用往复活塞内燃机、车用电机、汽轮机等130万套 | 250000 | 自筹 | 投资40000万元，厂房施工 | 投资60000万元，厂房施工；投资30000万元，设备订购 | 投资50000万元，厂房施工；投资30000万元，设备订购 | 投资20000万元，厂房施工；投资20000万元，设备订购 | 泗洪县 |
| 49 | 泗洪迪特新材料 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.2-2025.12 | 建筑面积19.8万平方米，购置加工中心、数控机床、数控磨床等设备，年产高强度螺栓5万吨 | 120000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房施工 | 投资15000万元，厂房施工；投资18000万元，设备订购 | 投资15000万元，厂房施工；投资45000万元，设备订购 | 投资5000万元，部分厂房完工；投资17000万元，部分设备进场 | 泗洪县 |
| 50 | 泗洪聚芯微信息科技 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.3-2025.12 | 建筑面积12.4万平方米，购置上板机、回流焊、波峰焊等设备，年产新能源主控板整机700万套、工业电脑整机20万套 | 60000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房施工 | 投资6000万元，厂房施工；投资10000万元，设备订购 | 投资5000万元，厂房施工；投资20000万元，设备订购 | 投资3000万元，部分厂房完工；投资13000万元，设备进场安装 | 泗洪县 |
| 51 | 泗洪尚佳铝业二期 | 新开工 | 常泗园区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积6.6万平方米，购置锯切机、电火花机、车床、镭雕机等设备，年产铝制品10万吨 | 100000 | 自筹 | 投资26000万元，厂房施工 | 投资10000万元，厂房施工；投资15000万元，设备订购 | 投资14000万元，厂房施工；投资12000万元，设备订购 | 投资8000万元，附属配套完工；投资15000万元，部分设备安装调试 | 泗洪县 |
| 52 | 泗洪弘锦智能制造 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2025.6 | 建筑面积8.2万平方米，购置热模锻产线、加工中心等设备，年产链轨节800万件、轮毂900万件 | 60000 | 自筹 | 投资2000万元，厂房施工；投资6000万元，设备订购 | 投资6000万元，厂房完工；投资9000万元，设备订购 | 投资16000万元，设备进场安装 | 投资21000万元，设备安装调试完成，部分投产 | 泗洪县 |
| 53 | 泗洪三优同际重工 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积8万平方米，购置卧式加工中心、数控机床等设备，年产减速机300万套 | 60000 | 自筹 | 投资4500万元，厂房装修改造；投资5500万元，设备订购 | 投资1500万元，厂房装修改造完成；投资19500万元，设备进场 | 投资14000万元，设备安装 | 投资10000万元，设备安装调试；投资5000万元，部分试生产 | 泗洪县 |
| 54 | 泗洪达菲特科技 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2025.6 | 建筑面积4.6万平方米，购置机械手、注胶机、冲床等设备，年产滤清器8000万支 | 30000 | 自筹 | 投资2500万元，厂房施工；投资2000万元，设备订购 | 投资3500万元，厂房施工；投资6000万元，设备订购 | 投资2000万元，厂房完工；投资7000万元，设备订购 | 投资7000万元，设备进场安装调试，试生产 | 泗洪县 |
| 55 | 泗洪华阳智能装备 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2025.6 | 建筑面积3.6万平方米，购置自动绕线机、搪锡一体机、自动拼骨架机等设备，年生产精密电机8000万台 | 30000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房施工；投资2000万元，设备订购 | 投资3500万元，厂房施工；投资3500万元，设备订购 | 投资3000万元，厂房完工；投资9000万元，设备进场 | 投资6000万元，设备安装调试，部分投产 | 泗洪县 |
| 56 | 泗洪超盛汽车零部件 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积5万平方米，购置橡胶注射机、胶管定型机、数控车床等设备，年产汽车悬挂摆臂500万套、涡轮增压管2000万根 | 50000 | 自筹 | 投资2500万元，厂房施工；投资7000万元，设备订购 | 投资3500万元，厂房施工；投资10000万元，设备订购 | 投资6000万元，厂房完工；投资11000万元，设备进场安装 | 投资10000万元，设备安装调试，投产 | 泗洪县 |
| 57 | 泗洪锐之利智能科技 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2025.6 | 建筑面积4.3万平方米，购置车床、磨床、锯床等设备，年产刀片400万片 | 30000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房施工 | 投资4000万元，厂房施工；投资5000万元，设备订购 | 投资2000万元，厂房施工；投资10000万元，设备订购 | 投资2000万元，厂房完工；投资4000万元，设备进场安装 | 泗洪县 |
| 58 | 泗洪美昱光电 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2025.6 | 建筑面积4.3万平方米，购置贴片机、回流焊、注塑机等设备，年产LED穿孔灯30亿颗、LED模组10亿片、灯条8亿片 | 30000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房施工 | 投资3000万元，厂房施工；投资5000万元，设备订购 | 投资3000万元，厂房完工；投资7000万元，设备进场 | 投资9000万元，设备安装调试完成，部分投产 | 泗洪县 |
| 59 | 泗洪派力恩汽车配件 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积5万平方米，购置压铸机、数控车床、旋风铣床等设备，年产减速箱、齿轮箱等汽车零部件11000万套 | 50000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房施工；投资5000万元，设备订购 | 投资6000万元，厂房施工；投资11000万元，设备订购 | 投资6000万元，厂房完工；投资11000万元，设备进场安装 | 投资8000万元，设备安装调试，投产 | 泗洪县 |
| 60 | 泗洪启非凡电子 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积3.3万平方米，购置注塑机、烘干机、数控车床等设备，年产20万套充电桩机械组装设备 | 40000 | 自筹 | 投资4000万元，厂房施工 | 投资2000万元，厂房施工；投资20000万元，设备订购 | 投资6000万元，厂房完工；投资3000万元，设备进场安装 | 投资5000万元，设备安装调试完成，投产 | 泗洪县 |
| 61 | 泗洪华毅数控 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.3-2025.6 | 建筑面积4.8万平方米，购置加工中心、升降卧式铣床、数控车床等设备，年产机械传动部件3万件 | 20000 | 自筹 | 投资1000万元，厂房施工 | 投资2000万元，厂房施工；投资4000万元，设备订购 | 投资2000万元，厂房施工；投资5000万元，设备订购 | 投资2000万元，厂房完工；投资4000万元，设备进场安装 | 泗洪县 |
| 62 | 泗洪华瀚汽车零部件 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2025.6 | 建筑面积3.5万平方米，购置螺栓成型机、螺母成型机、CNC数控机床等设备，年生产汽车紧固件2万吨 | 20000 | 自筹 | 投资500万元，厂房施工；投资1000万元，设备订购 | 投资1500万元，厂房施工；投资2500万元，设备订购 | 投资2000万元，厂房施工；投资6000万元，设备订购 | 投资3000万元，厂房完工；投资3500万元，设备进场安装 | 泗洪县 |
| 63 | 泗洪崒华新材料 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2025.6 | 建筑面积3.6万平方米，购置印刷机、贴片机、回流焊等设备，年产贴片500万片、导热垫片1000吨 | 20000 | 自筹 | 投资1000万元，厂房施工；投资2000万元，设备订购 | 投资2000万元，厂房施工；投资3000万元，设备订购 | 投资2000万元，厂房施工；投资3000万元，设备订购 | 投资2000万元，厂房完工；投资5000万元，设备进场安装调试 | 泗洪县 |
| 64 | 泗洪虹洲智造科技 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积3.5万平方米，购置铣床、数控深孔钻、CNC数控机床等设备，年产塑胶模座、压铸模座6万套 | 30000 | 自筹 | 投资1500万元，厂房施工；投资5500万元，设备订购 | 投资4000万元，厂房完工；投资4000万元，设备进场 | 投资9000万元，设备安装 | 投资6000万元，设备安装调试，投产 | 泗洪县 |
| 65 | 泗洪恒众科技 | 新开工 | 泗洪县界集镇 | 2024.4-2024.12 | 建筑面积2.5万平方米，购置数控折弯机、螺旋空气压缩机、数控车床等设备，年产机械零部件500万件 | 20000 | 自筹 |  | 投资4000万元，厂房装修；投资3000万元，设备订购 | 投资7000万元，设备订购 | 投资6000万元，设备安装调试，投产 | 泗洪县 |
| 66 | 泗洪鑫鼎鸿机械 | 新开工 | 常泗园区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积2.4万平方米，购置龙门式加工中心、三坐标检测设备、空压机等设备，年产机械零部件6万件 | 20000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房施工 | 投资3000万元，厂房施工；投资2000万元，设备订购 | 投资2300万元，厂房施工；投资3200万元，设备订购 | 投资1500万元，厂房完工；投资3000万元，设备安装调试，投产 | 泗洪县 |
| 67 | 泗洪璟畅金属制造 | 新开工 | 泗洪县大楼街道 | 2024.4-2024.12 | 建筑面积2万平方米，购置切割机、打磨机、焊机等设备，年产钢结构2万吨 | 20000 | 自筹 |  | 投资3000万元，厂房施工；投资1500万元，设备订购 | 投资4000万元，厂房施工；投资5000万元，设备订购 | 投资3500万元，附属工程完工；投资3000万元，设备安装调试，投产 | 泗洪县 |
| 68 | 宿豫北斗智能驾舱 | 续建 | 宿迁高新区 | 2022.10-2025.12 | 建筑面积45万平方米，购置贴片线、波峰焊、选择焊等设备，年产汽车智能驾驶座舱及域集成控制系统200万套 | 150000 | 自筹 | 投资20000万元，研发地段基础施工；10000万元，研发地段主体施工 | 投资30000万元，研发地段主体施工 | 投资15000万元，研发地段主体完工；投资30000万元，二次结构及消防安装施工 | 投资10000万元，附属工程施工；投资35000万元，设备安装调试，试运行 | 宿豫区 |
| 69 | 宿豫索智机器人 | 续建 | 宿迁高新区 | 2023.1-2025.6 | 建筑面积35万平方米，购置切割机、铣削机、波峰焊机等设备，年产运输、搬运机器人及专用配件10万套 | 80000 | 自筹 | 投资15000万元，厂房主体施工 | 投资20000万元，厂房主体施工，部分附属设施施工 | 投资30000万元，厂房二次结构施工 | 投资15000万元，厂房二次结构施工，厂房装修 | 宿豫区 |
| 70 | 宿豫苏科新材料 | 续建 | 张家港园区 | 2023.5-2025.12 | 建筑面积15万平方米，购置模具、液压机等设备，年产高精密模具1万台及汽车零部件16万套 | 70000 | 自筹 | 投资15000万元，一期主体施工，二期桩基工程 | 投资20000万元，一期附属工程施工、室内装修，二期桩基、基础施工 | 投资20000万元，配电房建设，二期基础施工、主体施工 | 投资15000万元，二期主体施工，二次结构施工 | 宿豫区 |
| 71 | 宿豫项王机械三期 | 续建 | 宿迁高新区 | 2023.7-2024.10 | 建筑面积4万平方米，购置硼砂房、探伤室、滚轮架等设备，年产泵5000台、换热器2000台、反应釜400台、环保成套设备40台 | 30000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房主体施工 | 投资9000万元，附属设施施工 | 投资9000万元，附属设施施工，设备采购 | 投资9000万元，设备安装调试 | 宿豫区 |
| 72 | 宿豫海尔智能制造 | 新开工 | 张家港园区 | 2024.6-2026.6 | 建筑面积60万平方米，购置车床、冲床、折弯机等设备，年产大型智能洗烘设备20万台 | 80000 | 自筹 |  | 投资10000万元，桩基施工 | 投资30000万元，桩基施工，厂房主体施工 | 投资40000万元，厂房主体施工，附属配套工程施工 | 宿豫区 |
| 73 | 宿豫人民控股电力成套设备 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2024.4-2025.12 | 建筑面积15.3万平方米，购置箔式绕线机、高压绕线机、热压机等设备，年产高压变电设备、防爆仪器仪表设备1.5万台 | 70000 | 自筹 |  | 投资10000万元，基础施工 | 投资20000万元，基础施工；投资20000万元，厂房主体施工 | 投资10000万元，厂房主体施工；投资10000万元，厂房主体封顶 | 宿豫区 |
| 74 | 宿豫中仓智能制造 | 新开工 | 宿豫区来龙镇 | 2024.3-2025.3 | 建筑面积6万平方米，购置机器人焊接机、环保喷塑机、数控折弯机等设备，年产智能化物流设备4万套 | 40000 | 自筹 | 投资3000万元，桩基施工 | 投资6000万元，基础施工；投资4000万，主体施工 | 投资12000万元，主体施工 | 投资15000万元，主体竣工，设备订购 | 宿豫区 |
| 75 | 宿豫绿金人高分子新材料 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2024.3-2025.12 | 建筑面积7万平方米，购置焊接机器人、车床、三坐标检测仪等设备，年产高分子加工专用生产线100套 | 30000 | 自筹 | 投资1000万元，施工进场 | 投资4000万元，基础施工；投资5000万元，厂房主体施工 | 投资3000万元，厂房主体完工；投资6000万元，消防施工、室内装修 | 投资3000万元，附属设施施工；投资8000万元，设备采购安装 | 宿豫区 |
| 76 | 宿豫长时京浩 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积6.8万平方米，购置注塑机、振动摩擦焊机、机加工等设备，年产乘用车空气弹簧配件5万台套 | 30000 | 自筹 | 投资3000万元，主体工程基准面完成 | 投资7000万元，主体、钢结构基本完工 | 投资10000万元，屋面及装修工程完成 | 投资10000万元，设备进场调试 | 宿豫区 |
| 77 | 宿豫广博飞天 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积5万平方米，购置车床、加工中心、铣床等设备，年产蓄热式焚烧炉、环保成套设备1500台 | 30000 | 自筹 | 投资7000万元，厂房主体施工 | 投资5000万元，厂房主体完工，附属设施施工 | 投资6000万元，附属设施完工，厂房装修；投资5000万元，设备采购 | 投资3000万元，厂房装修；投资4000万元，设备采购、安装 | 宿豫区 |
| 78 | 宿豫泰信机械 | 新开工 | 张家港园区 | 2024.6-2025.12 | 建筑面积5.6万平米，购置激光焊接机、超声波焊机等设备，年产桩工机械1000台 | 20000 | 自筹 |  | 投资5000万元，基础施工 | 投资10000万元，厂房主体施工 | 投资5000万元，厂房主体施工 | 宿豫区 |
| 79 | 宿豫铭驰自动化 | 新开工 | 张家港园区 | 2024.6-2025.12 | 建筑面积6.5万平米，购置模具、液压机等设备，年产汽车零部件、轴承检测设备3万台 | 20000 | 自筹 |  | 投资5000万元，基础施工 | 投资10000万元，厂房主体施工 | 投资5000万元，厂房主体施工 | 宿豫区 |
| 80 | 宿豫祺波智能机械 | 新开工 | 张家港园区 | 2024.5-2025.6 | 建筑面积4万平方米，购置激光切割机、机械臂破口机、抛丸机等设备，年产大型机械冲床1000台套 | 20000 | 自筹 |  | 投资2000万元，基础施工 | 投资10000万元，主体施工，门窗、外墙施工 | 投资3000万元，二次结构施工，附属施工，室内装修；投资5000万元，订购设备 | 宿豫区 |
| 81 | 宿豫长风高科 | 新开工 | 张家港园区 | 2024.9-2025.12 | 建筑面积3万平方米，购置激光切割机、折弯机、动平衡机等设备，年产汽车配件生产线300条 | 10000 | 自筹 |  |  | 投资4000万元，基础施工 | 投资6000万元，厂房主体施工 | 宿豫区 |
| 82 | 宿豫奥特重工机械 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积3万平方米，购置焊钳、送丝机等设备，主要生产机械焊接生产线 | 20000 | 自筹 | 投资2000万元，厂房内部改造装修及电力安装 | 投资5000万元，厂房改造完成；投资10000万元，订购设备 | 投资2000万元，设备进场安装 | 投资1000万元，设备安装调试，试生产 | 宿豫区 |
| 83 | 宿城广伟科技智能设备 | 续建 | 运河宿迁港产业园 | 2023.9-2024.9 | 建筑面积24万平方米，购置大型CNC加工中心、压铸机等设备，年产新能源汽车零部件30万件和3C精密零部件1000万件 | 150000 | 自筹 | 投资50000万元，厂房装修完成、部分设备进场 | 投资50000万元，部分设备进场安装调试 | 投资50000万元，全部设备进场安装、试生产 |  | 宿城区 |
| 84 | 宿城科耐特智能机器人 | 续建 | 宿城开发区 | 2023.8-2025.6 | 建筑面积15万平方米，购置龙门铣、CNC加工中心、激光切割机等设备，年产智能焊接机器人5000台 | 100000 | 自筹 | 投资30000万元，厂房主体施工 | 投资25000万元，厂房主体建设完成，厂房装修，设备订购 | 投资30000万元，厂房装修完成，附属设施施工，部分设备进场 | 投资15000万元，部分设备安装调试，试生产 | 宿城区 |
| 85 | 宿城莱柯睿博数字化智能设备 | 续建 | 宿城区耿车镇 | 2023.8-2024.9 | 建筑面积10万平方米，购置数控车床、全屏贴合机、车板自动成型机等设备，年产数字化城市公共服务设施6万台 | 50000 | 自筹 | 投资15000万元，厂房主体建设完成、厂房装修，设备订购 | 投资20000万元，厂房装修完成，部分设备进场 | 投资15000万元，设备进场、安装调试，试生产 |  | 宿城区 |
| 86 | 宿城乔那科数控机床 | 新开工 | 宿城开发区 | 2024.6-2025.8 | 建筑面积24万平方米，购置进口大型机床加工母机、进口高端检测等设备，年产龙门加工中心3000台套 | 120000 | 自筹 |  | 投资35000万元，基础施工 | 投资45000万元，主体施工，设备订购 | 投资40000万元，主体封顶，设备安装 | 宿城区 |
| 87 | 宿城博能精密制造 | 新开工 | 宿城开发区 | 2024.6-2025.12 | 建筑面积12万平方米，购置造型机、双轴搅拌机、空压机等设备，主要生产管道、阀门、机械臂 | 50000 | 自筹 |  | 投资10000万元，基础施工 | 投资20000万元，基础施工、主体施工 | 投资20000万元，主体厂房施工，设备订购 | 宿城区 |
| 88 | 宿城韵腾激光 | 新开工 | 宿城开发区 | 2024.3-2024.9 | 建筑面积8万平方米，购置PCB线路板激光刻蚀机、激光切割机等设备，主要生产激光焊接设备 | 80000 | 自筹 | 投资30000万元，厂房装修，设备订购 | 投资30000万元，厂房装修，部分设备进场 | 投资20000万元，设备安装调试，试生产 |  | 宿城区 |
| 89 | 宿城民恒半导体智能终端 | 新开工 | 运河宿迁港产业园 | 2024.3-2024.9 | 建筑面积5万平方米，购置高速精密贴片线、波峰焊接生产线、高精密测试生产线等设备，年产各类智能终端产品1500万台、各类智能产品主板2500万片 | 40000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房装修 | 投资20000万元，厂房装修，设备订购 | 投资10000万元，设备安装调试，试生产 |  | 宿城区 |
| 90 | 宿城韩南电子 | 新开工 | 运河宿迁港产业园 | 2024.3-2024.9 | 建筑面积5万平方米，主要购置印刷机、智能测试机等设备，年产500万套电子通信类产品 | 40000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房装修 | 投资15000万元，厂房装修，设备订购 | 投资15000万元，设备安装调试，试生产 |  | 宿城区 |
| 91 | 宿城云都电子 | 新开工 | 运河宿迁港产业园 | 2024.2-2024.7 | 建筑面积5.3万平方米，购置单刀裁切机、磨边机等设备，主要生产车载显示器、偏光片等 | 30000 | 自筹 | 投资8000万元，厂房洁净车间装修 | 投资15000万元，厂房装修，设备进场 | 投资7000万元，设备安装调试，试生产 |  | 宿城区 |
| 92 | 宿城长利电气设备 | 新开工 | 宿城区屠园镇 | 2024.4-2024.11 | 建筑面积2.2万平方米，购置激光切割机、数控剪板机、数控折弯机等设备，年产高低压开关柜3万套、永磁真空断路器1万套 | 20000 | 自筹 |  | 投资8000万元，厂房主体施工 | 投资7000万元，附属工程施工，厂房主体完工，设备订购 | 投资5000万元，厂房装修，设备调试，试生产 | 宿城区 |
| 93 | 宿城靖航智能设备 | 新开工 | 宿城开发区 | 2024.3-2024.9 | 建筑面积3万平方米，购置贴片线、组装线、移动终端通信测试仪等设备，年产手机300万台、智能穿戴设备100万台 | 20000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房装修 | 投资10000万元，厂房装修，设备订购 | 投资5000万元，设备安装调试，试生产 |  | 宿城区 |
| 94 | 宿城禾顺电子智能设备 | 新开工 | 运河宿迁港产业园 | 2024.3-2024.9 | 建筑面积1.5万平方米，购置产品组装线、产品检测线等设备，年产蓝牙耳机、智能手环等电子产品1000万套 | 10000 | 自筹 | 投资3500万元，厂房装修 | 投资4500万元，厂房洁净车间装修完成，部分设备进场 | 投资2000万元，设备安装调试，试生产 |  | 宿城区 |
| 95 | 宿城恒佳精密机电 | 新开工 | 宿城开发区 | 2024.3-2024.6 | 建筑面积1万平方米，购置数控车床、铣床、龙门加工中心等设备，主要生产激光设备配件 | 10000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房装修，设备订购 | 投资5000万元，厂房装修完成，设备安装调试，试生产 |  |  | 宿城区 |
| 96 | 宿城星河电子智能设备 | 新开工 | 宿城开发区 | 2024.3-2024.9 | 建筑面积1万平方米，购置切割机、贴片机等设备，主要生产半导体制冷器、恒温加热器、数字仪表 | 10000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房装修 | 投资3000万元，厂房装修，设备订购 | 投资4000万元，设备安装调试，试生产 |  | 宿城区 |
| 97 | 宿城北本科技智能设备 | 新开工 | 宿城开发区 | 2024.3-2024.9 | 建筑面积1万平方米，购置贴片机、焊接机、点胶机等设备，主要生产超声波智能电器 | 10000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房装修 | 投资4000万元，厂房装修完成，部分设备进场安装 | 投资3000万元，全部设备进场安装调试，试生产 |  | 宿城区 |
| 98 | 经开区聚灿光电四期 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2024.3-2025.12 | 建筑面积3万平方米，购置光刻机、镀膜机、外延机等设备，年产LED 芯片720万片 | 80000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房装修改造 | 投资20000万元，新建设施主体施工，厂房装修改造 | 投资30000万元，新建设施主体完工，设备订购 | 投资20000万元，部分设备进场安装调试 | 宿迁 经开区 |
| 99 | 经开区光宇睿芯电子 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2024.3-2025.4 | 建筑面积6万平方米，购置数控机床、真空液压机、表面处理生产线等设备，主要生产动力电池配套产品 | 60000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房装修改造 | 投资10000万元，厂房装修改造 | 投资30000万元，部分设备进场 | 投资10000万元，设备进场、安装调试 | 宿迁 经开区 |
| 100 | 经开区盈通恒翼科技 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积3万平方米，购置模组压合机、自动点胶机、检测仪等设备，主要生产安防车载摄像头、单双面柔性线路板等 | 30000 | 自筹 | 投资2000万元，厂房装修改造 | 投资3000万元，厂房装修改造 | 投资20000万元，部分设备进场 | 投资5000万元，设备进场、安装调试 | 宿迁 经开区 |
| 101 | 经开区寒武纪医疗设备 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积0.8万平方米，购置超声波清洗机、点胶固化机、智能热合机等设备，年产电动切割吻合器、穿刺器等医疗设备1万套 | 10000 | 自筹 | 投资4000万元，厂房装修改造，设备订购 | 投资3000万元，部分设备进场 | 投资2000万元，设备安装 | 投资1000万元，设备安装调试，试生产 | 宿迁 经开区 |
| 102 | 湖滨新区先正智能科技 | 新开工 | 湖滨新区 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积4.7万平方米，购置激光切割机、CNC加工中心、焊接机器人等设备，年产电子站牌8000台、智能候车亭3000套、智能道闸2.2万台 | 30000 | 自筹 | 投资4000万元，基础工程施工 | 投资11000万元，厂房钢结构施工、办公楼研发楼基础工程施工 | 投资9000万元，厂房主体施工 | 投资6000万元，厂房装修，部分设备进场 | 湖滨 新区 |
| 103 | 湖滨新区蒂兰达科技 | 新开工 | 湖滨新区 | 2024.10-2025.10 | 建筑面积1.7万平方米，购置折弯机、置焊机、冲剪机等设备，年产变压器及配套部件5000台 | 10000 | 自筹 |  |  |  | 投资10000万元，厂房基础施工 | 湖滨 新区 |
| 104 | 苏宿园区中运深海风力发电配套装备 | 续建 | 苏宿园区 | 2023.5-2025.6 | 建筑面积9.8万平方米，购置制链机组、带锯床、调质炉等设备，年产锚链及海洋系泊链30万吨、风力发电配套件50万吨 | 30000 | 自筹 | 投资10000万元，车间一厂房竣工验收、试生产 | 投资5000万元，车间二厂房基础施工 | 投资10000万元，车间二厂房基础施工，研发中心主体封顶 | 投资5000万元，车间二厂房钢结构施工 | 苏宿 园区 |
| 105 | 苏宿园区聚申元海洋工程配套件 | 续建 | 苏宿园区 | 2023.5-2025.6 | 建筑面积9万平方米，购置破碎机、筛选机、搅拌计量器等设备，年产深海硷结构件及水泥制品80万吨、深海风力发电设备15万吨 | 20000 | 自筹 | 投资5000万元，车间一厂房竣工验收、设备安装 | 投资2800万元，车间一试生产 | 投资5700万元，车间二基础施工 | 投资6500万元，车间二钢结构施工 | 苏宿 园区 |
| 106 | 苏宿园区威那微半导体芯片封测 | 续建 | 苏宿园区 | 2023.9-2025.9 | 建筑面积6.6万平方米，购置车规级功率芯片生产线4条，年产车规级功率芯片360万片 | 20000 | 自筹 | 投资4800万元，芯片车间1、丙类仓库2基础施工 | 投资8000万元，芯片车间1、丙类仓库2封顶 | 投资2500万元，厂房装修 | 投资4700万元，设备安装调试 | 苏宿 园区 |
| 107 | 苏宿园区海盛激光设备 | 新开工 | 苏宿园区 | 2024.2-2025.3 | 建筑面积2万平方米，购置数控机床、剪板机、龙门铣等设备，年产自动化非标设备、激光焊接设备1500台套 | 15000 | 自筹 | 投资8000万元，厂房、办公楼钢结构施工 | 投资1000万元，厂区雨污水管网施工 | 投资1000万元，厂房装修 | 投资5000万元，设备进场 | 苏宿 园区 |
| 108 | 苏宿园区创驰激光成套设备 | 新开工 | 苏宿园区 | 2024.3-2025.3 | 建筑面积2.5万平方米，购置五面体加工中心、龙门吊等设备，年产激光类成套设备500台套 | 15000 | 自筹 | 投资4100万元，基础施工 | 投资2500万元，厂房钢结构施工 | 投资4500万元，厂房竣工，设备进场 | 投资3900万元，设备调试，试生产 | 苏宿 园区 |
| 109 | 苏宿园区苏州电瓷厂三期 | 新开工 | 苏宿园区 | 2024.3-2025.3 | 建筑面积1.5万平方米，购置球磨机、过筛除铁机、真空机等设备，主要生产高电压瓷绝缘子 | 10000 | 自筹 | 投资2000万元，基础施工 | 投资1200万元，厂房主体施工 | 投资1200万元，厂房竣工 | 投资5600万元，设备安装调试 | 苏宿 园区 |
| （二）高端纺织（45个） |  |  |  |  |  | 3170000 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 沭阳桐昆差别化纤维 | 续建 | 沭阳临港 产业园 | 2021.9-2025.12 | 建筑面积58万平方米，购置高速卷绕机、智能纺织机、印染生产线等设备，年产新型纤维240万吨、高端面料25万吨，年印染高端绿色环保家纺面料7亿米 | 300000 | 自筹 | 投资35000万元，CP8短纤车间、宏阳印染4栋厂房基础施工 | 投资83000万元，CP8短纤车间工程主体完工，宏阳印染4栋厂房土建完成，设备进场 | 投资130000万元，CP8短纤车间、宏阳印染4栋厂房设备安装 | 投资52000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 111 | 沭阳唐盛高纤 | 续建 | 沭阳经开区 | 2023.1-2024.12 | 建筑面积22万平方米，购置加弹机、提花机、经编机等设备，年产各种纺织成品9000万米、帐篷3000万个 | 150000 | 自筹 | 投资40000万元，3号办公楼机械设备进场，4、5、6号厂房基本完工 | 投资30000万元，4、5、6号厂房机械设备进场 | 投资40000万元，7、8、9号厂房开工建设 | 投资40000万元，7、8、9号厂房完成建设，机械设备进场 | 沭阳县 |
| 112 | 沭阳常沭新材料 | 续建 | 沭阳经开区 | 2022.1-2024.12 | 建筑面积26万平方米，购置高速加弹机、高速经编机、定型机等设备，年产涤纶丝32万吨、经纬编布16万吨 | 100000 | 自筹 | 投资10000万元，购置安装高速加弹机、高速经编机、整经机等设备 | 投资10000万元，购置安装高速加弹机、高速经编机、定型机等设备 | 投资30000万元，购置安装高速加弹机 | 投资50000万元，购置安装高速经编机、高速加弹机 | 沭阳县 |
| 113 | 沭阳红柳高端家纺 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.5-2026.5 | 建筑面积26万平方米，购置加弹机、织布机、自动裁床等设备，年产3000万米高档印染家纺面料 | 120000 | 自筹 |  | 投资25000万元，厂房基础施工 | 投资40000万元，厂房基础、主体施工 | 投资55000万元，厂房主体施工，设备购置 | 沭阳县 |
| 114 | 沭阳绿色印染生态产业园 | 新开工 | 沭阳县高墟镇 | 2024.5-2025.12 | 建筑面积35万平方米，建设7栋印染车间、2栋立体仓库、2栋普通仓库及配套设施等，年印染高端绿色环保家纺面料16亿米 | 100000 | 自筹 |  | 投资20000万元，厂房基础施工 | 投资40000万元，厂房主体施工 | 投资40000万元，厂房主体施工 | 沭阳县 |
| 115 | 沭阳愚公新材料二期 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积21万平方米，购置退浆机、定型机、轧光机等设备，年产各类纺织面料5亿米 | 150000 | 自筹 | 投资35000万元，4、6号厂房机械设备进场 | 投资30000万元，2、3、5号厂房开工建设 | 投资30000万元，2、3、5号厂房基本完成建设 | 投资55000万元，2、3、5号厂房机械设备进场 | 沭阳县 |
| 116 | 沭阳洲际家居 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积16万平方米，购置喷气提花机、加弹机、整经机等设备，主要生产窗帘、墙布等高档纺织面料 | 100000 | 自筹 | 投资20000万元，厂房基础、主体施工，订购部分设备 | 投资35000万元，厂房主体施工，安装部分设备 | 投资25000万元，厂房主体施工，订购部分设备 | 投资20000万元，部分厂房完工，设备安装调试，部分试生产 | 沭阳县 |
| 117 | 沭阳三盛纺织 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.3-2025.12 | 建筑面积11万平方米，购置加弹机、经编机、缝纫机等设备，主要生产空变丝、包覆丝、加弹丝和高端功能性面料 | 80000 | 自筹 | 投资20000万元，厂房购置装修 | 投资30000万元，厂房装饰装修，设备购置 | 投资20000万元，部分设备安装调试 | 投资10000万元，设备安装调试，部分试生产 | 沭阳县 |
| 118 | 沭阳伍佳纺织科技二期 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积5万平方米，购置裁床机、吊挂系统等设备，年产成衣500万件 | 50000 | 自筹 | 投资25000万元，厂房购置改造，室内外污水系统施工 | 投资10000万元，厂房装修，附属工程施工 | 投资10000万元，设备购置，厂房内部装修 | 投资5000万元，设备安装调试 | 沭阳县 |
| 119 | 沭阳睿博纺织科技 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积3.7万平方米，购置加弹机、分条整经机、倍捻机等设备，年产纺织品2亿米 | 50000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房基础、主体施工 | 投资12000万元，厂房主体完工，设备采购 | 投资15000万元，部分设备安装 | 投资13000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 120 | 沭阳香格丽新材料 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.2-2024.12 | 建筑面积8万平方米，购置包覆丝机、倒筒机、络筒机等设备，年产新型包覆纱3万吨 | 50000 | 自筹 | 投资12000万元，厂房装修，覆丝机等设备购置 | 投资8000万元，覆丝机、倒筒机等设备购置、安装 | 投资20000万元，倒筒机、络筒机购置、安装调试 | 投资10000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 121 | 沭阳阿代尔新材料科技二期 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.4-2025.12 | 建筑面积4.5万平方米，购置螺杆挤出机、卷绕机、加弹机等设备，年产7万吨再生切片、7万吨再生长丝短纤 | 30000 | 自筹 |  | 投资8000万元，厂房基础、主体施工 | 投资8000万元，厂房主体施工 | 投资14000万元，厂房主体完工，设备购置 | 沭阳县 |
| 122 | 沭阳永能新材料二期 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.2-2024.12 | 建筑面积6万平方米，购置加弹机、整经机、整浆并等设备，年产复合丝4.8万吨，坯布2000万米 | 50000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房基础、主体施工 | 投资15000万元，厂房主体施工、办公楼装修 | 投资15000万元，厂房完工、设备购置 | 投资10000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 123 | 沭阳知了声声服装 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.4-2024.12 | 建筑面积4.6万平方米，购置铺平机、裁切机等设备，主要生产休闲服、西装、校服、防护服 | 40000 | 自筹 |  | 投资10000万元，厂房改造、办公楼装修 | 投资15000万元，厂房、办公楼完工，设备进场 | 投资15000万元，设备进场安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 124 | 沭阳恒润服装 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积4万平方米，购置自动裁床、电脑平车等设备，主要生产高端品牌服装 | 30000 | 自筹 | 投资8000万元，厂房购置 | 投资12000万元，厂房改造，订购部分设备 | 投资6000万元，设备订购、部分设备安装 | 投资4000万元，设备安装，试生产 | 沭阳县 |
| 125 | 沭阳长昇环保科技 | 新开工 | 沭阳县塘沟镇 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积3万平方米，购置热熔机、拉丝机、剪切机等设备，年产再生纤维10万吨 | 30000 | 自筹 | 投资3000万元，土地平整，围墙及附属设施建设 | 投资8000万元，厂房及附属用房基础、主体施工 | 投资13000万元，厂房建设完工，设备采购 | 投资6000万元，设备安装，试生产 | 沭阳县 |
| 126 | 沭阳大雁羽绒制品 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积3万平方米，购置分毛机、水洗机、拼堆机等生产设备，年产高端羽绒5600吨 | 15000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房基础施工 | 投资3500万元，厂房主体施工 | 投资4500万元，厂房主体施工，设备购置 | 投资4000万元，厂房完工，设备安装 | 沭阳县 |
| 127 | 泗阳虹海超仿真功能性纤维 | 续建 | 吴泗工业园 | 2023.9-2026.12 | 建筑面积60万平方米，购置聚酯装置、加弹机等设备，年产功能性纤维100万吨 | 200000 | 自筹 | 投资30000万元，厂房主体施工 | 投资30000万元，厂房主体施工 | 投资120000万元，厂房主体施工，购置部分设备 | 投资20000万元，厂房主体施工 | 泗阳县 |
| 128 | 泗阳华泽锦纶纤维 | 续建 | 泗阳开发区 | 2022.10-2025.10 | 建筑面积22万平方米，购置牵伸卷绕机、喷水织机、加弹机等设备，年产高性能锦纶纤维30万吨、锦纶面料10万吨 | 200000 | 自筹 | 投资20000万元，二期厂房基础施工 | 投资50000万元，二期厂房主体施工 | 投资30000万元，二期厂房主体施工 | 投资100000万元，二期厂房主体施工，购置设备 | 泗阳县 |
| 129 | 泗阳聚润纺织三期 | 续建 | 泗阳开发区 | 2023.3-2024.11 | 建筑面积17万平方米，购置数控喷水织机、数控整经机、数控倍捻机等设备，主要生产高档仿真丝面料等 | 100000 | 自筹 | 投资8000万元，厂房主体施工 | 投资5000万元，厂房主体施工 | 投资85000万元，厂房装修，购置设备 | 投资2000万元，设备安装调试，试生产 | 泗阳县 |
| 130 | 泗阳华瑞科技 | 续建 | 泗阳开发区 | 2023.11-2025.6 | 建筑面积11万平方米，购置喷气织机、倍捻机、加弹机等设备，主要生产服装面料、家居面料等 | 80000 | 自筹 | 投资2000万元，厂房基础施工 | 投资5000万元，厂房主体施工 | 投资65000万元，厂房主体完工、装修施工，购置设备 | 投资8000万元，配套设施施工，设备进场安装调试 | 泗阳县 |
| 131 | 泗阳建伟达新材料 | 续建 | 泗阳开发区 | 2023.10-2024.12 | 建筑面积10万平方米，购置喷水织机、加弹机等设备，主要生产坯布、涂层印花布料等 | 90000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房基础施工 | 投资7000万元，厂房主体施工 | 投资70000万元，厂房主体完工、装修施工，购置设备 | 投资10000万元，配套设施施工，设备进场安装调试 | 泗阳县 |
| 132 | 泗阳越博新材料 | 续建 | 泗阳开发区 | 2023.9-2024.12 | 建筑面积9.5万平方米，购置喷水织机、整浆并、加弹机等设备，主要生产涤纶布、弹丝面料等 | 70000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房装修施工 | 投资5000万元，配套设施施工 | 投资58000万元，购置设备 | 投资2000万元，设备安装调试，试生产 | 泗阳县 |
| 133 | 泗阳绸都新材料 | 续建 | 泗阳开发区 | 2023.11-2024.12 | 建筑面积9万平方米，购置喷气织机、加弹机、数码印花机等设备，主要生产单丝欧根纱女装面料、化纤面料、棉纺面料等 | 60000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房主体施工 | 投资4000万元，厂房主体施工 | 投资50000万元，厂房装修施工，购置设备 | 投资3000万元，设备安装调试，试生产 | 泗阳县 |
| 134 | 泗阳方春新材料 | 续建 | 泗阳开发区 | 2023.9-2024.12 | 建筑面积7.5万平方米，购置加弹机、整浆并、喷水织机等设备，主要生产服装面料、高端功能性科技面料等 | 40000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房装修 | 投资20000万元，购置部分设备，新建厂房基础施工 | 投资3000万元，盘活厂房设备进场安装调试，新建厂房主体施工 | 投资14000万元，新建厂房装修施工，购置设备，设备进场安装调试 | 泗阳县 |
| 135 | 泗阳臻鸿新材料 | 续建 | 泗阳开发区 | 2023.9-2024.12 | 建筑面积7万平方米，购置喷水织机及配套设备，主要生产金银丝、仿真丝、时尚面料等 | 30000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房主体施工 | 投资3000万元，厂房主体、配套设施施工 | 投资22000万元，厂房装修施工，购置设备 | 投资2000万元，设备进场安装调试，试生产 | 泗阳县 |
| 136 | 泗阳业鑫纺织 | 续建 | 泗阳开发区 | 2023.10-2024.12 | 建筑面积6万平方米，购置喷水织机、加弹机等设备，主要生产棉纱、棉布等 | 20000 | 自筹 | 投资1500万元，厂房主体施工 | 投资1000万元，厂房主体、配套设施施工 | 投资16500万元，厂房装修施工，购置设备 | 投资1000万元，设备进场安装调试，试生产 | 泗阳县 |
| 137 | 泗阳特种纤维 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2024.8-2026.12 | 建筑面积100万平方米，购置1000台涡流纺织机，年产80万吨再生及可降解纤维 | 100000 | 自筹 |  |  | 投资30000万元，基础施工 | 投资70000万元，厂房主体施工 | 泗阳县 |
| 138 | 泗阳瑞雪新材料 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2024.3-2026.12 | 建筑面积23万平方米，购置环锭纺、涡流纺、气流纺等设备，主要生产高规格棉纱线 | 80000 | 自筹 | 投资5000万元，基础施工 | 投资8000万元，厂房基础、主体施工 | 投资8000万元，厂房主体施工 | 投资59000万元，厂房主体施工，购置设备 | 泗阳县 |
| 139 | 泗阳印染中心 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2024.10-2026.12 | 建筑面积27万平方米，购置烘干机、染色机、脱水机等设备，年产印染产品14.2万吨 | 50000 | 自筹 |  |  |  | 投资50000万元，基础施工 | 泗阳县 |
| 140 | 泗阳青禾纺织科技 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2024.3-2025.12 | 建筑面积17.3万平方米，购置高速喷水织机、整浆并等设备，主要生产差别化功能面料等 | 60000 | 自筹 | 投资3000万元，基础施工 | 投资5000万元，厂房基础、主体施工 | 投资7000万元，厂房主体施工 | 投资45000万元，厂房主体施工，购置设备 | 泗阳县 |
| 141 | 泗阳诗山科技 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积6.4万平方米，购置加弹机、喷水织机、四纺整浆并等设备，主要生产牛津布、服装面料、箱包等 | 50000 | 自筹 | 投资3000万元，基础施工 | 投资5000万元，厂房主体施工 | 投资40000万元，厂房装修施工，购置设备 | 投资2000万元，设备进场安装调试 | 泗阳县 |
| 142 | 泗阳众韬源纺织 | 新开工 | 泗阳县新袁镇 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积3万平方米，购置喷水织机等设备，主要生产坯布、涂层印花面料等 | 20000 | 自筹 | 投资1000万元，基础施工 | 投资3000万元，厂房主体施工 | 投资15000万元，厂房装修施工，购置设备 | 投资1000万元，设备进场安装调试 | 泗阳县 |
| 143 | 泗阳通正纺织 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2024.4-2025.3 | 建筑面积3.6万平方米，购置经编机、整经机等设备，主要生产功能性面料等 | 10000 | 自筹 |  | 投资500万元，基础施工 | 投资1500万元，厂房主体施工 | 投资8000万元，厂房装修施工，购置设备 | 泗阳县 |
| 144 | 泗阳帅飞纺织 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积3万平方米，购置加弹机、倍捻机等设备，主要生产服装面料等 | 10000 | 自筹 | 投资500万元，基础施工 | 投资1500万元，厂房主体施工 | 投资7500万元，厂房装修施工，购置设备 | 投资500万元，设备进场安装调试，试生产 | 泗阳县 |
| 145 | 泗洪程煜纺织 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2025.6 | 建筑面积3.4万平方米，购置复合机、织布机、梳棉机等设备，年产涤纶布3000万米、复合布1500万米、棉布5000万米、涤棉布10000万米 | 40000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房施工 | 投资3000万元，厂房施工；投资20000万元，设备订购 | 投资3000万元，厂房施工 | 投资3000万元，厂房完工；投资8000万元，设备进场安装 | 泗洪县 |
| 146 | 泗洪纳特威旅游用品二期 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2025.6 | 建筑面积3.6万平方米，购置缝纫机、热熔胶机、铺布机等设备，年产冲锋衣裤5万套、高档登山帐篷10万顶、高档睡袋20万条 | 30000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房施工 | 投资2500万元，厂房施工；投资13000万元，设备订购 | 投资1500万元，厂房施工；投资4500万元，设备订购 | 投资1000万元，厂房施工；投资2500万元，设备订购 | 泗洪县 |
| 147 | 泗洪锦烨纺织 | 新开工 | 常泗园区 | 2024.2-2024.12 | 建筑面积4万平方米，购置高速纺丝机、螺杆空压机、打包机等设备，年产涤纶低弹网络丝20万吨、经编布8000吨 | 40000 | 自筹 | 投资9000万元，厂房施工 | 投资5000万元，厂房施工；投资6000万元，设备订购 | 投资5000万元，厂房施工；投资6000万元，设备订购 | 投资3000万元，厂房完工；投资6000万元，设备安装调试，投产 | 泗洪县 |
| 148 | 泗洪一森布基胶带 | 新开工 | 泗洪县重岗街道 | 2024.4-2024.12 | 建筑面积3.2万平方米，购置开松机、验布机、定型机、轧光机等设备，年产车用布基胶带5000万米 | 30000 | 自筹 |  | 投资5000万元，厂房施工；投资3000万元，设备订购 | 投资5000万元，厂房施工；投资7000万元，设备订购 | 投资5000万元，厂房完工；投资5000万元，设备安装调试，投产 | 泗洪县 |
| 149 | 泗洪汇金纺织二期 | 新开工 | 常泗园区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积3万平方米，购置大型全自动短纤维生产线4条，年产涤纶短纤维4000吨 | 30000 | 自筹 | 投资7000万元，厂房施工 | 投资3000万元，厂房施工；投资5000万元，设备订购 | 投资3000万元，厂房施工；投资6000万元，设备订购 | 投资2000万元，厂房完工；投资4000万元，设备安装调试，投产 | 泗洪县 |
| 150 | 泗洪德宜复合材料 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2025.6 | 建筑面积2.2万平方米，购置针刺机、梳理机等设备，年产灭火毯1500万条 | 10000 | 自筹 | 投资1300万元，厂房施工；投资500万元，设备订购 | 投资1400万元，厂房施工；投资2000万元，设备订购 | 投资800万元，厂房完工；投资2000万元，设备进场 | 投资2000万元，设备安装调试完成，部分投产 | 泗洪县 |
| 151 | 泗洪康之衍医疗用品 | 新开工 | 泗洪县上塘镇 | 2024.1-2024.9 | 建筑面积2万平方米，购置输棉机、清花机、织布机等设备，年产棉纱1万吨、纱布2万米 | 15000 | 自筹 | 投资2000万元，厂房装修改造；投资2000万元，设备订购 | 投资2000万元，厂房装修改造完成；投资4000万元，设备订购 | 投资5000万元，设备安装调试完成，投产 |  | 泗洪县 |
| 152 | 宿城新瑞邦纤维 | 续建 | 运河宿迁港产业园 | 2023.1-2025.12 | 建筑面积54.6万平方米，购置大型短纤维生产线6条，年产短纤维产品50万吨 | 150000 | 自筹 | 投资30000万元，厂房装修，大型中空纤维生产线设备订购 | 投资50000万元，厂房装修完成，设备进场 | 投资40000万元，设备安装 | 投资30000万元，设备调试完成，试生产 | 宿城区 |
| 153 | 宿城海力地毯 | 新开工 | 宿城开发区 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积10万平方米，购置地毯编织机、封边机等设备，年产地毯200万平方米 | 100000 | 自筹 | 投资15000万元，基础建设 | 投资25000万元，主体施工 | 投资30000万元，厂房主体完工，内部装修，设备订购 | 投资30000万元，厂房装修完成，设备安装调试，试生产 | 宿城区 |
| 154 | 宿城萱超高档服饰面料 | 新开工 | 宿城区陈集镇 | 2024.3-2024.7 | 建筑面积2.2万平方米，购置倍捻机、整经机等设备，年产高档服饰面料4000万米 | 10000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房装修 | 投资4000万元，厂房装修，设备订购 | 投资3000万元，设备进场安装调试，试生产 |  | 宿城区 |
| （三）光伏新能源（25个） |  |  |  |  |  | 2545000 |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 沭阳天能氢燃料电池 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.2-2025.12 | 建筑面积6.5万平方米，购置氢燃料电池系统装配线、电堆生产线、金属双极板等设备，年产7500套氢燃料电池系统及零部件 | 30000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房基础施工 | 投资8000万元，厂房基础、主体施工 | 投资10000万元，厂房主体完工，设备购置 | 投资9000万元，厂房装修，设备安装调试 | 沭阳县 |
| 156 | 沭阳华钠新能源 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积2.4万平方米，购置搅拌球磨机、辊压机、极片模切机等设备，年产钠离子电芯2GWh | 40000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房装修改造 | 投资10000万元，厂房改造完工 | 投资15000万元，设备安装调试 | 投资5000万元，试生产 | 沭阳县 |
| 157 | 沭阳致为新能源科技 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积3.5万平方米，购置激光切片机、串焊机、层压机等设备，主要生产光伏组件和锂电池 | 40000 | 自筹 | 投资8000万元，厂房购置 | 投资14000万元，厂房装修改造，设备安装 | 投资12000万元，设备安装 | 投资6000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 158 | 泗阳国诚新能源动力电池 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2024.6-2026.12 | 建筑面积30万平方米，购置点焊机、组装机等设备，年产400万套新能源汽车电池PACK | 100000 | 自筹 |  | 投资8000万元，基础施工 | 投资15000万元，厂房主体施工 | 投资77000万元，厂房主体施工，购置设备 | 泗阳县 |
| 159 | 泗阳国电光宇 | 新开工 | 吴泗工业园 | 2024.6-2025.12 | 建设面积5.5万平方米，购置工业装配机器人，智能布线机器人、自动化输送线等设备，主要生产储能电池模组、储能系统集成设备 | 30000 | 自筹 |  | 投资2000万元，基础施工 | 投资8000万元，厂房主体施工 | 投资20000万元，厂房主体基本完工，购置设备 | 泗阳县 |
| 160 | 泗阳富万古新能源 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2024.4-2025.4 | 建筑面积5万平方米，购置划线片机、切割机等设备，主要生产高光玻璃、硅片等 | 10000 | 自筹 |  | 投资500万元，基础施工 | 投资1500万元，厂房主体施工 | 投资8000万元，厂房装修施工，购置设备 | 泗阳县 |
| 161 | 泗洪天瀚光电科技 | 续建 | 泗洪开发区 | 2023.3-2024.12 | 建筑面积34万平方米，购置挤压机、喷砂机、空压机等设备，年产光伏边框、支架45万吨 | 100000 | 自筹 | 投资20000万元，设备安装 | 投资20000万元，设备安装 | 投资30000万元，设备安装调试 | 投资30000万元，设备安装调试，投产 | 泗洪县 |
| 162 | 泗洪委辰科技 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2025.6 | 建筑面积8.4万平方米，购置激光切割机、激光冷却系统、数控折弯机等设备，年生产新能源充电桩100万台套 | 60000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房装修改造；投资12000万元，设备订购 | 投资3000万元，厂房装修改造完成；投资12000万元，设备进场安装 | 投资15000万元，设备安装 | 投资13000万元，设备安装调试，试生产 | 泗洪县 |
| 163 | 宿豫苏铝新材料 | 续建 | 宿迁高新区 | 2023.5-2024.12 | 建筑面积22万平方米，购置大型卧式加工中心、立式加工中心、数控车削中心等设备，年产光伏组件边框、储能箱、电池托盘型材10万吨 | 50000 | 自筹 | 投资12000万元，设备采购 | 投资8000万元，设备安装调试，试生产 | 投资15000万元，2号厂房基础设施施工 | 投资5000万元，2号厂房主体施工；投资10000万元，设备安装调试，试生产 | 宿豫区 |
| 164 | 宿豫恒安储能电池 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2024.1-2026.12 | 建筑面积91万平方米，购置激光焊接机、超声波焊机、螺丝机等设备，年产10GWh锌溴液流储能电池 | 100000 | 自筹 | 投资10000万元，基础施工；投资10000万元，厂房主体施工 | 投资30000万元，厂房主体施工 | 投资20000万元，二次结构及消防验收，厂房内部装修 | 投资30000万元，设备安装调试 | 宿豫区 |
| 165 | 宿豫中集储能 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2024.4-2026.12 | 建筑面积35万平方米，购置分切机、超声波焊机、螺丝机等设备，年产液流储能电池5GWh | 80000 | 自筹 |  | 投资10000万元，桩基施工；投资5000万元，基础施工 | 投资10000万元，基础施工；投资20000万元，主体施工 | 投资35000万元，厂房主体施工 | 宿豫区 |
| 166 | 宿豫博雷顿光伏 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2024.4-2026.12 | 建筑面积12万平方米，购置激光焊接机、超声波焊机、检测分析仪器等设备，年产12GW光伏电池、5GW新型高效组件 | 50000 | 自筹 |  | 投资10000万元，一期厂房装修；投资15000万元，设备订购 | 投资5000万元，一期厂房装修；投资10000万元，设备进场安装调试 | 投资10000万元，设备安装调试 | 宿豫区 |
| 167 | 宿豫中鑫华汇光伏新能源循环利用 | 新开工 | 宿豫区来龙镇 | 2024.6-2026.12 | 建设面积26万平方米，购置滚抛光机、电镀槽、冷却装置等设备，年回收处理25万吨废旧锂电池 | 100000 | 自筹 |  | 投资20000万元，基础施工 | 投资40000万元，厂房主体施工 | 投资40000万元，厂房封顶，安装供电、供排水设施 | 宿豫区 |
| 168 | 宿豫中玻超薄光伏新能源 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2024.3-2026.12 | 建筑面积22万平方米，购置上片机、磨边机、清洗机等设备，年产太阳能光伏封装材料14400万平方米 | 100000 | 自筹 | 投资20000万元，基础施工 | 投资15000万元，基础施工；投资15000万元，厂房钢结构施工 | 投资30000万元，厂房钢结构施工 | 投资20000万元，厂房钢结构施工完成 | 宿豫区 |
| 169 | 宿豫先特新能源电池智能装备 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积4万平方米，购置激光焊接机、超声波焊机等设备，年产新能源电池智能装备、液流电池智能装备200台 | 30000 | 自筹 | 投资1500万元，厂房内部改造装修及电力安装 | 投资26000万元，厂房改造完成，订购设备 | 投资1000万元，设备陆续进场安装 | 投资1500万元设备安装调试，试生产 | 宿豫区 |
| 170 | 宿豫瑞熙智能储能 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积3.6万平方米，购置激光焊接机、超声波焊机等设备，主要生产Pack储能系统集成电站 | 20000 | 自筹 | 投资2500万元，厂房改造装修 | 投资3000万元，厂房改造装修，设备订购 | 投资2000万元，厂房改造装修，设备订购 | 投资12500万元，设备安装调试，试生产 | 宿豫区 |
| 171 | 宿豫百甲新能源 | 新开工 | 宿豫区来龙镇 | 2024.3-2024.8 | 建筑面积3万平方米，购置翻转机、机械手、冲压机等设备，年产光伏结构型防水组件300MW及光伏支架3万吨 | 15000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房装修 | 投资1000万元，厂房装修；投资7000万元，设备订购 | 投资4000万元，设备安装调试、试生产 |  | 宿豫区 |
| 172 | 宿城凯盛新材料 | 续建 | 运河宿迁港产业园 | 2023.9-2025.12 | 建筑面积86万平方米，购置超薄光伏封装玻璃生产线、深加工生产线等设备，年产超薄光伏封装玻璃170万吨 | 400000 | 自筹 | 投资120000万元，A线厂房装修，设备订购，B线土建主体施工 | 投资100000万元，A线厂房装修，设备安装调试，B线主体施工 | 投资100000万元，A线试生产，B线主体施工 | 投资80000万元，B线设备进场安装，设备安装调试，试生产 | 宿城区 |
| 173 | 宿城江松科技 | 新开工 | 宿城开发区 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积16万平方米，购置激光切割机、机械臂等设备，年产光伏电池设备3000套 | 100000 | 自筹 | 投资20000万元，基础施工 | 投资30000万元，主体施工 | 投资30000万元，厂房主体施工，部分封顶，设备订购 | 投资20000万元，厂房装修完成，设备安装调试，试生产 | 宿城区 |
| 174 | 经开区正信光伏组件 | 续建 | 宿迁经开区 | 2023.1-2024.12 | 建筑面积16万平方米，购置焊接机、层压机等设备，年产光伏组件25GW | 320000 | 自筹 | 投资100000万元，厂房主体完工，设备订购 | 投资100000万元，设备进场安装调试 | 投资80000万元，设备进场安装调试 | 投资40000万元，设备安装调试，试生产 | 宿迁 经开区 |
| 175 | 经开区侨森电池 | 续建 | 宿迁经开区 | 2023.9-2024.6 | 建筑面积1万平方米，购置锂电注液装配线、连续辊压生产线等设备，年产恒压1.5V锂电子电池4000万支 | 10000 | 自筹 | 投资8000万元，厂房装修改造，设备进场 | 投资2000万元，设备安装调试，试生产 |  |  | 宿迁 经开区 |
| 176 | 经开区天合光能组件 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积32万平方米，购置自动焊接机、层压机等设备，年产光伏组件30GW | 600000 | 自筹 | 投资120000万元，厂房装修改造，设备订购 | 投资250000万元，设备进场安装调试 | 投资170000万元，设备进场安装调试 | 投资60000万元，设备安装调试，试生产 | 宿迁 经开区 |
| 177 | 经开区东极新材料二期 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2024.4-2024.12 | 建筑面积7.5万平方米，购置上片机、磨边机、激光打孔机等设备，年产轻质高透光伏玻璃9000万平方米 | 100000 | 自筹 |  | 投资10000万元，基础施工 | 投资50000万元，厂房主体施工，设备订购 | 投资40000万元，厂房主体完工，设备进场安装调试 | 宿迁 经开区 |
| 178 | 经开区艾姆西艾电池 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2024.3-2025.6 | 建筑面积4万平方米，购置真空磁控溅射机、分切机、水镀机等设备，年产新型导电铜、铝薄膜2亿平方米 | 30000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房装修改造，设备订购 | 投资10000万元，厂房装修改造，设备订购 | 投资5000万元，设备进场安装调试 | 投资5000万元，设备进场安装调试 | 宿迁 经开区 |
| 179 | 经开区聚派新能源 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积1.6万平方米，购置匀浆机、涂布机、碾压机等设备，年产2600万只聚合物锂电池及13万组PACK模组 | 30000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房装修改造 | 投资10000万元，厂房装修改造，设备订购 | 投资10000万元，设备进场安装调试 | 投资5000万元，设备安装调试，试生产 | 宿迁 经开区 |
| （四）绿色食品（43个） |  |  |  |  |  | 1535000 |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 沭阳臻萃酶制剂 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积8万平方米，购置混合机、制粒机、压片机等设备，年产全剂型酶基食品1500吨 | 60000 | 自筹 | 投资15000万元，厂房基础、主体施工 | 投资15000万元，厂房主体施工，部分厂房封顶 | 投资18000万元，部分厂房完工，设备购置 | 投资12000万元，厂房装修，设备安装 | 沭阳县 |
| 181 | 沭阳金雨轩科技 | 新开工 | 沭阳县高墟镇 | 2024.4-2025.4 | 建筑面积4.1万平方米，购置给料机、冲击破制砂机、振动筛等设备，主要生产胫骨料 | 30000 | 自筹 |  | 投资10000万元，厂房基础、主体施工，购置设备 | 投资15000万元，厂房主体施工，设备安装 | 投资5000万元，厂房完工，设备安装调试 | 沭阳县 |
| 182 | 沭阳爱哆哆食品 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积6万平方米，购置搅拌成型机、冷却机、叠合机等设备，主要生产曲奇、蛋糕等烘焙类食品 | 40000 | 自筹 | 投资7000万元，厂房购置 | 投资3000万元，厂房装修改造 | 投资20000万元，厂房完工，设备购置 | 投资10000万元，设备安装调试 | 沭阳县 |
| 183 | 沭阳飞特茵生物科技 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积3.6万平方米，购置粉粹机、离心机、浓缩机、干燥机等设备，年产米糠蜡8000吨、担子菌冻干粉200吨、固体饮料2000吨 | 35000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房装修改造 | 投资15000万元，厂房完工，设备购置 | 投资7000万元，设备安装调试 | 投资3000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 184 | 沭阳恒凯食品 | 新开工 | 沭阳县贤官镇 | 2024.2-2024.12 | 建筑面积2.8万平方米，购置安全桩、检输送机、吊链等设备，主要生产深加工肉制品 | 20000 | 自筹 | 投资5000万元，完成养殖区、屠宰区厂房建设 | 投资4000万元，完成厂区所有厂房、楼房建设 | 投资8000万元，设备安装调试 | 投资3000万元，试生产 | 沭阳县 |
| 185 | 沭阳润百康科技 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积1.6万平方米，购置分离罐、高位罐、酶解罐、喷雾干燥塔等设备，年产软骨素等保健食品1300吨、饲料添加剂4万吨 | 15000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房基础施工 | 投资3500万元，厂房主体施工 | 投资4500万元，厂房主体施工，设备购置 | 投资4000万元，厂房完工，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 186 | 沭阳来满仓食品 | 新开工 | 沭阳县悦来镇 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积1.5万平方米，购置冷藏库、冷冻库等设备，主要生产农副产品 | 15000 | 自筹 | 投资4000万元，基础施工 | 投资6000万元，办公楼完工，厂房主体建设 | 投资4000万元，厂房装修，订购设备 | 投资1000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 187 | 泗阳洋河股份基地 | 续建 | 泗阳开发区 | 2023.4-2024.9 | 建筑面积10万平方米，购置中高温曲制曲设备，年产中高温曲4万吨 | 40000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房主体施工 | 投资25000万元，配套设施施工，购置设备 | 投资5000万元，设备进场安装调试，试生产 |  | 泗阳县 |
| 188 | 泗阳华之珍农产品 | 续建 | 泗阳农业 产业园 | 2023.10-2024.12 | 建筑面积3.6万平方米，购置粉粹机、搅拌机等设备，主要生产生物质颗粒 | 20000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房施工 | 投资15000万元，厂房基本完工，购置设备 | 投资1000万元，设备进场安装调试 | 投资1000万元，试生产 | 泗阳县 |
| 189 | 泗阳中恒生物 | 续建 | 泗阳农业 产业园 | 2023.10-2024.12 | 建筑面积5.4万平方米，购置冷却泵、高压灭菌仓等生产设备，主要生产鲜菇等 | 25000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房施工 | 投资20000万元，配套设施施工，购置设备 | 投资1000万元，设备进场安装调试 | 投资1000万元，试生产 | 泗阳县 |
| 190 | 泗阳永益食品三期 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2024.3-2025.12 | 建筑面积20万平方米，购置清洗机、灌装机、滚动杀菌机等设备，主要生产番茄酱、鸡精等 | 100000 | 自筹 | 投资5000万元，进场施工 | 投资10000万元，厂房基础、主体施工 | 投资8000万元，厂房主体施工 | 投资77000万元，厂房主体施工，购置设备 | 泗阳县 |
| 191 | 泗阳布恩生物 | 新开工 | 泗阳县来安街道 | 2024.3-2025.2 | 建筑面积5.5万平方米，购置粉碎机、混合机、制粒机等设备，主要生产全价配合饲料 | 40000 | 自筹 | 投资3000万元，进场施工 | 投资5000万元，厂房基础、主体施工 | 投资30000万元，主体施工，购置设备 | 投资2000万元，厂房基本完工，配套设施施工 | 泗阳县 |
| 192 | 泗阳新袁牛羊肉深加工中心 | 新开工 | 泗阳县新袁镇 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积3.5万平方米，购置清洗机、脱水机、蒸煮机等设备，主要生产牛羊肉半成品等 | 30000 | 自筹 | 投资1000万元，进场施工 | 投资4000万元，厂房基础、主体施工 | 投资24000万元，厂房基本完工，购置设备 | 投资1000万元，设备进场安装调试，试生产 | 泗阳县 |
| 193 | 泗阳中谷生物 | 新开工 | 泗阳农业 产业园 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积2万平方米，购置冷却泵、高压灭菌等生产设备，主要生产食用菌等 | 10000 | 自筹 | 投资500万元，进场施工 | 投资1500万元，厂房主体施工 | 投资7500万元，厂房装修施工，购置设备 | 投资500万元，设备进场安装调试，试生产 | 泗阳县 |
| 194 | 泗阳苏心美食品 | 新开工 | 泗阳农业 产业园 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积1.5万平方米，购置和面机、切肉机、包装机等设备，主要生产速冻水饺 | 10000 | 自筹 | 投资500万元，进场施工 | 投资1500万元，厂房主体施工 | 投资7500万元，厂房装修施工，购置设备 | 投资500万元，设备进场安装调试，试生产 | 泗阳县 |
| 195 | 泗阳海鸿昌食品 | 新开工 | 泗阳农业 产业园 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积2.5万平方米，购置清洗机、脱水机以及蒸煮设备，主要生产龙虾、鱼等预制菜 | 10000 | 自筹 | 投资500万元，进场施工 | 投资1500万元，厂房主体施工 | 投资7500万元，厂房装修施工，购置设备 | 投资500万元，设备进场安装调试，试生产 | 泗阳县 |
| 196 | 泗洪魔饮饮料 | 续建 | 泗洪县双沟镇 | 2023.9-2025.12 | 建筑面积10.3万平方米，购置吹塑机、注塑机、发酵罐等设备，年产饮料30万吨 | 60000 | 自筹 | 投资4000万元，厂房施工；投资3000万元，设备订购 | 投资9000万元，厂房施工；投资9000万元，设备订购 | 投资12000万元，厂房施工；投资10000万元，设备订购 | 投资7000万元，厂房完工；投资6000万元，设备安装调试，试生产 | 泗洪县 |
| 197 | 泗洪富杨食品 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积18.5万平方米，购置干燥塔、蒸发器等设备，年产乳制品4万吨 | 100000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房施工；投资10000万元，设备订购 | 投资8000万元，厂房施工；投资17000万元，设备订购 | 投资10000万元，厂房完工；投资30000万元，设备进场安装 | 投资20000万元，设备安装调试完成，部分投产 | 泗洪县 |
| 198 | 泗洪伯康食品科技 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积13.8万平方米，购置烘干机、蒸煮机、油炸流水线等设备，年产预制菜8万吨 | 50000 | 自筹 | 投资2000万，厂房施工；投资4000万元，设备订购 | 投资3000万元，厂房施工；投资12000万元，设备订购 | 投资5000万元，厂房施工；投资10000万元，设备订购 | 投资5000万元，厂房完工；投资9000万元，部分设备进场 | 泗洪县 |
| 199 | 泗洪夯乐食品科技 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2025.6 | 建筑面积5.7万平方米，购置立式夹层锅、速冻机、真空滚揉机等设备，年产预制菜3万吨、调味品1万吨 | 40000 | 自筹 | 投资1000万元，厂房施工；投资5000万元，设备订购 | 投资4000万元，厂房施工；投资11000万元，设备订购 | 投资4000万元，厂房施工；投资5000万元，设备订购 | 投资2000万元，厂房完工；投资8000万元，设备进场安装 | 泗洪县 |
| 200 | 泗洪卓萃食品科技 | 新开工 | 常泗园区 | 2024.5-2025.12 | 建筑面积6.3万平方米，购置预煮线、油炸炉、包装机、切片机等设备，年产预制菜、休闲食品10万吨 | 30000 | 自筹 |  | 投资3000万元，厂房施工； | 投资7000万元，厂房施工；投资8000万元，设备订购 | 投资5000万元，厂房施工；投资7000万元，设备订购 | 泗洪县 |
| 201 | 泗洪汇味食品科技 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积5.2万平方米，购置翻料机、成型机、沥油机等设备，年产饼干等膨化食品5万吨 | 30000 | 自筹 | 投资1000万元，厂房施工；投资1000万元，设备订购 | 投资2000万元，厂房施工；投资5000万元，设备订购 | 投资5000万元，厂房完工；投资9000万元，设备进场安装 | 投资7000万元，设备安装完成，部分投产 | 泗洪县 |
| 202 | 泗洪绿岩食品科技 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.3-2025.6 | 建筑面积3.8万平方米，购置拌馅机、包装机等设备，年产速冻米面食品3.6万吨 | 20000 | 自筹 | 投资1000万元，厂房施工；投资2000万元，设备订购 | 投资1500万元，厂房施工；投资2500万元，设备订购 | 投资2000万元，厂房施工；投资4000万元，设备订购 | 投资2500万元，厂房完工；投资4500万元，设备进场安装 | 泗洪县 |
| 203 | 泗洪焕燃一星食品二期 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.3-2025.6 | 建筑面积3.5万平方米，购置清洗机、混料罐、凝冻机等设备，年产冰淇淋50000吨、速冻食品3000吨 | 15000 | 自筹 | 投资800万元，厂房施工；投资1200万元，设备订购 | 投资1500万元，厂房施工；投资2500万元，设备订购 | 投资1500万元，厂房施工；投资2500万元，设备订购 | 投资1000万元，厂房完工；投资4000万元，设备进场安装 | 泗洪县 |
| 204 | 泗洪餐百万食品 | 新开工 | 泗洪县车门乡 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积2.6万平方米，购置预制菜加工产线2条、配套生产设备100余台，年产各类预制菜食品1万吨 | 20000 | 自筹 | 投资2500万元，基础施工；投资2000万元，设备订购 | 投资3500万元，厂房施工；投资3000万元设备订购 | 投资3500万元，厂房施工；投资3000万元，设备订购 | 投资1200万元，厂房完工；投资1300万元，设备安装调试，投产 | 泗洪县 |
| 205 | 宿豫华晖宠物高端食品 | 续建 | 张家港园区 | 2023.10-2025.12 | 建筑面积7.6万平方米，购置绞肉机、搅拌机、封口机等设备，年产宠物食品5000吨 | 30000 | 自筹 | 投资5000万元，基础施工 | 投资10000万元，厂房主体施工 | 投资8000万元，一期主体施工，二期桩基工程 | 投资7000万元，二期主体施工，订购部分设备 | 宿豫区 |
| 206 | 宿豫益和高端宠物食品 | 续建 | 宿迁高新区 | 2023.7-2024.12 | 建筑面积10万平方米，购置调配机、制粒机等设备，年产宠物食品10万吨 | 50000 | 自筹 | 投资4000万元，桩基施工；投资4000万元，基础施工 | 投资2000万元，基础施工；投资10000万元，厂房主体施工 | 投资10000万元，厂房主体完工；投资10000万元，厂房内部装修 | 投资10000万元，设备进场安装调试，试生产 | 宿豫区 |
| 207 | 宿豫益美科技 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2024.6-2026.12 | 建筑面积30万平方米，购置斩拌机、真空搅拌机、螺旋速冻机等设备，年产速食食品40万吨 | 60000 | 自筹 |  | 投资10000万元，桩基施工 | 投资10000万元，桩基施工；投资10000万元，基础施工 | 投资10000万元，基础施工；11月份投资20000万元，主体施工 | 宿豫区 |
| 208 | 宿城御致食品 | 新开工 | 宿城区食品产业园 | 2024.7-2025.12 | 建筑面积10.5万平方米，购置翻转漂烫机、恒温喷淋式解冻机、清洗机、包装机等设备，年产猪肉、牛肉、鱼肉等各类预制菜2.4万吨 | 30000 | 自筹 |  |  | 投资20000万元，厂房主体施工 | 投资10000万元，厂房主体建设完成，厂房装修 | 宿城区 |
| 209 | 宿城宜导药业 | 新开工 | 宿城区食品产业园 | 2024.7-2025.12 | 建筑面积11万平方米，购置中药提取物生产线、中药配方颗粒生产线等设备，年产中药配方颗粒1500吨 | 30000 | 自筹 |  |  | 投资20000万元，厂房主体施工 | 投资10000万元，厂房主体建设完成，厂房装修 | 宿城区 |
| 210 | 宿城布丽欧食品 | 新开工 | 宿城区食品产业园 | 2024.5-2025.10 | 建筑面积4.8万平方米，购置搅拌机、罐装机等设备，主要生产月饼、曲奇饼等食品 | 25000 | 自筹 |  | 投资5000万元，基础施工 | 投资10000万元，厂房主体施工 | 投资10000万元，厂房主体建设完成，厂房装修 | 宿城区 |
| 211 | 宿城楚牛香肉食品深加工 | 新开工 | 宿城区洋北街道 | 2024.3-2024.6 | 建筑面积1.6万平方米，购置自动控温双重搅拌浸烫机、屠宰分割器、包装机等设备，年产预制肉类食品6000吨 | 15000 | 自筹 | 投资7000万元，基础施工 | 投资8000万元，厂房装修，设备进场安装调试，试生产 |  |  | 宿城区 |
| 212 | 宿城广润食品 | 新开工 | 吴宿园区 | 2024.3-2024.8 | 建筑面积1万平方米，购置和面机、干燥机等设备，年产月饼800吨、全麦预拌粉1万吨和其它食品600吨 | 10000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房装修 | 投资4000万元，厂房装修，设备进场 | 投资3000万元，设备安装调试，试生产 |  | 宿城区 |
| 213 | 经开区海天生物科技 | 续建 | 宿迁经开区 | 2022.10-2025.10 | 建筑面积35万平方米，购置蒸煮机、制曲机、发酵罐等设备，年产酱油等各类调味品100万吨 | 100000 | 自筹 | 投资30000万元，附属设施建设 | 投资30000万元，设备进场安装调试 | 投资30000万元，设备进场安装调试 | 投资10000万元，设备安装调试，试生产 | 宿迁 经开区 |
| 214 | 经开区蒙牛乳制品 | 续建 | 宿迁经开区 | 2022.7-2024.9 | 建筑面积6万平方米，购置收奶、原奶贮存、配料系统等设备，年产液体奶乳制品35万吨 | 30000 | 自筹 | 投资20000万元，厂房内部装修，设备订购 | 投资5000万元，设备进场安装调试 | 投资5000万元，设备安装调试，试生产 |  | 宿迁 经开区 |
| 215 | 经开区燕麦食品创新工厂 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2024.3-2025.6 | 建筑面积10万平方米，购置压片机、脱壳机、切粒机等设备，主要生产植物蛋白、燕麦奶、休闲食品 | 50000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房主体施工 | 投资20000万元，厂房主体完工，设备订购 | 投资10000万元，设备进场安装调试 | 投资10000万元，设备进场安装调试 | 宿迁 经开区 |
| 216 | 经开区鹏辉食品 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2024.4-2025.12 | 建筑面积2.5万平方米，购置蒸煮机、油炸机、分切机等设备，年产预包装食品1500万盒 | 30000 | 自筹 |  | 投资5000万元，进场施工 | 投资15000万元，厂房主体施工，设备订购 | 投资10000万元，厂房装修，配套设施建设 | 宿迁 经开区 |
| 217 | 经开区昊味源食品 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积2.4万平方米，购置封口机、糖浆罐装机、混料机等设备，年产固体饮料200万袋、糖浆400万瓶 | 30000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房主体施工，设备订购 | 投资15000万元，厂房主体完工，设备订购 | 投资3000万元，设备进场安装调试 | 投资2000万元，设备安装调试，试生产 | 宿迁 经开区 |
| 218 | 洋河新区亿果香果酒 | 续建 | 洋河新区 | 2023.7-2025.6 | 建筑面积6万平方米，购置高温杀菌机、去籽机、发酵机、蒸馏机等设备，年产果酒、果饮等产品3000吨 | 40000 | 自筹 | 投资10000万元，一期项目投入运营 | 投资10000万元，二期项目基础施工 | 投资10000万元，二期项目基础施工 | 投资10000万元，二期项目建设完成30% | 洋河 新区 |
| 219 | 洋河新区禾玺酒业 | 新开工 | 洋河新区 | 2024.3-2025.7 | 建筑面积14万平方米，购置高温杀菌机、发酵机、蒸馏机等设备，年产白酒6000吨 | 60000 | 自筹 | 投资5000万元，主体厂房施工5% | 投资15000万元，主体厂房施工25% | 投资20000万元，主体厂房施工进度45% | 投资20000万元，主体厂房施工进度65% | 洋河 新区 |
| 220 | 洋河新区生龙活虎酒业 | 新开工 | 洋河新区 | 2024.9-2025.12 | 建筑面积10万平方米，购置高温杀菌机、发酵机、蒸馏机等设备，年产白酒5000吨 | 40000 | 自筹 |  |  | 投资20000万元，地基、承重柱施工 | 投资20000万元，主体厂房施工进度15% | 洋河 新区 |
| 221 | 洋河新区洋河酒厂T型酒 | 新开工 | 洋河新区 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积2.1万平方米，购置塔式蒸馏设备、循环水冷凝系统、软水系统等设备，年产白酒2000万升 | 20000 | 自筹 | 投资3000万元，主体厂房施工10% | 投资5000万元，主体厂房施工进度55% | 投资5000万元，主体厂房完工 | 投资7000万元，厂房内外部装修，购买设备 | 洋河 新区 |
| 222 | 洋河新区妙可言食品二期 | 新开工 | 洋河新区 | 2024.5-2024.12 | 建筑面积2万平方米，购置灌装机、装箱机、码垛机等设备，年产各类气泡水饮料6万吨 | 20000 | 自筹 |  | 投资6000万元，主体厂房施工20% | 投资7000万元，主体厂房施工60% | 投资7000万元，主体厂房建设完成，设备调试安装 | 洋河 新区 |
| （五）绿色家居（40个） |  |  |  |  |  | 1745000 |  |  |  |  |  |  |
| 223 | 沭阳三只小树新材料 | 新开工 | 沭阳县贤官镇 | 2024.1-2026.12 | 建筑面积21万平方米，购置刨花机、干燥机、定向铺装机等设备，年产定向刨花板50万立方米 | 60000 | 自筹 | 投资12000万元，基础施工 | 投资18000万元，基础施工 | 投资20000万元，厂房、办公楼主体施工 | 投资10000万元，全自动定向刨花板生产线安装调试 | 沭阳县 |
| 224 | 沭阳若态文创 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积19万平方米，购置空压机床、激光机、组装流水线等设备，年产文创盲盒玩具1500万件、木制拼装玩具1000万件 | 80000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房基础施工 | 投资15000万元，厂房主体施工 | 投资40000万元，厂房完工、装饰装修，附属工程施工 | 投资20000万元，设备安装调试 | 沭阳县 |
| 225 | 沭阳嘉瑞辰创意文化 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.4-2025.12 | 建筑面积7万平方米，购置封边机、雕刻机、激光切割机等设备，年产创意工艺品2000万只 | 60000 | 自筹 |  | 投资20000万元，原有厂房装修，设备安装，新厂房施工 | 投资20000万元，原有厂房设备安装，新厂房主体施工 | 投资20000万元，原有厂房设备安装调试，新厂房竣工 | 沭阳县 |
| 226 | 沭阳春草阁化妆品 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积10万平方米，购置无菌纯化水装置、搅拌器、灌装机等设备，年产美妆纱布500吨、洗脸巾1亿卷、美妆产品4500万瓶、面膜5000万盒 | 80000 | 自筹 | 投资15000万元，厂房改造 | 投资25000万元，厂房改造完成，设备购置 | 投资20000万元，设备安装调试 | 投资20000万元，设备安装调试，正式投产 | 沭阳县 |
| 227 | 沭阳仁浩装饰材料二期 | 新开工 | 沭阳县桑墟镇 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积6万平方米，购置热压机、铺装机等设备，年产中密度纤维板20万立方米 | 70000 | 自筹 | 投资10000万元，基础施工 | 投资20000万元，厂房立柱、墙体及钢结构施工 | 投资30000万元，部分设备进场安装 | 投资10000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 228 | 沭阳誉凯实业 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积6万平方米，购置分切接纸机、复面机、双螺杆多功能制浆机等设备，年产瓦楞纸板6亿平方米 | 50000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房基础施工 | 投资10000万元，厂房立柱、墙体及钢结构施工 | 投资10000万元，分厂房基础、立柱、墙体及钢结构施工 | 投资25000万元，部分设备安装调试 | 沭阳县 |
| 229 | 沭阳新概念科技 | 新开工 | 沭阳县桑墟镇 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积4万平方米，购置热压机、铺装机、分离器等设备，年产中密度纤维板20万立方米 | 50000 | 自筹 | 投资8000万元，厂房基础施工 | 投资12000万元，厂房钢结构施工 | 投资25000万元，附属工程施工，部分设备进场安装 | 投资5000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 230 | 沭阳佳彩画材 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积3.5万平方米，购置注塑机、压片机、挤出机、捏合机等设备，主要生产文具、美术用品、塑料制品 | 50000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房装修 | 投资15000万元，厂房装修完工，设备购置 | 投资15000万元，配套设施完工，设备安装 | 投资15000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 231 | 沭阳奥赛健康 | 新开工 | 沭阳十字街道 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积4.5万平方米，购置全自动化卷材生产线、自动上料机等设备，年产运动场预制型橡胶卷材280万平方米 | 40000 | 自筹 | 投资3000万元，地面基础施工 | 投资7000万元，厂房钢结构施工 | 投资20000万元，厂房装修，设备采购、安装 | 投资10000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 232 | 沭阳九冠医疗科技 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积3.5万平方米，购置成型鼓、张力过渡辊、热收缩包装机等设备，年产一次旅居用品500万件、家用护理用品600万件 | 30000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房装修 | 投资10000万元，厂房装修改造，设备安装 | 投资10000万元，设备安装 | 投资5000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 233 | 沭阳日晟生物科技 | 新开工 | 沭阳县桑墟镇 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积2万平方米，购置翻转成型机、制盖机、热成型机等设备，年产环保塑料杯2亿只 | 30000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房基础施工 | 投资8000万元，厂房立柱、墙体及钢结构施工 | 投资15000万元，厂房屋面及地坪浇筑，设备购置 | 投资4000万元，厂房及附属工程竣工，试生产 | 沭阳县 |
| 234 | 沭阳凯宴木业 | 新开工 | 沭阳县桑墟镇 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积3万平方米，购置开槽机、除尘床、锯板机等设备，年产成品木地板5万平方米 | 30000 | 自筹 | 投资8000万元，厂房基础、主体施工 | 投资8000万元，完成标准化厂房、办公楼建设及外立面装修 | 投资10000万元，设备安装调试 | 投资4000万元，试生产 | 沭阳县 |
| 235 | 沭阳中昱铝业科技 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.2-2024.12 | 建筑面积2万平方米，购置铝单板成型机、双螺杆挤出机、液压机等设备，主要生产铝制幕墙板 | 30000 | 自筹 | 投资6000万元，厂房维修改造 | 投资10000万元，厂房装饰装修，部分设备进场安装调试 | 投资10000万元，办公楼装饰装修，设备进场安装调试 | 投资4000万元，试生产 | 沭阳县 |
| 236 | 沭阳鑫宇木业制品厂 | 新开工 | 沭阳县贤官镇 | 2024.2-2024.12 | 建筑面积2万平方米，购置热压机、干燥机等设备，主要生产生态板、贴面板 | 30000 | 自筹 | 投资9000万元，标准化厂房、办公楼主体建设 | 投资11000万元，标准化厂房、办公楼完工 | 投资7000万元，设备安装调试 | 投资3000万元，试生产 | 沭阳县 |
| 237 | 沭阳升拓装饰材料 | 新开工 | 沭阳县贤官镇 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积2.3万平方米，购置热压机、干燥机、自动运输线等设备，主要生产高端贴面板 | 20000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房基础施工 | 投资5000万元，厂房主体完工 | 投资8000万元，设备安装调试 | 投资2000万元，试生产 | 沭阳县 |
| 238 | 沭阳翔虎新材料 | 新开工 | 沭阳县贤官镇 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积2.5万平方米，购置除尘机、干燥机、热压机等设备，年产贴面板8万平方米 | 20000 | 自筹 | 投资5000万元，标准化厂房建设 | 投资10000万元，设备安装调试 | 投资3000万元，配套设施建设 | 投资2000万元，试生产 | 沭阳县 |
| 239 | 沭阳方与正装饰材料 | 新开工 | 沭阳县扎下镇 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积1.8万平方米，购置热压机、冷压机、砂光机、翻版机等设备，年产生态板、多层板、颗粒板30万立方米 | 15000 | 自筹 | 投资3000万元，旧厂房拆除，场地整理，新建厂房基础施工 | 投资4000万元，厂房、办公楼主体施工，设备订购 | 投资4000万元，办公楼、厂房装修，部分设备安装 | 投资4000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 240 | 泗阳华板新材料 | 续建 | 泗阳高新区 | 2023.9-2026.2 | 建筑面积33.3万平方米，购置连续平压机、贴面机、方材机等设备，年产定向刨花板及包装材料等120万立方米 | 150000 | 自筹 | 投资20000万元，厂房主体施工 | 投资100000万元，厂房主体施工，购置部分设备 | 投资20000万元，厂房主体施工 | 投资10000万元，厂房主体施工 | 泗阳县 |
| 241 | 泗阳大鱼纸业 | 续建 | 泗阳开发区 | 2023.6-2025.9 | 建筑面积7万平方米，购置门幅流水线、印刷机、平压平模切机等设备，年产箱板纸2亿平方米、纸管1亿米 | 50000 | 自筹 | 投资5000万元，部分厂房主体完工 | 投资40000万元，厂房装修，购置设备 | 投资3000万元，配套设施施工 | 投资2000万元，部分设备进场 | 泗阳县 |
| 242 | 泗阳晨光家居 | 新开工 | 泗阳县王集镇 | 2024.1-2025.6 | 建筑面积14万平方米，购置裁板锯、雕刻机、工业缝纫机等设备，主要生产布艺沙发、皮革沙发、衣柜书橱等 | 60000 | 自筹 | 投资3000万元，进场施工 | 投资5000万元，厂房主体施工 | 投资50000万元，厂房主体施工，购置设备 | 投资2000万元，厂房装修施工 | 泗阳县 |
| 243 | 泗阳欧敏家居 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积2.4万平方米，购置制绳机组、吹膜机组、制袋机等设备，主要生产绳子、无纺布系列产品、薄膜产品等 | 20000 | 自筹 | 投资1000万元，进场施工 | 投资3000万元，厂房主体施工 | 投资15000万元，厂房装修施工，购置设备 | 投资1000万元，设备安装调试 | 泗阳县 |
| 244 | 泗阳爱丽缘家具 | 新开工 | 泗阳县王集镇 | 2024.6-2025.3 | 建筑面积3万平方米，购置弹簧床网机、棕扳机、裁剪机等设备，主要生产床垫、沙发等 | 10000 | 自筹 |  | 投资500万元，进场施工 | 投资1000万元，厂房主体施工 | 投资8500万元，厂房装修，购置设备 | 泗阳县 |
| 245 | 泗阳北木新材料 | 新开工 | 泗阳县穿城镇 | 2024.7-2025.3 | 建筑面积1.8万平方米，购置塑料混合机、塑料挤出生产线、印刷机等设备，主要生产塑料板材 | 10000 | 自筹 |  |  | 投资1000万元，厂房施工 | 投资9000万元，厂房装修施工，购置设备 | 泗阳县 |
| 246 | 泗阳仙集家居 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积2万平方米，购置裁切机、折叠机、包装机等设备，主要生产面膜基材、洗脸巾等产品 | 10000 | 自筹 | 投资500万元，进场施工 | 投资1500万元，厂房主体施工 | 投资7500万元，厂房装修，购置设备 | 投资500万元，设备安装调试，试生产 | 泗阳县 |
| 247 | 泗洪欧瑞电子科技 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积8.1万平方米，购置注塑机、粉碎机、真空包装机等设备，年产母婴用品100万件 | 50000 | 自筹 | 投资2000万元，厂房施工；投资5000万元，设备订购 | 投资3000万元，厂房施工；投资8000万元，设备订购 | 投资5000万元，厂房施工；投资16000万元，设备订购 | 投资5000万元，厂房完工；投资6000万元，设备进场安装 | 泗洪县 |
| 248 | 泗洪安昱新材料 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.3-2025.6 | 建筑面积5.6万平方米，购置热塑锻压机、油温机等设备，年产淋浴底盆、洗手盆等塑料产品90万件 | 20000 | 自筹 | 投资2000万元，厂房施工 | 投资1000万元，厂房施工；投资5000万元，设备订购 | 投资1000万元，厂房施工；投资5000万元，设备订购 | 投资1000万元，厂房完工；投资5000万元，设备进场 | 泗洪县 |
| 249 | 泗洪华昇智能家居 | 新开工 | 常泗园区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积2.3万平方米，购置印花打印机、注塑机、雕刻机、钻孔机等设备，年产装配式集成卫生间10万套 | 15000 | 自筹 | 投资2500万元，厂房施工；投资1250万元，设备订购 | 投资2000万元，厂房施工；投资1750万元，设备订购 | 投资1300万元，厂房施工；投资2450万元，设备订购 | 投资1000万元，厂房完工；投资2750万元，设备安装调试，投产 | 泗洪县 |
| 250 | 宿城中顺洁柔高档生活用纸 | 续建 | 运河宿迁港产业园 | 2022.1-2025.12 | 建筑面积63万平方米，建设联合车间、原料仓库、成品仓库、污水处理等配套设施，年产10万吨高档生活用纸 | 300000 | 自筹 | 投资20000万元，一期基础施工 | 投资70000万元，部分基础出“正负零” | 投资150000万元，一期厂房主体施工，设备订购 | 投资60000万元，一期厂房装修，设备安装调试 | 宿城区 |
| 251 | 宿城万昌新材料 | 新开工 | 宿城区龙河镇 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积12.5万平方米，购置混合料拌热再生组合设备、搅拌机等设备，年产新型有机凝胶复合建筑材料30万吨 | 60000 | 自筹 | 投资10000万元，主体建设 | 投资15000万元，厂房二次结构施工 | 投资20000万元，厂房主体施工、装修 | 投资15000万元，设备安装调试，试生产 | 宿城区 |
| 252 | 宿城迁旅智能家居 | 新开工 | 宿城区耿车镇 | 2024.3-2024.9 | 建筑面积6万平方米，购置吸塑机、抽扳机、空压机等设备，主要生产ABS+PC光面及压纹、智能拉杆箱等产品 | 60000 | 自筹 | 投资25000万元，厂房装修，设备订购 | 投资20000万元，厂房装修，部分设备进场 | 投资15000万元，设备安装调试，试生产 |  | 宿城区 |
| 253 | 宿城久恒建材 | 新开工 | 宿城区蔡集镇 | 2024.3-2024.9 | 建筑面积5万平方米，购置搅拌机、建材生产线等设备，主要生产硅酸盐制品及无机高分子聚合物 | 50000 | 自筹 | 投资10000万元，进场施工 | 投资25000万元，主厂房、办公楼、倒班楼二次结构施工，设备订购 | 投资15000万元，设备安装调试，试生产 |  | 宿城区 |
| 254 | 宿城嘉晟门窗 | 新开工 | 宿城区 王官集镇 | 2024.3-2024.9 | 建筑面积3.2万平方米，购置激光剪板机、折弯机、冲床等设备，年产高档门窗1万平方米及2000套装配式集成房屋 | 20000 | 自筹 | 投资3000万元，进场施工 | 投资9000万元，主体施工，部分封顶，设备订购 | 投资8000万元，厂房装修，设备安装调试，试生产 |  | 宿城区 |
| 255 | 宿城春虹新材料 | 新开工 | 宿城区龙河镇 | 2024.4-2024.12 | 建筑面积3万平方米，购置水稳拌合料生产线等设备，年产建筑混合再生材料15万吨 | 20000 | 自筹 |  | 投资6000万元，进场施工 | 投资8000万元，厂房主体施工，设备订购 | 投资6000万元，厂房装修，设备安装调试 | 宿城区 |
| 256 | 宿城华起模塑 | 新开工 | 宿城区中扬镇 | 2024.5-2024.12 | 建筑面积2.2万平方米，购置激光切割机、折弯机等设备，年产塑料托盘制品700万件 | 20000 | 自筹 |  | 投资5000万元，进场施工 | 投资8000万元，厂房主体施工，设备订购 | 投资7000万元，厂房装修，设备安装调试 | 宿城区 |
| 257 | 经开区纯一新材料二期 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2024.1-2024.9 | 建筑面积1万平方米，购置高速成型机、片材机等设备，年产一次性包装餐盒1万吨 | 15000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房主体完工 | 投资8000万元，厂房装修，设备订购 | 投资2000万元，设备安装调试，试生产 |  | 宿迁 经开区 |
| 258 | 湖滨新区烁泽新材料 | 续建 | 湖滨新区 | 2023.7-2024.12 | 建筑面积1.8万平方米，购置切割机、覆膜包装机、膜压成型机等设备，年产智能家居用品8万平方米 | 10000 | 自筹 | 投资1400万元，调型生产线、覆膜生产线建设 | 投资2500万元，成形生产线、组装生产线建设 | 投资3800万元，组装生产线、传送线建设 | 投资2300万元，包装线建设，设备调试，试生产 | 湖滨 新区 |
| 259 | 苏宿园区新森管材 | 续建 | 苏宿园区 | 2023.1-2024.6 | 建筑面积2.7万平方米，购置孔网钢带聚乙烯复合管生产线设备，年产管材14万吨 | 15000 | 自筹 | 投资7500万元，厂房竣工，设备进场 | 投资7500万元，设备调试，试生产 |  |  | 苏宿 园区 |
| 260 | 苏宿园区捷顺机械制造 | 续建 | 苏宿园区 | 2023.1-2024.9 | 建筑面积2万平方米，购置激光切割机、激光裁板机、卷边机等设备，年产发泡设备、钢骨架管材设备260套 | 10000 | 自筹 | 投资6000万元，厂房竣工，设备进场 | 投资2000万元，设备调试，试生产 | 投资2000万元，设备调试，试生产 |  | 苏宿 园区 |
| 261 | 苏宿园区印势纳米级电子材料 | 新开工 | 苏宿园区 | 2024.3-2025.6 | 建筑面积4.8万平方米，购置数字印刷墨水生产线、电子印刷墨水生产线，年产墨水1000吨 | 10000 | 自筹 | 投资2000万元，基础施工 | 投资5000万元，基础施工 | 投资2000万元，主体工程施工 | 投资1000万元，主体厂房建设完成，内部装修 | 苏宿 园区 |
| 262 | 苏宿园区萱菲餐厨二期 | 新开工 | 苏宿园区 | 2024.2-2025.12 | 建筑面积4.8万平方米，购置精准投料生产设备、高速分切机，自动包装机等设备，年产乳霜原液2.2万吨，乳霜纸2.5万吨 | 15000 | 自筹 | 投资3000万元，基础施工 | 投资6000万元，厂房主体施工 | 投资2000万元，附属设施施工 | 投资4000万元，办公楼装修、厂房竣工，设备安装 | 苏宿 园区 |
| （六）新材料（55个） |  |  |  |  |  | 4330000 |  |  |  |  |  |  |
| 263 | 沭阳科泽电子级光学膜 | 续建 | 沭阳经开区 | 2022.3-2024.12 | 建筑面积18.5万平方米，购置单螺杆胶膜设备、对压流延机等设备，主要生产离型膜、保护膜、光学膜 | 200000 | 自筹 | 投资40000万元，厂房及附属用房建设 | 投资50000万元，厂房及附属用房建设 | 投资70000万元，设备安装调试 | 投资40000万元，试生产 | 沭阳县 |
| 264 | 沭阳汇纳新材料 | 续建 | 沭阳经开区 | 2023.3-2025.8 | 建筑面积30万平方米，购置破碎机、混料机、挤压成型机等设备，年产碳素新材料80万吨 | 300000 | 自筹 | 投资20000万元，厂房基础施工 | 投资60000万元，厂房钢结构施工 | 投资150000万元，厂房装修，设备安装 | 投资70000万元，设备安装，试生产 | 沭阳县 |
| 265 | 沭阳弘瑞力丰船用新材料 | 续建 | 沭阳经开区 | 2023.3-2024.12 | 建筑面积8万平方米，购置船绝缘生产线、超声波检测仪等设备，年产船用绝缘棉10万立方米、绝缘板20万立方米 | 150000 | 自筹 | 投资30000万元，3号、4号厂房装修，5号、6号厂房基础施工 | 投资40000万元，办公楼装修，3号、4号厂房设备基础施工，5号、6号厂房主体施工 | 投资40000万元，3号、4号厂房设备安装，5号、6号厂房主体施工 | 投资40000万元，3号、4号厂房试生产，5号、6号厂房设备安装 | 沭阳县 |
| 266 | 沭阳友富薄板科技二期 | 续建 | 沭阳经开区 | 2023.1-2024.12 | 建筑面积7万平方米，购置电镀锡机组、电镀铬机组等设备，年产镀锡板20万吨、镀铬板20万吨 | 15000 | 自筹 | 投资4000万元，镀锡、镀铬板生产线安装 | 投资4000万元，淬火生产线设备基础施工 | 投资4000万元，淬火生产线设备安装 | 投资3000万元，设备调试，试生产 | 沭阳县 |
| 267 | 沭阳中格新材料一期 | 新开工 | 沭阳县十字街道 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积32万平方米，主要购置破碎机、磁选机、涡电流分选机等设备，年产铝合金20万吨 | 70000 | 自筹 | 投资4000万元，厂房改建 | 投资20000万元，厂房改建，附属工程施工 | 投资26000万元，厂房改建完成，设备购置 | 投资20000万元，设备安装调试 | 沭阳县 |
| 268 | 沭阳雅度新材料 | 新开工 | 沭阳县马厂镇 | 2024.4-2025.12 | 建筑面积12.4万平方米，购置球磨机、烘干机、压球机等设备，年产脱氧球10万吨 | 60000 | 自筹 |  | 投资30000万元，厂房装修，设备购置 | 投资20000万元，厂房装修完成，设备安装 | 投资10000万元，配套设施施工，设备安装调试 | 沭阳县 |
| 269 | 沭阳苏讯特种钢丝科技 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积4万平方米，购置拉丝机组、退火炉、水洗槽等设备，主要生产钢丝、钢绞线 | 30000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房基础施工 | 投资10000万元，厂房主体施工 | 投资10000万元，厂房主体施工，办公楼、综合楼装修 | 投资5000万元，附属工程竣工，设备安装 | 沭阳县 |
| 270 | 沭阳盛维新材二期 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积2.8万平方米，购置涂布机、淋膜机、打卷机等设备，年产纸膜制品2000吨 | 30000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房基础、主体施工 | 投资10000万元，厂房主体施工，部分设备安装 | 投资10000万元，厂房主体完工，部分设备安装调试 | 投资5000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 271 | 沭阳宇塑新材料科技 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积1.6万平方米，购置五层共挤吹膜机、分卷机等设备，年产塑料薄膜16000吨 | 15000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房改造施工，办公楼装修 | 投资5000万元，厂房改造，办公楼装修 | 投资3000万元，附属工程施工，设备安装 | 投资2000万元，设备安装调试，试生产 | 沭阳县 |
| 272 | 泗阳睿曦新材料 | 续建 | 泗阳高新区 | 2023.3-2024.12 | 建筑面积8万平方米，购置金刚石线高速切割机、数控加工中心等设备，年产无碳铝电解用新型电极材料2万套 | 40000 | 自筹 | 投资2000万元，进场施工 | 投资6000万元，厂房主体施工 | 投资30000万元，厂房装修施工，购置设备 | 投资2000万元，设备安装调试，试生产 | 泗阳县 |
| 273 | 泗阳星中宇新材料 | 续建 | 泗阳开发区 | 2023.10-2024.12 | 建筑面积4万平方米，购置喷气织机、打卷机、空压机等设备，主要生产纯棉及化纤服装面料 | 25000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房施工 | 投资20000万元，配套设施施工，购置设备 | 投资1000万元，设备安装调试 | 投资1000万元，试生产 | 泗阳县 |
| 274 | 泗阳富诺新材料 | 续建 | 吴泗工业园 | 2023.9-2024.12 | 建筑面积3.6万平方米，购置热贴合机、雕刻机、包覆机等设备，主要生产木地板及墙体装饰材料 | 25000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房施工 | 投资20000万元，配套设施施工，购置设备 | 投资1000万元，设备进场安装调试 | 投资1000万元，试生产 | 泗阳县 |
| 275 | 泗阳隆炬高性能碳纤维 | 新开工 | 吴泗工业园 | 2024.4-2026.12 | 建筑面积39万平方米，购置聚合釜、纺丝机、原液过滤机等设备，年产高性能碳纤维原丝5万吨 | 200000 | 自筹 |  | 投资20000万元，进场施工 | 投资20000万元，厂房基础、主体施工 | 投资160000万元，厂房建设完成，购置设备 | 泗阳县 |
| 276 | 泗阳宏基高新材料二期 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2024.6-2025.12 | 建筑面积8万平方米，购置等静压机、磨粉机等设备，主要生产半导体石墨材料等产品 | 50000 | 自筹 |  | 投资3000万元，进场施工 | 投资7000万元，厂房主体施工 | 投资40000万元，厂房主体施工，购置部分设备 | 泗阳县 |
| 277 | 泗阳盛意新材料 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2024.4-2025.6 | 建筑面积9.2万平方米，购置定型机、加弹机、数码印花机等设备，主要生产夜光纤维及印花产品等 | 60000 | 自筹 |  | 投资3000万元，厂房基础施工 | 投资8000万元，厂房主体施工 | 投资49000万元，厂房装修施工，购置部分设备 | 泗阳县 |
| 278 | 泗阳宏途新材料 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2024.10-2025.12 | 建筑面积9万平方米，购置经编机、整经机等设备，主要生产高端功能性科技面料 | 20000 | 自筹 |  |  |  | 投资20000万元，进场施工 | 泗阳县 |
| 279 | 泗阳益涵新材料 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2024.6-2025.12 | 建筑面积6.5万平方米，购置吹膜机、印刷机等设备，主要生产高分子膜材料 | 40000 | 自筹 |  | 投资3000万元，进场施工 | 投资7000万元，厂房主体施工 | 投资30000万元，厂房主体施工，购置部分设备 | 泗阳县 |
| 280 | 泗阳致雄新材料 | 新开工 | 吴泗工业园 | 2024.2-2024.12 | 建筑面积4.3万平方米，购置喷塑机、烘干机、球磨机等设备，主要生产分子筛、碳棒、碳锅等 | 50000 | 自筹 | 投资3000万元，进场施工 | 投资6000万元，厂房主体施工 | 投资40000万元，厂房装修施工，购置设备 | 投资1000万元，设备进场安装调试，试生产 | 泗阳县 |
| 281 | 泗阳强慧新材料 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2024.2-2024.12 | 建筑面积2.4万平方米，购置喷水织机、加弹机等设备，主要生产化纤布、化纤丝、家用纺织品等 | 20000 | 自筹 | 投资2000万元，进场施工 | 投资6000万元，厂房主体施工 | 投资11000万元，厂房装修施工，购置设备 | 投资1000万元，设备进场安装调试，试生产 | 泗阳县 |
| 282 | 泗阳伊然复合材料 | 新开工 | 泗阳开发区 | 2024.4-2025.2 | 建筑面积2万平方米，购置注塑机、印花机等设备，主要生产复合材料 | 15000 | 自筹 |  | 投资2000万元，进场施工 | 投资3000万元，厂房主体施工 | 投资10000万元，厂房装修施工，购置设备 | 泗阳县 |
| 283 | 泗洪群创智慧新材料 | 续建 | 泗洪开发区 | 2023.4-2026.12 | 建筑面积29万平方米，购置流延膜机、挤出机、电晕机、收卷机等设备，年产多层共挤功能薄膜120万吨 | 300000 | 自筹 | 投资25000万元，厂房施工；投资65000万元，设备订购 | 投资25000万元，厂房施工；投资65000万元，设备订购 | 投资25000万元，厂房施工；投资65000万元，设备订购 | 投资10000万元，厂房完工；投资20000万元，设备安装，部分投产 | 泗洪县 |
| 284 | 泗洪米格储能电极碳基复合材料 | 续建 | 泗洪开发区 | 2023.1-2024.6 | 建筑面积8.4万平方米，购置高性能碳纤维复合材料和石墨毡保温材料生产设备，年产高性能碳纤维复合材料和石墨毡保温材料4000吨 | 100000 | 自筹 | 投资20000万元，厂房完工；投资30000万元，设备进场安装 | 投资50000万元，设备安装调试，试生产 |  |  | 泗洪县 |
| 285 | 泗洪新义高端功能膜 | 续建 | 泗洪开发区 | 2022.1-2024.12 | 建筑面积8万平方米，建设树脂输送系统、切边回收系统等设备，年产功能性薄膜14万吨 | 50000 | 自筹 | 投资4000万元，厂房完工 | 投资7000万元，设备基础施工；投资6000万元，设备安装 | 投资15000万元，设备安装 | 投资18000万元，设备安装调试，试生产 | 泗洪县 |
| 286 | 泗洪斯迪克新材料电池隔膜 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积36万平方米，购置多功能涂布机、中试涂布机、物理真空溅射机等设备，年产复合铜箔535万平方米、复合集流体膜502万平方米 | 250000 | 自筹 | 投资30000万元，厂房施工；投资40000万元，设备订购 | 投资25000万元，厂房施工；投资45000万元，设备订购 | 投资30000万元，厂房完工；投资40000万元，设备安装 | 投资40000万元，设备安装 | 泗洪县 |
| 287 | 泗洪盛济元铍铜带板 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积6万平方米，购置轧机、机床、分剪机等设备，年产铍铜带板1500吨 | 50000 | 自筹 | 投资2000万元，厂房施工；投资4000万元，设备订购 | 投资4000万元，厂房施工；投资4000万元，设备订购 | 投资8000万元，厂房完工；投资13000万元，设备进场安装 | 投资15000万元，设备安装调试完成，投产 | 泗洪县 |
| 288 | 泗洪启威包装科技 | 新开工 | 泗洪开发区 | 2024.1-2025.6 | 建筑面积2.6万平方米，购置涂布机、吹膜机、分条机、模切机等设备，年产BOPP胶带母卷1.2万吨、PE缠绕膜1万吨 | 15000 | 自筹 | 投资2000万元，厂房施工；投资1000万元，设备订购 | 投资2000万元，厂房完工；投资2000万元，设备订购 | 投资5000万元，设备进场安装 | 投资3000万元，设备安装完成，部分投产 | 泗洪县 |
| 289 | 宿豫科丽尔光学电子粘合剂 | 续建 | 化工园区 | 2023.8-2025.12 | 建筑面积38万平方米，购置反应釜、提纯蒸发器、尾气处理装置等设备，年产光学电子粘合剂系列产品12.9万吨 | 150000 | 自筹 | 投资18000万元，基础施工；投资12000万元，厂房主体施工 | 投资40000万元，厂房主体施工 | 投资40000万元，厂房主体施工 | 投资30000万元，厂房主体施工，投资10000万元，订购设备 | 宿豫区 |
| 290 | 宿豫达迈光电新材料 | 续建 | 宿迁高新区 | 2023.1-2024.12 | 建筑面积25万平方米，购置搅合机、牵引机等设备，年产各类光缆、特种光纤2.5亿米 | 50000 | 自筹 | 投资15000万元，研发楼主体施工，附属配套施工 | 投资15000万元，研发楼主体施工，附属配套施工 | 投资10000万元，研发楼主体施工、墙体砌筑及二次结构施工 | 投资10000万元，设备安装调试，试生产 | 宿豫区 |
| 291 | 宿豫中润环保生物科技 | 续建 | 宿迁高新区 | 2023.1-2024.6 | 建筑面积10万平方米，购置微波设备、搅拌器、干燥机等设备，年产新型气凝胶20万吨、保温防水防火一体材料1000万立方米 | 70000 | 自筹 | 投资40000万元，设备进场 | 投资30000万元，设备安装调试，试生产 |  |  | 宿豫区 |
| 292 | 宿豫联宏新材料 | 续建 | 宿迁高新区 | 2022.5-2024.12 | 建筑面积4万平方米，购置双螺杆挤出机、称量失重称、高混机等设备，年产2万吨功能性母粒及改性专用料 | 40000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房主体施工，附属设施施工 | 投资10000万元，附属设施施工，厂房内部装修 | 投资18000万元，设备订购、安装调试 | 投资2000万元，设备安装调试，试生产 | 宿豫区 |
| 293 | 宿豫颖盛化工 | 续建 | 化工园区 | 2023.4-2024.10 | 建筑面积1.5万平方米，购置反应釜、精馏塔、制氮机等设备，主要生产萘普生、二丙酮醇、异丙叉丙酮等化学产品 | 40000 | 自筹 | 投资10000万元，车间及附属设施施工 | 投资12000万元，车间及附属设施施工 | 投资5000万元，车间及附属设施施工；投资11000万元，设备安装 | 投资2000万元，设备安装调试，试生产 | 宿豫区 |
| 294 | 宿豫隆海聚能 | 续建 | 宿豫区来龙镇 | 2023.3-2024.12 | 建筑面积6万平方米，购置数控多线切割机、烧结渗透真空炉、数控分选机等设备，年产钕铁硼切片2000吨 | 30000 | 自筹 | 投资6000万元，厂房装修 | 投资6000万元，厂房装修完成；投资6000万元，设备订购 | 投资10000万元，设备订购、进场安装调试 | 投资2000万元，试生产 | 宿豫区 |
| 295 | 宿豫奇纳氢能电极材料 | 续建 | 宿迁高新区 | 2023.9-2024.12 | 建筑面积3万平方米，购置氨分解炉、氢气退火炉、金属织网机等设备，年产制氢电极网1500吨 | 40000 | 自筹 | 投资6000万元，厂房装修 | 投资6000万元，厂房装修完成；投资10000万元，设备采购、进场安装 | 投资10000万元，设备采购、安装调试 | 投资8000万元，试生产 | 宿豫区 |
| 296 | 宿豫美恩电子新材料 | 新开工 | 化工园区 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积22万平方米，购置反应釜、精馏釜等设备，年产101万吨电子化学品、2万吨特气、30万吨配套工业化学品 | 100000 | 自筹 | 投资10000万元，基础施工；投资10000万元，厂房主体施工 | 投资30000万元，厂房主体施工 | 投资30000万元，厂房主体施工 | 投资20000万元，厂房主体施工 | 宿豫区 |
| 297 | 宿豫威金迈新能源电池壳 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2024.3-2025.12 | 建筑面积20万平方米，购置抛光机、固定槽、滚镀槽等设备，年产镀镍柱状电池壳专用材料45万吨 | 120000 | 自筹 | 投资10000万元，施工进场 | 投资10000万元，基础施工；投资20000万元，厂房主体施工 | 投资20000万元，厂房主体施工；投资20000万元，设备订购 | 投资10000万元，厂房封顶；投资30000万元，设备安装调试 | 宿豫区 |
| 298 | 宿豫威科光伏封装胶膜二期 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积3.9万平方米，购置挤出机、吹膜机、剪切机等设备，年产光伏封装胶膜2.5亿平方米 | 60000 | 自筹 | 投资15000万元，桩基施工 | 投资5000万元，基础施工；投资10000万元，厂房主体施工 | 投资10000万元，厂房主体完工；投资5000万元，厂房装修，设备采购 | 投资5000万元，设备进场；投资10000万元，设备安装调试，试生产 | 宿豫区 |
| 299 | 宿豫晶盾新材料 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积5万平方米，购置冲压机、冷却辊等设备，年产光伏PVB胶片5万吨、汽车PVB胶片1万吨、光伏级EVA胶片2万吨 | 50000 | 自筹 | 投资6000万元，厂房主体施工 | 投资6000万元，厂房主体施工；投资10000万元，设备订购 | 投资12000万元，厂房装修 | 投资16000万元，设备安装调试，试生产 | 宿豫区 |
| 300 | 宿豫中科时代新材料 | 新开工 | 化工园区 | 2024.5-2025.6 | 建筑面积2万平方米，购置离子交换膜生产装置、电解液生产装置、检测分析仪器等设备，主要生产离子交换膜、正负极电解液等 | 30000 | 自筹 |  | 投资5000万元，桩基施工；投资5000万元，基础施工 | 投资10000万元，车间及附属主体施工 | 投资10000万元，车间及附属主体施工 | 宿豫区 |
| 301 | 宿豫盛瑞新材料 | 新开工 | 化工园区 | 2024.4-2024.12 | 建筑面积1.5万平方米，购置反应釜、精馏釜、离心机、冷凝器等设备，年产储能液流电池电解液3.4万吨 | 20000 | 自筹 |  | 投资8000万元，基础施工 | 投资5000万元，厂房主体施工 | 投资3000万元，土建完工；投资4000万元，设备安装调试 | 宿豫区 |
| 302 | 宿豫新亚强有机硅新材料 | 新开工 | 化工园区 | 2024.4-2024.12 | 建筑面积1万平方米，购置合成釜、蒸馏釜、储罐等设备，年产树脂3000吨、乙烯基环体3000吨、硅酸乙酯1500吨、氯乙烷5000吨 | 10000 | 自筹 |  | 投资1000万元，基础施工；投资2000万元，厂房主体施工 | 投资2500万元，厂房主体施工 | 投资1000万元，土建完工；投资3500万元，设备订购，安装调试 | 宿豫区 |
| 303 | 宿城中材高性能纤维膜 | 续建 | 宿城开发区 | 2021.3-2025.12 | 建筑面积80万平方米，购置拉丝机、捻线机、整经机等设备，年产高硅氧玻璃纤维制品4000吨、玻纤滤材12000吨 | 200000 | 自筹 | 投资60000万元，玻纤滤材厂房部分设备进场 | 投资60000万元，玻纤滤材厂房部分设备进场 | 投资50000万元，玻纤滤纸厂房设备安装调试 | 投资30000万元，3栋厂房主体施工 | 宿城区 |
| 304 | 宿城润泽新材料 | 续建 | 运河宿迁港产业园 | 2023.7-2025.12 | 建筑面积80万平方米，购置铝镁合金生产线、镁铝合金精密锻压生产线等设备，年产特种金属材料35万吨 | 200000 | 自筹 | 投资40000万元，办公楼、倒班楼封顶并装修，1#2#厂房主体钢结构施工，3#厂房基础施工 | 投资50000万元，1#厂房部分设备安装调试，2#厂房钢结构完成90%，3#厂房钢结构完成50% | 投资70000万元，1#厂房设备安装调试、试生产，2#厂房部分设备进场，3#厂房钢结构完成 | 投资40000万元，2#3#厂房设备安装调试、试生产 | 宿城区 |
| 305 | 宿城乐凯偏光片光学膜材料 | 续建 | 宿城开发区 | 2022.1-2025.12 | 建筑面积23万平方米，购置光学TAC膜生产线、TAC功能膜涂布线等设备，年产TAC膜1.2亿平方米 | 200000 | 自筹 | 投资60000万元，3号线厂房设备进场，厂房洁净车间装修，背板厂房基础施工 | 投资50000万元，3号线设备全部进场安装，背板厂房主体施工 | 投资40000万元，3号线设备安装完成、试生产，背板厂房内部装修 | 投资50000万元，背板厂房装修完成，设备安装调试、试生产 | 宿城区 |
| 306 | 宿城乐凯光学膜 | 新开工 | 运河宿迁港产业园 | 2024.10-2026.12 | 建筑面积50万平方米，购置双向拉伸聚酯薄膜生产线、熔体直拉高端薄膜生产线等设备，年产聚酯50万吨及薄膜6万吨 | 100000 | 自筹 |  |  |  | 投资100000万元，基础施工、部分主体施工 | 宿城区 |
| 307 | 经开区西北工业技术研究院 | 续建 | 宿迁经开区 | 2023.10-2026.12 | 建筑面积79万平方米，购置单晶炉生产线、鉬合金生产线，主要生产高性能探测器级碲锌镉单晶、球形钼粉、钼丝等，建设军民融合孵化器 | 200000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房装修改造 | 投资10000万元，厂房装修改造完成，研发楼开工建设 | 投资100000万元，研发楼施工，设备订购 | 投资80000万元，研发楼施工，设备进场安装调试 | 宿迁 经开区 |
| 308 | 经开区法尔胜光纤 | 续建 | 宿迁经开区 | 2023.1-2025.12 | 建筑面积48万平方米，购置光纤拉丝塔、光纤生产线等设备，年产光纤1600万千米 | 150000 | 自筹 | 投资50000万元，光缆项目设备安装调试 | 投资20000万元，光缆项目投产，光纤项目进场施工 | 投资50000万元，光纤项目厂房施工，设备订购 | 投资30000万元，设备进场安装调试 | 宿迁 经开区 |
| 309 | 经开区泰晶新材料 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2024.1-2026.12 | 建筑面积9万平方米，购置挤出机、流延机等设备，年产2亿平方米太阳能电池封装胶膜 | 50000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房装修改造 | 投资20000万元，设备进场安装调试 | 投资10000万元，设备进场安装调试 | 投资10000万元，设备进场安装调试 | 宿迁 经开区 |
| 310 | 经开区国昇先进科技 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2024.3-2026.12 | 建筑面积1万平方米，购置连续化石墨烯粉体生产设备、真空气氛炉、多功能熔融热塑挤出机等设备，主要生产石墨烯原材料及导电、导热等石墨烯产品 | 10000 | 自筹 | 投资2000万元，厂房装修改造 | 投资2000万元，厂房装修改造，设备订购 | 投资4000万元，设备进场安装调试 | 投资2000万元，设备进场安装调试 | 宿迁 经开区 |
| 311 | 湖滨新区双星30万吨功能性聚酯膜材料 | 续建 | 湖滨新区 | 2022.6-2025.12 | 建筑面积38万平方米，购置挤出系统、分切机、薄膜机等设备，年产功能性聚酯膜材料30万吨 | 50000 | 自筹 | 投资2000万元，基础工程施工 | 投资15000万元，厂房主体工程施工 | 投资15000万元，厂房主体工程施工 | 投资18000万元，厂房设备基础施工 | 湖滨 新区 |
| 312 | 湖滨新区蓝鹰包装二期 | 续建 | 湖滨新区 | 2023.6-2025.3 | 建筑面积2.7万平方米，购置分切机、复卷机、检验仪器等设备，年产镀铝包装膜4亿平方米 | 80000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房基础工程、钢结构施工 | 投资20000万元，厂房主体工程施工、附属工程施工 | 投资20000万元，附属工程、办公楼基础工程施工 | 投资30000万元，办公楼主体工程施工，设备安装 | 湖滨 新区 |
| 313 | 湖滨新区乾达晟新材料 | 续建 | 湖滨新区 | 2023.9-2025.6 | 建筑面积5.4万平方米，购置涂布机、吹膜机、检测仪器等设备，年产各类膜材料3.1万吨、塑料复合膜基材4800吨 | 30000 | 自筹 | 投资6000万元，厂房主体工程施工 | 投资6000万元，厂房钢结构施工、附属工程施工 | 投资9000万元，部分设备安装 | 投资9000万元，设备安装调试 | 湖滨 新区 |
| 314 | 苏宿园区聚成金刚石三期 | 续建 | 苏宿园区 | 2023.1-2025.6 | 建筑面积13万平方米，购置金刚线镀覆机、金刚线绕线机等设备，年产切割晶体硅用金刚线9000万公里 | 30000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房主体施工 | 投资8000万元，部分设备进场安装 | 投资5000万元，设备调试，试生产 | 投资7000万元，二期厂房施工 | 苏宿 园区 |
| 315 | 苏宿园区昇利扬光刻胶 | 续建 | 苏宿园区 | 2023.9-2024.12 | 建筑面积1万平方米，购置配方釜、进料单元、过滤单元、自动包装线等设备，年产光刻胶2500吨 | 10000 | 自筹 | 投资3000万元，综合楼结构完成，设备进场 | 投资4000万元，设备安装 | 投资2000万元，设备安装调试 | 投资1000万元，设备调试，试生产 | 苏宿 园区 |
| 316 | 苏宿园区德徽电子导纤二期 | 新开工 | 苏宿园区 | 2024.1-2025.3 | 建筑面积2万平方米，购置电镀机、熔炼机、抽拉机等设备，年产高纯无氧铜电子线材、镀银电子线材7200吨 | 10000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房主体完工，设备订购 | 投资3000万元，设备安装 | 投资2000万元，设备安装调试 | 投资2000万元，设备调试，试生产 | 苏宿 园区 |
| 317 | 洋河新区艾酷博纳米材料 | 新开工 | 洋河新区 | 2024.4-2024.12 | 建筑面积2万平方米，购置微波干燥机、碳纳米材料浓缩机、纳米砂磨机等设备，年产LED照明及抗菌纳米材料6000万吨 | 20000 | 自筹 |  | 投资6000万元，主体厂房施工进度40% | 投资6000万元，主体厂房完工 | 投资8000万元，厂房装修，附属工程施工，设备购买 | 洋河 新区 |
| （七）其他（12个） |  |  |  |  |  | 370000 |  |  |  |  |  |  |
| 318 | 沭阳文创金属包装 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.3-2025.12 | 建筑面积6万平方米，购置彩印生产线、涂布生产线、制罐生产线等，主要生产金属包装罐 | 40000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房基础施工 | 投资10000万元，厂房主体施工 | 投资20000万元，厂房装修，部分设备安装 | 投资5000万元，设备安装调试 | 沭阳县 |
| 319 | 沭阳鑫亿鑫环保生物科技 | 新开工 | 沭阳县贤官镇 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积2.4万平方米，购置木材破碎削片机、粉碎机、烘干机、颗粒机等设备，主要生产生物质颗粒 | 20000 | 自筹 | 投资4000万元，厂房基础、主体施工 | 投资6000万元，厂房及办公楼完工 | 投资8000万元，生物质颗粒制造设备安装调试 | 投资2000万元，试生产 | 沭阳县 |
| 320 | 泗阳迈迪康医疗 | 续建 | 泗阳开发区 | 2023.10-2024.11 | 建筑面积7.2万平方米，购置自动切割机、喷胶机等设备，主要生产一次性无菌手术包等 | 50000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房施工 | 投资40000万元，配套设施施工，购置设备 | 投资3000万元，设备进场安装调试 | 投资2000万元，试生产 | 泗阳县 |
| 321 | 泗阳星龙佩辰包装 | 新开工 | 泗阳县王集镇 | 2024.5-2025.6 | 建筑面积14万平方米，购置平版胶印机、制版机等设备，主要生产包装制品 | 50000 | 自筹 |  | 投资2000万元，进场施工 | 投资6000万元，厂房基础、主体施工 | 投资42000万元，厂房基本完工，购置设备 | 泗阳县 |
| 322 | 泗阳帝冠新材料 | 新开工 | 泗阳高新区 | 2024.2-2024.12 | 建筑面积3.4万平方米，购置热压机、裁边机等设备，主要生产各类包装材料 | 30000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房施工 | 投资5000万元，厂房主体施工 | 投资20000万元，厂房装修施工，购置设备 | 投资2000万元，设备安装调试，试生产 | 泗阳县 |
| 323 | 泗洪至遵包装 | 新开工 | 泗洪县双沟镇 | 2024.2-2024.12 | 建筑面积7万平方米，购置压痕机、切纸机、裱纸机等设备，年产纸类包装产品1000万套 | 50000 | 自筹 | 投资5000万元，厂房施工；投资4000万元，设备订购 | 投资8000万元，厂房施工；投资7000万元，设备订购 | 投资9000万元，厂房施工；投资6000万元，设备订购 | 投资6000万元，厂房完工；投资5000万元，设备安装调试，试生产 | 泗洪县 |
| 324 | 泗洪甲等包装二期 | 新开工 | 泗洪县双沟镇 | 2024.2-2024.12 | 建筑面积2.4万平方米，购置压痕机、切纸机、模切机等设备，年产酒类包装产品200万套 | 20000 | 自筹 | 投资1000万元，厂房施工；投资1000万元，设备订购 | 投资4000万元，厂房施工；投资2000万元，设备订购 | 投资4000万元，厂房施工；投资3000万元，设备订购 | 投资3000万元，厂房完工；投资2000万元，设备安装调试，试生产 | 泗洪县 |
| 325 | 宿豫罗迈特药用乙醇槽液综合利用 | 新开工 | 化工园区 | 2024.1-2024.9 | 建筑面积1万平方米，购置固液分离设备、陶瓷过滤机等设备，年产黄腐酸100吨、日用消毒水1000吨等产品 | 10000 | 自筹 | 投资3000万元，车间及附属设施施工 | 投资1000万元，车间及附属设施施工；投资2000万元，设备订购 | 投资1000万元，土建完工；投资3000万元，设备安装调试，试生产 |  | 宿豫区 |
| 326 | 洋河新区宏亚包装 | 续建 | 洋河新区 | 2023.3-2024.9 | 建设面积9万平方米，购置磨切机、压痕机、封口粘盒机、折盒机等设备，年产各类精品包装盒5亿只 | 40000 | 自筹 | 投资15000万元，室内装修，消防管网建设 | 投资15000万元，室内装修，附属设施施工 | 投资10000万元，试运营 |  | 洋河 新区 |
| 327 | 洋河新区富源包装 | 新开工 | 洋河新区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积2.3万平方米，购置磨切机、封口粘盒机、瓦楞机等设备，年产各类高端精品酒盒、礼盒6000万只 | 20000 | 自筹 | 投资4500万元，购买厂房 | 投资4500万元，厂房装修 | 投资4500万元，厂房装修，附属工程施工 | 投资6500万元，设备安装调试 | 洋河 新区 |
| 328 | 洋河新区鑫昊包装 | 新开工 | 洋河新区 | 2024.4-2024.12 | 建筑面积2万平方米，购置磨切机、压痕机、折盒机等设备，年产各类高端精品酒盒、礼盒5000万只 | 20000 | 自筹 |  | 投资5000万元，厂房装修 | 投资10000万元，购置设备，配套工程施工 | 投资5000万元，设备安装调试 | 洋河 新区 |
| 329 | 洋河新区洪熙包装 | 新开工 | 洋河新区 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积1.9万平方米，购置磨切机、封口粘盒机、瓦楞机等设备，年产各类高端精品酒盒、礼盒5000万只 | 20000 | 自筹 | 投资2000万元，厂房购买 | 投资6000万元，厂房装修 | 投资6000万元，附属工程施工 | 投资6000万元，设备安装，试生产 | 洋河 新区 |
| - 现代服务业项目（39个） |  |  |  |  |  | 1955000 |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 沭阳中心港多式联运物流园 | 新开工 | 沭阳县庙头镇 | 2024.9-2026.12 | 建设1200米港口岸线、20个2000吨级泊位、保税中心等设施，打造多式联运物流园 | 40000 | 自筹 |  |  | 投资10000万元，土地平整 | 投资30000万元，基础、主体施工 | 沭阳县 |
| 331 | 沭阳苏北数字物流园二期 | 新开工 | 沭阳县十字街道 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积28万平方米，建设快递分拨厂房、物流仓储厂房、设备维修和配套用房等设施，主要招引快递物流企业入驻 | 120000 | 自筹 | 投资20000万元，前期手续办理、厂房基础施工 | 投资30000万元，厂房主体结构施工 | 投资30000万元，厂房二次结构施工完成，装饰装修工程施工 | 投资40000万元，厂房装修，配套工程施工 | 沭阳县 |
| 332 | 沭阳国家农业产业园农创空间 | 新开工 | 沭阳县耿圩镇 | 2024.4-2025.12 | 建设大数据平台中心、创业孵化区、场景化展示区、农文旅融合基地等农创空间，打造沭阳花木产业发展新平台 | 40000 | 自筹 |  | 投资15000万元，自动化智能化温室建设 | 投资15000万元，精品月季园、玫瑰园、菊花园，高端花卉园，新优草本花园等园林建设 | 投资10000万元，大数据平台中心、田间课堂等设施施工 | 沭阳县 |
| 333 | 沭阳电商直播基地 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.2-2024.12 | 建筑面积4.1万平方米，以软件产业园为主体，打造以电子商务、信息科技服务、健康医疗特色产业为战略支撑的产业体系 | 50000 | 自筹 | 投资20000万元，建设沭阳县电商展览馆，打造约20个电商共享直播间 | 投资15000万元，科创服务中心装修、设备采购，搭建企业社区线上数字化平台 | 投资10000万元，跨境电商服务站改造 | 投资5000万元，重点培育孵化“软件信息+跨境电商”产业 | 沭阳县 |
| 334 | 沭阳新动力热电二期 | 新开工 | 沭阳经开区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积3万平方米，购置流化床、发电机组、压缩空气系统等设备，年供电量11562.3万kW·h，年外供蒸汽总量为207万GJ | 40000 | 自筹 | 投资5000万元，冷却塔、综合水泵房、除渣池、氨水站等设施拆除 | 投资13000万元，高温超高压循环流化床锅炉等设施施工 | 投资12000万元，背压式发电机组及辅机系统等设施施工 | 投资10000万元，除尘系统、脱硫脱硝系统等配套设施建设 | 沭阳县 |
| 335 | 沭阳邮件处理中心 | 新开工 | 沭阳县南湖街道 | 2024.3-2024.12 | 建筑面积3.3万平方米，购置双层小件分拣机系统、矩阵摆轮分拣系统、伸缩胶带机等设备，年处理邮件量2.5亿件 | 30000 | 自筹 | 投资3000万元，桩基、土方工程施工 | 投资7000万元，基础结构施工 | 投资10000万元，主体结构施工 | 投资10000万元，主体结构完工 | 沭阳县 |
| 336 | 沭阳睿恒医学检验服务中心 | 新开工 | 沭阳县贤官镇 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积2.5万平方米，购置核酸分子杂交仪、样本转移机、制片染色一体机等设备，提供医疗服务及检验检测服务 | 20000 | 自筹 | 投资6000万元，主体建设及装修 | 投资6000万元，服务检测设备安装调试 | 投资6000万元，服务检测设备安装调试 | 投资2000万元，试生产 | 沭阳县 |
| 337 | 泗阳黄河故道生态廊道 | 续建 | 泗阳县 | 2022.5-2025.12 | 开展黄河故道区域生态修复，实施河湖连通工程，建设黄河故道区域农文旅融合富民工程、美丽乡村建设工程等 | 100000 | 自筹 | 投资5000万元，黄河故道区域生态修复 | 投资30000万元，黄河故道区域生态修复、河湖连通工程施工 | 投资50000万元，黄河故道区域生态修复、河湖连通工程施工 | 投资15000万元，黄河故道区域生态修复基本完成，河湖连通工程施工 | 泗阳县 |
| 338 | 泗阳建材市场 | 新开工 | 泗阳县众兴街道 | 2024.8-2025.12 | 建筑面积37.5万平方米，建设建材市场厂房及相关配套设施，主要提供建材交易销售服务 | 60000 | 自筹 |  |  | 投资10000万元，进场施工 | 投资50000万元，厂房施工 | 泗阳县 |
| 339 | 泗阳新境界花卉产业园二期 | 新开工 | 泗阳县来安街道 | 2024.1-2025.12 | 建筑面积25万平方米，建设特色花卉全产业链中心、花卉交易电商中心、花卉研发中心以及智能温室等设施，年产各类花卉种苗8000万株 | 50000 | 自筹 | 投资5000万元，花卉交易电商中心、花卉研发中心施工 | 投资8000万元，智能温室施工 | 投资30000万元，购置设备 | 投资7000万元，附属设施施工 | 泗阳县 |
| 340 | 泗阳物流产业园 | 新开工 | 泗阳县来安街道 | 2024.5-2025.3 | 建筑面积11万平方米，主要建设数字快递物流中心、数字仓储中心等现代化厂区，招引物流企业入驻 | 20000 | 自筹 |  | 投资3000万元，进场施工 | 投资7000万元，厂房主体施工 | 投资10000万元，厂房主体基本完工，附属设施施工 | 泗阳县 |
| 341 | 泗阳耕读文旅 | 新开工 | 泗阳县卢集镇 | 2024.1-2026.12 | 建设桃果公园，主要用于亲子露营地、阡陌农耕文化展示等 | 10000 | 自筹 | 投资1500万元，进场施工 | 投资3000万元，亲子露营地施工 | 投资3000万元，阡陌农耕文化展示施工 | 投资2500万元，亲子露营地、阡陌农耕文化展示施工 | 泗阳县 |
| 342 | 泗洪双沟酒业12万吨陶坛库 | 续建 | 泗洪县双沟镇 | 2023.1-2025.12 | 建筑面积22万平方米，建设8栋五层陶坛库，主要用于12万吨原酒的存储窖藏 | 50000 | 自筹 | 投资8000万元，1号楼基础施工，2-8号楼二次结构施工 | 投资10000万元，1号楼基础施工，2-8号楼屋面及外部装饰装修 | 投资20000万元，1号楼主体施工，2-8号楼内部装饰装修 | 投资12000万元，1号楼二次结构施工，2-8号楼水电、消防和暖通施工 | 泗洪县 |
| 343 | 泗洪洲亿国际汽车城 | 续建 | 泗洪县青阳街道 | 2023.7-2024.12 | 建筑面积7.8万平方米，建设汽车4S店、品牌直营店、精品二手车专区、城市展厅等设施，主要提供汽车销售、展览及售后服务 | 40000 | 自筹 | 投资10000万元，一期项目完工 | 投资10000万元，二期项目基础施工 | 投资10000万元，二期项目主体施工 | 投资10000万元，二期项目主体封顶 | 泗洪县 |
| 344 | 宿豫华东汽车科技城 | 续建 | 宿豫区曹集乡 | 2023.9-2025.12 | 建筑面积86万平方米，建设综合服务区、销售展览区、文旅商业区、后市场区四大功能分区，打造集汽车销售、文化旅游和生活服务于一体的大型汽车主题园区 | 150000 | 自筹 | 投资30000万元，一期基础施工 | 投资40000万元，一期主体施工 | 投资50000万元，一期主体施工 | 投资30000万元，一期完成主体施工 | 宿豫区 |
| 345 | 宿迁数字经济中心 | 续建 | 电商园区 | 2023.3-2025.12 | 建筑面积61.4万平方米，建设商务楼及配套设施，主要提供产业数字化、人才培育等服务 | 100000 | 自筹 | 投资8000万元，完成地下室结构；投资10000万元，主体施工 | 投资24000万元，主体施工 | 投资20000万元，主体封顶；投资10000万元，二次结构施工，机电安装 | 投资28000万元，二次结构完成，抹灰完成，外架拆除完成 | 宿豫区 |
| 346 | 宿豫中农批物流园 | 续建 | 宿豫区新庄镇 | 2023.3-2025.12 | 建筑面积32万平方米，建设农副产品加工交易区、加工配送中心、冷链仓储中心等设施，主要提供商贸批发、加工配送、冷链仓储物流等服务 | 100000 | 自筹 | 投资40000万元，主体施工 | 投资40000万元，内部装修 | 投资10000万元，一期竣工 | 投资10000万元，二期基础施工 | 宿豫区 |
| 347 | 宿豫电商大厦 | 续建 | 电商园区 | 2023.5-2025.3 | 建筑面积9.2万平方米，建设商务办公楼及附属配套设施，主要提供电子商务服务 | 30000 | 自筹 | 投资3000万元，地库施工；投资5000万元，主体施工 | 投资8000万元，主体施工 | 投资9000万元，主体施工 | 投资5000万元，主体施工，附属施工 | 宿豫区 |
| 348 | 宿豫电商园区商业综合体 | 续建 | 电商园区 | 2022.8-2025.6 | 建筑面积8.5万平方米，建设图书吧、美术展览中心、艺术培训中心、美食广场等设施，主要提供艺术培训、文化展览、餐饮、商贸等服务 | 30000 | 自筹 | 投资10000万元，景观附属施工 | 投资10000万元，景观附属完工 | 投资10000万元，建成交付 |  | 宿豫区 |
| 349 | 宿豫高新智谷科技园 | 新开工 | 宿迁高新区 | 2024.3-2026.12 | 建筑面积26.6万平方米，建设集技术研发、创新孵化、科技金融、公共服务等于一体的平台载体，提供人才培养、成果转化、企业孵化等服务 | 20000 | 自筹 | 投资1000万元，一期桩基施工 | 投资5000万元，桩基施工及土方开挖 | 投资2000万元，基础施工；投资4000万元，主体施工 | 投资8000万元，基础及主体施工，部分楼栋主体封顶 | 宿豫区 |
| 350 | 宿豫科创走廊 | 新开工 | 张家港园区 | 2024.3-2025.12 | 建筑面积10.8万平方米，建设集商务、办公、科研、公寓为一体的综合性建筑，主要提供人才培养、技术服务、成果转化、企业孵化等服务 | 25000 | 自筹 | 投资2000万元，施工单位进场，试桩、桩基施工 | 投资5000万元，基础施工，地下车库开挖 | 投资8000万元，地下车库施工及主体施工 | 投资10000万元，主体施工及二次结构施工 | 宿豫区 |
| 351 | 宿城朱海康养旅游度假区 | 续建 | 宿城区 王官集镇 | 2023.5-2024.12 | 建筑面积5.3万平方米，建设游客中心、精品民宿、渔村风情街等设施，打造集康养度假、研学游乐、水上运动等于一体的综合康养旅游度假区 | 60000 | 自筹 | 投资18000万元，云海乡居、朱海民宿内部结构拆改 | 投资15000万元，朱海桥主体施工，水上运动中心施工，云海乡居、朱海民宿软装 | 投资15000万元，云海乡居、朱海民宿工程完成，朱海桥桥身美化、亮化施工，水上运动中心施工 | 投资12000万元，完成朱海桥施工，水上运动中心试运营 | 宿城区 |
| 352 | 宿城安垒应急产业园 | 新开工 | 宿城区蔡集镇 | 2024.9-2026.12 | 建筑面积50万平方米，建设生态环境区、产业融合发展区、科研楼以及展厅等配套设施，主要提供应急安防产品技术研发、培训、演练、咨询等服务 | 60000 | 自筹 |  |  | 投资20000万元，临建设施施工 | 投资40000万元，产业生态环境区基础、主体施工 | 宿城区 |
| 353 | 宿城运河宿迁港智慧物流产业园 | 新开工 | 运河宿迁港产业园 | 2024.6-2026.12 | 建筑面积36万平方米，建设标准化物流仓，提供货物仓储服务 | 60000 | 自筹 |  | 投资5000万元，临建设施施工 | 投资30000万元，一期主体施工 | 投资25000万元，一期部分主体封顶 | 宿城区 |
| 354 | 宿城兰博物流 | 新开工 | 宿城区耿车镇 | 2024.7-2025.12 | 建筑面积18万平方米，建设仓储分拣中转中心、家具储运中心、定制化仓等设施，主要提供物流仓储、运输及数字化货运平台服务 | 50000 | 自筹 |  |  | 投资30000万元，物流中转中心主体施工 | 投资20000万元，物流中转中心主体施工完成 | 宿城区 |
| 355 | 宿城益丰医药物流 | 新开工 | 宿城开发区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积8万平方米，重点打造区域性智能仓储中心，提供苏北地区药品存储、中转、配送等服务 | 60000 | 自筹 | 投资20000万元，仓储中心主体施工 | 投资15000万元，仓储中心主体封顶 | 投资15000万元，仓储中心扫尾，附属施工 | 投资10000万元，仓储中心、附属工程完工，投入运营 | 宿城区 |
| 356 | 宿城运河宿迁港科创中心 | 新开工 | 运河宿迁港产业园 | 2024.4-2026.6 | 建筑面积5.5万平方米，建设科创中心、展厅、办公等配套设施，提供科技孵化、技术咨询、管理培训等服务 | 20000 | 自筹 |  | 投资5000万元，基础施工 | 投资8000万元，主体施工 | 投资7000万元，主体施工 | 宿城区 |
| 357 | 宿城吉龙智能仓储物流中心 | 新开工 | 宿城区中扬镇 | 2024.6-2024.12 | 建筑面积3万平方米，建设储运中心、运输中心等设施，提供仓储物流服务 | 15000 | 自筹 |  | 投资3000万元，基础施工 | 投资6000万元，储运中心、运输中心主体封顶，附属设施施工 | 投资6000万元，储运中心、运输中心、附属工程完工，投入运营 | 宿城区 |
| 358 | 宿城万禾轩冷链物流 | 新开工 | 宿城区埠子镇 | 2024.5-2024.11 | 建筑面积3.3万平方米，建设冷库、分拣车间、研发办公楼等设施，主要用于阳光玫瑰等鲜果仓储及分拣、物流运输 | 15000 | 自筹 |  | 投资6000万元，主体施工 | 投资4000万元，主体施工 | 投资5000万元，冷库及分拣车间完工，投入运营 | 宿城区 |
| 359 | 经开区国投创智大厦 | 新开工 | 宿迁经开区 | 2024.5-2025.6 | 建筑面积5.4万平方米，建设商务办公楼及地下停车场等设施，主要招引总部经济企业入驻 | 20000 | 自筹 |  | 投资2000万元，基础施工 | 投资10000万元，主体施工 | 投资8000万元，主体施工 | 宿迁 经开区 |
| 360 | 湖滨新区骆马湖渔乐风情村 | 续建 | 湖滨新区 | 2022.6-2026.12 | 建筑面积20万平方米，建设骆马渔港、浪漫渔村、时尚渔歌和康养水镇四大板块，打造产业、文化、旅游三位一体的旅游康养综合体 | 60000 | 自筹 | 投资12000万元，古建安装，外立面施工 | 投资18000万元，古建安装，外立面施工 | 投资20000万元，附属配套工程施工 | 投资10000万元，绿化施工 | 湖滨 新区 |
| 361 | 湖滨新区宿迁学院新校区 | 续建 | 湖滨新区 | 2022.9-2025.8 | 建筑面积60万平方米，建设公共教学区、行政办公区、学院区、生活区、文体活动区、国际交流中心、产教融合区等设施 | 300000 | 自筹 | 投资80000万元，主体工程施工 | 投资80000万元，主体工程、装饰工程及配套工程施工 | 投资80000万元，主体工程、装饰工程及配套工程施工 | 投资60000万元，主体完工，进行装饰工程及配套工程施工 | 湖滨 新区 |
| 362 | 湖滨新区京东云华东数据中心二期 | 续建 | 湖滨新区 | 2020.1-2025.12 | 建筑面积10万平方米，主要建设京东数据处理及第三方运营平台，提供数据计算和存储服务 | 10000 | 自筹 | 投资1000万元，厂房内部装修 | 投资1000万元，厂房内部装修 | 投资2000万元，厂房内部装修 | 投资6000万元，厂房内部装修 | 湖滨 新区 |
| 363 | 湖滨新区市民活动中心 | 续建 | 湖滨新区 | 2022.3-2024.9 | 建筑面积12万平方米，主要建设图书馆、工人文化宫和妇女儿童活动中心等设施 | 40000 | 自筹 | 投资10000万元，二次结构施工 | 投资20000万元，工人文化宫、妇女儿童活动中心、方志馆完工 | 投资10000万元，附属工程施工，投入运营 |  | 湖滨 新区 |
| 364 | 湖滨新区湖畔渔歌 | 续建 | 湖滨新区 | 2023.10-2024.12 | 建筑面积4.2万平方米，主要建设游客中心、商业街、民宿等设施，打造集吃、住、行、游、购、娱于一体的综合性旅游商业街区 | 20000 | 自筹 | 投资2500万元，基础施工，主体工程施工 | 投资7500万元，主体工程施工 | 投资6000万元，主体封顶，二次结构、装修施工 | 投资4000万元，装修施工完成，附属配套工程施工 | 湖滨 新区 |
| 365 | 湖滨新区骆马湖马术主题酒店 | 新开工 | 湖滨新区 | 2024.10-2025.12 | 建筑面积1.5万平方米，以马秀狂欢节和国际马术邀请赛为爆破点，建设特色主题酒店，打造集吃、住、游、购、娱于一体的文旅综合体 | 10000 | 自筹 |  |  |  | 投资10000万元，基础施工，主体施工 | 湖滨 新区 |
| 366 | 湖滨新区博米科技 | 新开工 | 湖滨新区 | 2024.1-2024.9 | 建筑面积0.8万平方米，主要从事呼叫中心、客服、服务外包、数据标注等 | 10000 | 自筹 | 投资3000万元，装修改造 | 投资4000万元，设备采购 | 投资3000万元，试运营 |  | 湖滨 新区 |
| 367 | 湖滨新区骆马湖欢乐世界 | 新开工 | 湖滨新区 | 2024.1-2024.6 | 建筑面积5.9万平方米，主要建设滑世界、丛林探险、魔法城堡等无动力游乐设施和萌宠乐园，打造亲子体验游乐园 | 10000 | 自筹 | 投资6000万元，设备安装 | 投资4000万元，设备调试、试生产 |  |  | 湖滨 新区 |
| 368 | 洋河新区酒村民宿 | 新开工 | 洋河新区 | 2024.4-2024.12 | 建筑面积1万平方米，建设集住宿、休闲、研学为一体的多元化农旅基地 | 10000 | 自筹 |  | 投资3000万元，内装修施工30% | 投资3000万元，内装修施工65% | 投资4000万元，装修完成、绿化施工 | 洋河 新区 |
| 三、创新载体项目（13个） |  |  |  |  |  | 820000 |  |  |  |  |  |  |
| 369 | 沭阳精密制造产业园 | 续建 | 沭阳县胡集镇 | 2023.2-2024.12 | 建筑面积20万平方米，建设标准化厂房、办公楼、宿舍等设施，提供仓储、加工等服务 | 50000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房桩基施工 | 投资15000万元，厂房主体施工 | 投资15000万元，厂房主体结构封顶 | 投资10000万元，厂房装修，配套工程施工 | 沭阳县 |
| 370 | 沭阳临港纺织产业园二期 | 新开工 | 沭阳县高墟镇 | 2024.4-2025.12 | 建筑面积20万平方米，建设标准化厂房16栋，招引纺织服装、新型材料等企业入驻 | 60000 | 自筹 |  | 投资15000万元，厂房基础施工 | 投资22000万元，厂房主体施工 | 投资23000万元，厂房主体施工，配套工程施工 | 沭阳县 |
| 371 | 沭阳马厂机械产业园二期 | 新开工 | 沭阳县马厂镇 | 2024.6-2025.12 | 建筑面积20万平方米，建设标准化厂房及供电、给排水等配套设施，吸引机械加工类企业入驻 | 60000 | 自筹 |  | 投资15000万元，厂房基础施工 | 投资22000万元，厂房主体施工 | 投资23000万元，厂房主体施工 | 沭阳县 |
| 372 | 泗洪纺织服装产业孵化园 | 续建 | 泗洪县上塘镇 | 2023.1-2024.12 | 建筑面积8万平方米，建有标准化厂房、配套建设园区道路及管网等基础设施，主要招引纺织服装类项目入驻 | 10000 | 自筹 | 投资3000万元，厂房主体施工 | 投资3000万元，厂房主体封顶 | 投资2000万元，厂房装饰装修 | 投资2000万元，附属配套工程完工 | 泗洪县 |
| 373 | 泗洪青阳科技创新孵化产业园 | 新开工 | 泗洪县青阳街道 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积4万平方米，建设标准化厂房、配套建设园区道路及管网等基础设施，主要招引工业类、科技创新类项目入驻 | 20000 | 自筹 | 投资6500万元，厂房主体施工 | 投资6500万元，厂房主体封顶 | 投资5000万元，厂房装饰装修 | 投资2000万元，附属配套工程完工 | 泗洪县 |
| 374 | 宿豫新材料产业园 | 续建 | 宿豫区大兴镇 | 2022.6-2025.6 | 建筑面积44.6万平方米，建设厂房及配套用房，主要招引新材料制造、精密制造类等企业入驻 | 100000 | 自筹 | 投资20000万元，基础施工 | 投资20000万元，基础施工，部分主体施工 | 投资30000万元，基础完工，主体施工，部分封顶 | 投资30000万元，主体施工，部分封顶 | 宿豫区 |
| 375 | 宿豫精密机械制造产业园 | 续建 | 宿豫区关庙镇 | 2022.3-2024.12 | 建筑面积35万平方米，建设厂房及综合楼等设施，主要招引精密机械制造企业入驻 | 40000 | 自筹 | 投资15000万元，厂房主体施工 | 投资10000万元，厂房主体施工 | 投资10000万元，厂房主体完工，附属施工 | 投资5000万元，附属完工，交付使用 | 宿豫区 |
| 376 | 宿城龙河机电装备科技智造谷 | 续建 | 宿城区龙河镇 | 2023.9-2024.9 | 建筑面积15万平方米，建设研发中心、展厅等服务设施，提供科技企业培育加速器、机电装备设计研发、商务办公等服务 | 50000 | 自筹 | 投资20000万元，研发中心、展厅主体施工 | 投资20000万元，研发中心、展厅主体施工扫尾，绿化栽植，附属管网、道路施工 | 投资10000万元，研发中心、展厅、附属设施完成建设，交付使用 |  | 宿城区 |
| 377 | 经开区科技创新产业园 | 续建 | 宿迁经开区 | 2023.2-2027.12 | 建筑面积80万平方米，建设商务办公、研发中心、科创大厦等设施，主要招引科技创新类型企业入驻 | 250000 | 自筹 | 投资60000万元，主体施工 | 投资80000万元，主体施工 | 投资70000万元，主体施工 | 投资40000万元，部分建筑主体封顶 | 宿迁 经开区 |
| 378 | 经开区宠物经济产业园 | 续建 | 宿迁经开区 | 2023.10-2026.12 | 建筑面积30万平方米，建设厂房、综合服务中心、培训中心、研发中心、直播基地等设施，主要招引宠物行业企业入驻 | 100000 | 自筹 | 投资10000万元，厂房基础施工 | 投资40000万元，厂房主体施工 | 投资30000万元，厂房主体施工 | 投资20000万元，部分单体建筑主体完工 | 宿迁 经开区 |
| 379 | 湖滨新区刘庄产业园 | 新开工 | 湖滨新区 | 2024.1-2024.12 | 建筑面积1.3万平方米，建设标准化厂房，主要招引预制菜加工等类型企业入驻 | 10000 | 自筹 | 投资1000万元，基础施工 | 投资1000万元，基础施工 | 投资2000万元，基础施工 | 投资6000万元，主体工程施工 | 湖滨 新区 |
| 380 | 苏宿园区苏大天宫科创中心 | 续建 | 苏宿园区 | 2023.11-2025.12 | 建筑面积15万平方米，建设厂房及配套设施，打造集“科创服务中心+先进制造业基地”两大功能区于一体的专业化科技园区 | 35000 | 自筹 | 投资12000万元，基础施工 | 投资10000万元，主体施工 | 投资8600万元，厂房装修 | 投资4400万元，设备安装 | 苏宿 园区 |
| 381 | 苏宿园区城发智慧信息产业园 | 续建 | 苏宿园区 | 2023.5-2024.12 | 建筑面积12.8万平方米，建设7栋多层厂房、1栋单层厂房和1栋管理楼，主要招引电子信息、精密机械等企业入驻 | 35000 | 自筹 | 投资15000万元，厂房二次结构施工 | 投资10000万元，厂房装修，附属工程施工 | 投资6000万元，附属设施施工 | 投资4000万元，厂房竣工 | 苏宿 园区 |