附件

南京市2024年政府投资计划项目表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设起止年限 | 建设内容 | 总投资 | 截至2023年底完成投资 | 2024年 形象进度 | 2024年 计划投资 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024年计划开工时间 |  |  |  |
| A类项目（共232个） |  |  |  | 37568152 |  |  | 5155245 |  |
| 一 | 综合交通 |  |  | 35274411 |  |  | 4394026 |  |
| （一） | 铁路 |  |  | 9450600 |  |  | 1889120 |  |
| 1 | 宁淮城际铁路 | 2022-2026 | 自冶山附近向南，在马鞍机场附近设六合西站，与北沿江高铁并行，西进东出引入南京北站，线路总长60.7公里 | 2492000 | 241700 | 推进全线路基工程和其他线下工程，六合西高架桥、六合双线特大桥控制性工程节点施工，预制梁施工和架梁施工 | 337120 | 省铁路办 省铁路集团 市铁路办 市交通集团 江北新区管委会 浦口区政府 六合区政府 |
| 2 | 北沿江高铁（含南京北站站房建设） | 2022-2026 | 沿既有宁合铁路廊道，引入南京北站后，沿扬子乙烯专用线、宁启铁路廊道，经六合设站，向东接入仪征，南京境内线路全长约63.5公里 | 1989000 | 452000 | 推进全线路基工程和其他线下工程，六合特大桥跨长深高速连续梁和跨滁河特大桥斜拉桥控制性节点工程施工，预制梁施工和架梁施工 | 728000 | 省铁路办 省铁路集团 市铁路办 市交通集团 江北新区管委会 浦口区政府 六合区政府 |
| 3 | 南沿江城际铁路 | 2018-2023 | 自南京南站宁安场引出，采用宁杭客专东侧线位方案，正线通过既有江宁站后，向东接入句容站，南京境内线路全长约33.8公里 | 623300 | 619300 | 工程扫尾 | 4000 | 省铁路办 省铁路集团 市铁路办 市交通集团 |
| 4 | 宁芜铁路扩能改造工程 | 2022-2027 | 新建外绕线路（沧波门至古雄段）和江宁镇货场；新建线路为电气化复线铁路，线路总长约29.7公里；新建江宁镇货场位于江宁滨江开发区，占地面积约1580亩，设计能力为240万吨/年 | 986000 | 178800 | 积极推进用地组卷和征地拆迁工作，推进南京南隧道盾构始发井和秦淮河特大桥施工 | 170000 | 国铁上海局集团 市铁路办 市交通集团 栖霞区政府 玄武区政府 秦淮区政府 雨花台区政府 江宁区政府 |
| 5 | 南京枢纽普速系统（江北地区）改建工程 | 2022-2027 | 新建改建线路共37.6公里，包括改建京沪客货线、改建宁启客货线、新建南京北站普速场及配套工程、新建客整所及机务折返线等四部分 | 1478000 | 215900 | 推进征地拆迁，配合线路施工 | 50000 | 省铁路办 市铁路办 江北新区管委会 |
| 6 | 上元门过江通道 | 2023-2028 | 从南京北站引出，沿浦泗路以隧道形式穿越长江，江南穿越上元门水厂后折向东南沿规划通道引入南京站，通道总长18.76公里，设计时速200公里/小时 | 1882300 | 20000 | 完成江北工作井、江南工作井和斜井施工等先行用地施工工作 | 600000 | 省铁路办 省铁路集团 市铁路办 市交通集团 江北新区管委会 鼓楼区政府 |
| （二） | 过江通道 |  |  | 2723405 |  |  | 386000 |  |
| 7 | 龙潭过江通道 | 2019-2024 | 起自仪征境内的江北长江大堤，以桥梁方式跨越长江主航道，经南京龙潭，止于与338省道交叉处；项目全线按双向六车道高速公路标准建设，设计速度100公里/小时；路线全长4925米，主桥采用主跨1560米平行索面钢箱梁悬索桥，引桥采用钢混组合梁结构 | 405305 | 310000 | 推进主体桥梁施工 | 31000 | 省交建局 市交通运输局 南京经开区管委会 |
| 8 | 仙新路过江通道工程 | 2018-2025 | 起于科创路口，沿仙新路敷设，依次上跨栖霞大道、恒竞路、恒广路、恒通大道、新港大道，在龙山纪念林处接地，下穿乌龙山后以桥梁形式跨越长江，江北依次上跨疏港大道、化工大道、北六路、江北沿江高等级公路和滁河后接地，全长约13.2公里 | 1109000 | 794500 | 除尚未批准开工建设的江北沿江互通、受化工管廊迁改影响的栖霞互通部分匝道以及少量收尾工作外，其余工程全部完成，力争实现通车目标 | 150000 | 市公建中心 市交通运输局 江北新区管委会 浦口区政府 六合区政府 南京经开区管委会 |
| 9 | 建宁西路过江通道工程 | 2018-2025 | 起于江北新区的兴浦路与江北快速大道交叉处，向南顺兴浦路采用隧道方式穿越长江至南岸，沿现状建宁路布设，下穿江边路、惠民路后，止于建宁西路与热河路交叉处，全长约6.8公里 | 1209100 | 747600 | 涉铁工程、江北大道互通结构、横江大道互通结构施工完成，惠民路互通主体结构施工基本完成；开展地下工程装饰装修、机电系统及路面施工 | 205000 | 市公建中心 市交通运输局 江北新区管委会 浦口区政府 六合区政府 鼓楼区政府 |
| （三） | 轨道交通 |  |  | 17809600 |  |  | 1315000 |  |
| 10 | 南京地铁3号线三期工程 | 2021-2025 | 起于秣周东路站，止于秣陵街道站，线路全长3.3公里，设车站2座 | 272300 | 147719 | 土建施工收尾，车站、区间开展轨道及安装装修施工 | 35000 | 市地铁集团 江宁区政府 |
| 11 | 南京地铁4号线二期工程 | 2020-2026 | 龙江站至珍珠泉站，全长约10公里，地下站6座 | 880100 | 245000 | 开展土建施工 | 20000 | 江北新区管委会 |
| 12 | 南京地铁5号线工程 | 2016-2025 | 起于方家营站，止于吉印大道站，线路全长37.4公里，设车站30座 | 3345800 | 2835476 | 土建施工收尾，车站、区间开展轨道及安装装修施工，其中江宁段具备开通初期运营条件 | 150000 | 市地铁集团 江宁区政府 南部新城管委会 |
| 13 | 南京地铁6号线工程 | 2019-2025 | 起于栖霞山北站，止于南京南站，线路全长32.4公里，设车站19座 | 3087500 | 1755191 | 开展土建工程、轨道工程及安装装修施工 | 280000 | 市地铁集团 南部新城管委会 南京经开区管委会 燕子矶新城开发建设指挥部 |
| 14 | 南京地铁7号线工程 | 2017-2024 | 起于西善桥站，止于仙新路站，线路全长35.5公里，设车站27座 | 3238500 | 2707795 | 土建施工收尾，车站、区间开展轨道及安装装修施工，具备开通初期运营条件 | 90000 | 市地铁集团 建邺区政府 河西新城管委会 燕子矶新城开发建设指挥部 |
| 15 | 南京地铁9号线一期工程 | 2019-2025 | 起于红山新城站，止于江苏大剧院宪法公园站，线路全长19.7公里，设车站16座 | 2125000 | 1083755 | 开展土建工程、轨道工程及安装装修施工 | 200000 | 市地铁集团 河西新城管委会 |
| 16 | 南京地铁10号线二期工程 | 2019-2025 | 起于安德门站，止于东麒路站，线路全长13.3公里，设车站10座 | 1050300 | 472136 | 开展土建工程、轨道工程及安装装修施工 | 110000 | 市地铁集团 江宁区政府 南部新城管委会 麒麟科创园管委会 |
| 17 | 南京地铁11号线一期工程 | 2021-2026 | 浦洲路站至马骡圩站，全长约26.7公里，地下站19座，地上站1座 | 2296400 | 563042 | 开展土建施工 | 130000 | 江北新区管委会 |
| 18 | 南京至马鞍山市域（郊）铁路（南京段） | 2021-2025 | 起于西善桥站，止于铜井站，线路全长26.5公里，设车站8座 | 1513700 | 492751 | 开展土建工程施工，部分具备条件的区段转入轨道及车站安装装修工序 | 300000 | 市地铁集团 江宁区政府 |
| （四） | 公路 |  |  | 5175338 |  |  | 699160 |  |
| 19 | 宁滁高速公路 | 2022-2026 | 起于绕越高速程桥枢纽，止于苏皖省界，双向六车道，全长约7.4公里 | 265112 | 75400 | 完成征地拆迁和杆管线迁改，开展路基桥梁工程施工 | 84000 | 市交通运输局 市交通集团 江北新区管委会 市公建中心 六合区政府 |
| 20 | 南京至盐城高速公路 | 2023-2027 | 起于六合区新篁北，接已建的南京绕城高速公路，终点接已建的盐靖高速公路和拟建的东台至兴化高速公路；路线全长约126.6公里，其中南京段约12.2公里 | 332000 | 62000 | 继续开展征地拆迁，开展杆管线迁改工作、路基桥涵施工 | 60100 | 市交通运输局 市交通集团 市公建中心 六合区政府 |
| 21 | 204省道溧水段一期改扩建工程 | 2019-2025 | 一级公路兼顾城市道路标准，起于开发区柘塘规划一路，终于洪蓝洪张线，长23.7公里；设隧道一座，起于滨淮大道，终于交通西路 | 358290 | 310000 | 隧道段完成主体结构施工，道路段具备施工条件的完成主体工程施工 | 20000 | 市交通运输局 溧水区政府 |
| 22 | 126省道雨花段改扩建工程 | 2017-2025 | 一级公路，起自绕城公路铁心桥服务区，止于雨花江宁区界，路线全长约6.7公里 | 261600 | 242500 | 路基、桥梁、隧道施工 | 10000 | 市交通运输局 雨花台区政府 软件谷管委会 |
| 23 | 126省道江宁段改扩建工程 | 2019-2025 | 一级公路兼快速路，起于雨花江宁区界，止于苏皖省界，全长约33.3公里 | 918000 | 313000 | 路基、桥梁、隧道施工 | 30000 | 市交通运输局 江宁区政府 |
| 24 | 328国道宁扬交界至龙池互通段改扩建工程 | 2021-2025 | 一级公路，起于南京仪征交界，向西沿老路改扩建，止于501省道处，路线全长16.5公里 | 398491 | 187950 | 横梁段先行工程建成通车，开展仪征至横梁段以及灵岩互通施工 | 30000 | 市交通运输局 江北新区管委会 六合区政府 |
| 25 | 356省道浦口西江路至苏皖省界段建设工程 | 2021-2025 | 一级公路，起于西江路，止于苏皖省界，全长约20公里 | 439130 | 126800 | 完成施工便道、清表、土方挖弃、小型结构物施工，推进路基填筑、软基处理和桥梁施工 | 40000 | 市交通运输局 浦口区政府 江北新区管委会 |
| 26 | 501省道六合雄州至西坝港区公路 | 2021-2025 | 一级公路，起于雍六高速通江互通北侧龙池路交叉口，终于化工大道，全长约15.5公里（其中，与仙新路过江通道共线段长约4.2公里，高架部分为仙新路过江通道，地面部分为501省道） | 290567 | 155000 | 完成通江互通跨线桥施工，开展仙新路过江通道以及剩余段全线路基、桥梁以及附属工程施工 | 68000 | 市交通运输局 江北新区管委会 六合区政府 |
| 27 | 312国道七乡河至宁镇界段建设工程 | 2022-2025 | 一级公路，起于城市三环路西侧，终点位于宁镇市界，采用主线高架加地面辅道的方案，路线全长约2公里 | 102540 | 50000 | 路基路面、桥梁施工 | 30000 | 市交通运输局 南京经开区管委会 |
| 28 | 422省道江北大道至头桥东段改扩建工程 | 2021-2025 | 起自与G328交叉处，止于苏皖省界头桥，全长约12.6公里，路基宽25.5米，双向四车道一级公路 | 110000 | 60280 | 路基路面、桥涵施工 | 12000 | 市交通运输局 六合区政府 |
| 29 | 338省道雨花台区段改扩建工程 | 2019-2025 | 主线一级公路，辅线城市快速路，起于汽渡连接线，止于江宁河，全长约6.9公里；开发区段长3.1公里，板桥段长3.8公里 | 231127 | 145651 | 主辅路施工 | 35000 | 市交通运输局 雨花台区政府 |
| 30 | 惠民大道综合改造工程 | 2019-2025 | 南起惠民大道与新兴路交叉口，北至惠民大道与方家营南路交叉口，主线隧道长约1.65公里，综合管廊长1.97公里，随同建设全线慢行系统 | 347554 | 172000 | 主线隧道围护结构完成95%；主线隧道基坑土方开挖完成70%；主线隧道主体结构完成70%；规划管线完成50% | 71500 | 市建委 市城建集团 鼓楼区政府 |
| 31 | 机场二通道（绕城以北段）建设工程 | 2020-2025 | 城市快速路，小行高架至绕城公路，长约1.4公里，红线宽60米 | 76000 | 46000 | 主体建设 | 20000 | 市建委 软件谷管委会 |
| 32 | 建宁西路过江通道江南连接线—主线隧道东延工程 | 2020-2025 | 起于建宁西路过江通道工程（一期）项目终点，以隧道形式沿建宁西路向东，主线隧道下穿城墙遗址、护城河、大桥南路和四平路，在金川河西路前接入现状建宁路，全长约1.622公里 | 357100 | 190000 | 完成管幕结构段主体结构、下穿护城河大断面矩形顶管左右线顶进和大桥南路高架桩基托换施工 | 100000 | 市建委 市公建中心 江北新区管委会 浦口区政府 六合区政府 鼓楼区政府 |
| 33 | 岱山中路北延工程 | 2021-2025 | 南起岱山北路，北至龙藏大道，全长1.64公里（其中岱山北路至天保桥路260米为老路改造），标准宽度40-45米 | 91300 | 41000 | 主体施工 | 20000 | 市建委 雨花台区政府 |
| 34 | 凤集大道与宁马市域（郊）铁路交叉节点隧道工程 | 2023-2025 | 位于板桥新城，节点隧道及附属工程，主线隧道暗埋段长约185米，北侧、南侧慢行道暗埋段分别长约204米、205米，隧道设置人行出入口4处 | 60181 | 13032 | 西侧主体工程实施，主体箱身完成并回填 | 8568 | 市建委 雨花台区政府 市城建集团 |
| 35 | 新亭大街与宁马市域（郊）铁路交叉节点隧道工程 | 2023-2025 | 位于板桥新城，节点隧道及附属工程，主线隧道暗埋段长约183米，北侧慢行道暗埋段及敞口段分别长约77米、103米，南侧慢行道暗埋段及敞口段分别长约117米、93米，隧道东侧设置人行出入口4处 | 52557 | 9345 | 西侧主体工程实施，主体箱身完成并回填，东侧现浇基坑启动围护结构施工 | 7992 | 市建委 雨花台区政府 市城建集团 |
| 36 | 八卦洲五一河路建设工程 | 2022-2025 | 项目西起浦仪公路西段养护中心，东至中心路，规划位于现状五一河路南侧，全长约920米，宽36米 | 48634 | 40200 | 水稳施工 | 5000 | 栖霞区政府 |
| 37 | 扬子江大道快速化改造工程（声屏障部分） | 2018-2024 | 北起扬子江隧道南接点，南至河西大街与扬子江大道的交叉口，全长约7.07公里，2024年实施沿线声屏障建设 | 363048 | 359048 | 完工 | 4000 | 市建委 市城建集团 |
| 38 | 江南环保产业园生态大道等四条道路 | 2024-2025 | 生态大道（汤铜公路-环园南路）长2.9千米，宽35米；环园南路（生态二路-生态大道）长0.4千米，宽24米；生态二路（环园北路-环园南路）长0.8千米，宽18米；环园北路（生态三路-生态二路）长0.3千米，宽24米 | 32367 | 一季度 | 完成管道、桥涵及路基 | 12000 | 市交通运输局 江宁区政府 |
| 39 | 2024年部分国省干线路面及附属设施改造工程 | 2024 | 对G235、S002等一批国省干线公路部分路段进行路面及附属设施改造 | 23000 | 二季度 | 路面及附属设施改造 | 23000 | 市交通运输局 |
| 40 | 太岗路南段地下通道建设工程 | 2024-2025 | 西接玄武湖公园环湖路，下穿现状太岗路后，东连白马公园景区内部道路；总长度238米，其中地下通道长124米，道路接线长度为114米 | 16740 | 三季度 | 完成始发井，主体顶管完成50% | 8000 | 市建委 市文旅局 中山陵园管理局 |
| （五） | 市政道路综合整治 |  |  | 61897 |  |  | 51175 |  |
| 41 | 玄武湖隧道设施维修改造工程 | 2023-2024 | 新增水喷雾系统设施、装饰板更换、中隔墙新增边沟、安全防火门更换、路面变形缝处理等 | 8488 | 2338 | 完工 | 6150 | 市交通运输局 |
| 42 | 虎踞北路高架桥等四座桥梁大修工程 | 2022-2024 | 对虎踞北路高架、纬七路西延高架、中山南路高架、天保桥进行加固改造 | 3911 | 3485 | 完工 | 426 | 市交通运输局 |
| 43 | 经五立交桥等三座桥梁大修工程 | 2023-2024 | 对经五立交桥、草场门大桥、机场连接线三座桥梁进行加固改造 | 2660 | 2000 | 完工 | 660 | 市交通运输局 |
| 44 | 城市桥梁水下基础及河床冲刷消险工程 | 2023-2024 | 针对跨水域、河道市管桥梁（64座）的水下基础及河床冲刷现状进行勘察评估，鉴定其安全性；根据水下基础的病害特征和河床冲刷的程度，完成消险处置 | 3801 | 2380 | 完工 | 1421 | 市交通运输局 |
| 45 | 2023年秦淮区道路大修项目（街巷部分） | 2023-2024 | 对大阳沟59号、文思巷、复兴巷、许家巷、庆盛园路、牵牛巷、撮箕巷、张公桥、四条巷、文北巷、双塘里等11条街巷进行道路大修 | 741 | 519 | 完工 | 222 | 秦淮区政府 |
| 46 | 龙蟠路（市管段）等5条道路病害治理 | 2024 | 龙蟠路（市管段：中央路立交至龙蟠路隧道东出口），沥青路面共计46838平方米，计划铣刨路面，摊铺道路沥青；龙蟠南路（长乐路至永乐路），沥青路面共计70863平方米，计划铣刨路面，摊铺道路沥青；雨花大道（雨花广场南侧至软件大道北侧），沥青路面共计90808平方米，计划铣刨路面，摊铺道路沥青；宁溧路F匝道路（晨光路至雨花东路），沥青路面共计5336平方米，计划铣刨路面，摊铺道路沥青；富贵山隧道接路（龙蟠路至农场巷），沥青路面共计9253.8平方米，计划铣刨路面，段落出新，摊铺道路沥青 | 7400 | 三季度 | 完工 | 7400 | 市交通运输局 |
| 47 | 龙蟠路（玄武区管段）道路病害治理 | 2024 | 白马公园至火车站隧道入口，沥青路面共计183700平方米，计划铣刨路面，局部翻挖基础，摊铺道路沥青，提升窨井，治理道路病害 | 4930 | 二季度 | 完工 | 4930 | 玄武区政府 市交通运输局 |
| 48 | 市管桥梁桥头跳车及古平岗立交等三座立交桥病害治理 | 2024 | 新庄立交桥（龙蟠路）两侧桥头、梦都大街上跨凤台南路桥头、纬九路高架桥西侧等桥头跳车，消除桥头跳车现象，共计32200平方米。纬九路跨线桥：沥青路面共计29802平方米；古平岗立交：沥青路面共计18951平方米；双桥门立交：沥青路面共计60000平方米，计划铣刨路面，整体出新，摊铺道路沥青 | 3500 | 二季度 | 完工 | 3500 | 市交通运输局 |
| 49 | 雨花台区道路病害治理 | 2024 | 拟对软件大道（茶花路至明城大道段南半幅）、茶花路、卡子门大街车行道车辙、裂缝、沉陷和麻面等病害进行集中维修 | 1047 | 三季度 | 完工 | 1047 | 雨花台区政府 市交通运输局 |
| 50 | 洪武北路、进香河路等道路病害治理 | 2024 | 洪武北路：中山东路至珠江路，沥青路面共计27229平方米；进香河路：北京东路至珠江路，沥青路面共计18032平方米。计划铣刨路面，局部翻挖基础，摊铺道路沥青，提升窨井，治理道路病害 | 1030 | 二季度 | 完工 | 1030 | 玄武区政府 市交通运输局 |
| 51 | 2024年秦淮区道路病害治理 | 2024 | 白下路、贡院街、淮海路、程阁老巷、中和桥路、集庆路共6条道路开展病害治理。实施内容为车行道整体铣刨摊铺、加铺沥青，人行道局部维修等 | 4289 | 二季度 | 完工 | 4289 | 秦淮区政府 市交通运输局 |
| 52 | 新模范马路、黑龙江路等道路病害治理 | 2024 | 中山北路-中央路，整体面层洗刨摊铺、人行道整体出新、路牙沿整体更换；金贸大街-钟阜路，整体面层洗刨摊铺、人行道整体出新、花坛整体出新、路牙沿整体更换 | 4980 | 一季度 | 完工 | 4980 | 鼓楼区政府 市交通运输局 |
| 53 | 太新路病害治理 | 2024 | 针对道路麻面、网裂、车辙等病害进行维修 | 1000 | 四季度 | 完工 | 1000 | 栖霞区政府 市交通运输局 |
| 54 | 建邺区汉中门大街（江汊路-汉中门桥）车行道病害治理 | 2024 | 对道路全线麻面、坑槽、沉陷、裂缝、网裂、车辙、沟槽回填、井盖塌陷、人行道破损等进行维修 | 2340 | 二季度 | 完工 | 2340 | 建邺区政府 市交通运输局 |
| 55 | 龙园南路等四座人行天桥维修工程 | 2024 | 整体拆除龙园南路、龙园北路、银城街、裕盛路四座人行天桥桥面铺装层，对钢桥面除锈，涂刷防锈漆，进行防水处理，重新铺筑防滑地砖5500平方米 | 560 | 二季度 | 完工 | 560 | 市交通运输局 |
| 56 | 双桥门立交声屏障更换维修 | 2024 | 对双桥门立交西向东（晨光厂段）松动、变形声屏障进行拆除更换；对龙蟠南路高架北延段声屏障吸音板进行更换 | 300 | 二季度 | 完工 | 300 | 市交通运输局 |
| 57 | 绕城公路花神庙立交等部分辅道匝道维修工程 | 2024 | 针对绕城公路辅道、花神庙枢纽等路面出现车辙、拥包、裂缝以及桥面环氧沥青损坏进行维修 | 1200 | 二季度 | 完工 | 1200 | 市交通运输局 |
| 58 | 双龙街立交下穿隧道维修工程 | 2024 | 对隧道洞内侧墙装饰板进行更新和替换；对隧道洞内影响行车安全的路面伸缩缝更换；对隧道顶部及侧墙渗漏水情况进行处置；对隧道的消防系统进行增补和改造；加强照明灯具更换；增设隧道监控系统及对应新增电力设施的电力改造工程等 | 4705 | 二季度 | 完工 | 4705 | 南京南站综管办 |
| 59 | 南京南站明城大道等2条道路维修工程 | 2024 | 明城大道25470平方米、环北广场路23660平方米道路整体大修 | 1923 | 二季度 | 完工 | 1923 | 南京南站综管办 |
| 60 | 花神庙枢纽匝道声屏障建设工程 | 2024 | 绕城公路花神庙枢纽建设250米声屏障 | 122 | 三季度 | 完工 | 122 | 雨花台区政府 市交通运输局 |
| 61 | 玉兰路公共交通服务中心建设工程 | 2024 | 场地平整、房屋维修改造、开门坡等 | 470 | 一季度 | 完工 | 470 | 市交通运输局 |
| 62 | 小微堵点交通微改造 | 2024 | 通过采取优化路口车道分配、调整绿化带设置、增设调头车道、优化慢行空间、规范慢行秩序等小微措施，提升节点通行效率、改善慢行环境、消除安全隐患 | 2500 | 二季度 | 完工 | 2500 | 市建委 市公安交管局 相关区政府 相关管委会 |
| （六） | 农路 |  |  | 53571 |  |  | 53571 |  |
| 63 | 2024年农村公路提档升级建设 | 2024 | 新改建农村公路72公里 | 30030 | 一季度 | 完工 | 30030 | 市交通运输局 相关区政府 |
| 64 | 2024年农路桥梁提档升级建设 | 2024 | 农村公路桥梁建设5座 | 736 | 一季度 | 完工 | 736 | 市交通运输局 相关区政府 |
| 65 | 2024年农村公路安全生命防护工程建设 | 2024 | 农村公路生命安全防护工程133公里 | 1430 | 一季度 | 完工 | 1430 | 市交通运输局 相关区政府 |
| 66 | 2024年乡村振兴重点村组对外连接道路建设 | 2024 | 农村公路对外连接道路建设229公里 | 21375 | 一季度 | 完工 | 21375 | 市交通运输局 相关区政府 |
| 二 | 生态环保 |  |  | 950031 |  |  | 401168 |  |
| （一） | 环卫设施 |  |  | 4729 |  |  | 2847 |  |
| 67 | 水阁有机废弃物处理污水站及场内设施大修 | 2023-2024 | 对水阁有机废弃物处理场内污水站内构筑物、设备等大修及场内附属用房进行修缮 | 958 | 682 | 完工 | 276 | 市城管局 |
| 68 | 轿子山有机废弃物处理污水站及场内设施大修 | 2023-2024 | 对轿子山有机废弃物处理场内污水站内构筑物、设备等大修 | 900 | 630 | 完工 | 270 | 市城管局 |
| 69 | 天井洼有机废弃物处理污水站及场内设施大修 | 2023-2024 | 位于天井洼有机废弃物处理场内，对污水站内构筑物、设备、场内附属用房、道路及自来水系统进行大修 | 661 | 570 | 完工 | 91 | 市城管局 |
| 70 | 新改建城镇公厕24座 | 2024 | 玄武区2座、雨花台区2座、建邺区3座、栖霞区3座（行政区2座、经开区1座）、江宁区2座、六合区1座、浦口区4座、江北新区5座、鼓楼区2座 | 2210 | 三季度 | 完工 | 2210 | 市城管局 相关区政府 |
| （二） | 公园绿化 |  |  | 23173 |  |  | 7249 |  |
| 71 | 2024年成都世园会南京展园建设 | 2023-2024 | 成都世界园艺博览会南京展园占地面积约2200平方米，以“文学的南京，科学的南京”为主题进行总体设计，运用江南古典园林造园手法，再现南京山水人文资源 | 908 | 585 | 完成展园建设 | 323 | 市绿化园林局 |
| 72 | 老邮局至中山陵停车场绿道建设工程 | 2023-2024 | 老邮局至中山陵停车场林下绿道建设及周边环境提升，长约1200米 | 351 | 270 | 完工 | 81 | 中山陵园管理局 |
| 73 | 中山陵景区紫金山东路维修 | 2023-2024 | 路面出新、排水沟修复、绿化景观提升和其他配套附属设施 | 978 | 489 | 完工 | 489 | 中山陵园管理局 |
| 74 | 雨花台烈士陵园供电双回路改造工程 | 2022-2024 | 雨花台烈士陵园外引入两路电源，陵园内新建两座配电房，并进行园内电力线路改造 | 3801 | 3174 | 完工 | 627 | 雨花台烈士 陵园管理局 |
| 75 | 第五届中国绿化博览会南京展园建设 | 2024-2025 | 位于河北雄安新区，占地3200平方米 | 1200 | 三季度 | 完成前期筹备工作，启动展园建设 | 200 | 市绿化园林局 |
| 76 | 滨江岸线幕燕风景区西山头地质灾害治理项目 | 2024-2025 | 对长约300米、高差约97米不稳定边坡进行消险治理及对相应区域生态修复 | 9030 | 三季度 | 绿化移植、清坡，修建施工便道，锚索开始施工 | 2000 | 市文旅局 |
| 77 | 中山陵园风景区紫金山东路（沪宁高速连接线匝道出口至环陵路）道路出新工程 | 2024-2025 | 实施主干道路维修、绿化补植及其他附属设施等，实施支路路灯亮化、绿化补植等 | 1800 | 二季度 | 完成工程量的44% | 800 | 中山陵园管理局 |
| 78 | 紫金山孝陵卫西沟（邮局西路-中山门大街段）综合整治工程 | 2024-2025 | 孝陵卫西沟下游韦陀巷段，全长约650米，实施内容包括沪宁连接线北侧新建排水明沟、南侧西沟河道清理疏浚、完善韦陀巷市政道路排水设施、绿化恢复等 | 1147 | 二季度 | 新建沪宁连接线北侧排水明沟，清理疏浚南侧西沟河道，完成韦陀巷市政道路排水设施主体施工，总体项目进度约60% | 750 | 中山陵园管理局 |
| 79 | 红山森林动物园环境综合整治四期工程 | 2024-2025 | 对道路园路改造提升，东门广场改造，东门厕所、游乐场厕所及河马馆厕所改造，新建长颈鹿馆厕所，重要节点广场改造提升，主游线绿化提升，标识系统、城市家具更新 | 2979 | 二季度 | 道路园路、东门广场、厕所、重要节点广场、主游线绿化改造提升施工，标识系统、城市家具更新 | 1000 | 市旅游集团 |
| 80 | 朱庄撇洪沟、湖底撇洪沟环境综合整治工程 | 2024 | 对马群科技园朱庄撇洪沟、湖底撇洪沟进行环境综合整治、景观提升等 | 979 | 三季度 | 完工 | 979 | 栖霞区政府 |
| （三） | 道路环境整治 |  |  | 58935 |  |  | 24052 |  |
| 81 | 百子亭道路整治工程 | 2023-2024 | 北至洞庭路，南至傅厚岗路，全线长度约为500米，实施宽度根据现状情况到边到角 | 1866 | 933 | 完工 | 933 | 玄武区政府 |
| 82 | 秦淮区朝天宫周边街巷道路环境提升工程 | 2023-2024 | 对秦淮区罗廊巷、朝天宫西街、堂子街、侯家桥、明瓦廊、大香炉巷、陶李王巷进行道路环境综合整治 | 4100 | 2050 | 完工 | 2050 | 秦淮区政府 |
| 83 | 江边路道路环境整治工程 | 2023-2024 | 北起宝塔桥西街，南至中山北路，全长约2.8千米，实施内容包括道路出新、交通工程、雨污水管网改造、绿化景观、灯光照明等工程 | 8311 | 3000 | 完工 | 5311 | 鼓楼区政府 |
| 84 | 太龙路（瑞霞路-仙尧路段）环境综合整治工程 | 2023-2024 | 西起瑞霞路，东至仙尧路，下穿绕城高速，全长约947米，道路等级为城市次干路，双向四车道，道路红线宽度26米 | 5400 | 3000 | 完工 | 2400 | 栖霞区政府 |
| 85 | 红山路-和燕路（迈皋桥街道）沿线环境整治 | 2024-2025 | 对红山路-和燕路（迈皋桥街道）沿线高家村42号（高桥商场）建筑立面进行整治出新，并对沿线围墙、绿化等零星项目进行提升改造 | 500 | 三季度 | 开工 | 300 | 栖霞区政府 |
| 86 | 红山路-和燕路（玄武段）沿线环境整治 | 2024 | 对红山路-和燕路（玄武段）两侧建筑立面进行清洗、门头店招更换、围墙出新等 | 400 | 三季度 | 完工 | 400 | 玄武区政府 |
| 87 | 云锦路（集庆门大街-水西门大街）道路综合整治 | 2024 | 对云锦路（集庆门大街-水西门大街）段进行道路修缮，总长度约700米 | 1858 | 二季度 | 完工 | 1858 | 建邺区政府 |
| 88 | 南捕厅四期项目两条道路整治工程 | 2024-2025 | 位于秦淮区朝天宫街道平章巷、走马巷道路环境整治 | 1500 | 二季度 | 完成市政方案设计，开展道路雨污整治、道路整治工程 | 800 | 市旅游集团 |
| 89 | 中山南路环境综合整治工程 | 2024-2025 | 北起中山东路，南至应天大街，全长约4千米，道路等级为城市主干路，路宽40-70米，对道路路基、路面、景观、沿线设施等进行整治出新 | 35000 | 四季度 | 管线施工 | 10000 | 市建委 市交通运输局 市绿化园林局 市水务局 市公安交管局 |
| （四） | 水环境治理 |  |  | 105384 |  |  | 30331 |  |
| 90 | 玄武湖北湖南部水域疏浚及生态修复工程 | 2023-2024 | 位于玄武湖北湖南部水域，南起翠虹堤，北至玄武湖隧道，该区域水域面积为0.36平方公里，主要建设内容包括清淤疏浚、生态修复、护岸整治等 | 2913 | 1000 | 完工 | 1913 | 市文旅局 市水务局 玄武湖公园管理处 |
| 91 | 外秦淮河沿河重点截流设施提升改造工程 | 2023-2024 | 改造外秦淮河沿线12座鸭嘴阀等截流附属设施 | 2000 | 1400 | 完工 | 600 | 市水务局 市水务集团 |
| 92 | 外秦淮河沿线（秦淮区）重点泵站前池、象房村高水高排涵整治工程 | 2023-2024 | 对外秦淮河沿线重点泵站前池进行整治，包含秦虹泵站、南玉带河泵站等前池水环境改善，加装一体化净化设备；实施象房村高水高排涵清淤疏浚、结构加固等工程 | 874 | 500 | 完工 | 374 | 市水务局 秦淮区政府 |
| 93 | 秦淮区内秦淮河东段头条巷等雨水排口截流优化改造工程 | 2023-2024 | 实施内秦淮河东段流域的头条巷、中山东路、金城大厦等4处排口截流改造，实现雨水有效释放 | 580 | 290 | 完工 | 290 | 市水务局 秦淮区政府 |
| 94 | 运粮河（运粮河大桥-入河口）综合整治工程 | 2023-2024 | 运粮河大桥-运粮河入河口，约1.7公里，实施堤防除险加固、栏杆消险、岸坡整理、补充绿化等综合整治 | 2050 | 1025 | 完工 | 1025 | 市水务局 秦淮区政府 |
| 95 | 玄武区珍珠河、内秦淮河雨水排口截流优化改造工程 | 2023-2024 | 结合周边片区雨污分流整治情况，对珍珠河、内秦淮河明河段周边接入截流沟排口进行优化改造，提供雨水释放通道，减少对污水系统冲击，改善河道水环境 | 760 | 380 | 完工 | 380 | 市水务局 玄武区政府 |
| 96 | 紫金山南霹雳沟水系生态修复工程 | 2023-2024 | 山体水环境优化，包括跌水坝提升改造、分段调控与循环回水、生态修复、河段疏理清淤、排水系统修复等 | 2005 | 300 | 完工 | 1705 | 中山陵园管理局 |
| 97 | 岱山东路北延项目（南南河整治段） | 2017-2024 | 南起现状岱山东路立交预留口，向北跨越南河、秦淮新河，止于河西南部螺塘街，全长约1.4公里，包含南南河下游段1.65公里改造 | 61300 | 60000 | 完工 | 1300 | 市安居集团 |
| 98 | 紫金山琵琶湖、流徽湖等水体生态清淤及治理工程 | 2024-2025 | 对6处水体进行整治，包括琵琶湖、流徽湖、竹海湖、流杯渠及2处小微淤积水体 | 1200 | 二季度 | 完成工程量的75% | 900 | 市水务局 中山陵园管理局 |
| 99 | 玄武区紫金山二沟暗涵截流优化改造工程 | 2024-2025 | 对紫金山二沟林化所西围墙边至紫金山一沟段实施污水控源改造，优化下游入河截流 | 714 | 二季度 | 完成工程量的50% | 357 | 市水务局 玄武区政府 |
| 100 | 玄武区干河沿暗涵清疏排查检测工程 | 2024 | 对内秦淮河中山路至洪武北路闸前段暗涵实施涵内清淤、排口检测、溯源排查和涵体修复等 | 618 | 二季度 | 完工 | 618 | 市水务局 玄武区政府 |
| 101 | 秦淮区内秦淮河中段流域雨水排口截流优化改造工程 | 2024-2025 | 内秦淮河中段流域张公桥东南侧、文津桥、仓巷桥、鼎新路桥、管桥、鸽子桥、中山南路桥北排口等雨水排口截流优化改造 | 3200 | 二季度 | 完成工程量的50% | 1600 | 市水务局 秦淮区政府 |
| 102 | 秦淮区东风河水环境综合治理 | 2024 | 起于东风河游园，终至响水河，长约1.2公里，实施排口整治、清淤疏浚、生态补水等 | 900 | 二季度 | 完工 | 900 | 市水务局 秦淮区政府 |
| 103 | 建邺区沙洲东河、莫愁泵站进水渠等七条河道水生态环境治理工程 | 2024 | 沙洲东河、莫愁泵站进水渠等七条河道开展幸福河湖打造，包括河道清淤、生态修复、岸坡修复、景观提升、文化提升等 | 3209 | 三季度 | 完工 | 3209 | 市水务局 建邺区政府 |
| 104 | 鼓楼区金川河水系重点河段生态清淤治理工程 | 2024-2025 | 对金川河水系重点河段进行清淤，清淤量预估约6.2万方；对河湖生态进行完善治理；对内金川河东支和中支引补水进行优化，新增引补水通道 | 3992 | 二季度 | 完成工程量的50% | 1996 | 市水务局 鼓楼区政府 |
| 105 | 鼓楼区干河沿暗涵综合整治工程 | 2024-2025 | 针对洪武北路闸排口上游片区进行系统治理，包括市政道路雨水管网的排查和整改，暗涵内的清淤和结构修复等 | 4716 | 二季度 | 完成工程量的40% | 1886 | 市水务局 鼓楼区政府 |
| 106 | 栖霞区北十里长沟西支上游汇水片区排查及暗涵段整治工程 | 2024 | 针对北十里长沟西支上游汇水片区的管网及排口进行排查，对暗涵段开展清疏修缮整治 | 1132 | 三季度 | 完工 | 1132 | 市水务局 栖霞区政府 |
| 107 | 雨花台区南玉带河R16等重点排口溯源排查整改工程 | 2024 | 南玉带河（雨花西路-应天大街段）R16等重点排口溯源排查整改，汇水范围总面积71公顷 | 460 | 一季度 | 完工 | 460 | 市水务局 雨花台区政府 |
| 108 | 雨花台区南南河、圩区小河区域水系连通工程 | 2024 | 对雨花台区南南河及圩区小河实施涵闸改造、河道整治、排口整治等，全长约6.55千米 | 1911 | 三季度 | 完工 | 1911 | 市水务局 雨花台区政府 |
| 109 | 内秦淮河截流管（沟）清疏整治 | 2024-2025 | 项目位于玄武区、秦淮区，对内秦淮河截流管（沟）进行专项检查清疏，全长约30.2千米 | 3550 | 三季度 | 完成工程量的50% | 1775 | 市水务局 市水务集团 |
| 110 | 南京南站站外截流设施建设工程 | 2024 | 在南站片区江南路和六朝路往绕城公路的雨水箱涵内，新建截流井各1座，共2座，截流井尺寸为4米×7.4米，内设堰门、格栅及污水提升泵等；新建DN250截流管900米 | 1000 | 二季度 | 完工 | 1000 | 市水务局 市水务集团 |
| 111 | 新农花河沿线环境综合整治工程 | 2024-2025 | 清淤疏浚、驳岸整治、生态修复等 | 6300 | 四季度 | 挡墙主体完工 | 5000 | 南京南站综管办 |
| （五） | 片区雨污分流 |  |  | 76568 |  |  | 37245 |  |
| 112 | 内秦淮河流域新街口街道、玄武门街道片区雨污水管网清疏修缮工程 | 2022-2024 | 对内秦淮河流域新街口街道、玄武门街道（解放门片区）内现状52个片区约125.55公顷的雨污水管道清疏排查，对问题较严重区域实施检测修缮整改，其他地区实施清疏作业和查漏补缺 | 17977 | 8511 | 完工 | 9466 | 市建委 玄武区政府 |
| 113 | 建邺区河西中北部剩余片区雨污水管网清疏修缮工程 | 2023-2024 | 针对河西地区金陵世家、铂领公寓等片区实施雨污水管网清疏修缮 | 8000 | 4000 | 完工 | 4000 | 市建委 建邺区政府 |
| 114 | 秦淮区糖坊廊等三个片区雨污水管网清疏修缮工程 | 2023-2024 | 对糖坊廊、安品街、评事街等3个棚户区实施截流改造，完善污水收集系统 | 950 | 475 | 完工 | 475 | 市建委 秦淮区政府 |
| 115 | 金川河流域、秦淮河流域等剩余片区雨污水管网清疏修缮工程 | 2023-2024 | 对金川河流域、秦淮河流域范围内的重点排水机关企事业单位院落雨污水管网进行问题整改 | 15227 | 5500 | 完工 | 9727 | 市建委 鼓楼区政府 |
| 116 | 玄武区干河沿流域、玄武区梅园街道珠江路766号等片区雨污水管网清疏修缮工程 | 2024-2025 | 对玄武区涉干河沿暗涵及部分问题片区、梅园街道珠江路766号等片区进行雨污水管网检测、清疏、修缮或新建，管道错混接点整改，绿化及路面恢复、增加节点井及监测井等 | 5097 | 二季度 | 玄武区干河沿流域完成工程量40%，玄武区梅园街道珠江路766号等片区雨污水管网清疏修缮工程完成20% | 1671 | 市建委 玄武区政府 |
| 117 | 秦淮区东片区、北片区、中片区雨污水清疏修缮工程 | 2024-2025 | 对友谊河流域、外秦淮河流域、东风河流域内四方新村、将军塘等21个片区，对明御河流域御河苑、宏福苑等28个片区，对内秦淮河南段、中段流域有福家苑、武定门北巷等10个片区雨污水管网进行清疏修缮，整改错混接点位，对截流设施进行优化改造 | 7400 | 二季度 | 完成工程量的50% | 3700 | 市建委 秦淮区政府 |
| 118 | 鼓楼区干河沿暗涵流域、河西部分片区等雨污水管网清疏修缮工程 | 2024-2025 | 对鼓楼区内秦淮河北段57个剩余片区、鼓楼区河西北部片区68个剩余片区进行雨污水管网排查和整改 | 13517 | 四季度 | 完成工程量的40% | 5406 | 市建委 鼓楼区政府 |
| 119 | 建邺区静思苑、金陵中学等片区雨污水管网清疏修缮工程 | 2024-2025 | 对片区范围内排水户的存量管网进行清疏检测，对建设范围内的管网系统进行建设完善，对错接混接等问题进行整改 | 8000 | 二季度 | 完成工程量的30% | 2400 | 市建委 建邺区政府 |
| 120 | 栖霞区栖霞街道栖霞老街及红枫路新世纪楼片区雨污水管网清疏修缮工程 | 2024 | 对栖霞老街及红枫路新世纪楼片区进行管网清疏检测、管道更换、错接混接整改等，总改造面积2.2公顷 | 400 | 二季度 | 完工 | 400 | 市建委 栖霞区政府 |
| （六） | 污水收集处理系统建设 |  |  | 443126 |  |  | 192880 |  |
| 121 | 江心洲污水收集系统二通道建设工程（凤台路泵站至西城路段、兴隆大街至夹江段） | 2022-2025 | 凤台路泵站改造，规模为40万吨/日；凤台路泵站至西城路段污水管线建设，总长度约3.2千米；沿西城路—兴隆大街—庐山路—梦都大街—滨江公园太阳宫路等道路敷设一根DN2200污水压力管道，全长约6.1千米 | 97418 | 20000 | 凤台路泵站至西城路段完成工程量的80%，兴隆大街至夹江段完成工程量的20% | 28712 | 市水务局 市水务集团 |
| 122 | 江心洲污水系统管网排查-专项整治工程（第二批） | 2023-2024 | 修复江心洲污水系统B、C片区缺陷问题污水管网，涉及道路约39条 | 5525 | 2680 | 完工 | 2845 | 市水务局 市水务集团 |
| 123 | 江心洲污水系统管网排查-专项整治工程（第三批） | 2023-2025 | 修复江心洲污水系统A、E以及B、C、D片区（涉及鼓楼区、秦淮区、玄武区、雨花台区）缺陷问题污水管网，涉及道路约63条 | 17882 | 1900 | 完成工程量的60% | 8829 | 市水务局 市水务集团 |
| 124 | 江心洲污水收集系统（秦淮区文思巷、许家巷、实辉巷）污水管道修复改造工程 | 2023-2024 | 修复白下路-建康路段、中华路-中山南路、实辉巷等缺陷问题污水管道 | 2269 | 1162 | 完工 | 1107 | 市水务局 秦淮区政府 |
| 125 | 仙林污水处理厂异地扩建（东阳城市污水处理厂）工程厂外主干管及配套工程（九乡河泵站至仙林湖路段） | 2022-2024 | 九乡河泵站至仙林湖路段，新建DN1200污水压力管，总长约4.9千米，同步改造九乡河泵站 | 23535 | 18800 | 完工 | 4735 | 市水务局 市水务集团 栖霞区政府 仙林大学城管委会 南京经开区管委会 |
| 126 | 仙林污水处理厂异地扩建（东阳城市污水处理厂）工程厂外主干管及配套工程（仙林湖路至东阳城市污水处理厂段） | 2022-2024 | 仙林湖路至东阳城市污水处理厂段，新建DN1800-DN2200污水重力管，总长约6.9千米 | 49828 | 14980 | 完工 | 34848 | 市水务局 市水务集团 栖霞区政府 仙林大学城管委会 |
| 127 | 仙林污水系统管网排查——专项整治工程（第二批） | 2023-2024 | 修复仙林污水系统（涉及栖霞区）缺陷问题污水管网，涉及道路约6条 | 5985 | 2050 | 完工 | 3935 | 市水务局 市水务集团 仙林大学城管委会 |
| 128 | 仙林污水系统管网排查-专项整治工程（第三批） | 2023-2024 | 修复仙林污水系统（涉及栖霞区）缺陷问题污水管网，涉及道路约12条 | 13552 | 1370 | 完工 | 12182 | 市水务局 市水务集团 仙林大学城管委会 |
| 129 | 城北污水系统管网排查-专项整治工程（第二批） | 2022-2024 | 修复城北污水收集系统（涉及鼓楼区、玄武区）缺陷问题管网约7.9千米，涉及道路18条 | 9704 | 5300 | 完工 | 4404 | 市水务局 市水务集团 |
| 130 | 城北污水系统管网排查-专项整治工程（第三批） | 2023-2024 | 修复城北污水系统（A片区）缺陷问题污水管网，涉及道路约51条 | 8996 | 5400 | 完工 | 3596 | 市水务局 市水务集团 |
| 131 | 城北污水系统管网排查-专项整治工程（第四批） | 2023-2024 | 修复城北污水系统（B、D-G片区）缺陷问题污水管网，涉及道路约43条 | 12305 | 1370 | 完工 | 10935 | 市水务局 市水务集团 |
| 132 | 城东污水系统管网排查-专项整治第二批工程（运粮河东路等8条道路、运粮河西路等21条道路） | 2023-2025 | 修复城东污水收集系统（涉及江宁区）缺陷问题污水管网，涉及道路约8条；修复城东污水收集系统（涉及玄武区、秦淮区）缺陷问题污水管网，涉及道路约21条 | 17693 | 1800 | 完成工程量的60% | 8816 | 市水务局 市水务集团 |
| 133 | 城东污水系统管网排查专项整治第三批工程（南站创新街等8条道路） | 2023-2024 | 城东污水系统南站片区（涉及雨花台区和江宁区），涉及道路约8条 | 7218 | 900 | 完工 | 6318 | 市水务局 市水务集团 |
| 134 | 城东污水收集系统（雨花台区赛虹桥街道、铁心桥街道）管网修复整改工程 | 2023-2024 | 修复城东污水系统铁心桥街道、赛虹桥街道内缺陷问题污水管网，涉及盛华路、大周路、宁水路、创举路、创思路、创盈路等45条道路 | 5651 | 3241 | 完工 | 2410 | 市水务局 雨花台区政府 |
| 135 | 铁北污水系统管网排查-专项整治工程（第二批） | 2023-2024 | 修复铁北污水收集系统B片区（涉及栖霞区）缺陷问题污水管网，涉及道路约14条 | 6122 | 1600 | 完工 | 4522 | 市水务局 市水务集团 |
| 136 | 铁北污水系统管网排查-专项整治工程（第三批） | 2023-2024 | 修复铁北污水系统B片区缺陷问题污水管网，涉及道路约16条 | 13021 | 1340 | 完工 | 11681 | 市水务局 市水务集团 |
| 137 | 城南污水系统管网排查-专项整治第二批工程 | 2023-2024 | 修复城南污水系统B片区缺陷问题污水管网，涉及道路约13条 | 9376 | 1030 | 完工 | 8346 | 市水务局 市水务集团 雨花台区政府 |
| 138 | 城南污水系统管网（古雄街道片区、西善桥岱山片区）修复整改工程 | 2023-2024 | 修复城南污水系统古雄片区内缺陷问题污水管网，涉及道路13条；修复城南污水系统西善桥岱山片区内缺陷问题污水管网，涉及道路10条 | 9694 | 4987 | 完工 | 4707 | 市水务局 雨花台区政府 |
| 139 | 南京南站片区污水管网排查专项整治工程（玉盘西街等9条道路） | 2023-2024 | 开展南京南站片区问题管网修复，涉及雨花台区、江宁区缺陷问题污水管网，涉及道路约9条 | 2647 | 150 | 完工 | 2497 | 市水务局 市水务集团 |
| 140 | 钟山风景区市政污水管网（霹雳沟段、下马坊段、邵家山段）专项排查整治工程 | 2023-2025 | 对城东污水收集系统范围内中山陵（霹雳沟、下马坊、邵家山）三处污水管进行改造修复 | 6905 | 2000 | 完成工程量的80% | 3524 | 市水务局 市水务集团 中山陵园管理局 |
| 141 | 紫金山区域污水管网排查整治 | 2023-2024 | 对紫金山区域所有排水户进行梳理、排查，对不规范排水行为进行全面整治 | 1491 | 500 | 完工 | 991 | 市水务局 中山陵园管理局 |
| 142 | 城北污水系统管网排查-专项整治第五批工程 | 2024-2025 | 修复城北污水系统（C、D片区）缺陷问题污水管网7千米，涉及道路污水管道约19条 | 9298 | 一季度 | 完成工程量的20% | 1860 | 市水务局 市水务集团 |
| 143 | 城北污水系统管网排查-专项整治第六批工程 | 2024-2025 | 修复城北污水系统（D、H、G片区）缺陷问题污水管网8.3千米，涉及道路污水管道约25条 | 8902 | 一季度 | 完成工程量的20% | 1780 | 市水务局 市水务集团 |
| 144 | 城北污水收集系统（玄武区新影巷和锁金东路）污水管道修复改造工程 | 2024 | 改造建设新影巷DN300-DN400污水管道和锁金东路DN200-DN300污水管道，通过现状锁金东路南侧污水管道，向南接入板仓街污水主管 | 455 | 一季度 | 完工 | 455 | 市水务局 玄武区政府 |
| 145 | 城北-铁北污水收集系统联通二期工程 | 2024-2025 | 对华飞泵站进行改建，并配套建设相关附属设施，新建泵站DN600-DN1000进水重力管，实施长度约2.5千米，新建泵站DN1000出水压力管，实施长度约2千米 | 13335 | 三季度 | 完成工程量的20% | 2700 | 市水务局 市水务集团 |
| 146 | 江心洲污水系统管网排查-专项整治第四批工程（扬子江大道等11条路、北京西路等3条路） | 2024-2025 | 修复江心洲污水系统H片区缺陷问题污水管网，涉及道路约11条；对北京西路、西康路、宁海路进行污水系统完善、管道缺陷整改、错混接整改，新建、修复污水管约2千米，新建一体化泵站1座 | 18571 | 二季度 | 扬子江大道等11条路完成工程量的18%，北京西路等3条路完成工程量的16% | 3200 | 市水务局 市水务集团 |
| 147 | 江心洲污水收集系统秦淮区西方巷、西大阳沟（大阳沟-解放南路）污水管道修复改造工程 | 2024-2025 | 改造DN300污水管道约0.4千米，同步实施DN300雨水连接管约0.1千米；开挖敷设DN400污水管道约0.3千米，同步回迁d600雨水管道约0.1千米 | 1254 | 三季度 | 秦淮区西方巷完成工程量的20%，西大阳沟（大阳沟-解放南路）完成工程量的25% | 280 | 市水务局 秦淮区政府 |
| 148 | 城东污水系统管网排查专项整治第三批工程（马群黄马路等14条路） | 2024-2025 | 修复城东污水收集系统（涉及玄武区、秦淮区、栖霞区）缺陷问题污水管网，涉及道路约14条 | 8049 | 二季度 | 完成工程量的18% | 1440 | 市水务局 市水务集团 |
| 149 | 铁北污水系统管网排查-专项整治第四批工程 | 2024-2025 | 修复铁北污水系统（涉及栖霞区）缺陷问题污水管网，涉及道路约25条 | 6400 | 一季度 | 完成工程量的20% | 1280 | 市水务局 市水务集团 |
| 150 | 仙林污水系统管网排查-专项整治第四批工程 | 2024-2025 | 修复仙林污水系统（涉及玄武区、栖霞区）缺陷问题污水管网，涉及道路约16条 | 16551 | 二季度 | 完成工程量的20% | 3300 | 市水务局 市水务集团 |
| 151 | 仙林污水收集系统（栖霞山西片区）管网建设工程 | 2024-2025 | 建设DN300-DN600污水管，全长约3.4千米 | 6261 | 二季度 | 完成工程量的20% | 1200 | 市水务局 栖霞区政府 |
| 152 | 城南污水系统管网排查-专项整治第三批工程 | 2024-2025 | 修复城南污水系统ABEF片区缺陷问题污水管网，涉及道路约12条 | 11262 | 一季度 | 完成工程量的20% | 2250 | 市水务局 市水务集团 |
| 153 | 太新路泵站及进出水管道改扩建工程 | 2024-2025 | 太新路泵站扩建、新建进出水管道 | 13103 | 三季度 | 完成工程量的20% | 2621 | 市水务局 市水务集团 |
| 154 | 扬子江大道东侧地块（板桥河-凤锦路）污水管道建设工程 | 2024-2025 | 为解决扬子江大道东侧落星、纾困等地块污水出路问题，新建DN600-DN800污水管约1.1千米 | 2868 | 一季度 | 完成工程量的20% | 574 | 市水务局 市水务集团 |
| （七） | 流域治理及防洪减灾 |  |  | 238116 |  |  | 106564 |  |
| 155 | 积淹水片区整治工程 | 2023-2025 | 续建石头城路、双桥门立交下、许府巷、热河南路等四处积淹水片区整治，实施全市12处积淹水片区整治 | 20209 | 5670 | 续建4处完工，新建11处完工 | 13418 | 市水务局 相关区政府 |
| 156 | 江宁区句容河综合整治工程 | 2022-2025 | 句容河两岸38.17千米堤防加高加固，堤身防渗处理3.4千米、河道拓浚0.7千米；湖熟新市镇段两岸堤防退堤2千米，岸坡防护33.058千米，全线38.17千米堤顶防护道路贯通；12座建筑物改造；填塘固基56.85亩 | 42243 | 24000 | 完成工程量的70% | 6000 | 江宁区政府 |
| 157 | 溧水区一干河（沙河口-常合高速桥段）治理工程 | 2023-2024 | 河道清淤3.93千米，堤防加固0.42千米，堤身防渗及填塘固基0.49千米，新建生态石笼护岸5.18千米，排涝站拆建1座，涵洞拆建2座、拆除1座，桥涵新建1座，堤顶新建及改造防汛道路6.76千米等 | 5059 | 3000 | 完工 | 2059 | 溧水区政府 |
| 158 | 胥河治理工程 | 2023-2025 | 工程位于桠溪、东坝和固城街道，主要建设内容为整治胥河河道25千米 | 15719 | 6000 | 完成工程量的89% | 8000 | 高淳区政府 |
| 159 | 中型灌区节水配套改造 | 2023-2024 | 渠首工程、骨干输配水工程、渠（沟）配套建筑物、用水量测量及信息化建设 | 27277 | 12500 | 完工 | 14777 | 相关区政府 |
| 160 | 重点塘坝综合整治 | 2023-2024 | 7座省级和10座市级重点塘坝除险加固改造 | 10301 | 5043 | 完工 | 4458 | 相关区政府 |
| 161 | 重点泵站更新改造 | 2023-2024 | 全市17座重点泵站更新改造 | 17028 | 10640 | 完工 | 6388 | 相关区政府 |
| 162 | 防汛消险及水库清淤工程 | 2024 | 实施全市24个消险工程及8座水库清淤 | 25074 | 一季度 | 完工 | 25074 | 相关区政府 |
| 163 | 溧水区清溪圩整治工程 | 2024-2025 | 整治清溪圩，设计蓄滞洪容量690.5万立方米，加固堤防总长8436米，新建护坡7317米，新建清溪圩闸站、清溪河泵闸及连通涵闸各1座，圩内河道整治3870米 | 28000 | 一季度 | 完成工程量的50% | 4800 | 溧水区政府 |
| 164 | 六合区新禹河（含西阳河）治理工程 | 2024-2026 | 河道拓浚17.94千米，堤防加固总长14.39千米，拆建沿线泵站、涵洞、桥梁等 | 37616 | 一季度 | 完成工程量的30% | 12000 | 六合区政府 |
| 165 | 翻水线更新改造 | 2024 | 全市4条翻水线更新改造 | 2000 | 二季度 | 完工 | 2000 | 相关区政府 |
| 166 | 小流域综合治理（水土保持） | 2024 | 全市2条小流域综合治理 | 2000 | 二季度 | 完工 | 2000 | 相关区政府 |
| 167 | 秦淮区二次供水改造项目 | 2024 | 实施皇册家园、新大都广场片区二次供水改造 | 1840 | 二季度 | 完工 | 1840 | 秦淮区政府 |
| 168 | 金鹰等16条过街道防汛及配套改造项目 | 2024 | 新增水泵控制柜16套，值班室和泵房标准化改造，金鹰过街道等8个过街道口部石材和龙骨拆除更换 | 750 | 二季度 | 完工 | 750 | 市交通运输局 |
| 169 | 城市隧道防淹改造提升工程 | 2024 | 改善石狮路隧道、太岗路隧道、狮子坝隧道、鼓楼隧道、凤台南路隧道、西安门隧道、通济门隧道等7座隧道积淹水情况 | 3000 | 二季度 | 完工 | 3000 | 市建委 市城建集团 |
| 三 | 民生改善 |  |  | 962697 |  |  | 192438 |  |
| （一） | 医疗卫生 |  |  | 599590 |  |  | 38452 |  |
| 170 | 南京市妇幼保健院丁家庄院区建设项目 | 2019-2024 | 丁家庄院区项目由A、B、C三个地块组成，总床位数1200张，总建筑面积29.3万平方米，包含急诊部、门诊部、住院部、医技部、院内生活、科研用房、教学用房、行政管理用房，地下停车、地下保障系统、战时医院、配套服务设施用房等 | 326379 | 322379 | 完工 | 4000 | 市卫健委 |
| 171 | 南京市中西医结合医院新建专科病房楼 | 2023-2025 | 新建一栋专科病房楼，总建筑面积22236.63平方米，设计床位350张 | 44780 | 19650 | 完成主体结构封顶及二次结构 | 4500 | 市卫健委 |
| 172 | 南京市疾病预防控制中心昆仑路院区改造出新工程 | 2023-2024 | 拆除工程、加固工程、装修工程、消防工程、暖通、弱电智能化系统以及室外管网等配套工程，建筑面积7780平方米 | 3853 | 2800 | 竣工验收 | 1053 | 市卫健委 |
| 173 | 南京市儿童医院河西院区二期项目 | 2023-2027 | 总建筑面积约137249平方米，建设基本用房、医用设备用房、科研用房、教学用房、培训用房及地下停车设施等 | 184655 | 29200 | 深基坑水平支撑施工，基坑土方开挖运输 | 10400 | 市卫健委 |
| 174 | 南京市第二医院（南京市公共卫生医疗中心）生物样本库 | 2023-2024 | 项目改造面积850平方米，主要进行内部水电、装修等改造，建设样本发放区、样本接收区、血液/细胞样本前处理区、组织样本前处理区、细胞房等样本库功能用房 | 405 | 24 | 完工 | 381 | 市卫健委 |
| 175 | 南京市老年病防治研究中心 | 2022-2025 | 对原3号楼拆除后复建，复建建筑面积25833平方米；对1号楼和2号楼部分区域实施过渡改造，涉及改造面积为2565平方米；对谭延闿故居进行加固修缮，拟改造面积395平方米 | 27425 | 9191 | 主体土建完成 | 6858 | 市机关事务管理局 |
| 176 | 南京市未成年人保护指导中心维修改造工程 | 2023-2024 | 总改造面积890.66平方米，包含加固及土建改造、外立面维修、内部装修改造、安装改造工程、专用设备（系统）以及室外工程等 | 922 | 180 | 竣工验收 | 742 | 市民政局 |
| 177 | 南京市疾病预防控制中心应急实训科普综合楼项目 | 2024-2025 | 土建工程、装修工程、消防工程、暖通、弱电智能化系统、室外管网等配套工程以及健康科普布展，建筑面积3235.14平方米 | 1328 | 二季度 | 完成外墙和门窗施工及土建工程，暖通安装、消防安装完成，内装修及布展完成80% | 675 | 市卫健委 |
| 178 | 南京市第二医院（南京市公共卫生医疗中心）医用空气加压氧仓等建设 | 2024 | 南京市公卫中心高压氧舱，建筑面积584.64平方米；救护车洗消、人员防护用品穿脱、办公值班及应急物资储备等 | 960 | 一季度 | 完工 | 960 | 市卫健委 |
| 179 | 南京市第一医院4、8号楼出新改造及配套设施建设工程 | 2024 | 4号楼结构加固、门窗更换、内部及外墙装饰出新改造；8号楼二层临床中心药房改造为介入科病房，负一层地下室原静配中心改造为呼吸科腔镜室，以及其它楼层局部调整改造 | 2040 | 一季度 | 建设施工进入收尾阶段，准备工程决算审计 | 2040 | 市卫健委 |
| 180 | 南京市第一医院（心血管病医院）河西院区二期建设工程 | 2024 | 5号楼1-4层和地下室实施全面改造；1号楼新增双源CT室，裙楼楼顶新增太阳能热水系统；6号楼地下室出新改造；3号楼加建示教室、医生办公室等 | 6508 | 一季度 | 建设施工进入收尾阶段，准备工程决算审计 | 6508 | 市卫健委 |
| 181 | 南京市救助管理站电力增容及电路更新工程 | 2024 | 变压器总容量由315kVA增容为1000kVA，办公楼、救助楼低压电路更新，变电所维修 | 335 | 二季度 | 竣工验收，投入使用 | 335 | 市民政局 |
| （二） | 教育体育 |  |  | 171108 |  |  | 50860 |  |
| 182 | 南京晓庄学院方山校区新建学生宿舍与实验实训楼项目 | 2020-2024 | 建设学生宿舍、实验实训用房、停车场及其他配套设施，总建筑面积100852平方米 | 58644 | 43700 | 完工 | 14944 | 市教育局 |
| 183 | 南京市电化教育馆（金陵微校）改扩建项目 | 2022-2024 | 原市电教馆大楼拆除重建，对原财校教学楼进行抗震加固，新建及改造面积合计9308平方米 | 9569 | 8290 | 完工 | 1279 | 市教育局 |
| 184 | 金陵科技学院江宁校区文科楼项目 | 2023-2024 | 文科楼一栋，地上六层，地下一层，并配套建设室外绿化、道路广场等工程 | 16184 | 10000 | 完工 | 6184 | 市教育局 |
| 185 | 容光达地块小学 | 2021-2024 | 30班小学，建筑面积32314.64平方米 | 18627 | 18000 | 完工 | 627 | 市土储中心 |
| 186 | 南京市重竞技运动学校新建运动员公寓楼、举重馆及体育设施工程 | 2022-2024 | 新建运动员公寓楼、举重馆及体育设施10721.13平方米 | 5774 | 2700 | 公寓楼、举重馆、网球馆、门卫、室外等所有施工内容完成，通过竣工验收并投入使用 | 3074 | 市体育局 |
| 187 | 南京市体育训练中心游泳设备改造工程 | 2023-2024 | 游泳馆装饰、配套水处理设备及辅助设备采购安装等，拟改造总建筑面积5310.93平方米 | 610 | 500 | 完成游泳馆水处理设备采购安装运行调试，完成游泳馆泳池相关装饰工程 | 110 | 市体育局 |
| 188 | 南京财经高等职业技术学校老门东学生公寓加固改造 | 2024 | 加固改造面积3148.8平方米 | 1911 | 一季度 | 完工 | 1911 | 市教育局 |
| 189 | 安德门雨花西路137号（原自行车厂）地块中学 | 2024-2026 | 新建一所10轨30班初级中学 | 36000 | 二季度 | 完成桩基 | 10800 | 市土储中心 |
| 190 | 南京市体育运动学校整体改造项目 | 2024-2025 | 教学楼、训练馆等建筑及室外设施整体加固、改造 | 15600 | 二季度 | 完成综合训练馆一、综合训练馆二、身体素质训练馆及游泳馆内部改造 | 6200 | 市体育局 |
| 191 | 南京市清凉山体育运动学校宿舍和食堂加固改造工程 | 2024 | 对宿舍和食堂两栋楼外立面出新、建筑修缮与加固、机电系统更新改造 | 1055 | 一季度 | 完工 | 1055 | 市体育局 |
| 192 | 南京市体育训练中心训练场馆改造 | 2024-2025 | 5-19层的寝室、卫生间、阳台、过道、电梯厅等翻新装修和1楼大厅重新装修，食堂1F-2F区域改造，室外地面沉降恢复与管线治理 | 1326 | 二季度 | 完成训练中心宿舍、大厅、食堂、室外地面等改造 | 1061 | 市体育局 |
| 193 | 南京市六一幼儿园加固改造项目 | 2024-2026 | 拆除、抗震加固、建筑扩建、建筑改造、配套工程等 | 5223 | 二季度 | 完成结构加固、新建部分主体结构施工、装饰装修部分完成60%，给排水工程完成80%，强弱电完成80%，完成设备采购及安装工程，室外工程完成70% | 3030 | 市妇联 |
| 194 | 南京技师学院建筑物防水和部分外立面隐患整治 | 2024 | 1-4#教学楼、实习工厂及中庭、综合实验楼、体育馆、食堂、浴室、锅炉房、体育场看台等建筑防水及内部渗水修缮，综合实验楼建筑外立面修缮等 | 585 | 二季度 | 完工 | 585 | 市人社局 |
| （三） | 公共文化 |  |  | 14823 |  |  | 7525 |  |
| 195 | 南京城墙解放门至太平门段保护修缮工程（二期） | 2023-2024 | 城墙立面鼓胀裂缝修缮、城墙顶面海墁层及防水层修复、城墙植物清理及其他附属设施拆除恢复等 | 6468 | 4200 | 项目完工，准备决算 | 2268 | 市文旅局 |
| 196 | 南京城墙龙脖子段应急抢险修缮工程 | 2023-2024 | 南京城墙龙脖子段墙体出现开裂、墙面鼓胀变形、部分雉堞错位倾斜等问题，相关监测数据已达预警最大值，亟需进行紧急抢修，消除安全隐患 | 1584 | 284 | 组织抢险加固 | 1300 | 市文旅局 |
| 197 | 清凉山公园崇正书院修缮工程 | 2023-2024 | 对建筑结构进行加固修缮、东西游廊、凉亭、台阶、围墙及挡土墙修缮、景观工程、地面工程、消防及水电修整等 | 1482 | 268 | 完工 | 1214 | 市文旅局 |
| 198 | 朝天宫二进西侧回廊宫墙及附属建筑加固维修工程项目 | 2024 | 基础加固、地坪恢复、墙体修缮、廊柱纠偏、挡墙支护、弱电监控、绿植恢复等 | 166 | 一季度 | 完工 | 166 | 市文旅局 |
| 199 | 南京城墙解放门至玄武门段保护修缮工程 | 2024-2025 | 加固修缮玄武门墙体及城楼，对门券结构裂缝进行加固处理，全面系统修缮此段城墙，处理鼓胀、孔洞、表层裂缝、风化等现象；修复城墙海墁及防水系统等 | 2923 | 三季度 | 完成施工、监理单位招标工作，组织开工建设 | 700 | 市文旅局 |
| 200 | 其他文物维修保护工程 | 2024 | 市级文保单位日常维修保护工程 | 600 | 四季度 | 完工 | 600 | 市文旅局 |
| 201 | 通济门遗址文物保护与展示工程 | 2024-2025 | 项目含通济门遗址公园建设、遗址保护与展示、环境整治、景观打造等 | 1600 | 二季度 | 启动建设 | 1277 | 市文旅局 |
| （四） | 安居保障 |  |  | 125060 |  |  | 84508 |  |
| 202 | 南京市城镇燃气居民和餐饮用户“安心用气工程”建设 | 2023-2025 | 在全市范围内，推动城镇燃气居民和餐饮用户更换符合国家标准的燃烧器具以及配套管阀，安装符合国家标准的燃气泄漏安全保护装置，将餐饮用户瓶装液化气转换管道天然气等 | 48960 | 19042 | 完成工程量的75% | 18087 | 市建委 市商务局 市市场监管局 江北新区管委会 相关区政府 |
| 203 | 土壤污染修复项目 | 2023-2026 | 秦淮区七桥A区国际路以东、国东路以西地块土壤污染修复：对地块中有汞、镍、六价铬、苯并（b）荧蒽、苯并（a）芘和二苯并（ah）蒽污染的土壤进行修复 雨花南路以北、雨花西路以东地块（原南京依维柯汽车有限公司SOFIM发动机厂）土壤和地下水修复项目：占地面积约为84340.2平方米，需修复污染土壤37684立方米，需修复污染地下水总面积约为52736平方米 | 11693 | 1296 | 秦淮区七桥A区国际路以东、国东路以西地块土壤污染修复：工程完工 雨花南路以北、雨花西路以东地块（原南京依维柯汽车有限公司SOFIM发动机厂）土壤和地下水修复项目：阻隔墙施工完成 | 2014 | 市土储中心 |
| 204 | 玄武区樱海公寓等15个老旧小区改造项目 | 2024 | 对建筑屋面、外立面及内楼道进行整治，弱电序化、小区内管网清疏、道路病害处理，完善绿化、路灯、停车、安防等配套设施 | 6273 | 二季度 | 完工 | 6273 | 市房产局 玄武区政府 |
| 205 | 秦淮区李府街4号等16个老旧小区改造项目 | 2024 | 房屋改造、道路改造、增加路灯、非机动车棚改造、景观绿化补植、弱电管线改造、基础配套设施完善等 | 7698 | 二季度 | 完工 | 7698 | 市房产局 秦淮区政府 |
| 206 | 建邺区湖西村等10个老旧小区改造项目 | 2024 | 对建邺区湖西村、枫雅苑等10个小区房屋外立面出新、屋面防水修缮（更换）、内楼道出新、道路改造、绿化补植、增设停车场、修缮（更换）单元门等 | 11906 | 二季度 | 完工 | 11906 | 市房产局 建邺区政府 |
| 207 | 鼓楼区峨嵋岭19号小区等26个老旧小区改造项目 | 2024 | 共改造26个小区，主要实施房屋立面屋面出新、绿化、道路改造等 | 17889 | 二季度 | 完工 | 17889 | 市房产局 鼓楼区政府 |
| 208 | 栖霞区化纤新村、润康苑、仙隐北路9号等3个老旧小区改造项目 | 2024 | 房屋屋面立面维修改造、公共设施改造提升、污水管网维修、景观改造、道路整治等 | 11601 | 一季度 | 完工 | 11601 | 市房产局 栖霞区政府 |
| 209 | 雨花台区泰山公寓、天虹山庄、福润雅居南区等3个老旧小区改造项目 | 2024 | 涉及31栋6层住宅楼及3栋1层商业楼，包括建筑立面出新、景观工程出新、强电工程、弱电工程等 | 9040 | 二季度 | 完工 | 9040 | 市房产局 雨花台区政府 |
| （五） | 人防工程 |  |  | 52116 |  |  | 11093 |  |
| 210 | 月苑片区人防工程 | 2021-2026 | 地下三层人防工程，建筑面积约23500平方米，平时为自走式停车库，停车位约440个 | 23316 | 5000 | 月苑南路管线回迁施工 | 3000 | 市国动办 |
| 211 | 安德门人防工程 | 2021-2025 | 地下三层人防工程，建筑面积约24400平方米，平时为自走式停车库，停车位约510个 | 21069 | 5000 | 负二层结构施工 | 5000 | 市国动办 雨花台区政府 |
| 212 | 南京站北广场及地下空间安全消险改造提升工程 | 2023-2024 | 按照现行标准和规范进行消险改造和设施提升 | 7731 | 4638 | 完工 | 3093 | 玄武湖综管办 |
| 四 | 社会治理 |  |  | 381013 |  |  | 167613 |  |
| （一） | 公安基建 |  |  | 137333 |  |  | 40484 |  |
| 213 | 公安业务技术用房建设项目 | 2021-2026 | 主要包括秦淮公安及交警业务用房装修及智能化项目、江北新区分局刑事技术中心改扩建项目、鼓楼分局执法办案中心智能化及配套改造等 | 38072 | 8784 | 土建、装修施工 | 6103 | 市公安局 |
| 214 | 交警业务用房建设项目 | 2021-2025 | 主要包括交管局业务用房建设项目、江北新区分局交警支队一大队业务用房装修改造项目、江宁分局开发区交警中队新建项目等 | 16669 | 7400 | 土建、装修施工 | 8186 | 市公安局 |
| 215 | 派出所业务用房建设项目 | 2021-2026 | 主要包括公交分局南京南站所新建项目、江北新区分局葛塘所及特巡警中队用房新建项目、泰山新村所改造项目、栖霞分局龙潭所改造项目、江宁分局陶吴所新建项目等 | 25901 | 9258 | 改造施工 | 8399 | 市公安局 |
| 216 | 秦淮区看守所迁建项目 | 2023-2026 | 监区、综合楼、武警营房等 | 34875 | 1800 | 所有楼栋主体结构封顶，二次结构完成 | 9000 | 市公安局 |
| 217 | 公安业务用房建设项目 | 2024-2026 | 主要包括市公安局执法办案中心建设项目、溧水分局室外训练场和靶场建设项目、鼓楼分局业务用房改造项目等 | 18971 | 一季度 | 改造施工 | 7300 | 市公安局 |
| 218 | 派出所及交警队业务用房项目 | 2024-2025 | 主要包括交警一大队事故中队消险加固项目、玄武分局新街口派出所改造项目等 | 2845 | 一季度 | 改造施工 | 1496 | 市公安局 |
| （二） | 消防站点 |  |  | 13816 |  |  | 3450 |  |
| 219 | 宁南站 | 2022-2025 | 新建消防站 | 1526 | 1100 | 完成主体 | 300 | 市消防救援支队 |
| 220 | 仙林湖站 | 2023-2025 | 新建消防站 | 1954 | 1500 | 完成主体及地面 | 350 | 市消防救援支队 |
| 221 | 红山站 | 2023-2025 | 新建消防站 | 2196 | 850 | 完成主体 | 600 | 市消防救援支队 |
| 222 | 生态科技岛北部消防站 | 2023-2025 | 新建消防站 | 5500 | 1200 | 完成桩基及地基 | 1700 | 市消防救援支队 |
| 223 | 古雄大道站 | 2024-2026 | 新建消防站 | 2640 | 二季度 | 完成桩基 | 500 | 市消防救援支队 |
| （三） | 政府公共服务 |  |  | 229864 |  |  | 71663 |  |
| 224 | 南京市生态环境监测监控中心实验室配套能力建设项目 | 2023-2024 | 改造面积约1087平方米，包括土建改造工程、装饰工程、消防改造工程及实验室专用系统建设等 | 1131 | 320 | 完工 | 811 | 市生态环境局 |
| 225 | 南京市石化装备安全保障技术研发与应用江北基地建设 | 2020-2025 | 总建筑面积31482平方米，新建研发中心楼、内检测实验车间、常压罐车检验车间、维修车间、罐车检验综合楼等 | 22644 | 16200 | 完成1#楼装修、暖通、消防等专项施工，完成外部工程施工 | 2500 | 市市场监管局 |
| 226 | 机关办公用房维修项目 | 2023-2025 | 大中修项目包括市法院综合楼空调系统改造等7个续建项目、成贤街43号1号楼加装电梯及房屋消险加固等5个新开工项目；日常维修项目包括市清欠办办公用房维修等2个续建项目、市审计局消防设施维修改造等23个新开工项目 | 7549 | 2175 | 按计划实施 | 4710 | 市机关事务管理局 |
| 227 | 土储中心项目 | 2022-2025 | 包括七桥地块国东路等四条道路，七桥地块嘉园路，河西800亩地块清河路等四条道路，中船绿洲地块绿洲路等六条道路建设工程，绿洲东路、绿洲南路建设工程，安德门雨花西路137号地块（原自行车厂）配套市政工程，2021G29等26块储备地块电力外线接入工程等8个续建项目，杨庄地块红冠圩路（石杨路-过兵桥路）及街旁绿地、规划支路一建设工程1个新开工项目 | 191396 | 87214 | 按计划实施 | 60798 | 市土储中心 |
| 228 | 南京市应急物资中转接驳站建设项目 | 2023-2025 | 项目占地约36366平方米，场地主要设置业务管理区、货车进出站消毒查验区、货运转运区、临时隔离区、外地司机休息区等功能 | 3800 | 2000 | 完成室外场地平面施工，总体形象进度完成70% | 600 | 南京经开区管委会 |
| 229 | 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆10/0.4kV变电所设备更新更换改造工程 | 2024 | 整体更换馆区配电房内所有设备；新增能耗管理系统以便于后续能耗管理；配电房设备更换期间采用临电措施确保开馆正常运行 | 686 | 二季度 | 项目竣工 | 686 | 市委宣传部 |
| 230 | 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆文献中心加固改造工程 | 2024-2025 | 对不满足抗震要求和建筑安全要求的建筑体进行拆除或结构加固；根据文献中心用房功能需求对建筑体外立面、房间布局、动线安排等设计并施工改造 | 650 | 三季度 | 开工并完成拆除 | 58 | 市委宣传部 |
| 231 | 天生桥大道518号维修改造项目 | 2024-2025 | 拆除工程、室内装饰、外立面修缮出新、给排水改造、暖通消防改造、智能化建设 | 2008 | 二季度 | 完成拆除，总体形象进度完成70% | 1500 | 市检察院 |
| （四） | 信息化建设 |  |  |  |  |  | 52016 |  |
| 232 | 政务信息化专项资金项目 | 2024-2025 | 南京市新一代政务云（容灾备份及AI能力扩容）、可信数据空间建设项目、“城市之眼”感知系统融合平台项目、基于可信帐户的基本公共数据服务平台提升工程项目、南京市城市运行“一网统管”合作共建项目等 |  |  | 按计划实施 | 15000 | 市数据局 市数治中心 各相关单位 |
|  | 公安信息化建设项目 | 2022-2025 | 南京市公安局科技信息化重大项目、南京市公安局科技强警建设类项目等 |  |  | 按计划实施 | 15677.5 | 市公安局 |
|  | 其他信息化项目 | 2022-2025 | 南京市交通运输综合运行保障调度系统、“宁享养老”综合信息平台、南京市数字疾控平台、南京“互联网+教育”大平台、南京医保综合平台业务功能升级、南京市智慧规划资源2024建设项目等 |  |  | 按计划实施 | 21338.5 | 各相关单位 |
| B类项目（共102个，总投资为初步匡算，以后续立项为准） |  |  |  | 8936997 |  |  |  |  |
| 一 | 交通基础设施 |  |  | 7333343 |  |  |  |  |
| 1 | 宁扬宁马铁路 | 2024-2028 | 宁扬宁马铁路正线长121.356公里，其中南京段41公里，与宁宣铁路共禄口机场站 | 1126500 |  |  |  | 省铁路办 省铁路集团 市铁路办 市交通集团 |
| 2 | 宁宣铁路 | 2024-2028 | 宁宣铁路新建复线正线长度147.11公里，其中南京段115.9公里，新建禄口机场站、溧水西站、高淳站，项目设计时速为350公里/小时 | 2826600 |  |  |  | 省铁路办 省铁路集团 市铁路办 市交通集团 |
| 3 | 锦文路过江通道 | 2024-2029 | 路线起于江北浦乌公路，沿规划桥林大道进入长江，采用跨江大桥跨越长江后于江宁滨江岸侧登陆，沿规划锦文路向南，止于宁芜铁路东侧，路线全长约12.6公里 | 2090000 |  |  |  | 市交通运输局 市交通集团 市公建中心 |
| 4 | 宁九高速公路 | 2024-2027 | 起点接南京绕越高速公路，向南利用G347共线至508省道，与规划235国道和禄全高速公路相交，终点位于驷马山河与安徽段相接，江苏段全长约22.84公里 | 776977 |  |  |  | 市交通运输局 市公建中心 市交通集团 浦口区政府 |
| 5 | 宁宣高速公路机场枢纽扩建工程 | 2024-2027 | 机场枢纽现状为喇叭形枢纽，本次扩建采用双主线分岔、合流Y形枢纽方案，改造里程4.17公里 | 176227 |  |  |  | 江苏交通控股公司 市交通运输局 |
| 6 | 航金路道路建设工程 | 2024-2025 | 航金路西起龙蟠中路，东至解放路，全长约880米，规划路幅宽16米、24米，为城市支路，实施内容包含道路、排水、绿化、路灯、交通、杆线下地及市政配套设施等 | 6900 |  |  |  | 秦淮区政府 |
| 7 | 主城区第五批公交站点服务设施升级改造及轨道交通换乘衔接公交站点配套工程 | 2024-2025 | 对南京市主城区约120处公交中途站点进行升级改造，新增建设（迁移）主城区内约30处位于轨道站点出入口100米范围内公交站台 | 3000 |  |  |  | 市交通运输局 |
| 8 | 沪宁高速连接线维修改造工程 | 2024 | 西起中山门、东至沪宁高速终点，全长约6.6千米，实施内容包括路面病害修复出新、护栏更换、隔离栅出新、桥梁维修加固以及边沟修复等 | 5500 |  |  |  | 市交通运输局 |
| 9 | 玄武大道（东杨坊立交-栖霞公路站）护栏升级改造及公跨铁桥梁大修工程 | 2024-2025 | 玄武大道公跨铁桥梁人行道防抛网改造、中分带防护盖板改造、中分带防眩板改造、桥面铺装改造、T梁横隔板加固、伸缩缝改造、支座更换、桥梁排水系统改造、全线中分带护栏升级改造等 | 2087 |  |  |  | 市交通运输局 |
| 10 | 御道街道路大修工程 | 2024 | 明故宫路南至光华路，沥青路面共计47455平方米，计划铣刨路面，整体出新，摊铺道路沥青 | 2600 |  |  |  | 市交通运输局 |
| 11 | 中山东路道路病害治理 | 2024 | 机动车道、非机动车道病害处理，统一出新面层；人行道见坏补坏；对病害井盖进行更换 | 4400 |  |  |  | 市交通运输局 |
| 12 | 中央路道路病害治理 | 2024-2025 | 机动车道总体状况较差，整体翻挖新建；非机动车道病害处理，统一出新面层；人行道见坏补坏；对病害井盖进行更换 | 16300 |  |  |  | 市交通运输局 |
| 13 | 龙藏大道5号地块青年路及五号路建设项目 | 2024-2025 | 项目新建两段道路，青年路西起龙翔北路，东至龙藏大道，路线全长约394.5米；五号路西起龙翔北路，东至龙藏大道，路线全长约507.6米 | 6684 |  |  |  | 市土储中心 |
| 14 | 青年路（集思路-龙飞路）建设工程 | 2024-2025 | 西起集思路，东至龙飞路，全长约406米 | 2568 |  |  |  | 市土储中心 |
| 15 | 秦淮河（江宁彭福-长江段）航道整治工程 | 2024-2030 | 按三级标准整治航道里程50.92公里，新建护岸8公里、停泊锚地1处，改建桥梁11座，同步建设标志标牌、绿化等项目 | 287000 |  |  |  | 市交通运输局 江宁区政府 溧水区政府 |
| 二 | 生态环境建设 |  |  | 100093 |  |  |  |  |
| 16 | 城东有机废弃物处理站污水处理升级工程 | 2024-2025 | 位于秦淮区城东有机废弃物处理站内，新建污水处理设施一座，加强污水污染控制，提升周围环境品质 | 850 |  |  |  | 市城管局 |
| 17 | 大连山戒毒所生活污水处理设施整改项目 | 2025 | 现有地埋式污水处理设施拆除及更换、配套部分土建改造、管线工程、医疗污水处理设施、餐厨垃圾处理设施、临时污水处理系统等 | 350 |  |  |  | 市司法局 |
| 18 | 玄武湖景区环境提升及配套服务设施建设 | 2025-2026 | 包括玄武湖景区碧莲苑区域环境整治、玄武湖景区东岸区域旅游配套服务设施建设、玄武湖北岸区域景观环境提升 | 22100 |  |  |  | 市文旅局 |
| 19 | 朝天宫后山环境维护 | 2025-2026 | 对该区域的地质情况进行全面细致勘察，对地下排水、犬舍排污进行维护疏通；对管理用房、东侧挡土墙、平台、外围墙进行安全结构加固等 | 400 |  |  |  | 市文旅局 |
| 20 | 幕燕风景区安全基础设施配套建设工程 | 2024-2025 | 对墓地区域消防进行配套施工；对水、消防、配电、路灯、智能化等基础设施进行改造，并对幕府山景区全线设置监测系统 | 6600 |  |  |  | 市文旅局 |
| 21 | 玄武湖景区5A创建旅游配套设施提升 | 2024 | 对照5A级景区标准，推动景区外围非机动车停车、机动车上下客、景区标志性标识及引导标识等旅游配套设施提升完善 | 2000 |  |  |  | 市文旅局 |
| 22 | 幕燕滨江地质灾害隐患点治理项目 | 2024-2025 | 幕燕滨江风貌区内长江观音景区沿线有多处地质灾害隐患点，急需对长江观音景区东区圆通殿、长江观音景区东区象鼻洞至二台洞进行治理工作 | 2000 |  |  |  | 市旅游集团 |
| 23 | 白马公园综合环境提升 | 2024 | 依托周边自然生态资源与人文资源，打开封闭界面，对水系梳理、绿化改造更新，使其成为展示钟山风景区风貌的窗口，并连接起玄武湖景区和紫金山景区，构建完整的游览路线 | 1500 |  |  |  | 中山陵园管理局 |
| 24 | 中山陵桃园刚构立交桥（沪宁连接线柳营跨线桥）维修 | 2024 | 引道路面病害处理，引道挡墙拆除新建，混凝土桥面铺装凿除新建，混凝土护栏拆除更换为钢结构防撞护栏，箱梁翼板露筋修补及其他设施出新 | 323 |  |  |  | 中山陵园管理局 |
| 25 | 姜家园道路环境综合整治 | 2024-2025 | 北至中山北路，南至淮滨路，全长约1.8公里，规划道路红线24米，内容包括道路市政和沿街立面整治，建筑面积15760平方米 | 6300 |  |  |  | 鼓楼区政府 |
| 26 | 和燕路环境品质提升（晓庄广场—燕子矶公园段）一期工程 | 2024-2026 | 对和燕路晓庄广场至燕子矶公园段沿线进行环境综合整治，总占地面积约114.65公顷 | 5000 |  |  |  | 燕子矶新城开发建设指挥部 |
| 27 | 金马路、奔马路道路环境综合整治工程 | 2024 | 对马群科技园金马路、奔马路进行环境综合整治、绿化提升等 | 9000 |  |  |  | 栖霞区政府 |
| 28 | 玄武区玉带河截流设施改造工程 | 2024-2025 | 对玄武区玉带河现有雨水截流系统进行优化改造，实施北安门街南段雨水管道改建、初雨调蓄池建设等，减少雨天对污水系统的冲击和污水溢流频次，改善水环境质量 | 4000 |  |  |  | 玄武区政府 |
| 29 | 内秦淮河流域雨水泵站改扩建工程-铁窗棂泵站 | 2024-2026 | 对内秦淮河流域铁窗棂泵站实施改扩建，建设规模为28.5立方米/秒 | 11000 |  |  |  | 市水务局 市水务集团 |
| 30 | 岱山东路北延跨秦淮新河桥梁水补偿工程 | 2024-2025 | 实施内容为桥址上游200米至下游中心路桥长约1.075千米范围内的河道清淤疏浚 | 5000 |  |  |  | 市安居集团 |
| 31 | 雨花台烈士陵园雨花湖综合环境治理工程 | 2024-2025 | 雨花湖水环境治理工程（湖区清淤）；桥梁安全检测及加固实施；东面堤岸稳定性加固；周边边坡水土流失整治及景观提升 | 2090 |  |  |  | 雨花台烈士陵园管理局 |
| 32 | 秦淮区内秦淮河南段雨水排口截流优化改造工程 | 2024-2025 | 南段流域朱雀桥、平江府路东侧、武定桥东北侧等雨水排口释放 | 2000 |  |  |  | 秦淮区政府 |
| 33 | 明御河（尚书桥以西）水环境综合治理工程 | 2024-2025 | 明御河段（尚书桥以西-半边桥）清淤疏浚、水生植物优化、生态岸坡改造加固、文化景观、绿化恢复等 | 600 |  |  |  | 秦淮区政府 |
| 34 | 明御河截流沟改造工程 | 2024-2025 | 尚书桥以东段，雨水直接释放，污水纳管；尚书桥以西段，对沿线截流沟及节点井进行整改，增设智能截流井，实现污水纳管，逐步雨水释放；二级护坡绿化恢复等 | 2500 |  |  |  | 秦淮区政府 |
| 35 | 秦淮区东玉带河综合整治 | 2024 | 东华门广场至后标营，约0.81公里，实施内容为水生态优化、活水循环、排口溯源、岸线整治、附属设施完善 | 600 |  |  |  | 市水务局 秦淮区政府 |
| 36 | 秦淮区郑和公园水环境提升工程 | 2024 | 清淤疏浚、排口整治、生态修复、岸坡整治、附属设施完善等 | 500 |  |  |  | 市水务局 秦淮区政府 |
| 37 | 玄武区盛和家园二期片区雨污水管网清疏修缮工程 | 2024 | 对盛和家园二期片区进行雨污水管网检测、清疏、修缮或新建，管道错混接点整改，绿化及路面恢复、增加节点井及监测井等 | 1500 |  |  |  | 玄武区政府 |
| 38 | 姜家园路污水管网整治工程 | 2024-2025 | 修复中山北路-淮滨路等缺陷问题污水管网 | 529 |  |  |  | 鼓楼区政府 |
| 39 | 玄武区干河沿暗涵整治工程 | 2024-2025 | 完善洪武北路周边污水系统，新建和改造道路污水管道和污水提升泵设施；实施北门桥道路等22条道路雨水管道改造修复；实施干河沿暗涵内部排口整治，改造洪武北路现状闸门 | 11000 |  |  |  | 玄武区政府 |
| 40 | 大中桥等污水泵站除臭系统工程 | 2024-2025 | 大中桥等污水泵站增加除臭系统 | 1800 |  |  |  | 市水务局 市水务集团 |
| 41 | 秦淮区西华东巷（中山东路-龙蟠路）污水管道建设项目 | 2024-2025 | 沿西华东巷新建DN400污水主管总长度约331米，DN300污水支管长度约97米，污水检查井24座；同步实施缺失雨水管道建设，新增雨水口5个，增加雨水连接管DN300长度约40米，雨水检查井2座 | 551 |  |  |  | 市水务局 秦淮区政府 |
| 三 | 流域治理及防洪减灾 |  |  | 717790 |  |  |  |  |
| 42 | 秦淮东河一期工程 | 2024-2028 | 新开河道9.3公里（含西村隧洞），拓浚整治九乡河江宁段河道4.625公里、栖霞段河道0.585公里，新建大庄节制闸，加固改建沿线39座公路桥梁和5处铁路桥梁；配套水工建筑物改造；移民征迁安置等 | 627000 |  |  |  | 市水务局 |
| 43 | 溧水区天生桥河（陈家桥-胭脂河大桥段）、漆桥河（宕西圩段）治理工程 | 2024-2025 | 陈家桥-胭脂河大桥段：堤防防渗加固1.78千米、新建堤顶道路5.08千米、迎水坡护岸、绿化3千米、治理撇洪沟3条及沿线建筑物改造等；宕西圩段：堤防达标3.65千米、防渗加固1.42千米、岸坡防护5.48千米、新建堤顶道路5.18千米、清淤疏浚5.1千米及沿线配套建筑物改造5座等 | 10000 |  |  |  | 溧水区政府 |
| 44 | 溧水区二干河上游段整治工程 | 2024-2025 | 方便水库溢洪道至340段清杂清障、迎水坡护砌，长约250米；卧龙水库溢洪道上游段左岸迎水坡护砌并新建堤顶道路，长约1.6千米；开泰桥-句容界段河道清淤，右岸堤防防渗处理并恢复堤顶道路，长约1.66千米 | 3000 |  |  |  | 溧水区政府 |
| 45 | 六合区八里河综合整治工程 | 2025-2027 | 八里河及其支流总计11.08千米河道综合治理 | 18300 |  |  |  | 六合区政府 |
| 46 | 秦淮河与石臼湖水系连通工程 | 2025-2027 | 新建引水闸1座和4.2公里暗涵连通天生桥河与蒲塘河，设计引水流量5立方米/秒；整治蒲塘河总长8.2公里，包括清淤疏浚、河道护砌及3处圩埂的贯通；新建新桥河蓄水工程，蓄水位5-6米 | 20000 |  |  |  | 溧水区政府 |
| 47 | 外秦淮河武定门闸以下段堤防防洪能力提升工程 | 2024-2026 | 中和桥至三汊河河口闸两岸堤防加固改造28千米 | 30000 |  |  |  | 市水务局 鼓楼区政府 秦淮区政府 建邺区政府 |
| 48 | 高淳区石固河团结圩段治理工程 | 2025-2027 | 堤防加培6千米，迎背水坡护岸6千米，堤顶新建沥青砼道路5千米，路面改造1千米，拆建涵洞8座，河道清淤约6万方 | 9000 |  |  |  | 高淳区政府 |
| 49 | 中山陵园风景区积淹点排水防涝工程项目 | 2024-2025 | 陵园路四方城公园段、陵园路10号段、十朝文化园段积水点改造；紫金山路东苑宾馆段积淹点改造；灵谷寺路体院西侧段建设排水系统；博爱园雨水管积淹点改造，博爱园上游塘坝清淤滞洪改造；体育公园排水系统改造；孝陵卫东西沟之间区域行洪滞流和积淹点改造 | 490 |  |  |  | 中山陵园管理局 |
| 四 | 教育卫生 |  |  | 348692 |  |  |  |  |
| 50 | 南京晓庄学院方山校区大学生综合服务与活动中心 | 2025-2027 | 新建大学生综合服务与活动中心及室外道路、广场、景观绿化等配套设施，总建筑面积约22465.26平方米 | 12797 |  |  |  | 市教育局 |
| 51 | 中华中学劳动楼加固修缮 | 2024-2025 | 校舍加固修缮 | 970 |  |  |  | 市教育局 |
| 52 | 南京晓庄学院附属小学改扩建工程 | 2024-2026 | 小学教学楼、综合楼、体育馆、图书馆、食堂、运动场等，总建筑面积36857平方米 | 45000 |  |  |  | 市教育局 |
| 53 | 南京卫生高等职业技术学校鼓楼校区学生宿舍翻建 | 2024-2026 | 鼓楼校区原学生宿舍（建筑面积1472.5平方米）拆除、原址重建 | 960 |  |  |  | 市教育局 |
| 54 | 土储中心学校项目 | 2024-2027 | 包括七桥国东路东侧幼儿园、七桥冶东一路东侧幼儿园、七桥小学、凤集大道12号中学、凤集大道12号幼儿园、龙藏大道5号小学建设工程、泰山路地块幼儿园项目、江宁区锦文大道地块幼儿园、狮子坝幼儿园、狮子坝九年一贯制学校、杨庄幼儿园等 | 143172 |  |  |  | 市土储中心 |
| 55 | 南京交通技师学院校舍扩建工程一期 | 2024-2026 | 新建2幢学生公寓楼，1幢食堂，建筑面积共计约5.3万平方米 | 36000 |  |  |  | 市交通运输局 |
| 56 | 南京技师学院校园楼宇及道路消险整治 | 2025-2027 | 对教学楼4栋、实习工厂、生活服务中心、浴室及锅炉房、学生宿舍5栋及教师公寓，拆除修复外墙破损预制构件、外立面防水及外墙涂料等，涉及面积近9万平方米。修复沉降路基、重新铺设路面沥青、修复景观道等，面积约2.1万平方米 | 2900 |  |  |  | 市人社局 |
| 57 | 民兵训练基地（城北片区） | 2024-2026 | 占地面积约23.44亩，规划建筑面积16490平方米（含地下射击场），日承训能力约300人，包括建设教学训练区、储管区、生活保障区 | 25000 |  |  |  | 市民兵训练中心 |
| 58 | 南京市中医院金陵名医馆及康复科调整改造 | 2024-2025 | 对门诊四层康复中心部分区域及医学美容科区域整体拆除并按需求分隔改造为金陵名医馆，面积约1020平方米；对科研楼四层康复科区域按需求进行调整拆改，新建候诊区、诊室、示教室等，改造面积约1342平方米 | 497 |  |  |  | 市卫健委 |
| 59 | 南京市第二医院钟阜院区门诊病房楼维修改造 | 2024-2026 | 维修改造病房，改造面积约18200平方米，主要是吊顶出新、内部墙体出新、卫生间改造等 | 4500 |  |  |  | 市卫健委 |
| 60 | 南京市第一医院本部6号楼（病房楼）出新改造及配套设施建设工程 | 2025-2026 | 主体结构加固、外窗更换、外墙修补、一台电梯更换、内部装修出新、水电暖通、消防、医气、吊塔、信息智能化、标识标牌改造，以及室外管线改造，改造建筑面积8522平方米；大楼南侧配套建设病员家属等候休息区等 | 7137 |  |  |  | 市卫健委 |
| 61 | 南京市疾控中心异地新建 | 2025-2028 | 拟选址江北大道以西、龙王山以东、龙山南路以北地块作为市疾控中心异地新建项目新选址地块，建筑面积约60000平方米，建设内容主要为土建工程、装修工程、消防工程、暖通、弱电智能化系统、室外管网等配套工程 | 60000 |  |  |  | 市卫健委 |
| 62 | 南京市第二医院（南京市公共卫生医疗中心）发热门诊 | 2024-2025 | 建筑面积约3000平方米的发热门诊，主要包括留观病房、诊室、检验室、手术室、血透室等 | 2691 |  |  |  | 市卫健委 |
| 63 | 南京市第一医院本部外网供电改造 | 2024-2025 | 医院外部10KV线路改造，含环网柜、高压电缆、电缆通道管井、设备基础施工及配电房部分配套设备更换 | 550 |  |  |  | 市卫健委 |
| 64 | 南京市救助管理站整体改造一期工程 | 2025-2026 | 两栋救助宿舍总面积约4386平方米，改造内容包括局部加固及土建改造、室内装饰及安装工程、外立面及屋顶改造、消防改造、弱电改造等 | 2128 |  |  |  | 市民政局 |
| 65 | 南京市点将台社会福利院配电房第2路电源及增容工程、康寿楼及颐养楼维修改造工程 | 2025-2026 | 因消防需要，增加一路市电，改造双电源供电，将原630kVA变压器更换为1250kVA变压器；康寿楼整体改造，面积约2350平方米；颐养楼一层、二层改造，面积约3600平方米 | 2840 |  |  |  | 市民政局 |
| 66 | 南京市祖堂山社会福利院病房楼改造工程 | 2025 | 总改造面积约4300平方米，改造内容包括屋面、外墙、门窗、水电、内装、电梯更新及消防适应性改造等 | 1400 |  |  |  | 市民政局 |
| 67 | 南京市社会儿童福利院污水处理站改造工程 | 2025 | 为达到二级医院医疗废水处理标准，拟将原碳钢一体化设备改造为聚丙烯材质，并改造污水管件和加药系统等 | 150 |  |  |  | 市民政局 |
| 五 | 文化体育 |  |  | 126286 |  |  |  |  |
| 68 | 国防教育馆升级改造工程（国家防震减灾科普教育基地） | 2024-2025 | 展陈内容更换，消防系统改造，给排水改造，供配电改造等 | 3200 |  |  |  | 市文旅局 |
| 69 | 江苏省南京市明故宫遗址保护与展示工程（原明故宫遗址保护利用设施项目） | 2024-2026 | 御道街长度1.528千米，建设景观标识；午朝门石刻艺术园32000平方米，考古遗址揭露并展示；中山东路过渡区6000平方米，更换铺装；明故宫遗址考古展示园55670平方米，其中考古棚面积22360平方米，含明故宫主题展示馆20000平方米 | 48775 |  |  |  | 市文旅局 |
| 70 | 西街遗址保护研学中心与核心遗址保护展示 | 2024-2025 | 改造现状西街小学，新建考古大棚，作为西街遗址出土文物收藏、保护、研究、展示基地 | 3300 |  |  |  | 市文旅局 |
| 71 | 南京城墙-中华门、城墙狮子山至仪凤门段保护修缮工程 | 2024-2027 | 对中华门本体建筑进行维修，包括城台、瓮城台面与墙体、马道地面与墙面、门洞、藏兵洞、东西二门等；由于城市地铁、隧道建设和周边环境变化等原因，狮子山至仪凤门段城墙有不同程度的倾斜、开裂和沉降情况，存在安全隐患，拟进行修缮 | 6073 |  |  |  | 市文旅局 |
| 72 | 清凉山公园扫叶楼修缮工程 | 2024-2027 | 位于清凉山景区内，对建筑结构进行加固修缮、室内修缮出新、白蚁害虫专项防治、围墙修缮、景观工程、地面工程、台阶-入口大门修缮、通道修整、消防及水电修整等 | 1003 |  |  |  | 市文旅局 |
| 73 | 城区应急广播优化升级建设 | 2025-2026 | 应急广播传输专网，应急广播户外音柱、大屏等终端和隧道应急广播独立插播系统 | 3000 |  |  |  | 市文旅局 |
| 74 | 南京石头城遗址博物馆 | 2024-2027 | 位于清凉山景区内，本次建设的博物馆分为地上及地下两部分，地上部分新建仿古建筑，面积约1392平方米，地下为民国水厂清水池改造，面积约2972平方米，周边景观及配套设施提升面积约3000平方米 | 11050 |  |  |  | 市文旅局 |
| 75 | 甘熙宅第（南捕厅19号西偏院）文物建筑保养维护工程 | 2025 | 对甘熙宅第19号西偏院的3栋文物建筑进行屋面维护、门窗等修整补配、木构件油饰、庭院整理等保养维护 | 200 |  |  |  | 市文旅局 |
| 76 | 六朝博物馆基本陈列局部改造 | 2024-2026 | 对一楼、二楼基本陈列局部进行提升，对三楼基本陈列进行改造提升 | 3455 |  |  |  | 市文旅局 |
| 77 | 南京朝天宫八字墙和万仞宫墙保护修缮 | 2025-2026 | 对朝天宫东西八字墙、万仞宫墙出现的沉降、倾斜和裂缝病害差异，分别有针对性地对挡土、挡墙条石、基座进行加固；对墙面空鼓、起翘、脱落进行修补修整；对影响文物建筑本体安全环境问题，进行隐患消除；建立长期的环境与古建筑安全监测机制 | 365 |  |  |  | 市文旅局 |
| 78 | 瞻园西圃预防性保护工程及西假山内部遗构修缮工程 | 2024-2026 | 对预防性保护中发现的北假山部分湖石裂缝、静妙堂前驳岸地面裂纹、瞻园保护范围内部分围墙进行预防性保护处理；对2020-2022年间日常巡查过程中发现的西假山内部建筑遗构（专家推测为明代火房）顶部严重垮塌的重大安全隐患区域进行修缮 | 494 |  |  |  | 市文旅局 |
| 79 | 玄武湖武庙闸文保修缮 | 2025 | 为确保文物安全，计划对武庙闸周边进行考古，查找塌陷原因，对临湖城砖砌体及周边进行整体修缮 | 700 |  |  |  | 市文旅局 |
| 80 | 南京抗日航空烈士纪念馆基本陈列改陈布展及环境提升 | 2024-2025 | 对纪念馆基本陈列进行改陈，同时对纪念馆馆区、碑区、墓区等整体环境进行维护提升，建设范围约60亩，基本陈列面积约2000平方米 | 2800 |  |  |  | 中山陵园管理局 |
| 81 | 雨花台烈士陵园全域纪念教育功能板块提升系列项目 | 2024-2025 | 对原雨花石馆进行改造，扩充数字化大思政课实境课堂及中国南京红色在线平台运行功能，改造面积约1600平方米；原生态文明教育馆搬出后，更新为干部学院教学、红色图书阅览功能，改造现有建筑内部，面积1687.68平方米；对国家革命文物协同研究中心改造 | 2200 |  |  |  | 雨花台烈士陵园管理局 |
| 82 | 紫金山天文台资源保护与环境提升 | 2024-2025 | 以弘扬科学精神、展示天文历史、开展科普教育、探索宇宙奥秘为主题主线，建成一座集人文、科学、历史、生态、休闲为一体、全国独有的“天文科普博物馆” | 18601 |  |  |  | 中山陵园管理局 |
| 83 | 中山东路体校综合训练馆 | 2025-2027 | 综合楼及篮排球馆拆除新建 | 20600 |  |  |  | 市体育局 |
| 84 | 龙江体校体育馆中央空调、音响系统更新改造 | 2025 | 中央空调3台主机更新；4台变风量风机组更新，相关管线更新、风道维修，体育馆音响系统更新 | 470 |  |  |  | 市体育局 |
| 六 | 社会治理 |  |  | 217032 |  |  |  |  |
| 85 | 公安业务用房建设项目 | 2025-2026 | 主要包括市公安局月牙湖改造项目，市公安局南院业务用房改造项目，江北新区分局业务用房新建项目，浦口区综合治理及应急处突中心新建项目，地铁分局业务用房购置项目，建邺分局业务用房购置项目，栖霞分局派出所集中办案中心翻建项目，雨花分局特巡警大队购置项目 | 150591 |  |  |  | 市公安局 |
| 86 | 交警业务用房建设项目 | 2025-2027 | 主要包括交警支队高速九大队业务用房改造项目，高速十大队业务用房改造项目，星甸检查站建设项目，六大队五塘中队购置改造项目，八大队翻建项目 | 17150 |  |  |  | 市公安局 |
| 87 | 派出所业务用房建设项目 | 2025-2026 | 主要包括秦淮分局夫子庙派出所改造项目，鼓楼分局宁海路派出所改造项目，玄武分局孝陵卫派出所改造项目，雨花分局古雄派出所改造项目，板桥派出所改造项目，软件谷警务站建设项目 | 9905 |  |  |  | 市公安局 |
| 88 | 车辆装备维修中心改造 | 2024-2025 | 营房修缮、场地维修 | 600 |  |  |  | 市消防救援支队 |
| 89 | 建邺大队营房改造 | 2024-2025 | 营房改造 | 350 |  |  |  | 市消防救援支队 |
| 90 | 仙隐南路消防站建设 | 2024-2026 | 新建消防站 | 1800 |  |  |  | 市消防救援支队 |
| 91 | 西善桥消防站建设 | 2025-2027 | 新建消防站 | 1800 |  |  |  | 市消防救援支队 |
| 92 | 戴家巷消防站建设 | 2025-2027 | 新建消防站 | 350 |  |  |  | 市消防救援支队 |
| 93 | 机关办公用房大中修 | 2025-2026 | 市财政局办公楼中央空调系统改造等16个项目 | 8601 |  |  |  | 市机关事务管理局 |
| 94 | 大连山戒毒所修缮改造工程 | 2025 | 包括院内屋面小瓦更换金属大瓦，三、四大队改造升级 | 332 |  |  |  | 市司法局 |
| 95 | 土储中心社区项目 | 2024-2027 | 包括狮子坝基层社区中心、河西800亩片区基层社区中心、凤集大道12号社区中心 | 24203 |  |  |  | 市土储中心 |
| 96 | 南京市特检院南京工大科技产业园实验楼配套环境提升工程 | 2024-2025 | 实验室场地结构加固、地面防水、电力扩容等配套环境提升，项目改造面积共计约1000平方米 | 380 |  |  |  | 市市场监管局 |
| 97 | 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆展厅中央空调系统改造工程 | 2024-2025 | 重新设计并更换展厅内中央空调系统，展厅内建筑面积15753平方米，拟采用电力作为冷热源能源；新增自控系统及能耗管理系统以便于后续日常管理 | 970 |  |  |  | 市委宣传部 |
| 七 | 其他 |  |  | 93761 |  |  |  |  |
| 98 | 鼓楼区2025年老旧小区改造 | 2025 | 2025年共改造16个小区，建筑面积55.2万平方米，主要实施房屋外立面、内楼道出新，道路绿化改造等 | 16560 |  |  |  | 市房产局 |
| 99 | 大阳沟老旧住宅片区危房消险与改善更新项目（三期） | 2024-2025 | 东至御道街、南至大光路、西至东大阳沟、北至御道园，包含地块二36-39号，44号19-21幢，地块三52-95号 | 9150 |  |  |  | 秦淮区政府 |
| 100 | 仙林中心区二号湖人防工程 | 2024-2028 | 地下一层人防工程，建筑面积约43500平方米，平时为自走式停车库，停车位约950个 | 41977 |  |  |  | 市国动办 |
| 101 | 小红山人行地下过街通道内部装修及机电安装工程 | 2024-2025 | 小红山人行地下过街通道下穿红山南路，连接南京汽车站北入口、红山森林动物公园南大门，总长约0.134千米、面积约970平方米，下穿通道净宽度为4米，新增消防疏散出口 | 972 |  |  |  | 玄武湖综管办 |
| 102 | 部分政务信息化项目 | 2024-2025 | 南京信访信息系统“数字化”改造、智慧房产数据中心和行政审批系统升级改造、国产化OA（事业单位部分）、国产化行政档案系统、面向城市精细化管理的房产测绘信息系统、南京住房公积金数智云综合业务系统建设、住建部电子码应用及苏服办业务应用升级改造、聚合消息综合服务平台、铁路分中心信息系统应用功能扩展 | 25102 |  |  |  | 市各相关单位 |